「經濟部水利署委託設計監造服務契約範本」修正對照表
112年11月20日
修正規定	現行規定 (110年6月9日修訂)	說明
		新增契約書封面。
經濟部水利署○○○分署委託設計監造服務契約	經濟部水利署委託設計監造服務契約範本	契約書表頭文字酌修。
第八條 履約管理 / …… / 十七、其他： / …… / （十）乙方應依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第4點，審酌工程之潛在危險，配合災害防止對策，並依據工程需求，參照工程會訂定之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，覈實編列安全衛生經費；第12點所定監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫(河川分署辦理採購金額一億元以上之工程及水資源分署或臺北水源特定區管理分署或水利規劃分署辦理採購金額二億元以上之工程，監造單位應另案提報職業安全衛生監督查核計畫；河川分署辦理採購金額未達一億元之工程及水資源分署或臺北水源特定區管理分署或水利規劃分署辦理未達二億元之工程，得併入監造計畫辦理之。)；依第13點所定，於規劃、設計時，依職業安全衛生法規提供安全衛生注意事項、圖說、規範、經費明細表及_____(由甲方依個案實際需要，於招標時載明)等資料，以納入工程之招標文件及契約。另於設計階段，應就設計成果實施施工風險評估，檢視其施工安全衛生相關事項是否完備，提出安全衛生圖文資料及所需安全衛生費用等，送請甲方納入工程招標及契約文件，要求施工單位據以執行，並編製設計階段之施工風險評估報告，提供施工者辦理施工規劃階段施工風險評估之參考。 / （十一）乙方履約標的如涉監造者，除「經濟部水利署工程監造注意事項」規定免提報者，屬公告金額以上之工程採購，應提報其監造計畫。監造計畫之內容除甲方及「水利工程減碳作業參考指引(施工篇)-工地節能減碳抽查紀錄表」另有規定外，應包括： / 1.查核金額以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。 / 2.新臺幣1千萬元以上未達查核金額之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。 / 3. 公告金額以上未達新臺幣1千萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。 / 工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。 / (十二) 乙方應依環境部「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」第4點，建立空氣污染及噪音防制設施施工規範、圖說、配置圖及經費明細表，以納入工程之招標文件及契約；第10點所定空氣污染及噪音防制監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫。 / …… / (十四) 為推動循環經濟政策，如有可使用以下再生材料之工作項目(由甲方於招標時擇定)，乙方應將再生材料妥適納入設計成果中： / □垃圾焚化廠焚化再生粒料：可運用於「基地及路堤填築」、「級配粒料基層」、「級配粒料底層」、「控制性低強度回填材料」及「低密度再生透水混凝土」等工作項目，相關規範依照環境部訂定之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」。 / …… / (十七) □關鍵基礎設施（或甲方指定之設施）人員管制特別約定：本採購履約標的涉關鍵基礎設施（或甲方指定之設施），乙方履約人員於履約前，應配合甲方之要求辦理適任性查核，經甲方審核同意者，始得參與工作。屬臨時性進場者（例如原監造人力之臨時代理人）得免辦理查核，但應接受甲方或其指定之單位或人員（例如但不限於專案管理單位）全程陪同或監督管理。 / (十八) 其他：＿＿＿。(由甲方於招標時載明)	第八條 履約管理 / …… / 十七、其他： / …… / (十) 乙方研擬招標文件內容，基於採購特性及實際需要訂定特殊技術規格，或於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者時，應特別提報甲方辦理審查，並於提出招標文件前先向甲方書面說明其必要性。 / （十一）乙方應依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第4點，審酌工程之潛在危險，配合災害防止對策，並依據工程需求，參照工程會訂定之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，覈實編列安全衛生經費；第12點所定監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫；依第13點所定，於規劃、設計時，依職業安全衛生法規提供安全衛生注意事項、圖說、規範、經費明細表及_____(由甲方依個案實際需要，於招標時載明)等資料，以納入工程之招標文件及契約。 / （十二）乙方履約標的如涉監造者，除「經濟部水利署工程監造注意事項」規定免提報者，屬新臺幣1百萬元以上之工程採購，應提報其監造計畫。監造計畫之內容除甲方另有規定外，應包括： / 1. 新臺幣5千萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。 / 2. 新臺幣1千萬元以上未達新臺幣5千萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。 / 3. 新臺幣1百萬元以上未達新臺幣1千萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。 / 工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。 / (十三) 乙方應依行政院環境保護署(下稱環保署)「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」第4點，建立空氣污染及噪音防制設施施工規範、圖說、配置圖及經費明細表，以納入工程之招標文件及契約；第10點所定空氣污染及噪音防制監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫。 / …… / (十五) 為推動循環經濟政策，如有可使用以下再生材料之工作項目(由甲方於招標時擇定)，乙方應將再生材料妥適納入設計成果中： / □垃圾焚化廠焚化再生粒料：可運用於「基地及路堤填築」、「級配粒料基層」、「級配粒料底層」、「控制性低強度回填材料」及「低密度再生透水混凝土」等工作項目，相關規範依照環保署訂定之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」。 / …… / (十八) 其他：＿＿＿。(由甲方於招標時載明)	第8條第17款第3目與第10目內容語意相同，比照工程會「公共工程技術服務契約範本」刪除第10目，並將第11目至第18目移列第10目至第17目。(工程會112710修訂) / 第8條第17款第10目新增文字說明辦理職業安全衛生監督查核計畫及施工風險評估。 / 依據勞動部加強公共工程職業安全衛生管理作業要點第12點第(二)項規定訂定工程監督查核計畫及實施方式。 / 依據政府採購法第70之1條。 / 依職業安全衛生法第5條第2項：「工程之設計或施工者，應於設計或施工規劃階段實施風險評估。」。 / 依據經濟部水利署所屬機關興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施管理作業要點第2點:「辦理水利工程建設應於規劃、設計階段，依工程規模及特性，分析潛在施工危險進行施工風險評估…」。 / 第8條第17款第11目比照工程會「公共工程技術服務契約範本」修正工程金額以工程級距名稱表示及文字酌修。(工程會112710修訂) / 依據本署111年7月12日經水工字第11105272960號函減碳作業新增。 / 第8條第17款第12目及第14目配合112年8月22日環境部組織改造酌修文字。 / 依工程會111年7月25日工程企字第1110100361號函暨112年7月10日工程企字第1120100433號函新增並修正。 / 第8條第17款新增第17目，為加強關鍵基礎設施（或機關指定之設施）廠商履約人員管理，載明廠商履約人員於履約前（包含可行性研究、規劃、設計、監造及其他額外服務），應經機關審查同意，始得進場或參與工作，屬臨時性人員者，依特性另訂管理機制，爰新增選項供機關勾選。至於適任性查核內容，由機關依個案特性通知廠商配合辦理。(例如涉及國家機密之關鍵基礎資通建設，資通安全管理法施行細則第4條第2項所定之查核事項；或工作場所是否位於核心區、工作內容是否涉及機敏事項等)。
第九條 履約標的品管 / …… / 二、乙方應依工程會「公共工程節能減碳檢核注意事項」及經濟部水利署「水利工程減碳作業參考指引(規劃設計篇)」及「水利工程減碳作業參考指引(施工篇)」等相關規定辦理減碳作業。 / …… / 六、前條第14款之監造人力計畫表所列乙方派遣人員未依契約約定到工者，除依契約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日懲罰性違約金新臺幣______元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）；其他：_______（由甲方於招標時載明）。上開懲罰性違約金之總額，以契約價金總額20%為上限。 / 七、乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金□分別計算□僅計其中金額較高者（由甲方於招標時載明；未載明者為分別計算），其總額以契約價金總額20%為上限： / (一) 規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經甲方通知應到場說明者。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人每次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。 / (二) 工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經甲方通知應到場說明、協驗者。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人每次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。 / (三) 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人每次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。 / (四) 除前述情形外，視甲方需要配合甲方通知應到場參與工程監造相關事宜，惟每□月□星期□其他：______（由甲方於招標時載明；未載明者以月計）以不逾＿＿次為原則（由甲方於招標時載明，未載明者無次數限制）。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人每次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。 / …… / 九、本案委託技術服務範圍若包括監造者，乙方監督查核人員未能有效執行空氣污染及噪音防制監督查核者，經甲方通知後，應即更換之，若因監督查核不實致甲方受損害者，每次扣______點（由甲方於招標時載明），上開懲罰性違約金之總額，以監造服務之契約價金總額20%為上限。	第九條 履約標的品管 / …… / 五、前條第14款之監造人力計畫表所列乙方派遣人員未依契約約定到工者，除依契約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日扣2點。上開懲罰性違約金之總額，以契約價金總額20%為上限。 / 六、 乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金□分別計算□僅計其中金額較高者（由甲方於招標時載明；未載明者為分別計算），其總額以契約價金總額20%為上限： / (一) 規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經甲方通知應到場說明者。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人次扣2點。 / (二) 工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經甲方通知應到場說明、協驗者。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人次扣2點。 / (三) 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人次扣1至3點。 / (四) 除前述情形外，視甲方需要配合甲方通知應到場參與工程監造相關事宜，惟每□月□星期□其他：______（由甲方於招標時載明；未載明者以月計）以不逾＿＿次為原則（由甲方於招標時載明，未載明者無次數限制）。未到場之處置： / 除契約另有其他規定者，每人次扣2點。 / …… / 八、本案委託技術服務範圍若包括監造者，乙方監督查核人員未能有效執行空氣污染及噪音防制監督查核者，經甲方通知後，應即更換之，若因監督查核不實致甲方受損害者，每次扣______點（由甲方於招標時載明），上開懲罰性違約金之總額，以監造服務之契約價金總額百分之二十為上限。	依據工程會111年8月31日工程技字第1110201019號函及本署111年11月8日經水工字第11105391460號函及111年7月12日經水工字第11105272960號函相關減碳作業新增，並將第2款至第8款移列第3款至第9款。 / 第6款、第7款第1項至第4項懲罰性違約金扣罰比照工程會「公共工程技術服務契約範本」修正。(工程會112710修訂) / 依行政院「公文書橫式書寫數字使用原則」酌修文字。
第十四條 權利及責任 / …… / 三、乙方履約結果涉及履約標的所產出之智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、營業秘密等）者：(由甲方於招標時載明，互補項目得複選。如僅涉及著作權者，請就第1目至第6目及第10目勾選。註釋及舉例文字，免載於招標文件) / 註：1.在流通利用方面，考量履約標的之特性，如其內容包含甲方與乙方雙方之創作智慧，且不涉及甲方安全、專屬使用或其他特殊目的之需要，甲方得允許此著作權於甲方外流通利用，以增進社會利益。甲方亦宜考量避免因取得不必要之權利而增加採購成本。 / 2.履約標的如非完全客製化而產生之著作，建議約定由乙方享有著作人格權及著作財產權，甲方則享有不限時間、地域、次數、非專屬、無償利用、並得再轉授權第三人之權利，乙方承諾對甲方及其再授權利用之第三人不行使著作人格權。 / （一）□以乙方為著作人，並取得著作財產權，甲方則享有不限時間、地域、次數、非專屬、無償利用、並得再轉授權第三人利用之權利，乙方承諾對甲方及其再授權利用之第三人不行使著作人格權。（項目由甲方於招標時勾選） / 【1】□重製權 【2】□公開口述權 / 【3】□公開播送權 【4】□公開上映權 / 【5】□公開演出權 【6】□公開傳輸權 / 【7】□公開展示權 【8】□改作權 / 【9】□編輯權 【10】□出租權 / 例：採購一般共通性需求規格所開發之著作，如約定由乙方取得著作財產權，甲方得就業務需要，為其內部使用之目的，勾選【1】重製權及【9】編輯權。如甲方擬自行修改著作物，可勾選【8】改作權。如採購教學著作物，可勾選【2】公開口述權及【3】公開播送權。 / （二）□以乙方為著作人，其下列著作財產權於著作完成同時讓與甲方，乙方並承諾對甲方及其同意利用之人不行使其著作人格權。（項目由甲方於招標時勾選） / 【1】□重製權 【2】□公開口述權 / 【3】□公開播送權 【4】□公開上映權 / 【5】□公開演出權 【6】□公開傳輸權 / 【7】□公開展示權 【8】□改作權 / 【9】□編輯權 【10】□出租權 / 例：採購一般共通性需求規格所開發之著作，甲方得就業務需要，為其內部使用之目的，勾選【1】重製權及【9】編輯權。如甲方擬自行修改著作物，可勾選【8】改作權。如採購教學著作物，可勾選【2】公開口述權及【3】公開播送權。 / （三）□以乙方為著作人，甲方取得著作財產權，乙方並承諾對甲方及其同意利用之人不行使其著作人格權。 / 例：甲方專用或甲方特殊需求規格所開發之著作，甲方取得著作財產權之全部。 / （四）□甲方與乙方共同享有著作人格權及著作財產權。 / 例：採購乙方已完成之著作，並依甲方需求進行改作，且甲方與乙方均投入人力、物力，該衍生之共同完成之著作，其著作人格權由甲方與乙方共有，其著作財產權享有之比例、授權範圍、後續衍生著作獲利之分攤內容，由甲方於招標時載明。 / （五）□甲方有權永久無償利用該著作財產權。 / 例：履約標的包括已在一般消費市場銷售之套裝資訊軟體，甲方依乙方或第三人之授權契約條款取得永久無償使用權。 / （六）□以甲方為著作人，並由甲方取得著作財產權之全部，乙方於完成該著作時，經甲方同意：（項目由甲方於招標時勾選） / 【1】□取得使用授權與再授權之權利，於每次使用時均不需徵得甲方之同意。 / 【2】□取得使用授權與再授權之權利，於每次使用均需徵得甲方同意。 / （七）□甲方取得部分權利（內容由甲方於招標時載明）。 / （八）□甲方取得全部權利。 / （九）□甲方取得授權（內容由甲方於招標時載明）。 / （十）□其他。（內容由甲方於招標時載明） / 例：甲方得就其取得之著作財產權，允許乙方支付對價，授權乙方使用。 / （十一）乙方依本契約提供甲方服務時，如使用開源軟體，應依該開源軟體之授權範圍，授權甲方利用，並以執行檔及原始碼共同提供之方式交付予甲方使用，乙方並應交付開源軟體清單（包括但不限於：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文）。	第十四條 權利及責任 / …… / 三、乙方履約結果涉及履約標的所產出之智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、營業秘密等）者，應由乙方取得該智慧財產權擁有者之全部權利或全部授權後轉移機關。如僅需取得部分權利或部分授權，內容由甲方於招標時載明或報經甲方同意。	比照工程會「公共工程技術服務契約範本」修正第14條第3款。(工程會112710修訂)
第2條附件1 建築工程之規劃設計監造 / …… / 二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選） / …… / □（二）設計：（□落實環境友善措施規劃作業成果於工程設計中，甲方應另計其費用。） / □1.基本設計： / …… / (2)基本設計圖文資料： / …… / □I綱要規範。 / □J無障礙及共融式環境設計準則之研擬及檢討。 / …… / □2.細部設計： / (1)細部設計圖文資料： / A建築工程圖文資料。如配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖、天花板、門窗詳圖、裝修表、無障礙及共融式環境空間配置圖等。 / …… / (8)設計階段施工風險評估報告(含工程計畫概要、設計階段施工風險評估辦理方式說明、準備作業、設計方案評選、設計成果摘要說明、設計成果施工風險評估、設計階段施工風險評估成果之運用、風險資訊傳遞及風險追蹤管理及結論等9章節)。 / …… / □（三）監造： / 1.監督施工廠商依照設計圖說施工，其工作包含： / (1)擬訂監造計畫及職業安全衛生監督查核計畫並依核定之計畫內容據以執行。 / (2)派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。 / (3)審查及管制施工廠商之施工計畫、品質計畫、施工圖、職業安全衛生管理計畫及施工規劃階段施工風險評估報告。 / …… / （四）其他：勾選下列項目者，甲方應於招標時列出項目及價金之空白欄位供廠商報價，或載明固定費用，決標後據以訂定契約。第1目至第3目，於該作業成果報告經甲方核可後，給付_______%(由甲方於招標時載明，未載明者為90%)，其餘費用於______(由甲方於招標時載明，未載明者為全案驗收後)給付。 / …… / □14.涉關鍵基礎設施（或甲方指定之設施），全程陪同或監督管理施工廠商及其分包廠商履約人員執行工作（含臨時性進場者）。 / □15. _______（類似上述送審作業事項）。	第2條附件1 建築工程之規劃設計監造 / …… / 二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選） / …… / □（二）設計：（□落實環境友善措施規劃作業成果於工程設計中，甲方應另計其費用。） / □1.基本設計： / …… / (2)基本設計圖文資料： / …… / □I綱要規範。 / …… / □2.細部設計： / (1)細部設計圖文資料： / A建築工程圖文資料。如配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖、天花板、門窗詳圖、裝修表等。 / …… / □（三）監造： / 1.監督施工廠商依照設計圖說施工，其工作包含： / (1)擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。 / (2)派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。 / (3)審查及管制施工廠商之施工計畫、品質計畫、施工圖。 / …… / （四）其他：勾選下列項目者，甲方應於招標時列出項目及價金之空白欄位供廠商報價，或載明固定費用，決標後據以訂定契約。第1目至第3目，於該作業成果報告經甲方核可後，給付_______%(由甲方於招標時載明，未載明者為90%)，其餘費用於______(由甲方於招標時載明，未載明者為全案驗收後)給付。 / …… / 14. _______（類似上述送審作業事項）。	依工程會112年4月19日工程企字第1120100240號函修正，本款係依監察院111年11月15日院台教字第1112430391號函檢附審核意見（110教調14），為落實建構文化設施無障礙環境、文化平權及文化近用觀念，爰修正第2條附件1第2點，於第(二)款之「基本設計」及「細部設計」，增列無障礙及共融式環境設計準則及配置圖相關內容。 / 依據政府採購法第70之1條、職業安全衛生法第5條第2項及經濟部水利署所屬機關興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施管理作業要點第2點，新增本項以落實執行施工風險評估作業。 / 依據勞動部加強公共工程職業安全衛生管理作業要點第12點第(二)項、政府採購法第70之1條、職業安全衛生法第5條第2項及經濟部水利署所屬機關興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施管理作業要點第2點，新增相關計畫以落實執行職業安全衛生監督查核、管理及施工風險評估作業。 / 依工程會111年7月25日工程企字第1110100361號函修正，配合工程採購契約範本修正附錄2、工地管理增訂2.7關鍵基礎設施（或機關指定之設施）人員管制特別約定，增訂第二點第（四）款第14目選項，採購履約標的涉關鍵基礎設施（或機關指定之設施）者，監造人員全程陪同或監督管理施工廠商及其分包廠商履約人員執行工作（含臨時性進場者）。原第14目未修正移列至第15目。
第2條附件2 公共工程（不包括建築工程）之規劃設計監造 / …… / 二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選） / …… / □（二）設計：（□落實環境友善措施規劃作業成果於工程設計中，甲方應另計其費用。） / …… / □2.細部設計： / …… / (8)設計階段施工風險評估報告(含工程計畫概要、設計階段施工風險評估辦理方式說明、準備作業、設計方案評選、設計成果摘要說明、設計成果施工風險評估、設計階段施工風險評估成果之運用、風險資訊傳遞及風險追蹤管理及結論等9章節)。 / …… / □（三）監造： / 1.擬訂監造計畫及職業安全衛生監督查核計畫並依核定之計畫內容據以執行。 / 2.派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。 / 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延、職業安全衛生管理計畫、施工規劃階段施工風險評估報告與其他送審案件之審查及管制。 / …… / （四）其他：勾選下列項目者，甲方應於招標時列出項目及價金之空白欄位供廠商報價，或載明固定費用，決標後據以訂定契約。第1目至第3目，於該作業成果報告經甲方核可後，給付_______%(由甲方於招標時載明，未載明者為90%)，其餘費用於______(由甲方於招標時載明，未載明者為全案驗收後)給付。 / …… / □7.涉關鍵基礎設施（或甲方指定之設施），全程陪同或監督管理施工廠商及其分包廠商履約人員執行工作（含臨時性進場者）。 / □8. _______（類似上述送審作業事項）。	第2條附件2 公共工程（不包括建築工程）之規劃設計監造 / …… / 二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選） / …… / □（二）設計：（□落實環境友善措施規劃作業成果於工程設計中，甲方應另計其費用。） / …… / □2.細部設計： / …… / □（三）監造： / 1.擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。 / 2.派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。 / 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查及管制。 / …… / （四）其他：勾選下列項目者，甲方應於招標時列出項目及價金之空白欄位供廠商報價，或載明固定費用，決標後據以訂定契約。第1目至第3目，於該作業成果報告經甲方核可後，給付_______%(由甲方於招標時載明，未載明者為90%)，其餘費用於______(由甲方於招標時載明，未載明者為全案驗收後)給付。 / …… / □7. _______（類似上述送審作業事項）。	依據政府採購法第70之1條、職業安全衛生法第5條第2項及經濟部水利署所屬機關興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施管理作業要點第2點，新增本項以落實執行施工風險評估作業。 / 依據勞動部加強公共工程職業安全衛生管理作業要點第12點第(二)項、政府採購法第70之1條、職業安全衛生法第5條第2項及經濟部水利署所屬機關興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施管理作業要點第2點，新增相關計畫以落實執行職業安全衛生監督查核、管理及施工風險評估作業。 / 依工程會111年7月25日工程企字第1110100361號函修正，配合工程採購契約範本修正附錄2、工地管理增訂2.7關鍵基礎設施（或機關指定之設施）人員管制特別約定，增訂第二點第（四）款第7目選項，採購履約標的涉關鍵基礎設施（或機關指定之設施）者，監造人員全程陪同或監督管理施工廠商及其分包廠商履約人員執行工作（含臨時性進場者）。原第7目未修正移列至第8目。
		尾頁新增立約人相關資料。