經濟部水利署暨所屬機關辦理工程施工期間強制執行作業指引
111年2月18日經水工字第11105059030號函新訂
為提供本署暨各所屬機關辦理工程施工期間強制執行作業，爰訂定本作業指引及流程圖供參。
一、依據土地徵收條例第3、28條及行政執行法第27、28條規定辦理強制拆除作業。依規定拆除前30日於現場張貼自行拆除，否則由機關辦理強制拆除之公告，並依法定拆除範圍現場噴漆標示及拍照存證。
二、執行機關(單位)提送強制拆除執行計畫，其內容至少應含下列事項:
(一)範圍及圖示
(二)單位分工及人員編組
(三)拆除動線圖、機具數量及配置圖
(四)所需支援單位及人力(含警力、消防及救護單位)
(五)參與人員辦理意外責任保險
(六)代履行拆除各項費用概算表
三、召開工作會議(不限次數)
(一)確認強制拆除作業以公開透明，並以損害最小方式之原則辦理。
(二)確認執行標的及範圍、執行編組、拆除動線及拆除費用等。
(三)確認警消、救護及台電公司、台水公司、瓦斯公司、電信公司等支援單位配合辦理事項。
(四)確認參加人員及造冊並辦理意外責任保險。
(五)初估陳抗人數及所需警力，並請警方進一步評估陳抗人數及所需警力配置。
四、執行拆除當日人員及機具於現場集合後，由各組組長進行勤前說明，並宣佈執行目標及由各參加單位於執行紀錄表簽名。
五、執行強制拆除作業
(一)請警方對於拆除環境週邊戒護、交通指揮管制車輛進入及對指揮官(副指揮官)、執行拆除人員及機具等進行安全維護工作。
(二)進入拆除現場清查人員是否均已排除至拆除範圍之外。
(三)請台電公司、台水公司、瓦斯公司及電信公司等管線單位執行停止供水、供電、供應瓦斯及通訊等工作。並由電力測試人員進行電力測試，避免餘電。
(四)依法定拆除範圍現場噴漆標示強制執行拆除範圍及拆除前拍照存證。
(五)人員及機具執行拆除工作，務必使拆除標的達不堪使用程度，並拆除後拍照存證。
(六)拆除剩餘物應於現場標示警示帶警告，防止過往民眾不慎意外事故。
六、拆除完畢:交由工程廠商施工。