經濟部水利署補助辦理湖庫設施改善工程管考作業要點

1.中華民國112年7月27日經濟部水利署經水源字第11215071080號函訂定全文12點；
  並自即日生效

一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為補助金門縣政府及連江縣政府（以下簡
   稱受補助機關）辦理湖庫設施改善工程，特訂定本要點。

二、受補助機關應於年度開始前ㄧ個月，將該年度預定工作計畫表（附表一）
   送本署，經審查同意後，據以製作預算分配表。

三、各工程之設計原則、初稿及預算書審查核定作業、後續工程招標、履約、
   變更、工期展延及驗收結案等工務行政由受補助機關自行審查、核定辦理
    。

四、受補助機關應將補助經費納入年度預算，並依下列原則請撥款：
   (一)新臺幣一百萬元以下者：發包後得請撥補助款之百分之一百。
   (二)超過新臺幣一百萬元，未達一千萬元者：發包後得請撥補助款之百分
       之三十；累計執行進度達百分之三十時，得再請撥補助款之百分之三
       十；累計執行進度達百分之五十時，得再請撥補助款之餘款。
   (三)新臺幣一千萬元以上者：發包後得請撥補助款之百分之三十；累計執
       行進度達百分之三十時，得再請撥補助款之百分之三十；累計執行進
       度達百分之五十時，得再請撥補助款之百分之三十五；完成決算後，
       檢附決算相關文件，請撥決算數與累計已撥付數之差額。
   (四)請領補助款時，受補助機關於請撥款項應檢附領款收據、請款明細表
      （附表二）及執行進度表；於第一期款應檢附工程發包概況表（附表
       三）、工程預算書副本、工程契約書副本、匯款帳號資料及全部補助
       款之納入預算證明。
   前項補助款以發包後金額作為計算基準。

五、施工期程跨年度者應採分段核銷方式辦理，受補助機關應依契約於支付廠
   商各期款項後，查填經費累計表（附表四）送本署辦理核銷。

六、經費需保留至次年度繼續執行時，受補助機關應填具歲出保留申請表（附
   表五）連同契約或證明文件，送本署彙陳行政院申請保留，核准後始可執
   行，執行時不得變更用途或相互移用。

七、受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表（附表六）送本署，以利
   管控進度。

八、受補助機關應配合本署辦理書面或派員實地查核工作，查核事項包括工作
   進度、執行成果及經費支用情形等。
九、本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之工作項目，不得
   移作他用。

十、發包後經費或變更設計超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；並應
   於決算後，檢附經費累計表、工程驗收證明書、決算書送本署核銷，如有
   賸餘款及衍生之罰款或其他收入，應依補助比例繳回本署。

十一、執行補助計畫時，如有未依本署規定編列經費需求或執行績效不佳等情
     形，經要求限期改善，逾期未完成者，本署得縮減或廢止補助之核定，
     並追回已撥付之補助款。

十二、同一案件向二個以上機關提出申請補助，應列明全部經費內容，及向各
     機關申請補助之項目及金額，申請補助項目重複者不予補助。