## 工作表1
序號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異 / (%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	自來水智慧型水網推廣計畫	建置臺北智慧水網示範區(前曕計畫)設備採購案	木柵二期重劃區	83	83	0	29900000	2018/8/29	2020/12/10	工程無變更		中華電信服份有限公司臺灣北區電信分公司	安裝智慧水表及管網偵測設備	臺北自來水事業處	24.9856532	121.585824	https://www.google.com.tw/maps/place/國立政治大學附屬高級中學/@8,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3442aa8740bdcef3:0xf8dfcc9462ab7551!8m2!3d24.9871265!4d121.5858355?hl=zh-TW
2	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	平鎮廠石門淨水場支援新竹電動閥改善工程
3	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	龍潭廠大溪區埔頂路電動閥改善工程
4	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	109年湖口所增設電動操作機工程
5	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	109年度新竹給水廠電動蝶閥改善工程
6	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	雲林廠電動操作機增設工程
7	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	嘉義給水廠電動操作機增設工程
8	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	嘉義給水廠管線閥關及電動操作機新設工程
9	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	台南廠供水轄區電動閥增設工程
10	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	烏山頭廠供水監控電動閥增設工程
11	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	大崗山廠電動閥門等改善工程
12	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	彰化-彰化市福田淨水場管線改善工程
13	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	員林-員林市員大路電動操作機監控工程
14	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	108年第12區處三樹路-國慶路口(400m/m->北大)等五處
15	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	一區處水壓管理系統增設工程
16	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	六區處水壓管理系統增設工程
17	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	七區處水壓管理系統增設工程
18	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	九區處水壓管理系統增設工程
19	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	十一區處水壓管理系統增設工程
20	連江自來水智慧型水網執行工程採購案	連江自來水智慧型水網執行工程採購案	連江縣四鄉五島	68.5	69.26	0	120000	107.11.23	109.12.20	工程無變更		中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	增設水庫、水廠及水網相關感設設備及訊號回傳設備，以及進行中央監測管理系統平台與各淨水場監控系統整合	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	26.1540776	119.9300846	https://www.google.com.tw/maps/dir//209%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3%E6%B8%85%E6%B0%B4%E6%9D%9199%E8%99%9F%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3%E8%87%AA%E4%BE%86%E6%B0%B4%E5%BB%A0%E5%8B%9D%E5%88%A9%E6%B7%A8%E6%B0%B4%E5%BB%A0/@26.1540776,119.9300846,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x344170e6b8546523:0x49fa7eea2d007ee6!2m2!1d119.934462!2d26.154068!3e0?hl=zh-TW
21	金門自來水智慧型水網推廣計畫	107-108小區計量管網建置	金門縣全區	100	100	0	7192	107.12.21	108.05.30	108.08.30	108.08.30	藝樹室內裝潢企業社	1.漏水調查前售水率分析作業計50小區。 / 2.漏水調查計30小區：(1)間接法漏水量調查、(2)找出漏水點。 / 3.漏水調查後售水率分析作業計30小區。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
22	金門自來水智慧型水網推廣計畫	107-108小區漏水調查	金門縣全區	100	100	0	9290	107.11.30	108.11.30	-	108.11.29	藝樹室內裝潢企業社	1.漏水調查前售水率分析作業計50小區。 / 2.漏水調查計30小區：(1)間接法漏水量調查、(2)找出漏水點。 / 3.漏水調查後售水率分析作業計30小區。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
23	金門自來水智慧型水網推廣計畫	108小區流量計採購	金門縣全區	50	50	0	10899	108.6.19	109.6.18	-	-	今日儀器股份有限公司	裝設管理用流量計、減壓閥、儀表箱、窨井設置等設備30站。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
24	金門自來水智慧型水網推廣計畫	108供水監控系統智慧管理	金門縣全區	70	70	0	9200	108.9.24	109.4.21	-	-	漢錦電子自動化系統有限公司	1.金沙金湖地區現場控制器汰換，預估汰換30站。 / 2.小區監控訊號回傳整合。 / 3.系統功能升級(行動裝置版)	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
25	金門自來水智慧型水網推廣計畫	108-109管線圖資建置計畫	金門縣全區	10	10	0	11802	108.11.29	110.11.29	-	-	擎雲科技企業股份有限公司	1.既有圖資系統功能擴充及調整。 / 2.竣工圖資、用戶設計書等書面資料影像資料建置 / 3.用戶水表、閥栓、人孔外業調查。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
26	金門自來水智慧型水網推廣計畫	智慧管網與既有系統整合評估前期計畫	金門縣全區	0	0	0	1000 / (預算)	-	-	-	-	-	1.智慧水網與既有系統整合評估前期計畫 / 2.針對機關既有之降低漏水率計畫及不銹鋼給水管之推動策略提出建議與策略	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
27	金門自來水智慧型水網推廣計畫	109管線定位及漏水調查管理	金門縣全區	0	0	0	4000 / (預算)	-	-	-	-	-	小區監控管理、管線調查定位、漏水調查。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
28	金門自來水智慧型水網推廣計畫	109大用戶自動讀表系統建置	金門縣全區	0	0	0	12000 / (預算)	-	-	-	-	-	1.針對金門地區前50個大用水戶裝設C級錶。 / 2.用戶自動讀表傳輸設備50只。 / 3.用戶自動讀表系統建置1式。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
29	金門自來水智慧型水網推廣計畫	109供水監控系統智慧管理	金門縣全區	0	0	0	8000 / (預算)	-	-	-	-	-	1.金城烈嶼地區現場控制器汰換。 / 2.洋山淨水場(含田浦受水池)及其他新建(擴建)輸配水工程與總監控中心監控系統介接。3.委託專業廠商辦理總監控中心至各分區監控圖控程式系統整合、撰寫及測試。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW

## 3月
序號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異 / (%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	自來水智慧型水網推廣計畫	建置臺北智慧水網示範區(前曕計畫)設備採購案	木柵二期重劃區	83	83	0	29900	107.08.29	109.12.10	工程無變更		中華電信服份有限公司臺灣北區電信分公司	安裝智慧水表及管網偵測設備	臺北自來水事業處	24.9856532	121.585824	https://www.google.com.tw/maps/place/國立政治大學附屬高級中學/@8,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3442aa8740bdcef3:0xf8dfcc9462ab7551!8m2!3d24.9871265!4d121.5858355?hl=zh-TW
2	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	平鎮廠石門淨水場支援新竹電動閥改善工程	平鎮廠石門淨水場	25	25	0	720	109.02.20	109.09.30			利信水電工程有限公司	電動操作機增設	台灣自來水公司	24°53'59.7"N	121°12'06.9"E	https://is.gd/jFwwka
3	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程	平鎮廠轄區新光路	27	30	3	920	109.03.20	109.09.30			利信水電工程有限公司	電動操作機增設	台灣自來水公司	23°53'34.4"N	120°22'15.2"E	https://is.gd/ijknFw
4	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	109年湖口所增設電動操作機工程	湖口所			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	23°02'11.6"N	120°15'39.2"E	https://is.gd/754HwW
5	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	109年度新竹給水廠電動蝶閥改善工程	新竹給水廠			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	23°45'36.9"N	120°35'47.3"E	https://is.gd/xHXrpF
6	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	雲林廠電動操作機增設工程	雲林給水廠	8	8	0	2,300	109.04.01	109.10.30			榮陳科技股份有限公司	電動操作機增設	台灣自來水公司	23°33'38.0"N	120°18'03.6"E	https://is.gd/BZ8LKh
7	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	嘉義給水廠電動操作機增設工程	嘉義給水廠			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	23°51'30.7"N	120°35'47.3"E	https://is.gd/oZ5sZJ
8	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	嘉義給水廠管線閥關及電動操作機新設工程	嘉義給水廠			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	24°54'46.5"N	121°07'51.4"E	https://is.gd/s61UFY
9	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	台南廠供水轄區電動閥增設工程	台南給水廠			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	23°51'30.7"N	120°35'47.3"E	https://is.gd/oZ5sZJ
10	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	烏山頭廠供水監控電動閥增設工程	烏山頭給水廠	2	2	0	11,500	109.04.15	109.10.15			名碩企業有限公司	電動操作機增設	台灣自來水公司	24°54'46.5"N	121°07'51.4"E	https://is.gd/s61UFY
11	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	大崗山廠電動閥門等改善工程	大崗山給水廠			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	25°04'26.7"N	121°25'05.8"E	https://is.gd/3Dvxcf
12	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	彰化-彰化市福田淨水場管線改善工程	彰化市全區			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	22°45'20.9"N	121°09'40.6"E	https://is.gd/VjAnUH
13	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	員林-員林市員大路電動操作機監控工程	彰化市全區			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	22°40'12.7"N	120°30'11.2"E	https://is.gd/WrPLUU
14	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	108年第12區處三樹路-國慶路口(400m/m->北大)等五處	新北市三樹路			0							電動操作機增設	台灣自來水公司	22°40'12.8"N	120°30'11.3"E	https://is.gd/WrPLUU
15	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	一區處水壓管理系統增設工程	一區管理處			0							持(減)壓閥改善	台灣自來水公司	22°40'12.9"N	120°30'11.4"E	https://is.gd/VjAnUH
16	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	6區白河所水火洞進階減壓閥控制工程	六區管理處			0	85	109.04.20	109.09.30			旭儀股份有限公司	持(減)壓閥改善	台灣自來水公司	22°40'15.22"N	120°30'11.5"E	https://is.gd/jFwwka
17	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	七區處水壓管理系統增設工程	七區管理處			0							持(減)壓閥改善	台灣自來水公司	22°38'12.11"N	120°31'13.6"E	https://is.gd/ijknFw
18	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	九區處水壓管理系統增設工程	九區管理處			0	88	109.04.20	109.09.30			旭儀股份有限公司	持(減)壓閥改善	台灣自來水公司	22°25'12.12"N	120°50'11.7"E	https://is.gd/jFwwka
19	自來水智慧型水網推廣計畫-建置台水公司自來水智慧型水網計畫	十一區處水壓管理系統增設工程	十一區管理處			0							持(減)壓閥改善	台灣自來水公司	22°40'12.13"N	120°60'11.8"E	https://is.gd/ijknFw
20	連江自來水智慧型水網執行工程採購案	連江自來水智慧型水網執行工程採購案	連江縣四鄉五島	72.8	76.98	4.18000000000001	120000	107.11.23	109.12.20	工程無變更		中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	增設水庫、水廠及水網相關感設設備及訊號回傳設備，以及進行中央監測管理系統平台與各淨水場監控系統整合	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	26.1540776	119.9300846	https://www.google.com.tw/maps/dir//209%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3%E6%B8%85%E6%B0%B4%E6%9D%9199%E8%99%9F%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3%E8%87%AA%E4%BE%86%E6%B0%B4%E5%BB%A0%E5%8B%9D%E5%88%A9%E6%B7%A8%E6%B0%B4%E5%BB%A0/@26.1540776,119.9300846,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x344170e6b8546523:0x49fa7eea2d007ee6!2m2!1d119.934462!2d26.154068!3e0?hl=zh-TW
21	金門自來水智慧型水網推廣計畫	107-108小區計量管網建置	金門縣全區	100	100	0	7192	107.12.21	108.05.30	108.08.30	108.08.30	藝樹室內裝潢企業社	1.漏水調查前售水率分析作業計50小區。 / 2.漏水調查計30小區：(1)間接法漏水量調查、(2)找出漏水點。 / 3.漏水調查後售水率分析作業計30小區。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
22	金門自來水智慧型水網推廣計畫	107-108小區漏水調查	金門縣全區	100	100	0	9290	107.11.30	108.11.30	-	108.11.29	藝樹室內裝潢企業社	1.漏水調查前售水率分析作業計50小區。 / 2.漏水調查計30小區：(1)間接法漏水量調查、(2)找出漏水點。 / 3.漏水調查後售水率分析作業計30小區。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
23	金門自來水智慧型水網推廣計畫	108小區流量計採購	金門縣全區	50	50	0	10899	108.6.19	109.6.18	-	-	今日儀器股份有限公司	裝設管理用流量計、減壓閥、儀表箱、窨井設置等設備30站。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
24	金門自來水智慧型水網推廣計畫	108供水監控系統智慧管理	金門縣全區	70	70	0	9200	108.9.24	109.4.21	-	-	漢錦電子自動化系統有限公司	1.金沙金湖地區現場控制器汰換，預估汰換30站。 / 2.小區監控訊號回傳整合。 / 3.系統功能升級(行動裝置版)	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
25	金門自來水智慧型水網推廣計畫	108-109管線圖資建置計畫	金門縣全區	10	10	0	11802	108.11.29	110.11.29	-	-	擎雲科技企業股份有限公司	1.既有圖資系統功能擴充及調整。 / 2.竣工圖資、用戶設計書等書面資料影像資料建置 / 3.用戶水表、閥栓、人孔外業調查。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
26	金門自來水智慧型水網推廣計畫	智慧管網與既有系統整合評估前期計畫	金門縣全區	5	5	0	980	109.03.27	109.12.15	-	-	美華環境科技股份有限公司	1.智慧水網與既有系統整合評估前期計畫 / 2.針對機關既有之降低漏水率計畫及不銹鋼給水管之推動策略提出建議與策略	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
27	金門自來水智慧型水網推廣計畫	109管線定位及漏水調查管理	金門縣全區	0	0	0	4920		-	-	-	旭儀企業股份有限公司	小區監控管理、管線調查定位、漏水調查。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
28	金門自來水智慧型水網推廣計畫	109大用戶自動讀表系統建置	金門縣全區	0	0	0	8860	109.04.23	109.12.15	-	-	文勝科技企業有限公司	1.針對金門地區前50個大用水戶裝設C級錶。 / 2.用戶自動讀表傳輸設備50只。 / 3.用戶自動讀表系統建置1式。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW
29	金門自來水智慧型水網推廣計畫	109供水監控系統智慧管理	金門縣全區	0	0	0	11850	-	-	-	-	漢錦電子自動化系統有限公司	1.金城烈嶼地區現場控制器汰換。 / 2.洋山淨水場(含田浦受水池)及其他新建(擴建)輸配水工程與總監控中心監控系統介接。3.委託專業廠商辦理總監控中心至各分區監控圖控程式系統整合、撰寫及測試。	(非工程，無委託監造單位)	118.380712	24.447191	https://www.google.com.tw/maps/@24.4365109,118.3798934,12z?hl=zh-TW