## 工作表1
				填表日期: 109 年 05 月 08 日

編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	深層海水取水工程計畫	臺東深層海水試驗管工程	台東縣	23.34	29.8	6.46	319,680	107.4.4	111.10.31			亞通利大能源股份有限公司	取水工程(含近岸工程及海上佈管工程)、陸上輸水管路工程及相關附屬設施	經濟部水利署南區水資源局	121.0606952	22.68244116	https://goo.gl/maps/d6Rkkd4nF1yeFruu9