## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (含自籌款) / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	智慧防汛網推廣建置計畫	積淹水影像辨識與雲端服務整合研究計畫	臺北市	100.00	100.00	0.00	4,880	108/3/20	108/12/20		108/12/20	財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心	淹水深度影像辨識雲端服務系統建置
2	智慧防汛網推廣建置計畫	基隆市智慧防汛網推廣建置計畫	基隆市	75.00	75.00	0.00	16,200	108/09/09	109/10/31			中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	基隆市智慧防汛網建置
3	智慧防汛網推廣建置計畫	108年度新北市路面淹水感測系統委託技術服務	新北市	65.00	65.00	0.00	4,860	108/6/25	109/12/31			昕傳科技股份有限公司	路面淹水感測系統建置服務
4	智慧防汛網推廣建置計畫	桃園市全流域智慧防汛網推廣建置計畫	桃園市	75.00	75.00	0.00	30,571	108/8/1	109/12/31			逢甲大學	路面淹水感測系統建置服務
5	智慧防汛網推廣建置計畫	新竹縣智慧防汛網推廣建置計畫	新竹縣	70.00	70.00	0.00	7,400	108/7/30	109/11/30			財團法人工業技術研究院	新竹縣智慧防汛網推廣建置
6	智慧防汛網推廣建置計畫	新竹市智慧防汛網推廣建置計畫	新竹市	90.00	90.00	0.00	16,660	108/7/23	109/12/31			中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	多元物聯網感測設施與智慧化數據分析及決策雲端平台建置
7	智慧防汛網推廣建置計畫	苗栗縣智慧防汛網推廣建置計畫	苗栗縣	70.00	70.00	0.00	10,926	108/8/2	109/12/31			元佑工程顧問有限公司	針對轄區防汛熱點與滯洪池做智慧化感測設備與通訊網之規劃與建置
8	智慧防汛網推廣建置計畫	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	臺中市	55.00	55.00	0.00	5,630	108/8/27	109/12/31			昕傳科技股份有限公司	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫
9	智慧防汛網推廣建置計畫	108年彰化縣水情系統擴充計畫	彰化縣	100.00	100.00	0.00	5,630	108/8/27	109/1/15		109/1/15	昕傳科技股份有限公司	路面淹水感測系統建置與既有系統擴充整合
10	智慧防汛網推廣建置計畫	雲林縣智慧防汛網推廣建置計畫	雲林縣	57.50	57.50	0.00	11,612	108/8/01	109/10/31			中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司	雲林縣智慧防汛網推廣建置計畫
11	智慧防汛網推廣建置計畫	嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫	嘉義縣	85.00	85.00	5.00	28,626	108/08/07	109/08/06			中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司	嘉義縣智慧防汛網建置
12	智慧防汛網推廣建置計畫	高雄市智慧防汛網推廣建置計畫	高雄市	82.00	82.00	0.00	21,299	108/7/31	109/12/31			亞太電信股份有限公司	高雄市智慧防汛網建置