## 自來水延管工程施工資訊
預算來源	執行案件	編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結	進度落後原因	解決對策
水利署公務預算	執行中	1	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市友二里華新二路23號後延管工程	基隆市七堵區友二里	100%	100%	-	9,821.00	106/9/4	107/10/30	107/7/16	彬峸工程有限公司	埋設100ψDIP-2,000M、加壓站1座	第一區管理處基隆服務所	121.65	25.11	https://www.google.com/maps/@25.1133697,121.6513533,17.75z	-	-
水利署公務預算	執行中	2	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市瑪西里大華三路100-1號後延管工程	基隆市七堵區瑪西里	100%	100%	-	8,108.00	106/9/4	107/10/30	107/9/25	彬峸工程有限公司	埋設100ψDIP-1400M、加壓站1座	第一區管理處基隆服務所	121.67	25.13	https://www.google.com/maps/place/Dahua+3rd+Road,+Qidu+District,+Keelung+City,+206/@25.13396,121.6733129,21z/data=!4m5!3m4!1s0x345d5281d22ad4b3:0x4665e439dd76c9f1!8m2!3d25.1306577!4d121.6740414	-	-
水利署公務預算	執行中	3	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市雙溪區內平林1,2,5等8鄰無自來水延管工程	新北市雙溪區上林里	100%	100%	-	16,243.00	107/4/18	107/11/30	107/10/26	威聖企業有限公司	埋設100ψDIP-4,790M	第一區管理處貢寮雙溪營運所	121.83	25.03	https://www.google.com/maps/search/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%9B%99%E6%BA%AA%E5%8D%80%E5%85%A7%E5%B9%B3%E6%9E%971%E9%84%B0/@25.0279335,121.8265276,17.25z	-	-
水利署公務預算	執行中	4	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市雙溪區魚行里無自來水延管工程	新北市雙溪區魚行里	100%	100%	-	5,877.00	107/5/29	107/11/30	107/10/5	勤益工程有限公司	埋設100ψDIP-2,000M	第一區管理處貢寮雙溪營運所	121.86	25.02	https://www.google.com/maps/search/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%9B%99%E6%BA%AA%E5%8D%80%E9%AD%9A%E8%A1%8C%E9%87%8C17%E9%84%B0/@25.0230429,121.86159,15z	-	-
水利署特別預算	執行中	5	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市仁愛區南榮路509巷延管工程	基隆市仁愛區英仁里	100%	100%	-	4,672.00	107/7/16	107/11/30	107/10/31	彬峸工程有限公司	埋設ψ100DIP-400m ψ20～ 40PVCP-120m	第一區管理處基隆服務所	121.74	25.11	https://www.google.com/maps/place/Lane+509,+Nanrong+Road,+Ren%E2%80%99ai+District,+Keelung+City,+200/@25.1103257,121.741894,21z/data=!4m5!3m4!1s0x345d51e0094e4eb3:0x61de06d38f5d6a2!8m2!3d25.1104739!4d121.7418702	-	-
水利署特別預算	已撤銷	6	無自來水地區供水改善計畫第三期	石門區老梅里無自來水地區延管工程	新北市石門區老梅里	0%	0%	-	6,501.00	107.9.17	107.11.30	-	翔禾管線工程有限公司	埋設100DIP~350M、加壓站1座、配水池1座	第一區管理處淡水營運所	121.55	25.28	https://www.google.com/maps/place/253,+New+Taipei+City,+Shimen+District,+%E8%80%81%E6%A2%85%E9%87%8C/@25.2791292,121.5464151,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3442b43c1a35ed29:0xdd31edb4522f1677!8m2!3d25.2548232!4d121.5512722	-	-
水利署特別預算	執行中	7	無自來水地區供水改善計畫第三期	淡水區埤島里無自來水地區延管工程	新北市淡水區埤島里	100%	100%	-	31,225.00	107/9/17	108/1130	108/11/25	桔原企業有限公司	埋設100DIP~5,000M、埋設200DIP~2515M、加壓站1座、配水池1座	第一區管理處淡水營運所	121.46	25.19	https://www.google.com/maps/place/251,+New+Taipei+City,+Tamsui+District,+%E5%9F%A4%E5%B3%B6%E9%87%8C/@25.1916804,121.4593595,19z/data=!4m5!3m4!1s0x3442b00e38c876c9:0x6b3c64e319b50503!8m2!3d25.1928997!4d121.4541881	-	-
水利署特別預算	執行中	8	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市汐止區保新街283號等15戶無自來水地區延管工程	新北市汐止區保新里	100%	100%	-	6,547.00	107/11/30	108/6/30	108/7/16	昇泉工程有限公司	埋設100mmDIP-700M及加壓站1座	第一區管理處汐止營運所	121.69	25.07	https://www.google.com/maps/place/No.+283,+Baoxin+Street,+Xizhi+District,+New+Taipei+City,+221/@25.0716329,121.6864367,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x345d53b0066b6ced:0x255f7b7b80dce7f3!8m2!3d25.0722813!4d121.6860329	-	-
水利署特別預算	執行中	9	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市淡水區屯山里桂竹圍4號、4-1號、4-2號、4-3號無自來水延管工程	新北市淡水區屯山里	100%	100%	-	609.00	107/9/28	107/11/30	108/9/19	桔原企業有限公司	埋設100ψDIP-143M	第一區管理處淡水營運所	121.47	25.23	https://www.google.com/maps/place/251,+New+Taipei+City,+Tamsui+District,+%E6%A1%82%E7%AB%B9%E5%9C%8D/@25.2342316,121.4670601,16z/data=!4m5!3m4!1s0x3442b0ec81ab7f7b:0x48cc4e22de8daf70!8m2!3d25.233854!4d121.471137	-	-
水利署特別預算	執行中	10	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市暖暖區東勢街自來水延管工程	基隆市暖暖區暖東里	100%	100%	-	7,275.00	107/6/22	107/11/30	108/10/15	鈞盛工程有限公司	埋設100mmDIP-1,400M及加壓站2座	第一區管理處基隆服務所	121.74	25.09	https://www.google.com/maps/place/Dongshi+Street,+Nuannuan+District,+Keelung+City,+205/@25.0870476,121.7439549,18z/data=!4m5!3m4!1s0x345d51bf6def210b:0x7382692f4cfeed62!8m2!3d25.08774!4d121.7433058	-	-
水利署特別預算	執行中	11	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市淡水區中和里北勢子14-3號至12-2號無自來水延管工程	新北市淡水區中和里	100%	100%	-	2,239.00	107/9/28	107/11/30	108/9/19	桔原企業有限公司	埋設100DIP~430M	第一區管理處淡水營運所	121.48	25.22	https://www.google.com/maps/place/251,+New+Taipei+City,+Tamsui+District,+%E5%8C%97%E5%8B%A2%E5%AD%90/@25.2235762,121.4849863,20.71z/data=!4m5!3m4!1s0x3442b0fb66ddab71:0xff13a799c49cc3aa!8m2!3d25.22386!4d121.485171	-	-
水利署特別預算	執行中	12	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市七堵區大同街自來水延管工程	基隆市七堵區瑪東里	100%	100%	-	29,912.00	107/12/4	107/11/30	108/11/20	箴澤工程有限公司	埋設100DIP~4,200M、加壓站2座	第一區管理處基隆服務所	121.69	25.13	https://www.google.com/maps/place/Datong+Street,+Qidu+District,+Keelung+City,+206/@25.1306056,121.6912947,18z/data=!4m5!3m4!1s0x345d4d898e4c0275:0x15e0b30088f82b62!8m2!3d25.1303944!4d121.6927324	-	-
水利署特別預算	執行中	13	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市安樂區基金二路3巷延管工程	基隆市安樂區中崙里	100%	100%	-	6,692.00	107/6/19	108/2/28	108/7/11	有慶工程有限公司	埋設100ψDIP-1,100M	第一區管理處基隆服務所	121.69	25.15	https://www.google.com/maps/search/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E5%AE%89%E6%A8%82%E5%8D%80%E5%9F%BA%E9%87%91%E4%BA%8C%E8%B7%AF3%E5%B7%B7/@25.1451209,121.6932164,19.75z	-	-
水利署特別預算	執行中	14	無自來水地區供水改善計畫第三期	坪林區大林里1鄰九芎林延管工程	新北市坪林區大林里	100%	100%	-	3,648.00	107/10/11	107/12/30	107/12/19	上宏泰工程公司	埋設100mmDIP-600公尺	第一區管理處文山營運所	121.70	24.92	https://www.google.com/maps/place/232,+New+Taipei+City,+Pinglin+District,+%E5%A4%A7%E6%9E%97%E9%87%8C/@24.9220216,121.7001651,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3467febf6f92d6a5:0xd2c8275f51195f4!8m2!3d24.8758459!4d121.7081454	-	-
水利署特別預算	執行中	15	無自來水地區供水改善計畫第三期	烏來區烏來里及忠治里自來水延管工程	新北市烏來區烏來里	30%	30%	-	92,195.96	-	109/12/30	-	-	埋設100mmDIP-3200公尺.埋設200mmDIP-3500公尺	第一區管理處文山營運所	121.56	24.86	https://www.google.com/maps/place/233,+New+Taipei+City,+Wulai+District,+%E7%83%8F%E4%BE%86%E9%87%8C/@24.8589177,121.5564842,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x34680664fd52578f:0xc7bd8339d0c0fc19!8m2!3d24.853706!4d121.5541264	-	-
水利署特別預算	執行中	16	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市暖暖區東安宮自來水延管工程	基隆市暖暖區暖東里	30%	65%	0.35	7,420.00	-	108/12/30	-	彬峸工程有限公司	埋設100ψDIP-1,000M	第一區管理處基隆服務所	121.75	25.08	https://www.google.com/maps/place/%E6%9D%B1%E5%AE%89%E5%AE%AE/@25.0771558,121.754454,19z/data=!4m5!3m4!1s0x345d51b018ff5ecd:0x97e2583abfb92193!8m2!3d25.0771619!4d121.7550039	-	-
水利署特別預算	執行中	17	無自來水地區供水改善計畫第三期	基隆市七堵區華新一路延管工程	基隆市七堵區友一里	100%	100%	-	5,831.00	107/12/27	108/12/30	108/10/31	彬峸工程有限公司	埋設100ψDIP-1,090M	第一區管理處基隆服務所	121.67	25.09	https://www.google.com/maps/dir/25.0937744,121.6695944/Youliang+Industry+Road,+Qidu+District,+Keelung+City,+206/@25.0944217,121.6686583,19z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x345d52f9141973db:0x84a7ef4f411a2ce9!2m2!1d121.6699861!2d25.0931298	-	-
水利署特別預算	執行中	18	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市淡水區沙崙里無自來水延管工程	新北市淡水區沙崙里	100%	100%	-	918.00	108/7/4	108/11/30	108/10/26	桔原企業有限公司	埋設100ψDIP-140M	第一區管理處淡水營運所	121.42	25.19	https://www.google.com/maps/place/251,+New+Taipei+City,+Tamsui+District,+%E6%B2%99%E5%B4%99%E9%87%8C/@25.1856522,121.4194102,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3442a534afad7f8d:0x8220faddaaa51f6d!8m2!3d25.184732!4d121.4156172	-	-
台水事業預算	執行中	19	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市金山區美田里環金路25鄰無自來水延管工程	新北市金山區美田里	25%	30%	0.05	2,687,856.00	-	-	-	-	埋設100ψDIP-430M	第一區管理處萬里金山營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	20	無自來水地區供水改善計畫第三期	新北市金山區清泉里2鄰無自來水延管工程	新北市金山區清泉里	25%	80%	0.55	879,001.00	109/04/15	-	-	-	埋設100ψDIP-140M	第一區管理處萬里金山營運所	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	21	無自來水地區供水改善計畫第三期	大園區北港里4鄰海湖7、8、8-1號	桃園市大園區北港里	100%	100%	-	300.00	106/11/10	106/12/30	107/03/22	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 415公尺	大園服務所	121.15	25.07	https://www.google.com/maps/@25.0749132,121.1525708,264m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	已撤銷	22	無自來水地區供水改善計畫第三期	大園區北港里潮音路一段545巷供水延管工程	桃園市大園區北港里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-85m	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	23	無自來水地區供水改善計畫第三期	大園區果林里拔子林26-180、25-26號供水延管工程	桃園市大園區菓林里	100%	100%	-	70.11	106/8/25	106/12/30	106/11/9	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 415公尺	大園服務所	121.26	25.07	https://www.google.com/maps/@25.0742134,121.2623232,313m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	24	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區內定三街170巷143號供水延管工程	桃園市中壢區內定里	100%	100%	-	110.53	106/9/5	106/12/30	106/11/3	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 250公尺	中壢服務所	121.25	24.99	https://www.google.com/maps/@24.9945427,121.252593,374m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	25	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區上庄子3鄰6-8~6-11號供水延管工程	桃園市新屋區東明里	100%	100%	-	287.36	106/5/17	106/12/30	106/7/31	祥智工程有限公司	100DIP-84m	工務課	121.09	24.97	https://www.google.com/maps/@24.9712262,121.0869848,264m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	26	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區番婆文8鄰12-10~12-13號供水延管工程	桃園市新屋區社子里	100%	100%	-	398.26	106/7/28	106/12/30	106/11/15	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 850公尺	楊梅服務所	121.07	24.95	https://www.google.com/maps/@24.9535485,121.0695164,752m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	27	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里12鄰供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	367.49	106/10/31	106/12/30	107/03/28	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 962公尺	楊梅服務所	121.07	24.910470	https://www.google.com/maps/@24.9104729,121.0730555,631m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	已撤銷	28	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區下四湖42號(佳鄉社區)供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-355m	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	29	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區泰圳路1180巷供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	-	106/10/13	107/1/30	107/1/30	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 272公尺	楊梅服務所	121.09	24.899300	https://www.google.com/maps/@24.8993029,121.0935772,628m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	30	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區梅高路二段126巷及358巷供水延管工程	桃園市楊梅區高上里	100%	100%	-	173.74	106/10/3	107/01/25	107/01/25	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 505公尺	楊梅服務所	121.147516	24.94	https://www.google.com/maps/@24.9406391,121.1456835,885m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	31	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區富豐三路一段270、275及富豐二路631號供水延管工程	桃園市楊梅區富豐里	100%	100%	-	769.00	106/7/26	106/11/20	106/11/20	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 290公尺	楊梅服務所	121.09	24.92	https://www.google.com/maps/@24.9187715,121.0894351,768m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	已撤銷	32	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區楊湖路四段33巷(紅蜻蜓社區)供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100D-160m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	33	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區上竹一街及竹中街南段供水延管工程	桃園市蘆竹區上竹里	100%	100%	-	396.45	106/9/25	106/11/28	106/11/28	揚信工程有限公司	100DIP-100m	桃園服務所	121.27	25.02	https://www.google.com/maps/@25.0192157,121.2663732,361m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	34	無自來水地區供水改善計畫第三期	觀音區新興里橫圳路197巷供水延管工程	桃園市觀音區新興里	100%	100%	-	210.87	106/10/2	106/11/29	106/11/29	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 256公尺	大園服務所	121.09	25.01	https://www.google.com/maps/@25.0109542,121.0892438,264m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	35	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區東勢里洪圳路1048巷及1062巷供水延管工程	桃園市平鎮區東勢里	100%	100%	-	1,142.21	106/11/7	106/11/30	107/3/2	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 435公尺	中壢服務所	121.24	24.89	https://www.google.com/maps/@24.892788,121.2445139,350m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	36	無自來水地區供水改善計畫第三期	觀音區濱海路廣興段655號及481號供水延管工程	桃園市觀音區廣興里	100%	100%	-	372.43	106/12/29	[106/11/30]	107/08/06	銘記水電工程有限公司	埋設200mmDIP / 300公尺	大園服務所	121.11	25.04	https://www.google.com/maps/@25.0350616,121.1059554,562m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	37	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區員本里民有路二段292巷等供水延管工程	桃園市楊梅區員本里	100%	100%	-	694.84	106/10/13	106/12/31	107/01/18	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 985公尺	楊梅服務所	121.10	24.95	https://www.google.com/maps/@24.9514918,121.0931353,1057m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	38	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區楊湖路四段33巷(紅蜻蜓社區)供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	92.62	106/12/25	106/12/31	107/03/28	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 100公尺	楊梅服務所	121.07	24.91	https://www.google.com/maps/@24.9103991,121.072928,447m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	39	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區下四湖42號(佳鄉社區)供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	302.21	106/11/21	106/12/31	107/03/28	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 355公尺	楊梅服務所	121.07	24.91	https://www.google.com/maps/@24.9084131,121.0737785,447m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	40	無自來水地區供水改善計畫第三期	林口區下福里15鄰74號及16鄰58號等供水延管工程	新北市林口區下福里	100%	100%	-	407.24	106/7/28	106/12/31	106/10/5	豪景工程有限公司	埋設100mmDIP / 85公尺	林口服務所	121.31	25.115400	https://www.google.com/maps/@25.1154016,121.3089486,358m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	41	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區佳安里淮子埔一路46巷12弄等供水延管工程	桃園市龍潭區佳安里	100%	100%	-	162.58	106/12/18	106/12/31	107/3/19	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 37公尺	龍潭給水廠	121.24	24.85	https://www.google.com/maps/@24.8504302,121.2434008,264m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	42	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區黃唐里成功路39巷316-3號等供水延管工程	桃園市龍潭區黃唐里	100%	100%	-	241.01	106/12/14	106/12/31	107/3/19	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 59公尺	龍潭給水廠	121.22	24.88	https://www.google.com/maps/@24.8765485,121.2217522,315m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	43	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區社子里3~6鄰9-11號等供水延管工程	桃園市新屋區社子里	100%	100%	-	1,940.00	106/12/25	106/12/31	107/04/25	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 383公尺	楊梅服務所	121.08	24.96	https://www.google.com.tw/maps/@24.9594585,121.0799241,789m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	44	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區石牌里2鄰49-8號等供水延管工程	桃園市新屋區石牌里	100%	100%	-	186.88	106/12/01	106/12/31	107/05/09	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 400公尺	楊梅服務所	121.05	25.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.9999669,121.0477279,509m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	45	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區社子里4~6鄰等供水延管工程	桃園市新屋區社子里	100%	100%	-	593.10	106/12/25	106/12/31	107/04/25	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 255公尺	楊梅服務所	121.07	24.96	https://www.google.com.tw/maps/@24.9637443,121.0732434,397m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	46	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區聖亭路八德段640巷150號等供水延管工程	桃園市龍潭區聖德里	100%	100%	-	675.00	106/12/20	106/12/31	107/04/11	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 290公尺	龍潭給水廠	121.07	24.96	https://www.google.com.tw/maps/@24.9636821,121.0725576,718m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	47	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區深圳里17鄰39-3號等供水延管工程	桃園市新屋區深圳里	100%	100%	-	373.90	106/12/01	106/12/31	107/05/09	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 260公尺	楊梅服務所	121.01	24.953440	https://www.google.com.tw/maps/@24.9534433,121.0053417,582m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	48	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區東勢里廟前路56及62號供水延管工程	桃園市平鎮區東勢里	100%	100%	-	228.93	106/11/27	106/12/31	107/01/18	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 220公尺	工務課	121.23	24.91	https://www.google.com.tw/maps/@24.9100835,121.2336849,255m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	49	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區月眉里月福路307號等供水延管工程	桃園市中壢區月眉里	100%	100%	-	274.72	106/11/21	106/12/31	107/02/01	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 128公尺	工務課	121.18	25.01	https://www.google.com.tw/maps/@25.0090813,121.1747568,586m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	50	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區清華里北勢17-7及17-8號等供水延管工程	桃園市新屋區清華里	100%	100%	-	278.73	106/12/25	106/12/31	107/04/11	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 80公尺	楊梅服務所	121.12	24.98	https://www.google.com.tw/maps/@24.9806177,121.1221855,303m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	51	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區新莊里新生路439巷等供水延管工程	桃園市蘆竹區新莊里	100%	100%	-	-	106/12/18	106/12/31	107/01/17	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP / 260公尺	桃園服務所	121.24	25.03	https://www.google.com.tw/maps/@25.0307038,121.2376083,853m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	52	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區復旦里復旦路二段186巷285-291號等供水延管工程	桃園市平鎮區復旦里	100%	100%	-	454.52	106/12/21	106/12/31	107/03/20	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 130公尺	中壢服務所	121.20	24.950820	https://www.google.com.tw/maps/@24.9508217,121.1973572,302m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	53	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區洽溪里民溪二路162號等供水延管工程	桃園市中壢區洽溪里	100%	100%	-	408.00	106/12/25	106/12/31	107/03/15	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 174公尺	工務課	121.21	25.02	https://www.google.com.tw/maps/@25.0157172,121.2050718,213m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	54	無自來水地區供水改善計畫第三期	八德區大福里力行街167巷51號及37號供水延管工程	桃園市八德區大福里	100%	100%	-	401.92	106/12/4	106/12/31	107/01/03	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP / 200公尺	桃園服務所	121.297101	24.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.9745754,121.2964507,254m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	55	無自來水地區供水改善計畫第三期	大園區北港里潮音路一段545巷供水延管工程	桃園市大園區北港里	100%	100%	-	-	106/11/10	106/12/31	107/01/16	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 85公尺	大園服務所	121.171122	25.07	https://www.google.com.tw/maps/@25.0734664,121.1708565,303m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	56	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區中豐路上林段482號等供水延管工程	桃園市龍潭區上林里	100%	100%	-	401.06	107/04/16	107/12/31	107/04/16	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP / 95公尺	龍潭給水廠	121.202173	24.86	https://www.google.com.tw/maps/@24.8567672,121.2016258,214m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	57	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區外社里7鄰興化路333巷等供水延管工程	桃園市蘆竹區外社里	100%	100%	-	181.67	107/09/27	107/12/31	107/10/03	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP / 120公尺	桃園服務所	121.301069	25.09	https://www.google.com.tw/maps/@25.0890344,121.2999839,423m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	58	無自來水地區供水改善計畫第三期	大溪區復興路一段346巷供水延管工程	桃園市大溪區福安里	100%	100%	-	686.05	107/06/19	107/12/31	107/0813	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-200m	龍潭給水廠	121.293211	24.86	https://www.google.com.tw/maps/@24.8573437,121.2924367,302m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	59	無自來水地區供水改善計畫第三期	觀音區廣福里福新路122巷80號供水延管工程	桃園市觀音區廣福里	100%	100%	-	489.68	107/05/07	107/12/31	107/07/05	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-145m	大園服務所	121.158502	25.02	https://www.google.com.tw/maps/@25.0212595,121.1578453,256m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	60	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區外社里2鄰草子崎路199巷30弄等供水延管工程	桃園市蘆竹區外社里	100%	100%	-	490.49	107/05/28	107/12/31	107/07/25	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP / 120公尺	桃園服務所	121.314319	25.08	https://www.google.com.tw/maps/@25.0846692,121.3137718,213m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	61	無自來水地區供水改善計畫第三期	龜山區舊路里振興路379巷92弄等供水延管工程	桃園市龜山區舊路里	100%	100%	-	353.01	107/06/06	107/12/31	107/10/29	華生行	埋設100mmDIP / 90公尺	龜山服務所	121.36	25.014940	https://www.google.com.tw/maps/@25.0149414,121.3561873,243m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	62	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區外社里10鄰山頂街等供水延管工程	桃園市蘆竹區外社里	100%	100%	-	1,231.26	107/05/28	107/12/31	107/07/25	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP / 414公尺	桃園服務所	121.31	25.08	https://www.google.com.tw/maps/@25.0836144,121.305576,247m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	63	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里楊湖路二段719巷269號等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	727.00	107/06/22	107/12/31	107/09/05	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 280公尺	楊梅服務所	121.10	24.91	https://www.google.com.tw/maps/@24.9081144,121.0986334,253m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	64	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區富豐里富元街465巷至富豐南路109巷供水延管工程	桃園市楊梅區富豐里	100%	100%	-	4,417.70	107/04/02	107/12/31	107/70/27	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 1181公尺	楊梅服務所	121.09	24.93	https://www.google.com.tw/maps/@24.9301178,121.0854155,851m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	65	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區水尾里水青路82巷66弄等供水延管工程	桃園市中壢區水尾里	100%	100%	-	445.48	107/05/03	107/12/31	107/07/13	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 156公尺	中壢服務所	121.22	24.99	https://www.google.com.tw/maps/@24.9921827,121.2230982,301m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	66	無自來水地區供水改善計畫第三期	復興區澤仁里1鄰供水延管工程	桃園市復興區澤仁里	100%	100%	-	4,650.08	107/06/27	107/12/31	108/01/24	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP / 1600公尺	龍潭給水廠	121.35	24.814170	https://www.google.com.tw/maps/@24.8141749,121.3445073,854m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	67	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區富豐里富元街465巷至富豐二路259巷供水延管工程	桃園市楊梅區富豐里	100%	100%	-	4,329.44	107/05/07	107/12/31	107/09/05	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 1525公尺	楊梅服務所	121.08	24.93	https://www.google.com.tw/maps/@24.9260738,121.0808373,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	68	無自來水地區供水改善計畫第三期	桃園區文中里國際路二段361巷等2戶供水延管工程	桃園市桃園區文中里	100%	100%	-	538.17	107/5/22	107/12/31	107/7/25	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP / 140公尺	桃園服務所	121.29	25.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.9990764,121.2857809,243m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	69	無自來水地區供水改善計畫第三期	八德區茄冬里東泰街262之1號等供水延管工程	桃園市八德區茄苳里	100%	100%	-	1,296.86	107/06/19	107/12/31	107/7/25	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP / 350公尺	桃園服務所	121.27	24.96	https://www.google.com.tw/maps/@24.9646375,121.2727359,261m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	70	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區石牌里4鄰石牌嶺19-10號等供水延管工程	桃園市新屋區石牌里	100%	100%	-	1,058.38	107/06/05	107/12/31	107/10/03	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-450m	楊梅服務所	121.06	25.008080	https://www.google.com.tw/maps/@25.0080848,121.0537233,853m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	71	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區富豐里楊湖路三段846巷供水延管工程	桃園市楊梅區富豐里	100%	100%	-	2,284.74	107/06/11	107/12/31	107/09/05	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP / 1040公尺	楊梅服務所	121.08	24.92	https://www.google.com.tw/maps/@24.9239108,121.0776463,854m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	72	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區烏樹林里中豐路360巷22-1號等供水延管工程	桃園市龍潭區烏樹林里	100%	100%	-	33.48	107/09/19	107/12/31	107/10/04	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-30m	中壢服務所	121.21	24.88	https://www.google.com.tw/maps/@24.8794771,121.211734,361m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	已撤銷	73	無自來水地區供水改善計畫第三期	大溪區福安里順和路49號等供水延管工程	桃園市大溪區福安里	0%	0%	-	-	-	-	-	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-295m	中壢服務所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	74	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區新莊里新生路289巷22弄供水延管工程	桃園市蘆竹區新莊里	100%	100%	-	193.80	107/09/27	107/12/31	107/11/15	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP-50m	桃園服務所	121.24	25.029690	https://www.google.com.tw/maps/@25.0296929,121.2406727,508m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	75	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區東勢里金陵路七段47巷供水延管工程	桃園市平鎮區東勢里	100%	100%	-	575.92	107/07/02	107/12/31	107/09/28	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-155m	工務課	121.23	24.90	https://www.google.com.tw/maps/@24.9025362,121.2334958,213m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	76	無自來水地區供水改善計畫第三期	觀音區富源里富源二鄰72-3號等供水延管工程	桃園市觀音區富源里	100%	100%	-	408.25	107/07/02	107/12/31	107/09/28	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-100m	工務課	121.15	24.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.9699677,121.1509262,300m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	77	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區黃唐里福龍路169巷239弄供水延管工程	桃園市龍潭區黃唐里	100%	100%	-	1,072.28	107/10/09	107/12/31	108/01/07	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-350m	龍潭給水廠	121.23	24.89	https://www.google.com.tw/maps/@24.8903515,121.2300149,302m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	78	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區八德里梅龍路396巷供水延管工程	桃園市龍潭區八德里	100%	100%	-	1,430.08	107/10/05	107/12/31	108/03/18	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-487m	龍潭給水廠	121.20	24.877940	https://www.google.com.tw/maps/@24.8779421,121.1954996,363m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	79	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區聖德里聖德街26巷供水延管工程	桃園市龍潭區聖德里	100%	100%	-	1,440.90	107/09/26	107/12/31	108/01/24	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-525m	龍潭給水廠	121.20	24.89	https://www.google.com.tw/maps/@24.8866679,121.2000933,854m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	80	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區東勢里金雞湖路16巷等供水延管工程	桃園市平鎮區東勢里	100%	100%	-	284.28	107/11/09	107/12/31	108/01/23	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-48m	工務課	121.23	24.90	https://www.google.com.tw/maps/@24.9004383,121.2312691,236m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	81	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區內定里中興路755巷16號等供水延管工程	桃園市中壢區內定里	100%	100%	-	466.70	108/05/22	107/12/31	108/8/8	興永新工程有限公司	埋設100mmDIP-102m	桃園服務所	121.25	25.01	https://www.google.com.tw/maps/@25.0081074,121.2484583,253m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	82	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區新勢里環河路231巷供水延管工程	桃園市平鎮區新勢里	100%	100%	-	959.14	107/12/21	107/12/31	108/03/18	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-270m	工務課	121.21	24.95	https://www.google.com.tw/maps/@24.9473602,121.2120268,213m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	83	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區大平里永和路32及36號供水延管工程	桃園市龍潭區大平里	100%	100%	-	224.39	107/11/13	107/12/31	107/12/18	揚信工程有限公司	埋設100mmDIP-115m	龍潭給水廠	121.24	24.827090	https://www.google.com.tw/maps/@24.8270912,121.2435238,214m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	84	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里楊湖路二段719巷600弄等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	1,912.19	107/11/02	107/12/31	108/3/14	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-955m	工務課	121.09	24.91	https://www.google.com.tw/maps/@24.9059714,121.0923866,605m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	85	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區內定里內定二街860巷31號等供水延管工程	桃園市中壢區內定里	100%	100%	-	427.35	107/11/09	107/12/31	108/01/22	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-105m	工務課	121.25	25.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.9990037,121.253852,304m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	86	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里上湖三路285巷99號等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	839.51	107/11/02	107/12/31	108/3/14	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-380m	工務課	121.08	24.90	https://www.google.com.tw/maps/@24.9042204,121.0778206,600m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	87	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區清華里5鄰北勢68-19號等供水延管工程	桃園市新屋區清華里	100%	100%	-	434.92	107/12/20	107/12/31	108/03/20	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-180m	楊梅服務所	121.12	24.98	https://www.google.com.tw/maps/@24.9760385,121.1237005,255m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	88	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區頭洲里快速路六段876之1號等供水延管工程	桃園市新屋區頭洲里	100%	100%	-	829.38	107/12/22	107/12/31	108/8/6	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-270m	楊梅服務所	121.14	24.96	https://www.google.com.tw/maps/@24.9594033,121.1399612,221m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	89	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區後湖里1鄰45-3及45-5號供水延管工程	桃園市新屋區後湖里	100%	100%	-	508.16	107/11/06	107/12/31	108/3/19	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-210m	工務課	121.10	24.98	https://www.google.com.tw/maps/@24.9784277,121.0955076,303m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	90	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區深圳里觀海路一段960巷18號及113號等2戶無自來水地區	桃園市新屋區深圳里	100%	100%	-	544.44	107/12/22	107/12/31	108/03/25	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-245m	楊梅服務所	121.01	24.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.9654249,121.0090951,501m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	91	無自來水地區供水改善計畫第三期	復興區三民里12~19鄰供水延管工程	桃園市復興區三民里	70%	70%	-	23,870.13	108/6/28	108/12/31	-	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-216m / 埋設100mmDIP-5988m	工務課	121.34	24.84	https://www.google.com.tw/maps/@24.8363698,121.333841,850m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	92	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區新生里信義街2之1號等供水延管工程	桃園市新屋區新生里	100%	100%	-	151.12	108/04/17	108/12/31	108/06/26	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-35m	工務課	121.10	24.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.9728042,121.0995348,213m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	93	無自來水地區供水改善計畫第三期	大溪區中新里中庄下崁等供水延管工程	桃園市大溪區中新里	65%	65%	-	5,484.13	108/12/25	108/12/31	-	義達工程有限公司	埋設100mmDIP-1575m	龍潭給水廠	121.32	24.92	https://www.google.com/maps/@24.9197544,121.3137766,747m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	94	無自來水地區供水改善計畫第三期	桃園區中和里永樂街73巷9號及11號供水延管工程	桃園市桃園區中和里	100%	100%	-	161.83	108/05/03	108/12/31	108/05/10	敏凱工程有限公司	埋設100mmDIP-40m	桃園服務所	121.31	25.00	https://www.google.com/maps/@24.9971472,121.3100418,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	95	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮區東勢里金陵路7段187巷73弄供水延管工程	桃園市平鎮區東勢里	100%	100%	-	314.73	108/07/01	108/12/31	108/10/01	義達工程有限公司	埋設100mmDIP-74m	工務課	121.24	24.90	https://www.google.com/maps/@24.9006092,121.2366698,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	96	無自來水地區供水改善計畫第三期	大園區田心里華興路二段126巷17號等供水延管工程	桃園市大園區田心里	100%	100%	-	221.07	108/07/01	108/12/31	108/09/20	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-55m	工務課	121.20	25.04	https://www.google.com/maps/@25.0433682,121.1979388,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	97	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區秀才里秀才路962巷等供水延管工程	桃園市楊梅區秀才里	100%	100%	-	1,280.75	108/09/17	108/12/31	108/12/03	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-450m	工務課	121.13	24.89	https://www.google.com/maps/@24.8885033,121.1319209,280m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	98	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區月眉里月桃路1段270巷供水延管工程	桃園市中壢區月眉里	100%	100%	-	337.45	108/05/02	108/12/31	108/09/25	義達工程有限公司	埋設100mmDIP-78m	中壢服務所	121.18	25.01	https://www.google.com/maps/@25.0140272,121.1791918,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	99	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區海湖里45-11號等供水延管工程	桃園市蘆竹區海湖里	100%	100%	-	329.21	108/6/27	108/12/31	108/10/04	敏凱工程有限公司	埋設100mmDIP-78m	工務課	121.27	25.103170	https://www.google.com/maps/@25.1031712,121.2688058,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	100	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區富豐里民安路358巷37號等供水延管工程	桃園市楊梅區富豐里	100%	100%	-	666.55	108/4/17	108/12/31	108/6/20	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-210m	工務課	121.10	24.919960	https://www.google.com/maps/@24.919962,121.0983605,444m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	101	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區月眉里圓光一路366巷87號等供水延管工程	桃園市中壢區月眉里	100%	100%	-	410.02	108/5/13	108/12/31	108/08/02	義達工程有限公司	埋設100mmDIP-135m	工務課	121.19	25.00	https://www.google.com/maps/@25.0043565,121.1850578,533m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	102	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區內定里內定二十二街46號供水延管工程	桃園市中壢區內定里	100%	100%	-	497.16	108/5/13	108/12/31	108/08/02	義達工程有限公司	埋設100mmDIP-130m	工務課	121.23	25.00	https://www.google.com/maps/@25.0014082,121.229809,270m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	103	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區上華里雙連街98巷供水延管工程	桃園市龍潭區上華里	100%	100%	-	443.81	108/06/03	108/12/31	108/07/12	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-195m	工務課	121.22	24.85	https://www.google.com/maps/@24.854763,121.221653,446m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	104	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區三湖里楊湖路三段442巷108弄等供水延管工程	桃園市楊梅區三湖里	100%	100%	-	606.13	108/4/17	108/12/31	108/12/02	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-290m	楊梅服務所	121.09	24.92	https://www.google.com/maps/@24.9166827,121.0898217,373m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	105	無自來水地區供水改善計畫第三期	龜山區舊路里振興路929巷20號等供水延管工程	桃園市龜山區舊路里	100%	100%	-	760.00	108/05/20	108/12/31	108/12/20	翔禾管線工程有限公司	埋設100mmDIP-285m	龜山服務所	121.36	25.024320	https://www.google.com/maps/@25.0243217,121.3639048,375m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	106	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區石磊里1鄰2-18號等供水延管工程	桃園市新屋區石磊里	100%	100%	-	741.76	108/4/17	108/12/31	108/08/06	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-283m	工務課	121.11	24.98	https://www.google.com/maps/@24.9826034,121.104836,314m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	107	無自來水地區供水改善計畫第三期	觀音區藍埔里4鄰13-12號供水延管工程	桃園市觀音區藍埔里	100%	100%	-	505.84	108/7/1	108/12/31	108/9/18	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-215m	工務課	121.11	25.00	https://www.google.com/maps/@24.996733,121.1115955,443m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	108	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區永安里聚賢路及永慶路170巷等供水延管工程	桃園市新屋區永安里	100%	100%	-	606.13	108/5/28	108/12/31	108/12/9	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-295m	工務課	121.03	24.99	https://www.google.com/maps/@24.9940957,121.0289632,373m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	109	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區上林里金龍路590巷供水延管工程	桃園市龍潭區上林里	100%	100%	-	699.31	108/4/22	108/12/31	108/09/12	銘記水電工程有限公司	埋設100mmDIP-312m	工務課	121.22	24.84	https://www.google.com/maps/@24.8445152,121.2153968,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	110	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里楊湖路4段605巷95-1號等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	867.60	108/04/17	108/12/31	108/08/08	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-333m	楊梅服務所	121.06	24.91	https://www.google.com/maps/@24.9052542,121.0588468,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	111	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區永安里濱海路永安段455巷等供水延管工程	桃園市新屋區永安里	100%	100%	-	522.65	108/5/28	108/12/31	108/07/22	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-320m	工務課	121.02	24.993990	https://www.google.com/maps/@24.9939912,121.0216888,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	112	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里楊湖路719巷及泰圳路1080巷等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	1,147.54	108/4/17	108/12/31	108/6/20	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-500m	工務課	121.096100	24.90	https://www.google.com/maps/@24.9018909,121.0948109,623m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	113	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區楊湖路二段615巷471弄等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	100%	100%	-	866.85	108/4/17	108/12/31	108/6/20	祥智工程有限公司	埋設100mmDIP-397m	工務課	121.10	24.90	https://www.google.com/maps/@24.9032049,121.0979422,625m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	114	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區龍源路239巷口至休閒街供水延管工程	桃園市龍潭區高平里	65%	65%	-	23,504.76	108/10/07管線標 / 108/12/06土建標	108/12/31	-	笙暘工程-管線標 / 遠城營造-土建標	埋設ψ100mm541m / 埋設ψ200mm2750m / 500噸配水池	工務課	121.209840	24.84	https://www.google.com/maps/@24.8434779,121.2076513,1058m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	115	無自來水地區供水改善計畫第三期	平鎮市東勢里興東路一段2巷供水延管工程	桃園市平鎮區東勢里	100%	100%	-	788.39	108/08/02	108/12/31	108/10/09	義達工程有限公司	埋設ψ100mm230m	工務課	121.23	24.91	https://www.google.com/maps/@24.9119892,121.2274488,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	116	無自來水地區供水改善計畫第三期	林口區頂福里5鄰22號等供水延管工程	新北市林口區頂福里	90%	90%	-	6,767.36	108/09/16	108/12/31	109/4/27	政豐工程有限公司	埋設ψ100mm1778m	林口服務所	121.35	25.09	https://www.google.com/maps/@25.0949996,121.3515098,340m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	117	無自來水地區供水改善計畫第三期	林口區頂福里6鄰32號等供水延管工程	新北市林口區頂福里	80%	80%	-	3,622.15	108/09/16	108/12/31	109/4/27	政豐工程有限公司	埋設ψ100mm685m	林口服務所	121.35	25.10	https://www.google.com/maps/@25.0983328,121.3538348,391m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	118	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區黃唐里龍平路837巷供水延管工程	桃園市龍潭區黃唐里	100%	100%	-	1,055.11	108/09/16	108/12/31	108/12/09	銘記水電工程有限公司	埋設ψ100mm500m	工務課	121.23	24.89	https://www.google.com/maps/@24.8860792,121.2320778,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	119	無自來水地區供水改善計畫第三期	龜山區大坑里南上路493巷等供水延管工程	桃園市龜山區大坑里	90%	90%	-	1,738.57	108/09/18	108/12/31	-	敏凱工程有限公司	埋設ψ100mm580m	工務課	121.31	25.05	https://www.google.com/maps/@25.0467062,121.3055662,264m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	120	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區石磊里華興路752巷89號工程	桃園市新屋區石磊里	100%	100%	-	1,486.57	108/4/17	108/12/31	109/02/07	祥智工程有限公司	埋設ψ100mm530m	工務課	121.092560	25.00	https://www.google.com/maps/@25.000574,121.0916391,444m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	已撤銷	121	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區八德里櫻花山莊供水延管工程	桃園市龍潭區八德里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP-616m	龍潭給水廠	121.19	24.87	https://www.google.com/maps/@24.8711902,121.1906748,19z	-	-
水利署特別預算	執行中	122	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區永平里中山北路二段366巷26號等供水延管工程	桃園市楊梅區永平里	100%	100%	-	135.49	108/09/23	108/12/31	108/10/30	祥智工程有限公司	埋設ψ100mm75m	工務課	121.18	24.91	https://www.google.com/maps/@24.9129442,121.1752638,19z	-	-
台水事業預算	執行中	123	無自來水地區供水改善計畫第三期	八德區竹園里山下街202巷及210巷等供水延管工程	桃園市八德區竹園里	95%	95%	-	1,104.37	108/10/09	109/05/20	109/2/13	敏凱工程有限公司	埋設ψ100mm240m	工務課	121.27	24.94	https://www.google.com/maps/@24.9358586,121.2656861,20.75z	-	-
台水事業預算	執行中	124	無自來水地區供水改善計畫第三期	八德區竹園里魚池街172巷等供水延管工程	桃園市八德區竹園里	95%	95%	-	1,921.45	108/10/09	109/05/20	109/2/13	敏凱工程有限公司	埋設ψ100mm500m	工務課	121.26	24.94	https://www.google.com/maps/@24.9373978,121.2643146,18.75z	-	-
台水事業預算	執行中	125	無自來水地區供水改善計畫第三期	桃園區龍山里龍山街388巷等供水延管工程	桃園市桃園區龍山里	65%	65%	-	1,956.52	108/12/02	109/05/20	-	銘記水電工程有限公司	埋設ψ100mm500m	工務課	121.26	24.99	https://www.google.com/maps/@24.9863127,121.2604452,19.27z	-	-
水利署特別預算	執行中	126	無自來水地區供水改善計畫第三期	大溪區ㄧ德里慈湖山莊供水延管工程	桃園市大溪區一德里	30%	30%	-	72.86	-	109/05/20	-	銘記水電工程有限公司	埋設ψ100mm70m	工務課	121.29	24.87	https://goo.gl/maps/TB9g6VrY8vkag9UC7	-	-
水利署特別預算	執行中	127	無自來水地區供水改善計畫第三期	中壢區普仁里新中北路105巷等供水延管工程	桃園市中壢區普仁里	30%	30%	-	717.03	-	109/05/20	-	銘記水電工程有限公司	埋設ψ100mm160m	工務課	121.24	24.96	https://goo.gl/maps/aeNNRA3RbecYsKgq8	-	-
水利署特別預算	執行中	128	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘆竹區上竹里上竹路292巷29-37號供水延管工程	桃園市蘆竹區上竹里	30%	30%	-	545.73	-	109/05/20	-	敏凱工程有限公司	埋設ψ100mm130m	工務課	121.26	25.02	https://goo.gl/maps/gSu5JjAmkLbBmjGb7	-	-
水利署特別預算	執行中	129	無自來水地區供水改善計畫第三期	大園區五權里五青路63巷615號供水延管工程	桃園市大園區五權里	30%	30%	-	545.52	-	109/05/20	-	宏鈦工程有限公司	埋設ψ100mm120m	工務課	121.24	25.01	https://goo.gl/maps/fa1WJWGyjvRhUJpp9	-	-
水利署特別預算	執行中	130	無自來水地區供水改善計畫第三期	林口區頂福里11鄰等供水延管工程	新北市林口區頂福里	30%	30%	-	4,347.61	-	109/05/20	-	家翔工程有限公司	埋設ψ100mm1010m	林口所	121.33	25.10	https://goo.gl/maps/T6MWTP5LMmnRLQdj7	-	-
台水事業預算	執行中	131	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍潭區凌雲里竹源街128巷供水延管工程	桃園市龍潭區凌雲里	25%	30%	0.05	391.68	-	109/06/22	-	揚信工程有限公司	埋設ψ100mm150m	工務課	121.20	24.86	https://goo.gl/maps/3Hj6t4EruoygdYEs7	-	-
台水事業預算	執行中	132	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區富豐里富豐一路及民安路2巷供水延管工程	桃園市楊梅區富豐里	25%	30%	0.05	7,821.41	-	109/06/22	-	-	埋設ψ100mm3280m	工務課	121.09	24.93	https://goo.gl/maps/QLvip2f65TnT4jAY9	-	-
台水事業預算	執行中	133	無自來水地區供水改善計畫第三期	新屋區下埔里文化路三段846巷及后湖19號供水延管工程	桃園市新屋區下埔里	25%	30%	0.05	2,713.08	-	109/06/22	-	威力工程有限公司	埋設ψ100mm550m	工務課	121.04	25.00	https://goo.gl/maps/CLsx4ekEiC2TWPAc6	-	-
台水事業預算	執行中	134	無自來水地區供水改善計畫第三期	楊梅區上湖里上湖五路289巷至419號等供水延管工程	桃園市楊梅區上湖里	25%	25%	-	7,211.30	-	109/06/22	-	-	埋設ψ100mm1815m	工務課	121.07	24.90	https://goo.gl/maps/J6V5B8vqkPyjd4RW8	-	-
水利署公務預算	執行中	135	無自來水地區供水改善計畫第三期	大湖鄉義和村7、8、9、10、14鄰供水延管工程	苗栗縣大湖鄉義和村	100%	100%	-	3,659.25	106.06.27	(106.07.30)	106.12.09	銓苗水電工程行	埋設∮100m/m DIP 2900 M	工務課	24.40	120.86	https://www.google.com/maps/place/364%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%A4%A7%E6%B9%96%E9%84%89%E7%BE%A9%E5%92%8C%E6%9D%91/@24.3950414,120.8590687,17.71z/data=!4m5!3m4!1s0x3469019a527dec6f:0x2b75e1cf01ec720b!8m2!3d24.3859564!4d120.8556366	-	-
水利署公務預算	執行中	136	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉館東村10、11、12鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉館東村	100%	100%	-	6,839.70	106.05.22	(106.11.30)	106.10.30	銓苗水電工程行	埋設200m/mDIP~1000m 100m/mDIP~1300m	工務課	24.49	120.83	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B029'35.4%22N+120%C2%B049'47.7%22E/@24.4931609,120.8277373,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4931558!4d120.8299259?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	137	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市聯興里4鄰聯興二街33巷供水延管工程	新竹縣竹北市聯興里	100%	100%	-	371.70	106.04.14	(106.07.30)	106.06.08	伸貫工程有限公司	埋設100m/m DIP 100 M	竹北所	24.84	120.99	https://www.google.com.tw/maps/@24.8433382,120.9873195,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	138	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉埔和村10.13.14.18鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉埔和村	100%	100%	-	2,993.55	106.08.01	(106.07.30)	107.03.27	伸貫工程有限公司	∮100m/mDIP---1100M	湖口所	24.93	120.99	https://www.google.com.tw/maps/@24.9228922,120.9826819,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	139	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉埔和村6.7鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉埔和村	100%	100%	-	2,502.15	106.08.08	(106.07.30)	106.10.16	伸貫工程有限公司	∮100m/mDIP---960M	湖口所	24.93	121.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.9288466,120.994312,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	140	無自來水地區供水改善計畫第三期	頭份市頭份里5鄰供水延管工程	苗栗縣頭份市頭份里	100%	100%	-	1,170.75	106.06.05	(106.10.30)	106.08.24	力麟水電工程有限公司	埋設100m/m DIP 380 M	竹南頭份所	24.69	120.92	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B041'16.6%22N+120%C2%B055'07.4%22E/@24.6879514,120.9176578,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.6879488!4d120.9187209	-	-
台水事業預算	執行中	141	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村10、16鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	521.85	106.09.28	(106.11.30)	106.12.26	銓苗水電工程行	100DIP-140m	工務課	24.51	120.830.17	https://www.google.com.tw/maps/place/363%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E7%8E%89%E6%B3%89%E6%9D%91/@24.5099077,120.8216741,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469aa359be8a70f:0x3c2c10a16631f049!8m2!3d24.5115042!4d120.8254872?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	142	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市鹿場里嘉興路80巷1弄供水延管工程	新竹縣竹北市鹿場里	100%	100%	-	361.20	106.09.18	(106.11.15)	106.11.02	伸貫工程有限公司	100DIP-80M	竹北所	24.81	121.03	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%AB%B9%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%B9%BF%E5%A0%B4%E9%87%8C%E5%98%89%E8%88%88%E8%B7%AF80%E5%B7%B71%E5%BC%84/@24.8150575,121.0249072,19z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	143	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗縣公館鄉中義村7、10、11鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉中義村	100%	100%	-	2,092.65	106.09.28	(106.12.15)	107.01.31	銓苗水電工程行	埋設100mmDIP / 873公尺	工務課	24.50	120.82	https://www.google.com.tw/maps/place/363%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E4%B8%AD%E7%BE%A9%E6%9D%91/@24.5009552,120.8157622,18z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aa3b263c2a4f:0x349a0d611c1ea42f!8m2!3d24.5054374!4d120.8168718?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	144	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗縣公館鄉福星村5、6、7、8鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉福星村	100%	100%	-	8,293.95	107.01.18	(107.05.30)	107.07.27	俊城水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 2739公尺	工務課	24.49	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.4877899,120.8323554,20.42z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	145	無自來水地區供水改善計畫第三期	芎林鄉下山村10鄰供水延管工程	新竹縣芎林鄉下山村	100%	100%	-	3,292.80	106.12.25	(107.04.30)	107.03.22	伸貫工程有限公司	100DIP-1500M	竹北所	24.78	121.08	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B046'47.5%22N+121%C2%B004'57.1%22E/@24.77986,121.0814337,18z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z6IqO5p6X6YSJ5LiL5bGx5p2RMTDphLA!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.77986!4d121.0825276	-	-
水利署特別預算	執行中	146	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮田心里6鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮田心里	100%	100%	-	738.15	107.04.17	(107.05.30)	107.08.24	日亨營造有限公司	埋設新設∮100m/m DIP --230M	通銅所	24.42	120.66	https://www.google.com.tw/maps/@24.4166278,120.6576657,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	147	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉青埔村1鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉青埔村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100m/mDIP---2300M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	148	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉寶山村大坪路供水延管工程	新竹縣寶山鄉寶山村	100%	100%	-	3,879.75	107.01.10	(107.05.30)	107.05.08	嘉冠工程企業有限公司	埋設∮100DIP-2200m	工務課	24.75	121.02	https://www.google.com/maps/@24.7483741,121.0188058,18.88z	-	-
水利署特別預算	執行中	149	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉雙溪村新竹科學園區周邊供水延管工程	新竹縣寶山鄉雙溪村	100%	100%	-	6,128.85	107.01.16	(107.07.30)	107.06.20	竹邦企業有限公司	埋設∮100DIP-1680m / 埋設∮200DIP-780m	工務課	24.77	120.99	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B046'06.8%22N+120%C2%B059'22.9%22E/@24.7685699,120.9874923,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.7685652!4d120.9896813?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	150	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村16鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	388.50	107.03.02	(107.05.30)	107.06.06	銓苗水電工程行	埋設100m/mDIP--68 M	苗栗所	24.51	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.5069212,120.829997,17.54z	-	-
水利署特別預算	執行中	151	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉館南村9鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉館南村	100%	100%	-	515.55	107.01.31	(107.05.30)	107.06.01	銓苗水電工程行	埋設100m/mDIP--120 M	苗栗所	24.50	120.83	https://www.google.com.tw/maps/place/363%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E9%A4%A8%E5%8D%97%E6%9D%91/@24.496721,120.8271508,18z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aa3ee42f4591:0xd19545aad6249740!8m2!3d24.4954906!4d120.8254872?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	152	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉大坑村1、3、4鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉大坑村	100%	100%	-	1,790.25	107.02.01	(107.05.30)	107.09.11	銓苗水電工程行	埋設100m/mDIP--700 M	苗栗所	24.50	120.83	https://www.google.com.tw/maps/place/363%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E8%B7%AF/@24.5006465,120.8343593,18z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aa4468fbb4f9:0x23940ce564ffb2df!8m2!3d24.4991039!4d120.8358803?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	153	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村10、24鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	2,358.30	107.01.26	(107.05.30)	107.08.10	日亨營造有限公司	埋設100m/mDIP--1000 M	銅鑼所	24.50	120.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.5001454,120.8104933,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	154	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村15、16鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	2,572.50	107.04.17	(107.05.30)	108.02.14	日亨營造有限公司	埋設100m/mDIP--1600 M	銅鑼所	24.49	120.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.4924062,120.8102212,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	155	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村4、22、23鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	2,919.00	107.01.18	(107.05.30)	107.06.22	日亨營造有限公司	埋設100m/mDIP--1,100 M	銅鑼所	24.51	120.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.5112138,120.8097347,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	156	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村17、18鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	6,280.05	107/02/02	107/07/30	108/06/24	伸榮工程有限公司	埋設100m/mDIP--2,200 M	工務課	24.50	120.79	https://www.google.com.tw/maps/place/366%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E9%8A%85%E9%91%BC%E9%84%89%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%BB%BD/@24.4991418,120.7862744,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3469a9f5e2f68ba7:0xae63bb79953de844!2zMzY26IuX5qCX57ij6YqF6ZG86YSJ5Lit5bmz5p2R!3b1!8m2!3d24.5010269!4d120.8068196!3m4!1s0x3469aa0361af6c69:0x859eb99440ec88f!8m2!3d24.4855278!4d120.8095425?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署公務預算	執行中	157	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村3、4、7鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	5,924.10	107.02.01	(107.08.30)	108.01.16	銓苗水電工程行	埋設100m/mDIP~687m、200m/mDIP~1336m	苗栗所	24.51	120.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.5050967,120.8149738,15.79z	-	-
水利署公務預算	執行中	158	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮埔頂里3、4鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮埔頂里	100%	100%	-	2,646.00	107.01.16	(107.05.30)	107.07.10	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~1080m	苗栗所	24.61	120.82	https://www.google.com.tw/maps/@24.613165,120.8161427,17.83z	-	-
水利署公務預算	執行中	159	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮南龍里21鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮南龍里	100%	100%	-	1,324.05	107.01.18	(107.05.30)	107.05.07	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~504m	苗栗所	24.61	120.78	https://www.google.com.tw/maps/place/356%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE%E5%8D%97%E9%BE%8D%E9%87%8C/@24.6133352,120.7800531,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x3469ae5e475aa8e5:0xd99885f047452cd0!8m2!3d24.6146331!4d120.7824039?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	160	無自來水地區供水改善計畫第三期	通霄鎮南和里3、4鄰供水延管工程	苗栗縣通霄鎮南和里	100%	100%	-	5,920.95	107.01.24	(107.07.30)	107.10.09	銓苗水電工程行	新設∮100m/m DIP 1,300 M，新設∮200m/m DIP 800 M	苗栗所	24.44	120.73	https://www.google.com.tw/maps/@24.4362595,120.7259052,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	161	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮房裡里11~13鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮房裡里	100%	100%	-	6,848.10	107.01.24	(107.07.30)	107.07.10	金毅工程有限公司	埋設100m/mDIP-2,800 M2	工務課	24.44	120.65	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B026'09.2%22N+120%C2%B039'09.8%22E/@24.435883,120.6508785,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3469093558af797b:0xf8efaf8813025ac5!2z6b6N5b636auY57Sa5a625LqL5ZWG5qWt6IG35qWt5a245qCh!8m2!3d24.4286888!4d120.6438152!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4358831!4d120.6527189?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	162	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮新復里7、8鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮新復里	100%	100%	-	5,745.60	107.04.02	(107.07.30)	107.08.03	光陞工程有限公司	埋設100m/mDIP--330 M,200m/mDIP--1,550 M	通銅所	24.43	120.64	https://www.google.com.tw/maps/@24.4259546,120.6474268,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	163	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮上館里4~9鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮上館里	100%	100%	-	10,764.60	107.02.06	(107.08.30)	108.01.11	光陞工程有限公司	埋設新設∮100m/m DIP --3,900M	工務課	24.38	120.70	https://www.google.com.tw/maps/@24.3810116,120.7029978,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	164	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮房裡里3~10鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮房裡里	100%	100%	-	39,853.80	107.01.16	(107.10.30)	108.06.20	金毅工程有限公司	埋設100m/mDIP-14,100 M,200m/mDIP-1,100 M	工務課	24.43	120.64	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B025'42.0%22N+120%C2%B038'37.5%22E/@24.428342,120.6432128,19z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z6b6N5b635a625ZWG!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4283416!4d120.6437601?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	165	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市溪州里2鄰新溪街276巷13弄供水延管工程	新竹縣竹北市溪州里	100%	100%	-	255.15	107.03.31	(107.06.30)	107.05.08	伸貫工程有限公司	埋設100m/mDIP--50 M	竹北所	24.83	120.99	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B049'59.6%22N+120%C2%B059'18.0%22E/@24.833214,120.9877878,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.8332137!4d120.9883354?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	166	無自來水地區供水改善計畫第三期	新埔鎮五埔里11鄰供水延管工程	新竹縣新埔鎮五埔里	100%	100%	-	445.20	107.03.27	(107.06.30)	107.05.09	伸貫工程有限公司	埋設100m/m DIP--120 M	竹北所	24.82	121.09	https://www.google.com.tw/maps/search/%E6%96%B0%E5%9F%94%E9%8E%AE%E4%BA%94%E5%9F%94%E9%87%8C11%E9%84%B0/@24.8222918,121.0937307,19.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	167	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村12鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	307.65	107.08.07	(107.07.15)	107.09.25	銓苗水電工程行	埋設100mmDIP / 45公尺	苗栗所	24.51	120.82	https://www.google.com.tw/maps/@24.5122287,120.8193015,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	168	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉大坑村2鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉大坑村	100%	100%	-	1,787.10	107.06.12	(107.07.15)	107.12.21	銓苗水電工程行	新設100m/m DIP ~630m	苗栗所	24.50	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.5014359,120.8347755,21z	-	-
水利署特別預算	執行中	169	無自來水地區供水改善計畫第三期	頭屋鄉曲洞村9鄰供水延管工程	苗栗縣頭屋鄉曲洞村	100%	100%	-	1,999.20	107.04.23	(107.07.15)	107.10.30	銓苗水電工程行	埋設100m/m DIP--767 M	苗栗所	24.55	120,849,953.00	https://www.google.com.tw/maps/place/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E7%8E%89%E6%B8%85%E5%A4%A7%E6%A9%8B/@24.554365,120.8485476,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3469ac7a2319b8bb:0x336714b566a17c94!8m2!3d24.5609568!4d120.8401791?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	170	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村14鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	2,264.85	107.04.30	(107.07.15)	107.11.16	日亨營造有限公司	埋設100m/m DIP--1,350 M	通銅所	24.49	120.80	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B029'33.1%22N+120%C2%B048'13.7%22E/@24.492523,120.8016103,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3469a9f1c852b2c9:0x9a2fecd668e3dde3!2z6IuX5qCX57ij6YqF6ZG86YSJ5Lit5bmz56S-5Y2A55m85bGV5Y2U5pyD!8m2!3d24.4926739!4d120.8038777!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4925233!4d120.8037985	-	-
水利署特別預算	執行中	171	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗市新川里18-20鄰供水延管工程	苗栗縣苗栗市新川里	100%	100%	-	6,109.95	107.03.16	(107.09.30)	107.08.10	日亨營造有限公司	新設100m/m DIP 2420 M	苗栗所	24.59	120.79	https://www.google.com.tw/maps/place/360%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E8%8B%97%E6%A0%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%B7%9D%E9%87%8C/@24.5878169,120.7929376,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aea51f4cae89:0xdfd576ec1f822189!8m2!3d24.5803746!4d120.7982029?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	172	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗市新川里2鄰(伯公坑)供水延管工程	苗栗縣苗栗市新川里	100%	100%	-	1,363.95	107.05.30	(107.07.15)	107.08.31	銓苗水電工程行	埋設100mmDIP / 525公尺	苗栗所	24.57	120.80	https://www.google.com.tw/maps/place/360%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E8%8B%97%E6%A0%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%B7%9D%E9%87%8C/@24.5679411,120.7982746,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aea51f4cae89:0xdfd576ec1f822189!8m2!3d24.5803746!4d120.7982029?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	173	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉信義村13、14、16、18、19鄰供水延管工程	新竹縣湖口鄉信義村	100%	100%	-	6,186.60	107.05.04	(107.10.15)	107.09.25	伸貫工程有限公司	埋設100m/m DIP-2900M	工務課	24.89	121.05	https://www.google.com.tw/maps/@24.8899949,121.0415514,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	174	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉新豐村10、11、12鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉新豐村	100%	100%	-	6,479.55	107.06.11	(107.07.15)	108.03.19	詮峰水電工程有限公司	埋設100m/m DIP--2700 M	工務課	24.92	120.97	https://www.google.com/maps/@24.9157123,120.9717244,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	175	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉谷村9鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉玉谷村	100%	100%	-	687.75	107.06.01	(107.07.15)	107.11.19	銓苗水電工程行	埋設100m/m DIP--217 M	苗栗所	24.51	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.5130932,120.8320001,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	176	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉鶴岡村4鄰、五谷村10鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉五谷村	100%	100%	-	2,109.45	107.06.01	(107.07.15)	107.11.20	銓苗水電工程行	新設100m/m DIP~816m	苗栗所	24.52	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.5240404,120.8264579,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	177	無自來水地區供水改善計畫第三期	新竹縣寶山鄉新城村峰城二路供水延管工程	新竹縣寶山鄉新城村	100%	100%	-	2,598.75	107.08.15	(107.07.15)	108.04.10	嘉冠工程企業有限公司	埋設100 DIP-1180M	新竹所	24.75	120.99	https://www.google.com.tw/maps/@24.7508222,120.9862381,19.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	178	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮大山里(下大山腳)9鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮大山里	100%	100%	-	2,896.95	107.6.19	(107.07.15)	108.05.21	銓苗水電工程行	埋設100m/m DIP--1200 M	工務課	24.60	120.78	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B038'25.4%22N+120%C2%B047'39.1%22E/@24.6044928,120.7844986,13z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x3469a9f5e2f68ba7:0xae63bb79953de844!2zMzY26IuX5qCX57ij6YqF6ZG86YSJ5Lit5bmz5p2R!3b1!8m2!3d24.5010269!4d120.8068196!3m5!1s0x3469ae0566baeee1:0x2031ee1c61c37362!7e2!8m2!3d24.6403763!4d120.7942057?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	179	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮山腳里17鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮山腳里	100%	100%	-	987.00	107.05.24	(107.07.15)	107.12.13	伸榮工程有限公司	埋設100m/m DIP--450 M	通銅所	24.42	120.69	https://www.google.com.tw/maps/@24.4163502,120.6882507,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	180	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉中崙村1.2.3.4.5.6.7.8.10.11鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉中崙村	100%	100%	-	8,297.10	107.05.03	(107.10.15)	107.09.21	鑫成水電工程行	埋設100m/m DIP--2700 M	湖口所	24.90	121.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.8956836,121.0056322,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	181	無自來水地區供水改善計畫第三期	三灣鄉大坪村9鄰供水延管工程	苗栗縣三灣鄉大坪村	100%	100%	-	2,253.30	107.05.22	(107.07.15)	107.12.3	伸榮工程有限公司	埋設100m/m DIP 750 M	竹南所	24.63	120.91	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B037'33.9%22N+120%C2%B054'22.0%22E/@24.6260899,120.9048056,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x346852970584c439:0xf1c3ad85bcb7638d!2zMzYx6IuX5qCX57ij6YCg5qmL6YSJ5aSn6b6N5p2R!3b1!8m2!3d24.6057528!4d120.9101738!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.6260874!4d120.9061066	-	-
水利署特別預算	執行中	182	無自來水地區供水改善計畫第三期	新竹縣寶山鄉吉林路供水延管工程	新竹縣寶山鄉雙新村	100%	100%	-	3,553.20	107.03.19	(107.06.15)	107.05.30	嘉冠工程企業有限公司	埋設100DIP-1400M	新竹所	24.76	120.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.7634809,120.974633,20.29z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	183	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮西平里17鄰東西三路供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮西平里	100%	100%	-	1,273.65	107.05.28	(107.07.15)	107.12.14	伸榮工程有限公司	埋設100m/m DIP--460 M	通銅所	24.45	120.65	https://www.google.com.tw/maps/@24.4470787,120.6497377,16.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	184	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉瑞興村8鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉瑞興村	100%	100%	-	5,647.95	107.04.03	(107.08.15)	107.07.25	詮峰水電工程有限公司	埋設100m/m DIP--1800 M	湖口所	24.91	121.02	https://www.google.com.tw/maps/@24.9079602,121.0184252,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	185	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉瑞興村3、4、5、8、9鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉瑞興村	100%	100%	-	13,600.65	(107.04.15) 107.06.27	(107.10.15)	108.01.07	晁豐工程有限公司	埋設100m/m DIP--2000 M;200m/m DIP--1800 M	湖口所	24.91	121.01	https://www.google.com.tw/maps/@24.9079602,121.0184252,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	186	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉油田村新湖路三段供水延管工程	新竹縣寶山鄉油田村	0%	0%	-	-	(107.8.30)	(107.12.30)	-	-	埋設∮100DIP-330m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	187	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉館東村10、11、17鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉館東村	100%	100%	-	4,685.10	107.08.27	(107.12.30)	108.08.30	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~ 1290m	苗栗所	24.50	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.5010773,120.8320048,20.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	188	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮東明里10鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮東明里	100%	100%	-	2,497.95	107.10.11	(107.12.30)	108.06.06	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~ 966m公尺	苗栗所	24.62	120.80	https://www.google.com.tw/maps/place/356%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE%E6%9D%B1%E6%98%8E%E9%87%8C/@24.6198713,120.8006655,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x3469ae0a10c1fdfd:0xf941a19169dc3e0d!8m2!3d24.6304365!4d120.8010752?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	189	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村12鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	1,088.85	107/08/31	107/12/30	108/03/06	日亨營造有限公司	埋設100m/m DIP-500M	通銅所	24.50	120.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.4967597,120.8098948,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	190	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村2鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	3,742.20	107.08.31	(107.12.30)	108.06.24	日亨營造有限公司	埋設100m/m DIP-1600M	通銅所	24.52	120.81	https://www.google.com/maps/@24.5169557,120.8082011,20.25z	-	-
水利署特別預算	執行中	191	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉寶斗村2鄰新珊一路269巷暨323巷供水延管工程	新竹縣寶山鄉寶斗村	100%	100%	-	2,606.10	107.11.13	(108.2.28)	108.01.16	-	埋設∮100DIP-1200m	-	24.72	120.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.7175555,120.9706865,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	192	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村3鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	561.75	107.09.21	(107.12.30)	108.01.09	銓苗水電工程行	埋設100mmDIP / 126公尺	苗栗所	24.51	120.82	https://www.google.com.tw/maps/place/363%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E7%8E%89%E6%B3%89%E6%9D%91/@24.5113744,120.8193076,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aa359be8a70f:0x3c2c10a16631f049!8m2!3d24.5115042!4d120.8254872?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	193	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村6鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	4,764.90	107.10.22	(107.12.30)	108.06.17	日亨營造有限公司	埋設100m/m DIP-2800M	通銅所	24.50	120.81	https://www.google.com/maps/@24.503665,120.8086072,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	194	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉寶斗村3鄰新珊一路供水延管工程	新竹縣寶山鄉寶斗村	100%	100%	-	4,753.35	107.10.29	(107.12.30)	108.04.10	嘉冠工程企業有限公司	埋設∮100DIP-1700m	新竹所	24.71	120.95	https://www.google.com.tw/maps/place/308%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E5%AF%B6%E5%B1%B1%E9%84%89%E6%96%B0%E7%8F%8A%E4%B8%80%E8%B7%AF/@24.7133896,120.9504883,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3469a9f5e2f68ba7:0xae63bb79953de844!2zMzY26IuX5qCX57ij6YqF6ZG86YSJ5Lit5bmz5p2R!3b1!8m2!3d24.5010269!4d120.8068196!3m4!1s0x34684b91aef7f16f:0x621ef6f13d5351ac!8m2!3d24.7121759!4d120.9566376?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	195	無自來水地區供水改善計畫第三期	銅鑼鄉中平村5、7鄰供水延管工程	苗栗縣銅鑼鄉中平村	100%	100%	-	2,594.55	107.09.21	(107.12.30)	108.05.27	日亨營造有限公司	埋設100m/m DIP-1000M	通銅所	24.51	120.81	https://www.google.com/maps/@24.504594,120.8059435,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	196	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗市北苗里6鄰供水延管工程	苗栗縣苗栗市北苗里	100%	100%	-	471.45	107.09.21	(107.12.30)	108.02.22	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~90m	苗栗所	24.57	120.82	https://www.google.com.tw/maps/place/360%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E8%8B%97%E6%A0%97%E5%B8%82%E5%8C%97%E8%8B%97%E9%87%8C/@24.5715695,120.8195218,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3469ac11920bdcbb:0xc4ebf579fe607f8e!8m2!3d24.5735335!4d120.8226155?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	197	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗市南勢里2鄰供水延管工程	苗栗縣苗栗市南勢里	100%	100%	-	1,003.80	107.09.12	(107.12.30)	108.01.24	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~ 350公尺	苗栗所	24.52	120.79	https://www.google.com.tw/maps/@24.5246575,120.7935119,19.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	198	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮海寶里7鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮海寶里	100%	100%	-	460.95	107.10.23	(107.12.30)	108.04.29	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~ 210m	苗栗所	24.66	120.82	https://www.google.com.tw/maps/@24.6642273,120.8193106,18.17z	-	-
水利署特別預算	執行中	199	無自來水地區供水改善計畫第三期	峨眉鄉湖光村4、5鄰供水延管工程	新竹縣峨眉鄉湖光村	100%	100%	-	5,119.80	108.01.31	(108.2.28)	108.05.10	伸貫工程有限公司	埋設100m/m DIP-1800M	竹東所	24°41'37.7"N	121°00'09.4"E	https://www.google.com.tw/maps/@24.694121,121.0041299,18.33z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	200	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗市嘉盛里17鄰為公路561巷46弄供水延管工程	苗栗縣苗栗市嘉盛里	100%	100%	-	748.65	107.09.17	(107.12.30)	107.12.13	銓苗水電工程行	新設∮100m/mDIP~ 216公尺	苗栗所	24.57	120.84	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%82%BA%E5%85%AC%E8%B7%AF561%E5%B7%B746%E5%BC%84/@24.5742205,120.8357748,19.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	201	無自來水地區供水改善計畫第三期	通霄鎮楓樹里1-8鄰(一)供水延管工程	苗栗縣通霄鎮楓樹里	100%	100%	-	9,289.35	107.09.14	(108.2.28)	108.07.19	俊城水電工程有限公司	埋設100m/m DIP---3600M	工務課	24.49	120.73	https://www.google.com.tw/maps/@24.4940008,120.7290681,20z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	202	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹東鎮頭重里4鄰地區共水延管工程	新竹縣竹東鎮頭重里	100%	100%	-	2,022.30	107.11.21	(107.12.30)	108.03.18	鑫成水電工程行	埋設100mm / DIP~820公尺	新竹所	24.77	121.05	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B046'21.1%22N+121%C2%B002'57.1%22E/@24.772533,121.0486358,19z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x346837c52ad533ed:0x79a1668a2650a946!2zMzEw5paw56u557ij56u55p2x6Y6u5bel56CU6Zmi5p2x5aSn6ZaA!3b1!8m2!3d24.7743583!4d121.0476194!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.7725332!4d121.0491826	-	-
水利署特別預算	執行中	203	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮社苓里13鄰延管供水工程	苗栗縣苑裡鎮社苓里	100%	100%	-	1,816.50	108.02.23	(108.2.28)	108/09/20	銓苗水電工程行	埋設100 DIP-700M	苗栗所	24.41	120.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.4064538,120.6796154,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	204	無自來水地區供水改善計畫第三期	南庄鄉南江村9、10、12、13鄰供水延管工程	苗栗縣南庄鄉南江村	100%	100%	-	3,939.60	108.01.15	(108.3.30)	108.06.03	力麟水電工程有限公司	埋設100 DIP- / 1509 M	竹南所	121.00	121.00	https://www.google.com.tw/maps/place/%E9%87%8C%E9%87%91%E9%A4%A8/@24.5909814,120.9977573,18z/data=!4m5!3m4!1s0x346851f1ebde7d47:0xcaf196bec966c066!8m2!3d24.5895738!4d120.998008	-	-
水利署特別預算	執行中	205	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市東海里東海一街156巷供水延管工程	新竹縣竹北市東海里	100%	100%	-	3,363.15	108.11.05	(108.3.30)	108.03.12	鑫成水電工程行	埋設100 DIP- 1500 M	竹北所	24.81	121.05	https://www.google.com.tw/maps/@24.8110156,121.0482568,18.92z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	206	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉福星村1、2、3、4、6鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉福星村	100%	100%	-	11,565.75	108.01.19	(108.5.30)	108.09.16	銓苗水電工程行	埋設100 DIP-4740 M	苗栗所	24.49	120.83	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B029'11.3%22N+120%C2%B049'39.4%22E/@24.4864664,120.8265257,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4864641!4d120.8276197?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	207	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮新民里9鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮新民里	100%	100%	-	1,261.05	107.12.15	(108.2.28)	108.03.15	銓苗水電工程行	埋設100 DIP-430 M	苗栗所	24.61	120.81	https://www.google.com.tw/maps/place/356%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE%E6%96%B0%E6%B0%91%E9%87%8C/@24.61068,120.8142474,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3469add03d9c465f:0xfc151763199c584b!8m2!3d24.6133446!4d120.8147178?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	208	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉青埔村1鄰及埔和村1鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉青埔村	100%	100%	-	6,431.25	108.01.30	(108.3.30)	108.08.20	鑫成水電工程行	埋設100 DIP-2200 M	湖口所	24.92	121.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.9217968,121.0062801,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	209	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉青埔村3、7、8、9、10鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉青埔村	100%	100%	-	29,860.95	108.01.28	(108.7.30)	108.11.28	伸貫工程有限公司	埋設100 DIP-8500 M、200 DIP-3000 M	工務課	24.92	121.02	https://www.google.com.tw/maps/@24.9156863,121.0137689,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	210	無自來水地區供水改善計畫第三期	西湖鄉金獅村2-6鄰供水延管工程	苗栗縣西湖鄉金獅村	100%	100%	-	4,737.60	108.03.12	(108.3.30)	108.09.03	力麟水電工程有限公司	埋設100 DIP-1950 M	通銅所	24.56	120.77	https://www.google.com.tw/maps/@24.5583282,120.7684562,16.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	211	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉三峰村峰城一路及嵩翠一路供水延管工程	新竹縣寶山鄉三峰村	100%	100%	-	3,388.35	108/01/24	108/3/30	108/05/14	鑫成水電工程行	埋設100 DIP-1300 M	新竹所	24.74	120.99	https://www.google.com.tw/maps/@24.7361806,120.9908378,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	212	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮龍坑里2鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮龍坑里	100%	100%	-	1,213.80	108.01.24	(108.3.30)	108.02.26	銓苗水電工程行	埋設∮100DIP- 456M	苗栗所	24.59	120.79	https://www.google.com.tw/maps/place/356%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE%E9%BE%8D%E5%9D%91%E9%87%8C/@24.5937411,120.7887627,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3469ae95a35a9d81:0x5f0fc222c51c061!8m2!3d24.596959!4d120.7838403?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	213	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉館東村2鄰和東街供水延管工程	苗栗縣公館鄉館東村	100%	100%	-	434.70	108/07/19	108/07/30	108/10/29	-	埋設∮100DIP- / 75M	-	24.50	120.83	https://www.google.com.tw/maps/place/363%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E5%92%8C%E6%9D%B1%E8%A1%9725%E8%99%9F/@24.5022433,120.8296522,18z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aa4649b2c969:0xf0a20b1bebd823f0!8m2!3d24.502285!4d120.8307203?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	214	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉和興村18鄰德興路239巷供水延管	新竹縣湖口鄉和興村	100%	100%	-	410.55	108/08/21	108/07/30	108/10/29	-	埋設∮100 DIP-170M	-	24.91	121.04	https://www.google.com.tw/maps/@24.9116257,121.0433297,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	215	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉德盛村28鄰明豐路12巷供水延管工程	新竹縣湖口鄉德盛村	100%	100%	-	387.45	108/09/09	108/07/30	108/11/05	順冠工程行	埋設∮100 DIP-90M	湖口營運所	24.91	121.04	https://www.google.com.tw/maps/@24.9053869,121.0411158,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	216	無自來水地區供水改善計畫第三期	南庄鄉南江村3鄰供水延管工程	苗栗縣南庄鄉南江村	100%	100%	-	318.15	108/07/05	108/07/30	108/10/30	-	埋設∮100 DIP-70 M	-	24.60	121.01	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B035'46.7%22N+121%C2%B000'25.6%22E/@24.5963051,121.0052625,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.5963008!4d121.007103	-	-
水利署特別預算	執行中	217	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮舊社里16鄰延管供水工程	苗栗縣苑裡鎮舊社里	100%	100%	-	487.36	108/09/05	108/07/30	108/11/28	日亨營造有限公司	埋設∮100DIP - 100 M	通霄銅鑼營運所	24.42	120.69	https://www.google.com.tw/maps/@24.4196282,120.6860121,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	218	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉中義村12鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉中義村	100%	100%	-	2,385.81	-	108/08/15	108/11/12	銓苗水電工程行	埋設∮100DIP~ 774M	苗栗營運所	24.49	120.82	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%B4%85%E7%93%A6%E5%8E%9D%E7%B4%85%E6%A3%97%E8%BE%B2%E5%9C%92/@24.4881216,120.8172776,18z/data=!4m5!3m4!1s0x3469aa10729e4d1d:0x1c995e20dea844d3!8m2!3d24.4871284!4d120.8156702?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	219	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村2、5鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	2,628.36	108/08/23	108/08/15	108/11/12	銓苗水電工程行	埋設∮100DIP~ 792M	苗栗營運所	24.51	120.83	https://www.google.com.tw/maps/search/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%85%AC%E9%A4%A8%E9%84%89%E5%BE%97%E6%84%8F%E8%A1%8C%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E5%9B%9E%E6%94%B6/@24.5081645,120.8233221,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	220	無自來水地區供水改善計畫第三期	南庄鄉田美村4.5鄰供水延管工程	苗栗縣南庄鄉田美村	100%	100%	-	2,310.84	108/07/05	108/07/30	108/10/29	-	埋設∮100DIP-550M	-	24.62	121.01	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B037'03.2%22N+121%C2%B000'32.9%22E/@24.617544,121.0082308,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.6175415!4d121.0091509	-	-
水利署特別預算	執行中	221	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉油田村新湖路三段供水延管工程	新竹縣寶山鄉油田村	100%	100%	-	6,519.08	108/07/23	108/08/15	108/11/01	-	埋設100 DIP-930 M	-	24.73	121.01	https://www.google.com.tw/maps/place/308%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E5%AF%B6%E5%B1%B1%E9%84%89%E6%96%B0%E6%B9%96%E8%B7%AF%E4%B8%89%E6%AE%B5/@24.7265464,121.0128379,21z/data=!4m5!3m4!1s0x346849737096596f:0x7814e8a5de0385f5!8m2!3d24.7234584!4d121.0092564?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	222	無自來水地區供水改善計畫第三期	新埔鎮五埔里17鄰供水延管工程	新竹縣新埔鎮五埔里	100%	100%	-	13,592.72	108/08/02	108/08/30	108/12/10	順冠工程行	埋設∮100 DIP-1300 M	竹北營運所	24.83	121.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.8258669,121.0888919,17.86z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	223	無自來水地區供水改善計畫第三期	新埔鎮南平里1鄰供水延管工程	新竹縣新埔鎮南平里	100%	100%	-	4,577.58	108/08/02	108/07/30	108/12/09	順冠工程行	埋設∮100 DIP-350 M	竹北營運所	24.83	121.06	https://www.google.com.tw/maps/@24.8345471,121.0586373,19.95z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	224	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉谷村14鄰供水延管工程(二)	苗栗縣公館鄉玉谷村	100%	100%	-	5,406.66	108/07/16	108/07/30	108/10/28	銓苗水電工程行	埋設∮100DIP~ 372M	苗栗營運所	24.52	120.82	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%85%AC%E9%A4%A8%E6%B2%B9%E7%94%98%E8%A7%80%E5%85%89%E6%9E%9C%E5%9C%92/@24.5168987,120.8207761,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3469abca40000001:0xadd62cecea6ee17f!8m2!3d24.5166761!4d120.8219452?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	225	無自來水地區供水改善計畫第三期	通霄鎮五南里8、9、10鄰延管供水工程	苗栗縣通霄鎮五南里	65%	65%	-	2,694.51	108/11/15	109/6/30	-	俊城水電工程有公司	埋設∮100 DIP --5,200 M	工務課	24.46	120.66	https://www.google.com.tw/maps/@24.4609615,120.6618828,16.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	226	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉油田村三油二路供水延管工程	新竹縣寶山鄉油田村	100%	100%	-	539.12	108/07/26	108/09/15	108/12/12	嘉冠工程企業有限公司	埋設100 DIP-2100 M	新竹服務所	24.73	121.01	https://www.google.com.tw/maps/place/308%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E5%AF%B6%E5%B1%B1%E9%84%89%E6%96%B0%E6%B9%96%E8%B7%AF%E4%B8%89%E6%AE%B5/@24.7267398,121.0069883,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x346849737096596f:0x7814e8a5de0385f5!8m2!3d24.7234584!4d121.0092564?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	227	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮大庄里12鄰(柳樹灣段)供水延管工程	苗栗縣後龍鎮大庄里	100%	100%	-	2,302.65	108/07/22	108/08/30	109/01/13	銓苗水電工程行	埋設∮100DIP~ 959M	苗栗營運所	24.60	120.61	https://www.google.com.tw/maps/place/356%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E5%BE%8C%E9%BE%8D%E9%8E%AE%E6%9F%B3%E6%A8%B9%E7%81%A3/@24.6035208,120.802988,16z/data=!4m5!3m4!1s0x3469ac2acddc8d2b:0xd8f93977bd689f29!8m2!3d24.605006!4d120.805995?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	228	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉後湖村2、7、9、10、11鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉後湖村	100%	100%	-	4,336.13	108/07/09	108/08/30	108/10/09	順冠工程行	埋設∮100 DIP-1600M	湖口營運所	24.94	121.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.9345199,121.0052868,15.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	229	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉信義村5、19、20鄰供水延管工程	新竹縣湖口鄉信義村	100%	100%	-	3,253.48	108/07/18	108/08/30	108/10/29	順冠工程行	埋設∮100 DIP-1050 M	湖口營運所	24.89	121.04	https://www.google.com.tw/maps/@24.8922953,121.0388827,16.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	230	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉愛勢村30鄰中山路428巷52弄及信義街42巷供水延管工程	新竹縣湖口鄉愛勢村	100%	100%	-	23,024.61	108/07/24	108/08/30	108/12/24	順冠工程行	埋設∮100 DIP-1650 M	湖口營運所	24.91	121.05	https://www.google.com.tw/maps/@24.9050638,121.0498531,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	231	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉玉泉村5、6、7鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉玉泉村	100%	100%	-	1,687.93	108/09/23	108/12/30	109/01/06	銓苗水電工程行	埋設∮100 DIP~500M	苗栗營運所	24.52	120.82	https://www.google.com.tw/maps/@24.5152031,120.822604,20.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	232	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市溪州里中正西路1073巷78弄供水延管工程	新竹縣竹北市溪州里	100%	100%	-	318.62	108/10/02	108/12/30	109/01/14	順冠工程行	埋設∮100 DIP-350 M	竹北營運所	24.84	120.97	https://www.google.com.tw/maps/place/302%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E7%AB%B9%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E8%A5%BF%E8%B7%AF1073%E5%B7%B778%E5%BC%84/@24.8406986,120.9666354,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3468343b88c79b91:0x37c51c082d0c1874!8m2!3d24.8406986!4d120.9688241?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	233	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉大坑村1、3、4鄰供水延管工程(三)	苗栗縣公館鄉玉泉村	95%	95%	-	4,563.25	108/11/18	108/12/30	109/03/27	銓苗水電工程行	埋設∮100 DIP~960M	苗栗營運所	24.51	120.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.5116779,120.8330127,18.92z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	234	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮中正里5、8鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮中正里	95%	95%	-	4,055.00	108/11/07	109/03/16	109/03/16	日亨營造有限公司	埋設∮100 DIP-320 M	通霄銅鑼營運所	24.43	120.67	https://www.google.com.tw/maps/@24.4308013,120.6661766,17.21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	235	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮舊社里1、2、3、15鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮舊社里	65%	65%	-	18,106.36	108/12/31	109/07/15	-	金毅工程有限公司	埋設∮100 DIP-7,800 M	工務課	24.41	120.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.4100985,120.6812282,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	236	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹南鎮港墘里9鄰光仁街供水延管工程	苗栗縣竹南鎮港墘里	100%	100%	-	601.97	108/08/28	108/12/30	108/10/28	力麟水電工程有限公司	埋設∮100 DIP-180 M	竹南頭份營運所	24.67	120.85	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B039'59.9%22N+120%C2%B051'15.4%22E/@24.6666432,120.8533071,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.6666411!4d120.8542819	-	-
水利署特別預算	執行中	237	無自來水地區供水改善計畫第三期	後龍鎮復興里10、11鄰供水延管工程	苗栗縣後龍鎮復興里	65%	65%	-	5,836.64	108/10/04	109/06/30	-	銓苗水電工程行	埋設∮100 DIP~1400M	苗栗營運所	24.61	120.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.6089519,120.8062344,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	238	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉新城村東崎路供水延管工程	新竹縣寶山鄉新城村	95%	95%	-	3,098.55	108/09/24	109/4/20	109/4/28	嘉冠工程企業有限公司	埋設∮100 DIP-1300m	新竹服務所	24.71	120.99	https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E6%9D%B1%E5%B4%8E%E8%B7%AF/@24.709718,120.9883458,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x34684bdf20b132d1:0xb4fdf52ca7d26eb5!8m2!3d24.7183032!4d120.9855298?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	239	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉信義村新義路等供水延管工程	新竹縣湖口鄉信義村	65%	65%	-	21,928.20	109/01/13	109/2/28	-	順冠工程行	埋設∮100 DIP-8500 M	湖口營運所	24.90	121.02	https://www.google.com.tw/maps/@24.894909,121.0296928,16.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	240	無自來水地區供水改善計畫第三期	造橋鄉談文村4鄰供水延管工程	苗栗縣造橋鄉談文村	95%	95%	-	4,345.95	108/10/16	108/12/30	109/04/24	力麟水電工程有限公司	埋設100DIP- / 1500M	竹南頭份營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	241	無自來水地區供水改善計畫第三期	寶山鄉寶山路一段供水延管工程	新竹縣寶山鄉寶山村	65%	65%	-	3,861.90	109/02/07	109/05/30	-	順冠工程行	埋設∮100 DIP-1900 M	工務課	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	242	無自來水地區供水改善計畫第三期	新竹縣峨眉鄉湖光村2、3鄰供水延管工程	新竹縣峨眉鄉湖光村	65%	65%	-	12,834.15	109/01/17	109/06/30	-	竹邦工程有限公司	埋設100DIP-5500M	竹東營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	243	無自來水地區供水改善計畫第三期	頭屋鄉台13線頭屋交流道至頭屋大橋(24K+200-25K+300)路段供水延管工程	苗栗縣頭屋鄉頭屋村	65%	90%	0.25	17,244.15	108/09/24	109/06/30	-	聖毅營造有限公司	埋設200DIP-2400M	苗栗營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	244	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市竹義里中泰路42至60號供水延管工程	新竹縣竹北市竹義里	95%	95%	-	573.30	108/09/24	108/12/30	109/01/21	順冠工程行	埋設∮100 DIP-200 M	竹北營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	245	無自來水地區供水改善計畫第三期	南庄鄉南江村4鄰供水延管工程	苗栗縣南庄鄉南江村	100%	100%	-	836.85	108/09/16	108/12/30	108/10/30	力麟水電工程有限公司	埋設100DIP- / 210M	竹南頭份營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	246	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹北市福德里福德街109號等15戶供水延管工程	新竹縣竹北市福德里	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-150 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	247	無自來水地區供水改善計畫第三期	新竹縣竹東鎮雞林里3.4鄰延管供水工程	新竹縣竹東鎮雞林里	25%	25%	-	-	-	-	-	-	∮100m/m DIP-500M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	248	無自來水地區供水改善計畫第三期	新竹縣尖石鄉嘉樂村1鄰至5鄰延管供水工程	新竹縣尖石鄉嘉樂村	25%	25%	-	-	-	-	-	-	∮100m/m DIP-900M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	249	無自來水地區供水改善計畫第三期	新竹縣五峰鄉大隘村81011鄰延管供水工程	新竹縣五峰鄉大隘村	25%	25%	-	-	-	-	-	-	∮100m/m DIP-1200M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	250	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉青埔村1鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉青埔村	25%	30%	0.05	219.45	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-60 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	251	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉青埔村7鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉青埔村	25%	30%	0.05	282.45	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-100 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	252	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉青埔村9鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉青埔村	25%	30%	0.05	354.90	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-180 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	253	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖口鄉愛勢村中山路428巷52弄供水延管工程	新竹縣湖口鄉愛勢村	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-50 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	254	無自來水地區供水改善計畫第三期	新豐鄉坡頭村4鄰供水延管工程	新竹縣新豐鄉坡頭村	25%	30%	0.05	353.85	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-130 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	255	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉五谷村13鄰供水延管工程	苗栗縣公館鄉五谷村	25%	30%	0.05	491.40	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 80公尺	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	256	無自來水地區供水改善計畫第三期	頭屋鄉頭屋村獅潭村北坑村及象山村供水延管工程	苗栗縣頭屋鄉頭屋村	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100DIP- / 5400M,∮200DIP- / 720M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	257	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗市玉清里玉興西街11鄰80巷供水延管工程	苗栗縣苗栗市玉清里	25%	30%	0.05	1,155.00	-	-	-	-	埋設∮100DIP-355M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	258	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮山腳里16鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮山腳里	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-280 M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已撤銷	259	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮田心里1、6、7鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮田心里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-800 M	-	-	-	-	-	-
水利署特別預算	執行中	260	無自來水地區供水改善計畫第三期	公館鄉福星村3.4.5鄰供水延管工程(一)	苗栗縣公館鄉福星村	25%	30%	0.05	6,951.00	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 2400公尺	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	261	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮社苓里11、13、14、15鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮社苓里	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-9500M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	262	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮泰田里4-7鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮泰田里	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-9500M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	263	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮玉田里1、2鄰供水延管工程(一)	苗栗縣苑裡鎮玉田里	28%	28%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-4600M / 埋設∮200 DIP-3300M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	264	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮水坡里1-4鄰供水延管工程	苗栗縣苑裡鎮水坡里	25%	25%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-4500M / 埋設∮200 DIP-1700M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	265	無自來水地區供水改善計畫第三期	苑裡鎮玉田里7、8、10鄰供水延管工程	苗栗縣苗栗縣苑裡鎮	8%	28%	0.20	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-6800M	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	266	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區西岐里順帆路41-2號等延管工程	臺中市大甲區西岐里	100%	100%	-	1,322.65	106/03/17	106/05/31	106/04/28	金昭工程有限公司	φ100m/m558M	大甲營運所	120.63	24.42	https://www.google.com/maps/place/437台中市大甲區順帆路41號/@24.4157927,24.4157927,17z/data=!4m5!3m4!1s0x34690ebb33403ae7:0x4f58c45e75231d3b!8m2!3d24.4158852!4d120.6320111	-	-
台水事業預算	執行中	267	無自來水地區供水改善計畫第三期	大安區福興里興安路177巷延管工程	臺中市大安區福興里	100%	100%	-	245.38	106/03/28	106/05/31	106/05/02	金昭工程有限公司	φ100m/m96m	大甲營運所	120.60	24.35	https://www.google.com/maps/place/439%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E8%88%88%E5%AE%89%E8%B7%AF177%E5%B7%B7/@24.3450518,120.595694,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469120cd991e63f:0x54a0a02cbb8e89ec!8m2!3d24.3450469!4d120.5978827	-	-
台水事業預算	執行中	268	無自來水地區供水改善計畫第三期	大肚區成功里文昌路三段1巷等延管工程	臺中市大肚區成功里	100%	100%	-	2,506.35	106/05/18	106/07/31	106/08/31	欣農工程有限公司	φ100m/m -1500M	沙鹿營運所	120.53	24.17	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B010'19.5%22N+120%C2%B031'45.2%22E/@24.1720951,120.5278352,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34693f8850eca8fd:0x539b92b83166d68a!2zNDMy5Y-w5Lit5biC5aSn6IKa5Y2A5paH5piM6Lev5LiJ5q61MeW3tw!3b1!8m2!3d24.166569!4d120.5296012!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1720919!4d120.5292145	-	-
台水事業預算	執行中	269	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市后里區中和里和興路60巷延管工程	臺中市后里區中和里	100%	100%	-	1,114.63	106/06/23	106/09/30	106/10/11	金昭工程有限公司	∮100DIP~620M	鯉魚潭給水廠	120.70	24.30	https://www.google.com.tw/maps/@24.3001947,120.7031891,17.17z	-	-
台水事業預算	執行中	270	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市后里區太平里三線路延管工程	臺中市后里區太平里	100%	100%	-	1,507.88	106/06/23	106/09/30	106/10/12	金昭工程有限公司	∮100DIP~900M	鯉魚潭給水廠	120.68	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.3115376,120.679875,18.33z	-	-
台水事業預算	執行中	271	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市后里區廣福里內東路5號等延管工程	臺中市后里區廣福里	100%	100%	-	496.72	106/06/23	106/08/31	106/08/29	金昭工程有限公司	∮100DIP-240M	鯉魚潭給水廠	120.75	24.29	https://www.google.com.tw/maps/@24.2918223,120.7530914,17.78z	-	-
台水事業預算	執行中	272	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市神岡區山皮里光復路375巷路段延管工程	臺中市神岡區山皮里	100%	100%	-	702.66	106/03/10	106/04/21	106/04/21	曜陽水電工程有限公司	φ100m/m255M	大雅營運所	120.64	24.25	https://www.google.com.tw/maps/@24.2457999,120.6444852,17.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	273	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市清水區田寮里三田路及菁埔路延管工程	臺中市清水區田寮里	100%	100%	-	1,741.13	106/05/15	106/07/15	106/07/24	欣農工程有限公司	φ100m/m800M	清水營運所	120.58	24.29	https://www.google.com.tw/maps/@24.2890324,120.5813993,568m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	274	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢區泰興里第5~8鄰延管工程	臺中市東勢區泰興里	100%	100%	-	5,920.00	106/05/22	107/04/30	107/04/24	巨英工程行	∮100㎜4,320M	東勢營運所	120.78	24.29	https://www.google.com.tw/maps/@24.2890381,120.7818561,18.58z	-	-
水利署公務預算	執行中	275	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮中原里中和路2-4號等延管工程	南投縣草屯鎮中原里	100%	100%	-	1,255.70	106/03/09	106/04/29	106/04/24	得意營造有限公司	100mmDIP-750M	草屯營運所	120.73	23.99	https://www.google.com.tw/maps/@23.9919,120.7224989,18.25z	-	-
台水事業預算	執行中	276	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮中原里玉屏巷61-15號等延管工程	南投縣草屯鎮中原里	100%	100%	-	929.70	106/04/10	106/05/15	106/06/19	展翊營造有限公司	φ100m/m510M	草屯營運所	120.74	24.00	https://www.google.com.tw/maps/@23.9954218,120.73127,18.54z	-	-
台水事業預算	執行中	277	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮新豐里新豐路701巷等延管工程	南投縣草屯鎮新豐里	100%	100%	-	1,056.64	106/06/01	106/07/15	106/10/12	展翊營造有限公司	φ100m/m285M	草屯營運所	120.68	24.00	https://www.google.com.tw/maps/@24.0039848,120.6771084,19.25z	-	-
水利署公務預算	執行中	278	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化縣芬園鄉中崙村722巷供水延管工程	彰化縣芬園鄉中崙村	100%	100%	-	967.58	106/04/05	106/06/30	106/06/09	甲林工程有限公司	∮100m/m DIP~464M	南投營運所	120.62	23.99	https://www.google.com.tw/maps/place/502%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E8%8A%AC%E5%9C%92%E9%84%89%E4%B8%AD%E5%B4%99%E6%9D%91/@23.985374,120.6193228,18z/data=!4m5!3m4!1s0x346930ca16ec68e7:0xf5ea6d0394de2b88!8m2!3d23.9807903!4d120.6228659?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	279	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市大雅區西寶里昌平路四段282北二巷無自來水延管工程	臺中市大雅區西寶里	100%	100%	-	504.00	106/03/10	106/04/21	106/04/25	曜陽水電工程有限公司	∮100m/m163M / ∮50m/m67M	大雅營運所	120.67	24.22	https://www.google.com.tw/maps/@24.2241062,120.6721622,16.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	280	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市清水區武鹿里莊敬路延管工程	臺中市清水區武鹿里	100%	100%	-	3,580.08	106/05/05	106/07/15	106/09/25	欣農工程有限公司	∮100m/m2240M	清水營運所	120.55	24.28	https://www.google.com.tw/maps/@24.2792198,120.5462024,290m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署公務預算	執行中	281	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市清水區國姓里三美路及中央北路延管工程	臺中市清水區國姓里	100%	100%	-	23,600.00	106/08/11	107/06/30	107/07/27	德城工程有限公司	∮100m/m9200M	清水營運所	120.58	24.30	https://www.google.com.tw/maps/@24.2992845,120.5777455,772a,35y,1.29t/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	282	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧峰區四德北路85巷等延管工程	臺中市霧峰區五福里	100%	100%	-	4,355.18	106/08/22	107/03/15	107/03/06	展翊營造有限公司	∮100DIP1778M / ∮200DIP400M	霧峰營運所	120.66	24.07	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%9B%9B%E5%BE%B7%E5%8C%97%E8%B7%AF85%E5%B7%B7/@24.0686553,120.6612512,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x34693b9d58f519db:0xff640e89fedce68f!8m2!3d24.069437!4d120.665931	-	-
水利署公務預算	執行中	283	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市外埔區三崁里三崁路等延管工程	臺中市外埔區三崁里	100%	100%	-	6,760.00	106/08/03	107/02/07	107/02/07	金昭工程有限公司	∮100DIP~3800M	鯉魚潭給水廠	120.66	24.32	https://www.google.com.tw/maps/@24.3169347,120.6573099,17.03z	-	-
水利署公務預算	執行中	284	無自來水地區供水改善計畫第三期	大安區龜殼里延管工程	臺中市大安區龜殼里	100%	100%	-	19,370.00	106/10/11	107/07/31	107/07/23	金昭工程有限公司	埋設∮100DIP~12000M 200DIP~1400M	大甲營運所	120.59	120.59	https://www.google.com/maps/place/439%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E9%BE%9C%E6%AE%BC%E8%B7%AF142-156/@24.3583029,120.5895033,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x346911b7635707bb:0x78d3ce997edfd098!2zNDM45Y-w5Lit5biC5aSW5Z-U5Y2A5LiJ5bSB6LevMjfomZ8!3b1!8m2!3d24.3153634!4d120.6550221!3m4!1s0x34690d8be6eeaf89:0xff5087aa3a4bc31f!8m2!3d24.3583189!4d120.5917008	-	-
水利署特別預算	執行中	285	無自來水地區供水改善計畫第三期	大安區龜殼里延管工程	臺中市大安區龜殼里	0%	0%	-	同上	106/10/11	107/07/31	107/07/23	金昭工程有限公司	埋設∮100DIP~12000M 200DIP~1400M	大甲營運所	120.59	120.59	https://www.google.com/maps/place/439%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E9%BE%9C%E6%AE%BC%E8%B7%AF142-156/@24.3583029,120.5895033,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x346911b7635707bb:0x78d3ce997edfd098!2zNDM45Y-w5Lit5biC5aSW5Z-U5Y2A5LiJ5bSB6LevMjfomZ8!3b1!8m2!3d24.3153634!4d120.6550221!3m4!1s0x34690d8be6eeaf89:0xff5087aa3a4bc31f!8m2!3d24.3583189!4d120.5917008	-	-
台水事業預算	執行中	286	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣信義鄉明德村玉山路4鄰105號延管工程	南投縣信義鄉明德村	100%	100%	-	1,052.84	106/07/06	106/08/14	106/09/14	欣欣水電工程有限公司	埋設∮100m/mDIP~400M	水里營運所	120.85	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7074093,120.8531669,18.78z	-	-
台水事業預算	執行中	287	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區武陵里文曲路168巷等延管工程	臺中市大甲區武陵里	100%	100%	-	584.86	106/08/07	106/10/31	106/09/18	金昭工程有限公司	埋設∮100DIP~162M	大甲營運所	120.60	24.34	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E6%96%87%E6%9B%B2%E8%B7%AF168%E5%B7%B7/@24.3370295,120.6011733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469121166421699:0x3d01760da01c89ea!8m2!3d24.3370246!4d120.603362	-	-
台水事業預算	執行中	288	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區龍泉里臨江路83巷等延管工程	臺中市大甲區龍泉里	100%	100%	-	784.36	106/08/07	106/10/31	106/10/02	金昭工程有限公司	埋設∮100DIP~276M	大甲營運所	120.63	24.39	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E8%87%A8%E6%B1%9F%E8%B7%AF83%E5%B7%B7/@24.3938662,120.6283464,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34690e8f46266dc1:0x5a0ccaae34f7a373!8m2!3d24.3938613!4d120.6305351	-	-
台水事業預算	執行中	289	無自來水地區供水改善計畫第三期	烏日區北里里太明路145巷延管工程	臺中市烏日區北里里	100%	100%	-	1,679.92	106/08/01	106/09/30	106/09/14	展翊營造有限公司	200DIP～750M	烏日營運所	120.66	24.05	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B003'17.1%22N+120%C2%B039'22.7%22E/@24.0547409,120.6541283,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0547356!4d120.6563166	-	-
台水事業預算	執行中	290	無自來水地區供水改善計畫第三期	埔里所隆生路111巷無自來水地區延管工程	南投縣埔里鎮水頭里	100%	100%	-	1,980.00	106/08/11	106/10/31	106/09/27	東河工程有限公司	埋設DIP100 / 1000M	埔里營運所	120.96	23.95	https://www.google.com.tw/maps/@23.9536584,120.9632185,18z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	291	無自來水地區供水改善計畫第三期	大里區新仁里立仁路57巷3弄無自來水延管工程	臺中市大里區新仁里	100%	100%	-	258.54	106/08/14	106/09/30	106/09/18	貫新工程有限公司	埋設∮100m/mDIP~78M	台中給水廠	120.70	24.11	https://www.google.com.tw/maps/@24.1086313,120.7036117,20.48z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	292	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區太白里通天路等延管工程	臺中市大甲區太白里	100%	100%	-	6,770.00	107/01/02	107/06/20	107/06/11	金昭工程有限公司	埋設∮100DIP~3204M	大甲營運所	120.67	24.37	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E9%80%9A%E5%A4%A9%E8%B7%AF/@24.3692131,120.6695029,17z/data=!4m5!3m4!1s0x34690fac95f86939:0x1cf14b970fe20364!8m2!3d24.3710651!4d120.6695244	-	-
水利署特別預算	執行中	293	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區西岐里順帆路25巷等延管工程	臺中市大甲區西岐里	100%	100%	-	4,346.63	106/11/21	107/05/30	107/05/15	金昭工程有限公司	埋設∮100DIP~1644M	大甲營運所	120.63	24.41	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E9%A0%86%E5%B8%86%E8%B7%AF25%E5%B7%B7/@24.4117936,120.6290345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34690ebcd60e388d:0x38e577187ebf1341!8m2!3d24.4117887!4d120.6312232	-	-
水利署特別預算	執行中	294	無自來水地區供水改善計畫第三期	外埔區水美里后寮路38號等延管工程	臺中市外埔區水美里	100%	100%	-	713.51	106/12/06	107/03/31	107/02/22	金昭工程有限公司	埋設100DIP~234M	大甲營運所	120.64	24.33	https://www.google.com/maps/place/438%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%96%E5%9F%94%E5%8D%80%E5%90%8E%E5%AF%AE%E8%B7%AF38%E8%99%9F/@24.3348715,120.6397465,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346911e79eab8bff:0x50ff4e9159585228!8m2!3d24.3348666!4d120.6419352	-	-
水利署特別預算	執行中	295	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區義和里文曲路506巷等延管工程	臺中市大甲區義和里	100%	100%	-	3,366.58	106/12/22	107/03/31	107/03/14	金昭工程有限公司	埋設100DIP~1266M	大甲營運所	120.61	24.34	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E6%96%87%E6%9B%B2%E8%B7%AF506%E5%B7%B7/@24.3396809,120.6112176,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3469120529054507:0xf60462f817385fe7!8m2!3d24.340067!4d120.6118399	-	-
水利署特別預算	執行中	296	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市大雅區員林里大林路271巷37之1~53號路段無自來水延管工程	臺中市大雅區員林里	100%	100%	-	238.94	106/10/27	106/12/10	106/12/01	欣農工程有限公司	埋設∮100㎜DIP-95M	大雅營運所	120.65	24.24	https://www.google.com.tw/maps/@24.2445813,120.6474089,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	297	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化縣芬園鄉嘉興村等供水延管工程	彰化縣芬園鄉嘉興村	100%	100%	-	757.37	106/10/16	107/01/31	107/01/21	展翊營造有限公司	埋設∮100DIP~330M	草屯營運所	120.68	24.01	https://www.google.com/maps/@24.0102717,120.6744474,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	298	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區西岐里順帆路23-1號等延管工程	臺中市大甲區西岐里	100%	100%	-	791.66	106/11/21	107/01/31	107/01/11	金昭工程有限公司	埋設100DIP~264M	大甲營運所	120.63	24.41	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E9%A0%86%E5%B8%86%E8%B7%AF23%E8%99%9F/@24.410121,120.633336,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x34690ebd6d236733:0xa1b406852ad57f44!8m2!3d24.4101882!4d120.6335068	-	-
水利署特別預算	執行中	299	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧峰區丁台路451巷延管工程	臺中市霧峰區丁台里	100%	100%	-	1,693.55	106/11/21	107/05/31	107/05/09	展翊營造有限公司	∮100DIP683M	霧峰營運所	120.68	24.04	https://www.google.com.tw/maps/place/413%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80%E4%B8%81%E5%8F%B0%E8%B7%AF451%E5%B7%B7/@24.0392928,120.6739804,18z/data=!4m5!3m4!1s0x34693b031b1453e9:0x823675d425392db3!8m2!3d24.0411424!4d120.6743041	-	-
水利署特別預算	執行中	300	無自來水地區供水改善計畫第三期	外埔區鐵山里長生路路425號等延管工程	臺中市外埔區鐵山里	100%	100%	-	440.91	106/12/06	107/03/31	107/02/22	金昭工程有限公司	埋設100DIP~156M	大甲營運所	120.66	24.35	https://www.google.com/maps/place/438%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%96%E5%9F%94%E5%8D%80%E9%95%B7%E7%94%9F%E8%B7%AF425%E8%99%9F/@24.3498094,120.6590789,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34690e32041186ff:0xedd66ca3cd740eea!8m2!3d24.3498045!4d120.6612676	-	-
水利署公務預算	執行中	301	無自來水地區供水改善計畫第三期	埔里所大湳路83巷無自來水地區延管工程	南投縣埔里鎮大湳里	100%	100%	-	2,130.00	106/11/16	107/03/31	107/01/08	晨宏工程有限公司	埋設DIP100 / 1100M	埔里營運所	120.98	23.98	https://www.google.com.tw/maps/@23.981965,120.9834172,19.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	302	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣集集鎮名水路2段720巷無自來水延管工程	南投縣集集鎮田寮里	100%	100%	-	1,344.53	106/11/09	107/02/05	107/02/05	欣欣水電工程有限公司	∮100DIP~500M	水里營運所	120.75	23.83	https://www.google.com.tw/maps/@23.83359,120.7515522,20.54z	-	-
水利署特別預算	執行中	303	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市神岡區庄前路41-28號附近無自來水延管工程	臺中市神岡區庄前里	100%	100%	-	255.97	106/10/27	106/12/01	106/12/01	欣農工程有限公司	埋設∮50㎜HIP-120M	大雅營運所	120.66	24.25	https://www.google.com.tw/maps/@24.2514719,120.6637146,17.13z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	304	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍井區竹師路二段91巷等延管工程	臺中市龍井區龍崗里	100%	100%	-	615.54	107/05/23	107/08/08	107/07/19	欣農工程有限公司	100m/mDIP -350M	沙鹿營運所	120.55	24.19	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B010'19.5%22N+120%C2%B031'45.2%22E/@24.1720951,120.5278352,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34693f8850eca8fd:0x539b92b83166d68a!2zNDMy5Y-w5Lit5biC5aSn6IKa5Y2A5paH5piM6Lev5LiJ5q61MeW3tw!3b1!8m2!3d24.166569!4d120.5296012!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1720919!4d120.5292145	-	-
水利署特別預算	執行中	305	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區水源路南坑巷無自來水延管工程(管線二)	臺中市豐原區南嵩里	100%	100%	-	241.10	107/05/02	107/07/18	107/05/30	津辰企業有限公司	φ100m/m85M	豐原給水廠	120.77	24.24	https://www.google.com.tw/maps/@24.2406523,120.7623463,16.32z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	306	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市新社區復盛里5~6鄰無自來水地區延管工程	臺中市新社區復盛里	100%	100%	-	2,615.97	107/06/01	107/11/30	107/10/19	巨英工程行	∮100DIP~1,065M	東勢營運所	120.81	24.23	https://www.google.com.tw/maps/@24.2256199,120.8061507,18.58z	-	-
水利署特別預算	執行中	307	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗縣卓蘭鎮景山里5~9鄰無自來水地區延管工程	苗栗縣卓蘭鎮景山里	65%	65%	-	28,188.00	107/09/28	-	-	鎮豪工程有限公司	∮100DIP~7,630M	東勢營運所	120.87	24.36	https://www.google.com.tw/maps/@24.3575035,120.8660631,17.58z	-	-
水利署特別預算	執行中	308	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區國豐路二段366巷與角潭路二段149巷等無自來水延管工程	臺中市豐原區東湳里	100%	100%	-	1,701.08	107/05/14	107/09/30	107/09/21	津辰企業有限公司	∮100m/m:506M / ∮200m/m:190M	豐原給水廠	120.726599	24.277200	1.https://www.google.com.tw/maps/@24.276677,120.7275282,17.77z?hl=zh-TW / 2.https://www.google.com.tw/maps/@24.2704622,120.7307023,18.02z?hl=zh-TW / 3.https://www.google.com.tw/maps/@24.272192,120.7257083,17.51z?hl=zh-TW / 4.https://www.google.com.tw/maps/@24.2736434,120.7296165,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	309	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市新社區永源里中和街一段山腳巷7鄰無自來水地區延管工程	臺中市新社區永源里	100%	100%	-	2,100.74	107/07/17	107/10/31	107/10/31	巨英工程行	∮100DIP~840M	東勢營運所	120.79	24.21	https://www.google.com.tw/maps/@24.214894,120.7909618,18.33z	-	-
水利署特別預算	執行中	310	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市大雅區秀山、橫山里等供水延管工程(2)	臺中市大雅區橫山里	100%	100%	-	1,656.17	107/03/29	108/02/28	108/01/23	欣農工程有限公司	埋設100mmDIP-917公尺	大雅營運所	120.64	24.21	https://www.google.com.tw/maps/@24.214842,120.639212,18.04z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	311	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市沙鹿區光明街350巷等延管工程	臺中市沙鹿區鹿寮里	100%	100%	-	302.72	107/04/25	107/07/30	107/05/30	欣農工程有限公司	∮100DIP~130M	清水營運所	120.56	24.25	https://www.google.com.tw/maps/@24.2478569,120.5603479,509m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	312	無自來水地區供水改善計畫第三期	潭子區雅潭路二段2巷無自來水延管工程	臺中市潭子區東寶里	100%	100%	-	647.44	107/05/14	107/10/31	107/09/21	津辰企業有限公司	∮100m/m296M	豐原給水廠	120.70	24.22	https://www.google.com.tw/maps/@24.2174998,120.6953244,18.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	313	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化縣芬園鄉進芬村12、13、14鄰及楓坑村10、11、12鄰無自來水延管工程	彰化縣芬園鄉進芬村	100%	100%	-	5,515.00	107/09/03	108/06/30	108/06/20	伸榮工程有限公司	∮100DIP~2700M	南投營運所	120.60	24.01	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B000'24.5%22N+120%C2%B036'14.9%22E/@24.0067999,120.6019483,17z/data=!3m1!4b1!4m19!1m12!4m11!1m3!2m2!1d120.6041877!2d24.0067025!1m6!1m2!1s0x34693758eaa25201:0x6877df2efb0870f8!2zVW5uYW1lZCBSb2FkLCDoiqzlnJLphInlvbDljJbnuKM1MDI!2m2!1d120.60484!2d24.0071749!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0067952!4d120.6041373?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	314	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區仁里里內東路廣益巷等延管工程	臺中市后里區仁里里	100%	100%	-	1,082.58	107/04/30	107/07/25	107/05/31	金昭工程有限公司	∮100DIP-660M	鯉魚潭給水廠	120.74	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.3057189,120.7374608,18.01z	-	-
水利署特別預算	執行中	315	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市大雅區上楓里樹德街372號附近無自來水延管工程	臺中市大雅區上楓里	100%	100%	-	1,230.08	107/03/29	107/05/07	107/05/22	欣農工程有限公司	埋設100mmDIP-660公尺	大雅營運所	120.6631158	24.24	https://www.google.com.tw/maps/@24.2376945,120.6631158,16.83z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	316	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹山鎮延平里籐湖巷延管工程	南投縣竹山鎮延平里	100%	100%	-	2,101.45	107/03/26	107/10/31	107/11/05	欣欣水電工程有限公司	∮100DIP~670M	竹山營運所	120.72	23.78	https://www.google.com.tw/maps/@23.7808872,120.7154009,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	317	無自來水地區供水改善計畫第三期	烏日區螺潭里巷道一帶延管工程	臺中市烏日區螺潭里	100%	100%	-	7,300.00	107/05/10	107/08/31	107/09/26	展翊營造有限公司	∮100DIP~2860M / ∮200DIP~520M	烏日營運所	120.64	24.07	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B004'02.7%22N+120%C2%B038'25.2%22E/@24.0674125,120.6396476,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0674109!4d120.6403368	-	-
水利署特別預算	執行中	318	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區厚里里平安路188巷延管工程	臺中市后里區厚里里	100%	100%	-	1,261.10	107/04/30	107/07/30	107/07/06	金昭工程有限公司	∮100DIP~600M	鯉魚潭給水廠	120.71	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.3078021,120.7142462,18.4z	-	-
台水事業預算	執行中	319	無自來水地區供水改善計畫第三期	大里區大元里環河路一段60巷延管工程	臺中市大里區大元里	100%	100%	-	389.97	107/05/02	107/06/30	107/07/09	得意營造有限公司	200m/mDIP＊522M / 100m/mDIP＊360M	台中給水廠	120.68	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0900833,120.6813972,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	320	無自來水地區供水改善計畫第三期	大安區南庄里延管工程	臺中市大安區南庄里	100%	100%	-	12,880.00	107/10/12	108/11/29	108/11/29	宥林工程有限公司	埋設100DIP~5500M	大甲營運所	120.57	24.35	https://www.google.com/maps/place/439%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E8%B7%AF215-207/@24.3487108,120.5742075,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x34690e32041186ff:0xedd66ca3cd740eea!2zNDM45Y-w5Lit5biC5aSW5Z-U5Y2A6ZW355Sf6LevNDI16Jmf!3b1!8m2!3d24.3498045!4d120.6612676!3m4!1s0x3469127d13e69dcb:0x9d4bf03143a685!8m2!3d24.3487074!4d120.5757552	-	-
水利署特別預算	執行中	321	無自來水地區供水改善計畫第三期	大安區福興里延管工程	臺中市大安區福興里	100%	100%	-	21,100.00	107/09/11	108/11/15	108/11/15	義冠合立工程股份有限公司	埋設100DIP~8000M	大甲營運所	120.59	24.34	https://www.google.com/maps/place/439%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E7%A6%8F%E6%9D%B1%E8%B7%AF/@24.3423502,120.5933591,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469126d3a20a9df:0x68fc95b7c69f9fa5!8m2!3d24.3423453!4d120.5955478	-	-
水利署特別預算	執行中	322	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市大雅區秀山里科雅西路19巷附近供水延管工程	臺中市大雅區秀山里	100%	100%	-	168.32	107/07/26	107/09/30	107/08/31	欣農工程有限公司	埋設40mmHIP-90公尺	大雅營運所	120.621765	24.22	https://www.google.com.tw/maps/@24.2230823,120.6217656,18.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	323	無自來水地區供水改善計畫第三期	大雅區西寶里西村路3-6號	臺中市大雅區西寶里	100%	100%	-	466.98	107/06/28	107/09/30	107/09/10	冠僖工程有限公司	∮100m/m 200M	豐原給水廠	120.669361	24.203607	https://www.google.com.tw/maps/@24.2034218,120.668869,19.98z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	324	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區頂店里中山路一段1455之1號等延管工程	臺中市大甲區頂店里	100%	100%	-	985.43	107/09/26	108/06/30	108/05/31	金昭工程有限公司	埋設100DIP~366M	大甲營運所	120.63	24.36	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E7%B6%93%E5%9C%8B%E8%B7%AF1332%E5%B7%B7/@24.360076,120.6337925,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34690e116210b9ff:0x323efe52726f3d9a!8m2!3d24.3600731!4d120.6350939	-	-
水利署特別預算	執行中	325	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區武曲里橫圳路205號等延管工程	臺中市大甲區武曲里	100%	100%	-	295.47	107/09/26	108/06/30	108/05/31	金昭工程有限公司	埋設100DIP~126M	大甲營運所	120.61	24.36	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B021'19.0%22N+120%C2%B036'34.5%22E/@24.3552702,120.6090398,19z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z5aSn55Sy5Y2A5q2m5puy6YeM5qmr5Zyz6LevMjA16Jmf!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.355269!4d120.6095875	-	-
水利署特別預算	執行中	326	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區文曲里東安路324號等延管工程	臺中市大甲區文曲里	100%	100%	-	2,567.46	107/09/28	108/03/29	108/03/27	金昭工程有限公司	埋設100DIP~1014M	大甲營運所	120.60	24.33	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E6%9D%B1%E5%AE%89%E8%B7%AF324%E8%99%9F/@24.3325178,120.5983693,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34691215a4cdadf9:0x391d3a96166053ec!8m2!3d24.3325129!4d120.600558	-	-
水利署特別預算	執行中	327	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區武陵里文曲路59巷等延管工程	臺中市大甲區武陵里	100%	100%	-	3,267.60	107/09/14	107/12/31	107/12/11	金昭工程有限公司	埋設100DIP~1164M	大甲營運所	120.60	24.34	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E6%96%87%E6%9B%B2%E8%B7%AF59%E5%B7%B7/@24.3374426,120.595646,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346912135b562b7f:0xb152f19ee0270d13!8m2!3d24.3374377!4d120.5978347	-	-
水利署特別預算	執行中	328	無自來水地區供水改善計畫第三期	神岡區豐洲里大明路28巷	臺中市神岡區豐洲里	100%	100%	-	904.95	107/07/06	107/11/30	107/10/31	冠僖工程有限公司	∮100m/m 350M	豐原給水廠	120.70	24.27	https://www.google.com.tw/maps/@24.2650461,120.6996668,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	329	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市清水區裕嘉里、臨江里等五個里延管工程	臺中市清水區裕嘉里	100%	100%	-	15,800.00	107/08/14	107/09/30	108/08/26	欣農工程有限公司	∮100DIP~6800M	清水營運所	120.57	24.29	https://www.google.com.tw/maps/@24.2885364,120.5696218,1095a,35y,4.31t/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	330	無自來水地區供水改善計畫第三期	台中市清水區下湳里菁埔路延管工程	臺中市清水區下湳里	100%	100%	-	4,890.00	107/09/11	108/11/30	108/12/26	欣農工程有限公司	∮100DIP~1300M	清水營運所	120.58	24.28	https://www.google.com.tw/maps/@24.2846042,120.5813967,985m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	331	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市沙鹿區鹿寮里金星二巷延管工程	臺中市沙鹿區鹿寮里	100%	100%	-	207.18	107/10/03	107/12/31	107/11/20	欣農工程有限公司	∮100DIP~80M	清水營運所	120.57	24.25	https://www.google.com.tw/maps/@24.2487074,120.5666308,289m/data=!3m1!1e3	-	-
台水事業預算	執行中	332	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮石川里7鄰石川路 37號一帶延管工程	南投縣草屯鎮石川里	100%	100%	-	229.65	107/08/29	107/10/31	107/10/16	騰日工程有限公司	100m/mDIP～87M	草屯營運所	120.648861	24.00	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B059'42.4%22N+120%C2%B038'55.9%22E/@23.9951072,120.6483038,19z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3469309e9e574ea5:0xf46e29443ae98c2f!2z6I2J5bGv6Y6u55-z5bed6YeM6ZuG5pyD5omA!8m2!3d23.9938192!4d120.6493484!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9951056!4d120.6488507?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	333	無自來水地區供水改善計畫第三期	烏日區溪坝里環中路八段839巷延管工程	臺中市烏日區溪尾里	100%	100%	-	598.73	107/09/26	108/01/31	107/12/28	騰日工程有限公司	∮200DIP~264M	烏日營運所	120.65	24.07	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B004'19.2%22N+120%C2%B038'50.2%22E/@24.0719899,120.6464164,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0719883!4d120.6472854	-	-
台水事業預算	執行中	334	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹山鎮延祥里鹿山路283巷延管工程	南投縣竹山鎮延祥里	100%	100%	-	719.99	107/11/05	108/05/30	108/05/17	欣欣水電工程有限公司	∮100DIP~230M	竹山營運所	120.70	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.7597446,120.7002836,20z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	335	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮南埔里17鄰中正路383-5號一帶延管工程	南投縣草屯鎮南埔里	100%	100%	-	290.49	107/08/27	107/10/31	107/10/16	騰日工程有限公司	100m/mDIP～116M	草屯營運所	120.72	23.98	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B058'34.3%22N+120%C2%B043'07.9%22E/@23.9761812,120.7183028,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9761801!4d120.7188504?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	336	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧峰區四德北路45巷延管工程	臺中市霧峰區四德里	100%	100%	-	1,401.44	107/11/01	108/10/31	108/09/12	騰日工程有限公司	∮100DIP721M	霧峰營運所	120.66	24.06	https://www.google.com.tw/maps/place/413%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80%E5%9B%9B%E5%BE%B7%E5%8C%97%E8%B7%AF45%E8%99%9F/@24.0601938,120.6614944,19z/data=!4m5!3m4!1s0x34693b9fb448dc07:0xc70f1d59517ac5be!8m2!3d24.062346!4d120.6643517	-	-
水利署特別預算	執行中	337	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮新庄里石川路味全巷13號一帶延管工程	南投縣草屯鎮新庄里	100%	100%	-	719.93	107/08/28	107/12/01	107/10/16	騰日工程有限公司	100m/mDIP～390M	草屯營運所	120.66	23.99	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B059'34.5%22N+120%C2%B039'42.1%22E/@23.9929207,120.6609152,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9929193!4d120.6616889?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	338	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍井區田中里臨港東路一段201巷等延管工程	臺中市龍井區田中里	100%	100%	-	2,680.07	107/10/19	108/02/15	108/02/18	欣農工程有限公司	100m/mDIP -2070M	沙鹿營運所	120.53	24.19	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B011'37.1%22N+120%C2%B031'35.0%22E/@24.1936387,120.5256232,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34693ffdde1dcf87:0xf9fce7aa0506204d!2zNDM05Y-w5Lit5biC6b6N5LqV5Y2A6Ieo5riv5p2x6Lev5LiA5q61MuiZnw!3b1!8m2!3d24.1943197!4d120.5339622!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1936373!4d120.5263748	-	-
水利署特別預算	執行中	339	無自來水地區供水改善計畫第三期	中寮鄉清水社區臨月桃巷供水延管工程	南投縣中寮鄉清水村	60%	60%	-	4,167.73	107/12/07	108/06/30	108/05/06	騰日工程有限公司	100m/mDIP～2600M	草屯營運所	120.79	23.95	https://www.google.com.tw/maps/@23.9467493,120.7903174,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	340	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市大雅區文雅里永和路135-6號附近供水延管工程	臺中市大雅區文雅里	100%	100%	-	558.50	107/09/21	108/02/28	108/01/17	欣農工程有限公司	埋設100mmDIP-230公尺	大雅營運所	120.64	24.22	https://www.google.com.tw/maps/@24.221218,120.6433975,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	341	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區中和里犁份路6-10號等延管工程	臺中市后里區中和里	100%	100%	-	738.46	107/09/27	107/12/31	107/12/17	金昭工程有限公司	∮100DIP~510M	鯉魚潭給水廠	120.70	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.3053177,120.7018636,17.62z	-	-
水利署特別預算	執行中	342	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣國姓鄉福龜村第10、11、18鄰無自來水地區延管工程	南投縣國姓鄉福龜村	100%	100%	-	9,280.00	107/11/13	108/11/30	108/11/12	盈進水管工程有限公司	埋設∮200 DIP~1690M，∮100 DIP~1970M	埔里營運所	120.83	24.02	https://www.google.com.tw/maps/@24.0241938,120.8250923,20z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	343	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市神岡區圳堵里和睦路一段212巷及三民路642巷附近供水延管工程	臺中市神岡區圳堵里	100%	100%	-	1,198.79	107/09/28	108/01/31	108/01/17	欣農工程有限公司	埋設100mmDIP-550公尺	大雅營運所	120.66	24.27	https://www.google.com.tw/maps/@24.2740183,120.6600106,18.54z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	344	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區仁里里永興路1號等延管工程	臺中市后里區仁里里	100%	100%	-	2,638.39	108/01/17	108/05/31	108/05/20	金昭工程有限公司	∮100DIP-1,430M	鯉魚潭給水廠	120.74	24.32	https://www.google.com.tw/maps/@24.3184042,120.7438692,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	345	無自來水地區供水改善計畫第三期	太平區光隆里光興路733、785巷無自來水延管工程	臺中市太平區光隆里	100%	100%	-	270.33	108/07/24	108/10/31	108/10/31	得意營造有限公司	∮100mm DIP~408M	台中給水廠	120.73	24.11	https://www.google.com.tw/maps/@24.1102741,120.7282364,18.3z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	346	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區角潭路二段95巷4~6號延管工程	臺中市豐原區東湳里	100%	100%	-	318.40	108/06/06	108/10/23	108/10/23	展翊營造有限公司	∮100m/m:60M	豐原給水廠	120.73	24.27	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B016'07.7%22N+120%C2%B043'49.0%22E/@24.268794,120.7293358,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.2687937!4d120.730274?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	347	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區龍泉里順帆路15巷等延管工程	臺中市大甲區龍泉里	100%	100%	-	1,677.48	108/06/18	108/09/30	108/09/17	聖毅營造有限公司	埋設100DIP~612M	大甲營運所	120.64	24.41	https://www.google.com/maps/place/%E9%A0%86%E5%B8%86%E8%B7%AF15%E5%B7%B7%E5%8F%A3/@24.4066956,120.6385058,18z/data=!4m5!3m4!1s0x34690e9584b4fc3d:0x6c3d536b6155489e!8m2!3d24.406913!4d120.639686	-	-
水利署特別預算	執行中	348	無自來水地區供水改善計畫第三期	大里區大元里大元路49-3號一帶延管工程	臺中市大里區大元里	100%	100%	-	152.83	108/07/01	108/10/14	108/10/14	得意營造有限公司	100m/mDIP＊132M	台中給水廠	120.69	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.0967203,120.6887261,18.56z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	349	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣集集鎮富山里大坪巷22號無自來水延管工程	南投縣集集鎮富山里	100%	100%	-	2,850.00	108/06/25	108/10/25	108/10/25	順大水電工程行	∮100DIP~1326M	水里營運所	120.82	23.83	https://www.google.com.tw/maps/@23.829908,120.8215739,654m/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	350	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍井區中華路一段102巷、沙鹿區中山路549號周邊等延管工程	臺中市龍井區竹坑里	100%	100%	-	1,282.33	108/05/03	108/11/30	108/11/12	伸榮工程有限公司	∮100DIP535M	沙鹿營運所	120.54	24.18	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B010'50.7%22N+120%C2%B032'39.3%22E/@24.1807544,120.5431597,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1807515!4d120.5442544	-	-
水利署特別預算	執行中	351	無自來水地區供水改善計畫第三期	北屯區水湳里大連北街14巷1號等延管工程	臺中市北屯區水湳里	100%	95%	-0.05	153.33	108/06/28	108/09/30	108/09/12	吉隆營造有限公司	100m/mDIP＊150M	台中給水廠	120.67	24.18	https://www.google.com.tw/maps/@24.1778006,120.6745807,19.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	352	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區武陵里文曲路289巷等延管工程	臺中市大甲區武陵里	100%	100%	-	931.88	108/06/18	108/12/02	108/11/29	聖毅營造有限公司	埋設100DIP~378M	大甲營運所	120.60	24.34	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E6%96%87%E6%9B%B2%E8%B7%AF289%E5%B7%B7/@24.3407134,120.6037436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469120fd6fd69a9:0x3d05770c9a3f1edb!8m2!3d24.3407085!4d120.6059323	-	-
水利署特別預算	執行中	353	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區南嵩里南坑巷部分支線延管工程	臺中市豐原區南嵩里	100%	100%	-	1,000.19	108/06/06	108/10/31	108/10/25	展翊營造有限公司	∮100m/m:420M	豐原給水廠	120.75	24.25	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B016'07.7%22N+120%C2%B043'49.0%22E/@24.2507303,120.7480337,17.23z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.2687937!4d120.730274?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	354	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區泰安里安眉路19-1號等延管工程	臺中市后里區泰安里	100%	100%	-	360.78	108/04/10	108/06/30	108/06/11	聖毅營造有限公司	∮100DIP~200M	鯉魚潭給水廠	120.74	24.33	https://www.google.com.tw/maps/@24.3257204,120.7437742,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	355	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣南投市八卦路353巷無自來水地區供水延管工程	南投縣南投市福山里	100%	100%	-	711.21	108/08/16	108/09/30	108/09/20	盈進水管工程有限公司	∮100m/m250M	南投營運所	120.64	23.91	https://www.google.com.tw/maps/place/540%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3%E5%8D%97%E6%8A%95%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%8D%A6%E8%B7%AF353%E5%B7%B76%E8%99%9F/@23.9079971,120.6373964,19z/data=!4m5!3m4!1s0x346933e67be93fbd:0x49c450b4ff04f03!8m2!3d23.907591!4d120.637668?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	356	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧峰區北岸路延管工程	臺中市霧峰區南勢里	100%	95%	-0.05	4,999.68	108/05/31	109/03/31	109/04/09	展翊營造有限公司	∮100DIP700M / ∮200DIP1400M	霧峰營運所	120.67	24.02	https://www.google.com.tw/maps/place/413%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80%E5%9B%9B%E5%BE%B7%E5%8C%97%E8%B7%AF45%E8%99%9F/@24.0229403,120.6727141,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x34693b9fb448dc07:0xc70f1d59517ac5be!8m2!3d24.062346!4d120.6643517	-	-
水利署特別預算	執行中	357	無自來水地區供水改善計畫第三期	大里區樹王里東興路535巷6弄延管工程	臺中市大里區樹王里	100%	100%	-	137.92	108/07/08	108/10/14	108/10/14	得意營造有限公司	100m/mDIP＊186M	台中給水廠	120.66	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.1007092,120.6607307,17.78z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	358	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市清水區高美里等2個里延管工程	臺中市清水區高美里	100%	100%	-	1,683.37	108/07/31	108/11/30	108/11/05	伸榮工程有限公司	∮100DIP~400M	清水營運所	120.56	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.3087075,120.5621605,775a,35y,4.32t/data=!3m1!1e3	-	-
水利署特別預算	執行中	359	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區仁里里圳寮路76巷3號等延管工程	臺中市后里區仁里里	100%	100%	-	537.14	108/04/02	108/07/31	108/06/13	聖毅營造有限公司	∮100DIP~340M	鯉魚潭給水廠	120.74	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.311694,120.7421789,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	360	無自來水地區供水改善計畫第三期	北屯區軍功里軍功路二段附近延管工程	臺中市北屯區軍功里	100%	100%	-	863.52	108/04/15	108/10/31	108/08/29	吉隆營造有限公司	∮100mm DIP 1320M	台中給水廠	120.72	24.19	https://www.google.com.tw/maps/@24.1856515,120.7181983,18.56z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	361	無自來水地區供水改善計畫第三期	大甲區西岐里如意路31巷等延管工程	臺中市大甲區西岐里	100%	100%	-	3,208.80	108/05/28	108/09/30	108/08/08	聖毅營造有限公司	埋設100DIP~1260M	大甲營運所	120.62	24.42	https://www.google.com/maps/place/437%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E5%A6%82%E6%84%8F%E8%B7%AF31%E8%99%9F/@24.4160011,120.6167296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34690c1e3e9154d7:0x278cf1104df82238!8m2!3d24.4159962!4d120.6189183	-	-
水利署特別預算	執行中	362	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣名間鄉大埔巷供水延管工程	南投縣名間鄉新街村	100%	100%	-	640.00	108/06/17	108/09/25	108/07/31	昌和工程行	∮100m/m400M	南投營運所	120.68	23.87	https://www.google.com.tw/maps/place/551%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3%E5%90%8D%E9%96%93%E9%84%89%E5%A4%A7%E5%9F%94%E5%B7%B717-160%E8%99%9F/@23.8745268,120.6839451,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x34693243162cf99b:0x2b5a222d406815cc!8m2!3d23.8746215!4d120.6848768?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	363	無自來水地區供水改善計畫第三期	烏日區螺潭里慶光路103-1號一帶延管工程	臺中市烏日區螺潭里	100%	100%	-	184.89	108/03/28	108/09/10	108/08/15	展翊營造有限公司	∮100DIP~340M	烏日營運所	120.63	24.08	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B004'52.2%22N+120%C2%B037'50.2%22E/@24.0811819,120.629282,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0811787!4d120.6305956	-	-
水利署特別預算	執行中	364	無自來水地區供水改善計畫第三期	大里區金城里金城街268號等延管工程	臺中市大里區金城里	100%	100%	-	184.89	108/07/08	108/10/25	108/10/25	得意營造有限公司	100m/mDIP＊318M	台中給水廠	120.70	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0883957,120.6971255,17.52z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	365	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹山鎮延山里延山路1～3號延管工程	南投縣竹山鎮延山里	100%	100%	-	2,176.07	108/05/08	108/08/24	108/07/05	欣欣水電工程有限公司	∮100DIP~875M	竹山營運所	120.73	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7490973,120.726704,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	366	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市神岡區新庄里新興路217號一帶延管工程	臺中市神岡區新庄里	100%	100%	-	726.85	108/05/23	108/09/30	108/08/05	伸榮工程有限公司	埋設100mmDIP-380公尺	大雅營運所	120.65	24.28	https://www.google.com.tw/maps/@24.2766031,120.6482914,17.21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	367	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧峰區象鼻路11.12鄰延管工程	臺中市霧峰區萬豐里	100%	60%	-0.40	6,630.00	108/08/26	109/04/30	109/04/13	盈進水管工程有限公司	∮100DIP3000M	霧峰營運所	120.73	24.03	https://www.google.com.tw/maps/@24.0269339,120.7278693,20z/data=!4m2!6m1!1s1LlWrYTAMw-31INWTupJKhY2M1e2vaWEy	-	-
水利署特別預算	執行中	368	無自來水地區供水改善計畫第三期	太平區中興里永平路二段476巷等延管工程	臺中市太平區中興里	100%	95%	-0.05	473.76	108/12/16	109/03/31	109/03/03	得意營造有限公司	100m/mDIP＊180M / 200m/mDIP＊526M	台中給水廠	120.71	24.13	https://www.google.com.tw/maps/@24.13154,120.7085554,18.3z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	369	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧峰區北岸路2延管工程	臺中市霧峰區南勢里	100%	95%	-0.05	4,994.01	108/09/17	109/03/15	109/03/02	展翊營造有限公司	∮100DIP1655M / ∮200DIP450M	霧峰營運所	120.67	24.03	https://www.google.com.tw/maps/place/413%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80/@24.0269046,120.6689649,16.86z/data=!4m5!3m4!1s0x346924c86983b8bb:0xfee3bb5434d588e7!8m2!3d24.0442951!4d120.734995?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	370	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺中市新社區復盛里7鄰一帶延管工程	臺中市新社區復盛里	100%	100%	-	1,058.14	108/10/21	109/02/27	109/02/10	展翊營造有限公司	埋設100mmDIP-372公尺	東勢營運所	120.81	24.23	https://www.google.com.tw/maps/place/426%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E7%A4%BE%E5%8D%80%E4%B8%AD%E5%92%8C%E8%A1%97%E4%B8%89%E6%AE%B556%E5%B7%B716%E8%99%9F/@24.233147,120.8046288,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34691c08589dfd81:0x955ac9e9b166c315!8m2!3d24.2331421!4d120.8068175?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	371	無自來水地區供水改善計畫第三期	中寮鄉清水村瀧林巷供水延管工程	南投縣中寮鄉清水村	100%	100%	-	1,450.08	108/08/20	108/12/15	108/11/14	展翊營造有限公司	100m/mDIP～540M	草屯營運所	120.79	23.94	https://www.google.com.tw/maps/@23.9436825,120.7915209,17.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	372	無自來水地區供水改善計畫第三期	中寮鄉龍岩村第1鄰田寮聚落自來水延管工程	南投縣中寮鄉龍岩村	100%	100%	-	2,441.71	108/08/20	108/12/15	108/12/05	展翊營造有限公司	100m/mDIP～1140M	草屯營運所	120.76	23.94	https://www.google.com.tw/maps/@23.9394027,120.7604738,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	373	無自來水地區供水改善計畫第三期	中寮鄉內城村龍南路32號等供水延管工程	南投縣中寮鄉內城村	100%	100%	-	2,601.04	108/07/30	108/12/15	108/11/07	展翊營造有限公司	100m/mDIP～1050M	草屯營運所	120.79	23.95	https://www.google.com/maps/place/541%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3%E4%B8%AD%E5%AF%AE%E9%84%89%E9%BE%8D%E5%8D%97%E8%B7%AF32%E8%99%9F/@23.9450186,120.7879044,19z/data=!4m6!3m5!1s0x34692f3ed2bd8933:0xc262142fde3e6968!4b1!8m2!3d23.9450174!4d120.7884516	-	-
水利署特別預算	執行中	374	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區朴子里朴子街352巷29弄延管工程	臺中市豐原區朴子里	25%	25%	-	171.37	待市府派工後始開工	-	-	安成營造有限公司	∮100m/m≒460M	豐原給水廠	120.74	24.28	https://www.google.com.tw/maps/place/@24.2762123,120.7391226,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x34691a5f1c957deb:0xb6e66ceb518541c!8m2!3d24.2762057!4d120.7387155	-	-
水利署特別預算	執行中	375	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣國姓鄉大旗村二鄰供水延管工程	南投縣國姓鄉大旗村	33%	65%	0.32	1,292.12	109/04/16	-	-	巨英工程行	埋設100mmDIP-440m	埔里營運所	120.86	24.05	https://www.google.com.tw/maps/@24.0458337,120.8641347,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	376	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區東湳里角潭路二段161巷內延管工程	臺中市豐原區東湳里	25%	25%	-	119.37	待市府派工後始開工	-	-	安成營造有限公司	∮100m/m≒150M	豐原給水廠	120.73	24.27	https://www.google.com.tw/maps/place/@24.2728858,120.7294765,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34691a66fb43068f:0xfb472905ca451b32!8m2!3d24.2728809!4d120.7316652	-	-
水利署特別預算	執行中	377	無自來水地區供水改善計畫第三期	大里區東興路612巷延管工程	臺中市大里區樹王里	33%	65%	0.32	20.98	109/04/20	-	-	得意營造有限公司	100m/mDIP＊138M	台中給水廠	120.66	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.1007201,120.6565483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34693c66e3646d87:0x813c01e0c214c140!8m2!3d24.1007201!4d120.658737?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	378	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區太平里公館路10號等延管工程	臺中市后里區公館里	30%	30%	-	385.14	-	-	-	金毅工程有限公司	埋設100mmDIP-125m	鯉魚潭給水廠	120.66	24.31	https://www.google.com.tw/maps/@24.3100286,120.6626279,18.79z	-	-
水利署特別預算	執行中	379	無自來水地區供水改善計畫第三期	大肚區山陽里沙田路三段734巷延管工程	臺中市大肚區山陽里	33%	65%	0.32	574.50	109/03/26	-	-	冠僖工程有限公司	100m/mDIP -320M	沙鹿營運所	120.55	24.17	https://earth.google.com/web/@24.1685378,120.54606054,30.62770591a,501.87396904d,35y,0h,0t,0r	-	-
水利署特別預算	執行中	380	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮御史里玉屏路181-19號一帶供水延管工程	南投縣草屯鎮御史里	33%	65%	0.32	1,931.36	109/03/18	-	-	欣群營造有限公司	100m/mDIP～442M	草屯營運所	120.70	23.98	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B059'01.3%22N+120%C2%B041'49.5%22E/@23.9837054,120.6959787,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9837027!4d120.6970726	-	-
水利署特別預算	執行中	381	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣竹山鎮社寮里水尾巷9、11鄰自來水延管工程	南投縣竹山鎮社寮里	33%	65%	0.32	2,056.53	109/04/20	-	-	津辰企業有限公司	埋設∮100DIP~648M	水里營運所	120.72	23.81	https://www.google.com.tw/maps/@23.8143385,120.720553,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	382	無自來水地區供水改善計畫第三期	豐原區南坑巷3號附近延管工程	臺中市豐原區南嵩里	25%	25%	-	120.90	待市府派工後始開工	-	-	安成營造有限公司	∮100m/m≒230M	豐原給水廠	120.77	24.24	https://www.google.com.tw/maps/@24.2398471,120.7665669,3a,75y,161.4h,63.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1slZiNXWT0inuZpAyxVx3OcQ!2e0!7i13312!8i6656	-	-
台水事業預算	執行中	383	無自來水地區供水改善計畫第三期	草屯鎮石川里石川路5-3號等供水延管工程	南投縣草屯鎮石川里	25%	90%	0.65	494.06	109/03/16	109/04/30	-	欣群營造有限公司	100m/mDIP～190M	草屯營運所	120.66	23.99	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B059'38.7%22N+120%C2%B039'38.8%22E/@23.9940852,120.6602358,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9940843!4d120.6607834	-	-
台水事業預算	執行中	384	無自來水地區供水改善計畫第三期	大雅區六寶、秀山里供水延管工程	臺中市大雅區六寶里	25%	25%	-	2,214.93	-	-	-	冠僖工程有限公司	埋設100mmDIP-1200m	大雅營運所	120.63	24.23	https://www.google.com.tw/maps/place/@24.2341044,120.6290817,18z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	385	無自來水地區供水改善計畫第三期	后里區公館里等延管工程	臺中市后里區公館里	25%	25%	-	3,921.64	-	-	-	金毅工程有限公司	埋設100mmDIP-2011m	鯉魚潭給水廠	120.72	24.35	https://www.google.com.tw/maps/@24.3480906,120.7234693,16.46z	-	-
台水事業預算	執行中	386	無自來水地區供水改善計畫第三期	南投縣集集鎮名水路集鹿大橋旁至新中集路口旁等延管工程	南投縣集集鎮集集里	25%	25%	-	3,329.03	-	-	-	津辰企業有限公司	埋設∮100DIP~831M	水里營運所	120.78	23.82	https://www.google.com.tw/maps/@23.8208891,120.7779198,16.75z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	387	無自來水地區供水改善計畫第三期	苗栗縣卓蘭鎮景山里5~9鄰無自來水地區延管工程	苗栗縣卓蘭鎮景山里	0%	0%	-	28,188.00	107/09/28	109/03/31	-	鎮豪工程有限公司	∮100DIP~7,630M	東勢營運所	120.87	24.36	https://www.google.com.tw/maps/@24.3575035,120.8660631,17.58z	-	-
台水事業預算	執行中	388	無自來水地區供水改善計畫第三期	中寮鄉清水社區臨月桃巷供水延管工程	南投縣中寮鄉清水村	0%	0%	-	4,167.73	107/12/07	108/06/30	108/05/06	騰日工程有限公司	100m/mDIP～2600M	草屯營運所	120.79	23.95	https://www.google.com.tw/maps/@23.9467493,120.7903174,18z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	389	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉大華村10鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉大華村	100%	100%	-	-	(106.03.31) / 106.05.12	(106.05.31) / 106.06.27	106.06.27	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-250M	西螺所	120.40	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.8023125,120.4036182,16.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	390	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉永定村2鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉永定村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.08.18	(106.06.31) / 106.10.02	106.10.02	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-480m	西螺所	120.40	23.79	https://www.google.com.tw/maps/@23.7915333,120.4034051,15.75z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署公務預算	執行中	391	無自來水地區供水改善計畫第三期	口湖鄉下崙村4鄰供水延管工程	雲林縣口湖鄉下崙村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.06.19	(106.06.31) / 106.07.25	106.07.25	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-162M	台西所	120.16	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.6303723,120.1632539,17.88z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	392	無自來水地區供水改善計畫第三期	大埤鄉大埤路547巷供水延管工程	雲林縣大埤鄉南和村	100%	100%	-	-	(106.03.31) / 106.03.22	(106.05.31) / 106.05.02	106.05.02	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-240M	斗南所	120.43	23.65	https://www.google.com.tw/maps/@23.6457491,120.4358924,18.75z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	393	無自來水地區供水改善計畫第三期	大埤鄉怡然村雲嘉路5巷供水延管工程	雲林縣大埤鄉怡然村	100%	100%	-	-	(106.03.31) / 106.03.22	(106.05.31) / 106.05.02	106.05.02	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-380M	斗南所	120.41	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.63009,120.4079294,17.92z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	394	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市育英北街供水延管工程	雲林縣斗六市鎮北里	100%	100%	-	-	(106.10.31) / 106.10.20	(106.11.31) / 106.11.24	106.11.24	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-500M	斗六所	120.55	23.72	https://www.google.com.tw/maps/@23.7200706,120.5504597,21z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	395	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市湖山水庫旁供水延管工程	雲林縣古坑鄉棋盤村	100%	100%	-	-	(106.08.31) / 107.04.27	(106.10.31) / 107.06.07	107.06.07	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-750M	斗六所	120.62	23.69	https://www.google.com.tw/maps/@23.6908366,120.6219331,21z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	396	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗南鎮大東里供水延管工程	雲林縣斗南鎮大東里	100%	100%	-	-	(106.03.31) / 106.03.22	(106.05.31) / 106.05.02	106.05.02	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-300M	斗南所	120.46	23.634565, 120.440372	https://www.google.com.tw/maps/@23.6804812,120.4603181,18.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	397	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉東和村十八坵田供水延管工程	雲林縣古坑鄉東和村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.06.02	(106.06.31) / 106.07.04	106.07.04	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-900M	古坑所	120.58	23.67	https://www.google.com.tw/maps/@23.674053,120.5811132,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	398	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉東和村尖山坑部落供水延管工程	雲林縣古坑鄉東和村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.31	(106.06.31) / 106.10.02	106.10.02	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-1000M	古坑所	120.61	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'17.6%22N+120%C2%B036'19.3%22E/@23.654888,120.6042627,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.654888!4d120.6053572?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	399	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉崁腳村18鄰供水延管工程	雲林縣古坑鄉崁腳村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.09.15	(106.06.31) / 106.11.09	106.11.09	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-1600M	古坑所	120.51	23.63	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B037'32.6%22N+120%C2%B030'39.8%22E/@23.625731,120.5088633,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6257314!4d120.5110521?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	400	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉四湖村新市街供水延管工程	雲林縣四湖鄉四湖村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.08.04	(106.06.31) / 106.09.14	106.09.14	松富工程有限公司	埋設200mmDIP-144M	台西所	120.226345	23.64	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B038'11.7%22N+120%C2%B013'34.8%22E/@23.636591,120.2241563,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6365907!4d120.2263454	-	-
台水事業預算	執行中	401	無自來水地區供水改善計畫第三期	民雄鄉中和村社溝供水延管工程	嘉義縣民雄鄉中和村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.05.16	(106.06.31) / 106.07.11	106.07.11	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-250M	民雄所	120.41	23.55	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B032'43.6%22N+120%C2%B024'51.7%22E/@23.545451,120.4121823,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5454509!4d120.4143708	-	-
台水事業預算	執行中	402	無自來水地區供水改善計畫第三期	民雄鄉東湖村東勢湖供水延管工程	嘉義縣民雄鄉東湖村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.05.22	(106.06.31) / 106.07.11	106.07.11	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-200M	民雄所	120.46	23.55	https://www.google.com/maps/@23.5500649,120.4603473,20z	-	-
台水事業預算	執行中	403	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮下湳里5鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮下湳里	100%	100%	-	-	(106.03.31) / 106.05.10	(106.05.31) / 106.06.21	106.06.21	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-180M	西螺所	120.43	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.7609031,120.4266363,16.21z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	404	無自來水地區供水改善計畫第三期	崙背鄉阿勸村19鄰供水延管工程	雲林縣崙背鄉阿勸村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.26	(106.06.31) / 106.09.14	106.09.14	雅喬工程有限公司	埋設100m/mDIP-290m	西螺所	120.32	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.7608272,120.318429,16.75z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	405	無自來水地區供水改善計畫第三期	崙背鄉阿勸村1鄰供水延管工程	雲林縣崙背鄉阿勸村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.26	(106.06.31) / 106.09.14	106.09.14	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-126M	西螺所	120.33	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7528845,120.3305262,17.75z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	406	無自來水地區供水改善計畫第三期	崙背鄉羅厝村1鄰供水延管工程	雲林縣崙背鄉羅厝村	100%	100%	-	-	(106.03.31) / 106.03.20	(106.05.31) / 106.04.14	106.04.14	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-60M	西螺所	120.37	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.75731,120.3654306,19.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	407	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉崙後村供水延管工程	雲林縣麥寮鄉崙後村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.06.12	(106.06.31) / 106.07.17	106.07.17	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-72M	台西所	120.27	23.77	https://www.google.com.tw/maps/@23.7668816,120.2668986,17.58z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	408	無自來水地區供水改善計畫第三期	莿桐鄉中山路4-8號供水延管工程	雲林縣莿桐鄉莿桐村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.25	(106.06.31) / 106.09.18	106.09.18	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-390M	西螺所	120.50	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@,16.5z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	409	無自來水地區供水改善計畫第三期	莿桐鄉莿桐村15鄰供水延管工程	雲林縣莿桐鄉莿桐村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.24	(106.06.31) / 106.09.08	106.09.08	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-730M	西螺所	120.50	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7468316,120.5000509,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	410	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣口湖鄉後厝村供水延管工程	雲林縣口湖鄉後厝村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.21	(106.06.31) / 106.09.11	106.09.11	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-700M	北港所	120.20	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.5469573,120.1971983,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	411	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣水林鄉大山村供水延管工程	雲林縣水林鄉大山村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.07.26	(106.06.31) / 106.09.14	106.09.14	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-600M	北港所	120.22	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.550361,120.22161,16.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	412	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣四湖鄉溪底村供水延管工程	雲林縣四湖鄉溪底村	100%	100%	-	-	(106.04.31) / 106.06.28	(106.06.31) / 106.08.15	106.08.15	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-614M	北港所	120.27	23.66	https://www.google.com.tw/maps/@23.6580287,120.2698049,16.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	413	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市萬年東路210號供水延管工程	雲林縣斗六市長安里	100%	100%	-	-	(106.07.01) / 106.05.26	(106.08.01) / 106.06.27	106.06.27	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-85M	斗六所	120.56	23.73	https://www.google.com.tw/maps/@23.727107,120.5572032,21z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	414	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉雷厝村1鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉雷厝村	100%	100%	-	-	(106.08.31) / 106.08.28	(106.10.31) / 106.11.06	106.11.06	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-540M	台西所	120.29	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.8034493,120.2919117,18.83z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	415	無自來水地區供水改善計畫第三期	新港鄉安和村16鄰供水延管工程	嘉義縣新港鄉安和村	100%	100%	-	-	(106.07.01) / 106.06.16	(106.08.15) / 106.08.01	106.08.01	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-350M	新港所	120.33	23.52	https://www.google.com.tw/maps/@23.5162606,120.3259947,16.04z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	416	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣中埔鄉社口村下坑仔供水延管工程	嘉義縣中埔鄉社口村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.20	(106.12.31) / 107.01.22	107.01.22	明和水電工程有限公司	埋設mmDIP-1430M	竹崎所	120.55	23.44	https://www.google.com/maps/@23.4441876,120.551496,16.64z	-	-
水利署特別預算	執行中	417	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉白杞村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 107.04.02(管) / 107.01.26(土) / 107.03.26(機)	(107.03.31) / 107.06.20 / 107.06.12 / 108.09.23	107.06.20 / 107.06.12 / 108.09.23	翊安水電工程行 / 瑞賀營造有限公司 / 宇博實業股份有限公司	埋設100mmDIP-1865M	竹崎所	120.57	23.49	https://www.google.com/maps/@23.4872639,120.5748998,17.52z	-	-
水利署特別預算	執行中	418	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣大埔鄉西興村2鄰供水延管工程	嘉義縣大埔鄉西興村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 107.06.04	(106.12.31) / 107.07.11	107.07.11	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-500M	竹崎所	120.57	23.26	https://www.google.com/maps/@23.2564263,120.5735007,17.73z	-	-
水利署特別預算	執行中	419	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗南鎮將軍里德美供水延管工程	雲林縣斗南鎮將軍里	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.10.27	(106.12.31) / 106.12.04	106.12.04	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-800M	古坑所	120.52	23.64	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B038'32.1%22N+120%C2%B031'22.8%22E/@23.642254,120.5224568,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.642254!4d120.5230043?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	420	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉白杞村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 107.05.22 / 107.07.03 / 107.06.26	(107.03.31) / 107.07.24 / 108.03.20 / 108.12.26	107.07.24 / 108.03.20 / 108.12.26	翊安水電工程行 / 慶豐好土木包工業 / 宇博實業股份有限公司	埋設100mmDIP-1700M	竹崎所	120.60	23.49	https://www.google.com/maps/@23.4932151,120.597935,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	421	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉麥豐村27鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉麥豐村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.15	(106.12.31) / 106.12.15	106.12.15	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-132m	台西所	120.25	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7478445,120.245943,17.33z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	422	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉麥津村11鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉麥津村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.15	(106.12.31) / 106.12.15	106.12.15	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-108m	台西所	120.25	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7516878,120.2529433,19.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	423	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉新湖村復興路供水延管工程	雲林縣褒忠鄉新湖村	100%	100%	-	-	(107.01.05) / 107.01.19	(106.12.31) / 107.03.07	107.03.07	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-550M	虎尾所	120.29	23.71	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B042'26.5%22N+120%C2%B017'07.6%22E/@23.7073474,120.2848327,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7073458!4d120.2854526?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	424	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣竹崎鄉灣橋村李厝供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉灣橋村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.27	(106.12.31) / 107.01.19	107.01.19	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-150M	竹崎所	120.52	23.49	https://www.google.com/maps/@23.4919131,120.5234676,17.89z	-	-
水利署特別預算	執行中	425	無自來水地區供水改善計畫第三期	番路鄉下坑村12鄰供水延管工程	嘉義縣番路鄉下坑村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 107.03.20	(106.12.31) / 107.05.10	107.05.10	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-170M	竹崎所	120.54	23.47	https://www.google.com/maps/@23.473599,120.5376599,17.32z	-	-
水利署特別預算	執行中	426	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市長安路101巷供水延管工程	雲林縣斗六市長安里	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.10.02	(106.12.31) / 106.12.15	106.12.15	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-550M	斗六所	120.52	23.73	https://www.google.com.tw/maps/@23.732734,120.5246492,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	427	無自來水地區供水改善計畫第三期	六腳鄉潭墘里1鄰延管工程	嘉義縣六腳鄉潭墘村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.20	(106.12.31) / 106.12.11	106.12.11	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-300M	朴子所	120.28	23.50	https://www.google.com.tw/maps/@23.5037506,120.2803121,17.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	428	無自來水地區供水改善計畫第三期	大埤鄉松竹村松東路供水延管工程	雲林縣大埤鄉松竹村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.03	(106.12.31) / 106.12.13	106.12.13	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-420M	斗南所	120.44	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.6350519,120.4423351,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	429	無自來水地區供水改善計畫第三期	朴子市崁後里5鄰延管工程	嘉義縣朴子市崁後里	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.20	(106.12.31) / 107.01.09	107.01.09	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-920M	朴子所	120.22	23.45	https://www.google.com.tw/maps/@23.446608,120.2216347,16.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	430	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪口鄉妙崙村下崙7鄰供水延管工程	嘉義縣溪口鄉妙崙村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.10.11	(106.12.31) / 106.11.27	106.11.27	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-260M	民雄所	120.40	23.59	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B035'17.2%22N+120%C2%B024'06.1%22E/@23.588102,120.4011528,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5881022!4d120.4017002	-	-
水利署公務預算	執行中	431	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹崎鄉義仁村番仔潭10鄰供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉義仁村	100%	100%	-	-	(106.11.15) / 106.11.13	(107.01.31) / 107.01.19	107.01.19	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-1030M	竹崎所	120.50	23.51	https://www.google.com/maps/@23.508076,120.4985081,16.27z	-	-
水利署特別預算	執行中	432	無自來水地區供水改善計畫第三期	水上鄉中華路461巷21、23、25號等供水延管工程	嘉義縣水上鄉溪洲村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 106.12.01	(107.02.28) / 107.01.08	107.01.08	翊安水電工程行	埋設100mmDIP-90M	工務課	120.40	23.42	https://www.google.com/maps/@23.4211261,120.403967,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	433	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉麥豐村28鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉麥豐村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.05.24	(107.02.28) / 107.07.10	107.07.10	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-72M	台西所	120.24	23.75	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'56.5%22N+120%C2%B014'40.6%22E/@23.749039,120.2427775,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7490394!4d120.2446176	-	-
水利署特別預算	執行中	434	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉麥豐村27鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉麥豐村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.05.15	(107.02.28) / 107.07.10	107.07.10	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-540M	台西所	120.25	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7468698,120.2462487,19.58z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	435	無自來水地區供水改善計畫第三期	口湖鄉下崙村21鄰供水延管工程	雲林縣口湖鄉下崙村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.06.06	(107.02.28) / 107.08.13	107.08.13	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-510M	台西所	120.16	23.61	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B036'40.2%22N+120%C2%B009'27.4%22E/@23.611176,120.1557765,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6111758!4d120.1576167	-	-
水利署特別預算	執行中	436	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣東勢鄉程海路延管工程	雲林縣東勢鄉程海村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.04.03	(107.02.28) / 107.06.26	107.06.26	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-726M	虎尾所	120.23	23.68	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B040'34.2%22N+120%C2%B013'53.9%22E/@23.6761739,120.229435,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6761691!4d120.2316288?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	437	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉龍岩村11鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉龍岩村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.03.21	(107.02.28) / 107.05.21	107.05.21	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-955M	虎尾所	120.32	23.71	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B042'53.4%22N+120%C2%B019'13.8%22E/@23.7148341,120.3186553,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7148298!4d120.3204874?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	438	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉大華村9鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉大華村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 106.12.14	(107.02.28) / 107.02.22	107.02.22	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-180M	西螺所	120.41	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.8018219,120.4055789,16.33z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	439	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣水上鄉中庄村供水延管工程	嘉義縣水上鄉中庄村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 106.10.24	(107.02.28) / 106.12.01	106.12.01	翊安水電工程行	埋設100DIP-200M	工務課	120.44	23.42	https://www.google.com/maps/@23.423682,120.4367271,19.08z	-	-
水利署特別預算	執行中	440	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉田尾村17鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉田尾村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 106.12.14	(107.02.28) / 107.02.22	107.02.22	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-390M	西螺所	120.42	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7544064,120.4248895,16.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	441	無自來水地區供水改善計畫第三期	土庫鎮興新里1鄰供水延管工程	雲林縣土庫鎮興新里	100%	100%	-	-	(107.03.21) / 107.03.21	(107.02.28) / 107.07.10	107.07.10	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-700M	西螺所	120.37	23.66	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'48.1%22N+120%C2%B022'26.5%22E/@23.6633674,120.3734009,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6633656!4d120.3740214?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	442	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲林縣口湖鄉湖東村供水延管工程	雲林縣口湖鄉湖東村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 106.11.17	(107.02.28) / 107.01.03	107.01.03	松富工程有限公司	埋設100mmDIP-1162M	北港所	120.19	23.58	https://www.google.com.tw/maps/@23.584577,120.1851114,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	443	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市龍潭路112號供水延管工程	雲林縣斗六市龍潭里	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.03.05	(107.02.28) / 107.05.02	107.05.02	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-1000M	斗六所	120.53	23.69	https://www.google.com.tw/maps/@23.6893519,120.5250442,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	444	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗南鎮新光里正福路140巷供水延管工程	雲林縣斗南鎮新光里	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 106.11.03	(107.02.28) / 106.12.07	106.12.07	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-350M	斗南所	120.49	23.69	https://www.google.com.tw/maps/@23.6932478,120.4929455,19.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	445	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣竹崎鄉復金村7鄰供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉復金村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.03.20	(107.02.28) / 107.05.10	107.05.10	明和水電工程有限公司	埋設100mmDIP-600M	竹崎所	120.58	23.52	https://www.google.com/maps/@23.5251005,120.5800977,16.27z	-	-
水利署特別預算	執行中	446	無自來水地區供水改善計畫第三期	民雄鄉鎮北村虎尾寮供水延管工程	嘉義縣民雄鄉鎮北村	100%	100%	-	-	(106.12.30) / 107.04.03	(107.03.30) / 107.07.16	107.07.16	菘億營造股份有限公司	埋設200mmDIP-1006M	民雄所	120.44	23.58	https://www.google.com/maps/place/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E7%B8%B1%E8%B2%AB%E5%85%AC%E8%B7%AF/@23.5833204,120.4394271,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346ebe83570965f5:0xcd3a7bde5bedf3d3!8m2!3d23.5833176!4d120.441385	-	-
水利署特別預算	執行中	447	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉樟湖村等供水延管工程	雲林縣古坑鄉樟湖村	100%	100%	-	-	(107.03.01) / 107.03.26(管1) / 107.03.12(管2) / 107.07.06 / 107.09.04	(107.11.30) / 108.01.04(管1) / 107.12.11(管2) / 108.04.26(土) / 108.07.29(機)	108.01.04(管1) / 107.12.11(管2) / 108.04.26(土) / 108.07.29(機)	得意營造有限公司	埋設100m/mDIP-20000M、減壓站10處	古坑所	120.62	23.60	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B036'02.0%22N+120%C2%B037'21.1%22E/@23.60055,120.6203343,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6005499!4d120.6225231?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	448	無自來水地區供水改善計畫第三期	朴子市崁後里南崁段5鄰延管工程	嘉義縣朴子市崁後里	100%	100%	-	-	(107.03.01) / 107.01.10	(107.03.15) / 107.02.23	107.02.23	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-100m	朴子所	120.22	23.45	https://www.google.com.tw/maps/@23.4464865,120.2172643,16.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	449	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉大庄村8鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉大庄村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.04.09	(107.05.30) / 107.06.01	107.06.01	富凰工程有限公司	埋設∮100DIP-372m	西螺所	120.37	23.81	https://www.google.com.tw/maps/@23.810709,120.3672407,17.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	450	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉麻園村2鄰17-1號等供水延管工程	雲林縣古坑鄉麻園村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.02.09	(107.05.30) / 107.03.09	107.03.09	富凰工程有限公司	埋設100DIP-210M	古坑所	120.51	23.62	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B037'25.7%22N+120%C2%B030'47.3%22E/@23.623797,120.5115113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.623797!4d120.513151?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	451	無自來水地區供水改善計畫第三期	崙背鄉大有村19鄰供水延管工程	雲林縣崙背鄉大有村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.06.21	(107.05.30) / 107.08.02	107.08.02	富凰工程有限公司	埋設∮100DIP-390m	西螺所	120.31	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7528105,120.307545,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	452	無自來水地區供水改善計畫第三期	梅山鄉圳南村大樹腳供水延管工程	嘉義縣梅山鄉圳南村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.10.05(管) / 107.08.03(土) / 107.10.04(機)	(107.05.30) / 108.05.30(管) / 108.05.24(土) / 108.06.25(機)	108.05.30(管) / 108.05.24(土) / 108.06.25(機)	富凰工程有限公司 / 瑞賀營造有限公司	埋設100DIP-2200M	古坑所	120.58	23.57	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B034'20.5%22N+120%C2%B034'50.5%22E/@23.572368,120.5801328,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5723684!4d120.5806796?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	453	無自來水地區供水改善計畫第三期	元長鄉瓦磘村16鄰供水延管工程	雲林縣元長鄉瓦磘村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.04.24	(107.05.30) / 107.06.14	107.06.14	富堂工程有限公司	埋設∮100DIP-700m	虎尾所	120.36	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B038'43.6%22N+120%C2%B021'38.8%22E/@23.6454437,120.3600038,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6454422!4d120.3607683?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	454	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮水浦里供水延管工程	雲林縣北港鎮水埔里	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.04.02	(107.05.30) / 107.05.08	107.05.08	富堂工程有限公司	埋設∮100DIP-235m	北港所	120.28	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.5487531,120.2783053,16.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	455	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮鹿場里11鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮鹿場里	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.04.09	(107.05.30) / 107.06.26	107.06.26	富凰工程有限公司	埋設∮100DIP-350m	西螺所	120.47	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7490972,120.4721803,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	456	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉庄西村1鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉庄西村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.05.17	(107.05.30) / 107.07.11	107.07.11	富凰工程有限公司	埋設∮100DIP-1120m	西螺所	120.37	23.79	https://www.google.com.tw/maps/@23.794558,120.3680781,16.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	457	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮興中里3鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮興中里	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.04.13	(107.05.30) / 107.05.25	107.05.25	富堂工程有限公司	埋設∮100DIP-330m	虎尾所	120.43	23.73	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B043'52.4%22N+120%C2%B026'00.7%22E/@23.7312214,120.4319928,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQ0JzA3LjgiTiAxMjDCsDI2JzA1LjQiRQ!3b1!8m2!3d23.735495!4d120.4348248!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7312176!4d120.4335215?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	458	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉大庄村10鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉庄西村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.04.09	(107.05.30) / 107.06.09	107.06.09	富凰工程有限公司	埋設∮100DIP-980m	西螺所	120.36	23.81	https://www.google.com.tw/maps/@23.813637,120.3629607,17.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	459	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉荷苞村尖山坑供水延管工程	雲林縣古坑鄉荷苞村	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.09.03(管) / 107.09.14(土) / 107.10.29(機)	(107.05.30) / 108.01.15(管) / 108.03.14(土) / 108.08.07(機)	108.01.15(管) / 108.03.14(土) / 108.08.07(機)	榮陳科技股份有限公司 / 瑞賀營造有限公司	埋設100DIP-5000M	古坑所	120.61	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B038'57.7%22N+120%C2%B036'36.7%22E/@23.649361,120.6095863,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6493612!4d120.6101826?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	460	無自來水地區供水改善計畫第三期	土庫鎮新庄里12鄰供水延管工程	雲林縣土庫鎮新庄里	100%	100%	-	-	(107.03.30) / 107.06.01	(107.05.30) / 107.09.11	107.09.11	菘億營造股份有限公司	埋設∮100DIP-2010m	西螺所	120.37	23.74	https://www.google.com.tw/maps/@23.741801,120.3693246,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	461	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市北祥街301巷供水延管工程	雲林縣斗六市鎮北里	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.07.25	(107.08.30) / 107.11.12	107.11.12	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-340M	斗六所	120.55	23.72	https://www.google.com.tw/maps/@23.7199592,120.54816,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	462	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮東興里4鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮東興里	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.09.25	(107.08.30) / 107.10.30	107.10.30	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-240M	西螺所	120.48	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.7603897,120.4780143,15.75z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	463	無自來水地區供水改善計畫第三期	水林鄉西井村2鄰供水延管工程	雲林縣水林鄉西井村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.06.26	(107.08.30) / 107.08.13	107.08.13	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-470M	北港所	120.26	23.60	https://www.google.com.tw/maps/@23.599049,120.2545173,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	464	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市長平路100巷供水延管工程	雲林縣斗六市長平里	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.02	(107.08.30) / 107.11.12	107.11.12	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-635M	斗六所	120.51	23.70	https://www.google.com.tw/maps/@23.6988342,120.5068821,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	465	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉崙北村7鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉崙北村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.10.01	(107.08.30) / 107.11.28	107.11.28	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-300M	台西所	120.16	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'17.4%22N+120%C2%B009'31.3%22E/@23.654832,120.1581488,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.654832!4d120.1586962?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	466	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉馬鳴村8鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉馬鳴村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.03	(107.08.30) / 107.09.14	107.09.14	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-570M	虎尾所	120.27	23.70	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B042'04.5%22N+120%C2%B016'26.8%22E/@23.7012511,120.2722873,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQ0JzA3LjgiTiAxMjDCsDI2JzA1LjQiRQ!3b1!8m2!3d23.735495!4d120.4348248!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.701247!4d120.2741191?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	467	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉復興村8鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉復興村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.10.08	(107.08.30) / 108.01.07	108.01.07	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-240M	西螺所	120.36	23.78	https://www.google.com.tw/maps/@23.779884,120.3570775,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	468	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉嘉隆村南興街供水延管工程	雲林縣東勢鄉嘉隆村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.13	(107.08.30) / 107.09.25	107.09.25	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-300M	虎尾所	120.25	23.67	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B040'22.6%22N+120%C2%B015'17.7%22E/@23.6729447,120.2541802,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQ0JzA3LjgiTiAxMjDCsDI2JzA1LjQiRQ!3b1!8m2!3d23.735495!4d120.4348248!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6729428!4d120.2549235?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	469	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉湖寮村3鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉湖寮村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.09.25	(107.08.30) / 107.12.18	107.12.18	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-504M	台西所	120.21	23.61	https://www.google.com.tw/maps/@23.6146914,120.2068642,17.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	470	無自來水地區供水改善計畫第三期	大埤鄉大德村供水延管工程	雲林縣大埤鄉大德村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.06.25	(107.08.30) / 107.08.20	107.08.20	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-320M	斗南所	120.43	23.64	https://www.google.com.tw/maps/@23.6371822,120.4263945,18.75z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	471	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市鎮南路425巷95號等供水延管工程	雲林縣斗六市嘉東里	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.20	(107.08.30) / 107.12.18	107.12.18	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-750M	古坑所	120.55	23.69	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'15.0%22N+120%C2%B032'55.7%22E/@23.687493,120.5482323,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6874931!4d120.5488117?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	472	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉五榔村2鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉五榔村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.20	(107.08.30) / 107.10.11	107.10.11	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-1260M	虎尾所	120.25	23.68	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'29.5%22N+120%C2%B013'31.8%22E/@23.6915421,120.2236663,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQxJzAwLjEiTiAxMjDCsDE1JzAwLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.683363!4d120.2500986!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6915375!4d120.2254981?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	473	無自來水地區供水改善計畫第三期	水林鄉番薯厝供水延管工程	雲林縣水林鄉蕃薯村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.07.11	(107.08.30) / 107.09.03	107.09.03	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-1800M	北港所	120.22	23.54	https://www.google.com.tw/maps/@23.5373091,120.2154197,16.75z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	474	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮九隆里4鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮九隆里	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.06	(107.08.30) / 107.12.10	107.12.10	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-700M	西螺所	120.44	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7501777,120.4376809,18.3z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	475	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村28鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.11.17	(107.08.30) / 108.01.14	108.01.14	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-2600M	台西所	120.20	23.74	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'31.4%22N+120%C2%B011'57.6%22E/@23.742055,120.1971443,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7420552!4d120.1993335	-	-
台水事業預算	執行中	476	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉東勢西路392巷供水延管工程	雲林縣東勢鄉東南村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.09.05	(107.08.30) / 107.10.11	107.10.11	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-650M	虎尾所	120.25	23.69	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'06.6%22N+120%C2%B015'08.6%22E/@23.6851755,120.250804,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQ0JzA3LjgiTiAxMjDCsDI2JzA1LjQiRQ!3b1!8m2!3d23.735495!4d120.4348248!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6851721!4d120.2523778?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	477	無自來水地區供水改善計畫第三期	崙背鄉阿勸村2鄰供水延管工程	雲林縣崙背鄉阿勸村	100%	100%	-	-	(107.06.30) / 107.08.07	(107.08.30) / 107.11.08	107.11.08	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-540M	西螺所	120.33	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7479066,120.3365034,17.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	478	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉嘉隆村7鄰嘉勝路供水延管工程	雲林縣東勢鄉嘉隆村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 107.10.05	(108.01.31) / 107.11.15	107.11.15	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-175M	虎尾所	120.26	23.67	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'57.0%22N+120%C2%B015'44.2%22E/@23.6658444,120.2600787,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.6658395!4d120.2622727?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	479	無自來水地區供水改善計畫第三期	六腳鄉正義村10鄰延管工程	嘉義縣六腳鄉正義村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 107.09.19	(108.01.31) / 107.12.05	107.12.05	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-108m	朴子所	120.25	23.48	https://www.google.com.tw/maps/@23.4821204,120.2496612,16.96z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	480	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮興中里15鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮興中里	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 107.08.10	(108.01.31) / 107.08.17	107.08.17	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-84M	虎尾所	120.44	23.74	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'09.5%22N+120%C2%B026'17.7%22E/@23.735973,120.4373392,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7359707!4d120.4382551?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	481	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉義仁村10鄰供水延管工程	嘉義縣中埔鄉義仁村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 107.11.12	(108.01.31) / 108.01.04	108.01.04	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-120m	竹崎所	120.52	23.44	https://www.google.com/maps/@23.4422132,120.5211252,18.77z	-	-
台水事業預算	執行中	482	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉三盛村12鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉三盛村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 108.07.05	(108.01.31) / 108.08.15	108.08.15	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-120M	台西所	120.26	23.80	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B047'54.1%22N+120%C2%B015'50.2%22E/@23.798359,120.2617573,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7983588!4d120.2639463	-	-
台水事業預算	執行中	483	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉麥豐村27鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉麥豐村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 108.04.26	(108.01.31) / 108.07.11	108.07.11	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-300M	台西所	120.25	23.75	https://www.google.com.tw/maps/@23.7489702,120.2498643,18z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	484	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉施湖村9鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉施湖村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 107.12.05	(108.01.31) / 107.01.08	107.01.08	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-200M	台西所	120.22	23.64	https://www.google.com.tw/maps/@23.6382465,120.2217709,19.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	485	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村33鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 108.09.30	(108.01.31) / 108.11.21	108.11.21	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-180M	台西所	120.24	23.74	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'15.2%22N+120%C2%B014'19.7%22E/@23.737567,120.2378778,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7375667!4d120.2387978	-	-
台水事業預算	執行中	486	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市豐興路15巷供水延管工程	雲林縣斗六市八德里	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 108.03.22	(108.01.31) / 108.04.30	108.04.30	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-150M	斗六所	120.56	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7142612,120.5595594,21z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	487	無自來水地區供水改善計畫第三期	朴子市梅華里4鄰延管工程	嘉義縣朴子市梅華里	100%	100%	-	-	(107.10.30) / 107.09.19	(108.01.31) / 107.12.01	107.12.01	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-282m	朴子所	120.26	23.41	https://www.google.com.tw/maps/@23.4116629,120.2598581,18.46z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	488	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣竹崎鄉白杞村1鄰供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉白杞村	100%	100%	-	1,664.30	(107.10.30) / 108.06.24	(108.01.31) / 108.07.17	108.07.17	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-825m	竹崎所	120.58	23.49	https://www.google.com/maps/@23.490209,120.5764819,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	489	無自來水地區供水改善計畫第三期	竹崎鄉龍山村10鄰(瓦厝埔)供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉龍山村	100%	100%	-	2,042.40	(107.10.30) / 108.06.21	(108.01.31) / 108.07.12	108.07.12	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-900m	竹崎所	120.58	23.52	https://www.google.com/maps/@23.5178079,120.5740584,17.78z	-	-
水利署特別預算	執行中	490	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣新港鄉板頭村1鄰供水延管工程	嘉義縣新港鄉板頭村	100%	100%	-	1,334.00	(107.10.30) / 107.10.11	(108.01.31) / 107.12.19	107.12.19	炬曜營造有限公司	埋設100mmDIP-470M	新港所	120.32	23.57	https://www.google.com.tw/maps/@23.5677325,120.3232431,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	491	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮新街里25鄰華勝路391巷供水延管工程	雲林縣北港鎮新街里	100%	100%	-	916.00	(107.10.30) / 107.09.27	(108.01.31) / 107.11.23	107.11.23	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-375M	北港所	120.30	23.58	https://www.google.com.tw/maps/@23.5831412,120.2982866,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	492	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮樹腳里過溝8鄰供水延管工程	雲林縣北港鎮樹腳里	100%	100%	-	1,703.31	(107.10.30) / 108.02.23	(108.01.31) / 108.04.17	108.04.17	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-760M	北港所	120.27	23.58	https://www.google.com.tw/maps/@23.5810794,120.2718496,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	493	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉社口村16鄰十塊厝供水延管工程	嘉義縣中埔鄉社口村	100%	100%	-	6,560.00	(107.10.30) / 108.01.14	(108.01.31) / 108.09.03	108.09.03	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-1600m	竹崎所	120.55	23.45	https://www.google.com/maps/@23.4485662,120.5449104,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	494	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉新庄村4鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉新庄村	100%	100%	-	3,600.00	(107.10.30) / 108.05.23	(108.01.31) / 108.10.15	108.10.15	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-1200M	台西所	120.25	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B038'55.5%22N+120%C2%B015'12.5%22E/@23.648752,120.2512953,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.648752!4d120.2534837	-	-
水利署特別預算	執行中	495	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村24鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	100%	100%	-	1,610.00	(107.10.30) / 108.04.26	(108.01.31) / 108.06.26	108.06.26	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-600M	台西所	120.23	23.73	https://www.google.com.tw/maps/@23.7293627,120.2288457,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	496	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮新街里4鄰華勝路588巷供水延管工程	雲林縣北港鎮新街里	100%	100%	-	1,103.00	(107.10.30) / 107.09.27	(108.01.31) / 107.11.19	107.11.19	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-490M	北港所	120.30	23.59	https://www.google.com.tw/maps/@23.589435,120.3000527,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	497	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉大華村8鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉大華村	100%	100%	-	1,050.00	(107.10.30) / 108.01.11	(108.01.31) / 108.04.08	108.04.08	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-350M	西螺所	120.42	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.8016531,120.4230459,16.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	498	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮詔安里13鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮詔安里	100%	100%	-	1,334.00	(107.10.30) / 107.10.22	(108.01.31) / 108.01.07	108.01.07	富凰工程有限公司	埋設100mmDIP-450M	西螺所	120.44	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.7954142,120.4427964,18.99z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	499	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉楊賢村8鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉楊賢村	100%	100%	-	3,150.00	(107.10.30) / 108.04.03	(108.01.31) / 108.06.11	108.06.11	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-1050M	西螺所	120.40	23.82	https://www.google.com.tw/maps/@23.8153369,120.4008904,17.28z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	500	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉嘉139線供水延管工程	嘉義縣中埔鄉富收村	100%	100%	-	821.30	(107.10.30) / 107.11.12	(108.01.31) / 108.01.04	108.01.04	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-220m	竹崎所	120.49	23.45	https://www.google.com/maps/@23.446099,120.4842364,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	501	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉馬鳴村2鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉馬鳴村	100%	100%	-	2,214.00	(107.10.30) / 107.10.08	(108.01.31) / 107.11.15	107.11.15	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-820M	虎尾所	120.28	23.70	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'43.4%22N+120%C2%B017'00.9%22E/@23.6954035,120.2813794,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.6953986!4d120.2835734?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	502	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮樹腳里船埔2鄰供水延管工程	雲林縣北港鎮樹腳里	100%	100%	-	1,230.00	(107.10.30) / 108.04.01	(108.01.31) / 108.05.15	108.05.15	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-410M	北港所	120.28	23.57	https://www.google.com.tw/maps/@23.5747287,120.281934,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	503	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮府番里2鄰供水延管工程	雲林縣北港鎮府番里	100%	100%	-	1,650.00	(107.10.30) / 108.04.01	(108.01.31) / 108.05.09	108.05.09	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-550M	北港所	120.32	23.59	https://www.google.com.tw/maps/@23.595759,120.3148636,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	504	無自來水地區供水改善計畫第三期	梅山鄉大南村隘寮供水延管工程	嘉義縣梅山鄉大南村	65%	65%	-	3,770.00	(107.10.30) / 108.05.13(管) / 109/2/24(機)	(108.01.31) / 108.07.30(管)	108.07.30	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-1500m	古坑所	120.56	23.56	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B033'47.8%22N+120%C2%B033'29.4%22E/@23.563282,120.5573912,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5632824!4d120.5581654?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	505	無自來水地區供水改善計畫第三期	民雄鄉興南村供水延管工程	嘉義縣民雄鄉興南村	100%	100%	-	961.00	(107.10.30) / 107.08.20	(108.01.31) / 107.10.22	107.10.22	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-360M	民雄所	120.43	23.53	https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+%E6%B0%91%E9%9B%84%E9%84%89%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3621/@23.5280457,120.4349972,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e95fe49d723d3:0xf9f6001188fbe81d!8m2!3d23.5280456!4d120.437186	-	-
台水事業預算	執行中	506	無自來水地區供水改善計畫第三期	朴子市崁前里3鄰延管工程	嘉義縣朴子市崁前里	100%	100%	-	560.00	(107.11.15) / 107.11.19	(107.12.15) / 107.12.20	107.12.20	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-240m	朴子所	120.24	23.44	https://www.google.com.tw/maps/@23.4415956,120.2353098,16.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	507	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉嘉勝路供水延管工程	雲林縣東勢鄉嘉隆村	100%	100%	-	216.00	(108.04.15) / 108.02.20	(108.06.15) / 108.03.27	108.03.27	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-75M	虎尾所	120.26	23.67	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'56.2%22N+120%C2%B015'44.4%22E/@23.6656239,120.260138,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQwJzAwLjgiTiAxMjDCsDE1JzQzLjYiRQ!3b1!8m2!3d23.6668765!4d120.2621064!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6656187!4d120.2623317?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	508	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉麥豐村22鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉麥豐村	100%	100%	-	500.00	(108.04.15) / 108.09.25	(108.06.15) / 108.10.30	108.10.30	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-150M	台西所	120.25	23.75	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'45.3%22N+120%C2%B015'00.5%22E/@23.745927,120.2492098,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7459269!4d120.2501298?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	509	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣水林鄉灣西村延管工程	雲林縣水林鄉灣西村	100%	100%	-	450.00	(108.04.15) / 108.08.01	(108.06.15) / 108.09.05	108.09.05	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-150m	北港所	120.22	23.60	https://www.google.com.tw/maps/@23.5964243,120.2237633,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	510	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣竹崎鄉昇平村7鄰延管工程	嘉義縣竹崎鄉昇平村	100%	100%	-	980.29	(108.04.15) / 108.05.30	(108.06.15) / 108.08.22	108.08.22	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-320m	竹崎所	120.56	23.48	https://www.google.com/maps/@23.477603,120.5609365,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	511	無自來水地區供水改善計畫第三期	口湖鄉下崙村16鄰供水管工程	雲林縣口湖鄉下崙村	100%	100%	-	1,500.00	(108.04.15) / 108.10.31	(108.06.15) / 108.12.06	108.12.06	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-500M	台西所	120.15	23.63	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B037'32.4%22N+120%C2%B009'08.2%22E/@23.625663,120.1511937,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6256635!4d120.1522879	-	-
水利署特別預算	執行中	512	無自來水地區供水改善計畫第三期	口湖鄉下崙村12鄰供水管工程	雲林縣口湖鄉下崙村	100%	100%	-	450.00	(108.04.15) / 108.10.31	(108.06.15) / 108.12.06	108.12.06	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-130M	台西所	120.16	23.63	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B037'30.8%22N+120%C2%B009'29.9%22E/@23.625217,120.1577498,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6252172!4d120.1583126	-	-
水利署特別預算	執行中	513	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉興華村13鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉興華村	100%	100%	-	1,500.00	(108.04.15) / 108.09.30	(108.06.15) / 108.11.27	108.11.27	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-500M	台西所	120.28	23.75	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'52.0%22N+120%C2%B016'54.5%22E/@23.747765,120.2796273,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7477649!4d120.2818164?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	514	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣水林鄉大山村延管工程	雲林縣水林鄉大山村	100%	100%	-	840.00	(108.04.15) / 108.08.01	(108.06.15) / 108.09.05	108.09.05	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-280m	北港所	120.22	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.5534272,120.2246835,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	515	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣竹崎鄉自由路延管工程	嘉義縣竹崎鄉竹崎村	100%	100%	-	1,541.40	(108.04.15) / 108.06.03	(108.06.15) / 108.10.29	108.10.29	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-600m	竹崎所	120.55	23.51	https://www.google.com/maps/@23.5148734,120.5491506,17.74z	-	-
水利署特別預算	執行中	516	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村萬興路供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	100%	100%	-	981.18	(108.04.15) / 108.03.29	(108.06.15) / 108.08.05	108.08.05	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-380M	虎尾所	120.23	23.72	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B043'27.0%22N+120%C2%B013'59.8%22E/@23.724178,120.2323502,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7241763!4d120.233266?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	517	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮扶朝里11鄰供水延管工程	雲林縣北港鎮扶朝里	100%	100%	-	1,575.00	(108.04.15) / 108.05.28	(108.06.15) / 108.07.17	108.07.17	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-420M	北港所	120.28	23.56	https://www.google.com.tw/maps/@23.5588616,120.2742847,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	518	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣竹崎鄉昇平村14鄰延管工程	嘉義縣竹崎鄉昇平村	100%	100%	-	1,954.60	(108.04.15) / 108.06.03	(108.06.15) / 108.10.18	108.10.18	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-500m	竹崎所	120.54	23.48	https://www.google.com/maps/@23.4766614,120.5431086,17.74z	-	-
水利署特別預算	執行中	519	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉港後村13鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉港後村	100%	100%	-	780.00	(108.04.15) / 108.08.19	(108.06.15) / 108.11.11	108.11.11	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-260m	西螺所	120.39	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.8000706,120.3926655,17.52z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	520	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉光華村7鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉光華村	100%	100%	-	1,740.00	(108.04.15) / 108.10.04	(108.06.15) / 108.11.12	108.11.12	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-580M	台西所	120.21	23.69	https://www.google.com.tw/maps/@23.6888796,120.2114674,16.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	521	無自來水地區供水改善計畫第三期	梅山鄉半天村半天寮供水延管工程	嘉義縣梅山鄉半天村	65%	65%	-	23,350.00	(108.04.15) / 108/10/14(管) / 108/11/15(機)	109/12/31	-	雅喬工程有限公司	埋設100m/mDIP-7000M、200m/mDIP-2000M	古坑所	120.57	23.57	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B034'03.8%22N+120%C2%B034'10.5%22E/@23.567729,120.5689259,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5677294!4d120.5695867?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	522	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市長林路100巷延管工程	雲林縣斗六市長平里	100%	100%	-	1,600.00	(108.04.15) / 108.07.23	(108.06.15) / 108.10.02	108.10.02	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-400m	斗六所	120.51	23.70	https://www.google.com.tw/maps/@23.7018162,120.5146457,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	523	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣番路鄉番路村石二崎延管工程	嘉義縣番路鄉番路村	100%	100%	-	2,699.74	(108.04.15) / 108.09.11	(108.06.15) / 108.11.12	108.11.12	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-700m	竹崎所	120.57	23.46	https://www.google.com/maps/@23.4620831,120.5651235,17.52z	-	-
水利署特別預算	執行中	524	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉東北村10鄰供水延管工程	雲林縣東勢鄉東北村	100%	100%	-	3,234.00	(108.04.15) / 108.03.29	(108.06.15) / 108.07.01	108.07.01	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-1275M	虎尾所	120.26	23.68	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B040'59.4%22N+120%C2%B015'21.1%22E/@23.6831672,120.2539846,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6831628!4d120.2558696?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	525	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮新吉里14鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮新吉里	100%	100%	-	1,710.00	(108.04.15) / 108.05.14	(108.06.15) / 108.11.22	108.11.22	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-570M	虎尾所	120.42	23.71	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B042'41.1%22N+120%C2%B025'12.4%22E/@23.7114195,120.4179197,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	526	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣鹿草鄉豐稠村延管工程	嘉義縣鹿草鄉豐稠村	100%	100%	-	3,410.00	(108.04.15) / 108.04.03	(108.06.15) / 108.06.23	108.06.23	明和水電工程有限公司	埋設100DIP~1300M	義竹所	120.30	23.42	https://www.google.com.tw/maps/@23.414845,120.3001759,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	527	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮新厝里5鄰供水延管工程	雲林縣北港鎮新厝里	100%	100%	-	1,104.00	(108.04.15) / 108.08.01	(108.06.15) / 108.09.16	108.09.16	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-368M	北港所	120.32	23.59	https://www.google.com.tw/maps/@23.5879481,120.3191595,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	528	無自來水地區供水改善計畫第三期	崙背鄉大有村4鄰供水延管工程	雲林縣崙背鄉大有村	100%	100%	-	750.00	(108.04.15) / 108.05.10	(108.06.15) / 108.07.23	108.07.23	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-250m	西螺所	120.30	23.78	https://www.google.com/maps/@23.7784788,120.3034438,17.04z	-	-
水利署特別預算	執行中	529	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉來惠村11鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉來惠村	100%	100%	-	1,580.00	(108.04.15) / 108.07.08	(108.06.15) / 108.10.16	108.10.16	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-620m	西螺所	120.40	23.77	https://www.google.com/maps/@23.769791,120.399415,18.04z	-	-
水利署特別預算	執行中	530	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉荷苞村小坑供水延管工程	雲林縣古坑鄉荷苞村	100%	100%	-	1,440.00	(108.04.15) / 108.08.06	(108.06.15) / 108.10.01	108.10.01	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-700M	古坑所	120.58	23.66	https://www.google.com.tw/maps/@23.6558683,120.5828504,18.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	531	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉牛厝村13鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉牛厝村	100%	100%	-	2,700.00	(108.04.15) / 108.09.12	(108.06.15) / 108.10.30	108.10.30	雅喬工程有限公司	埋設∮100mmDIP-900M	台西所	120.22	23.66	https://www.google.com.tw/maps/@23.6591098,120.2157903,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	532	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉東勢西路392巷供水延管工程(二)	雲林縣東勢鄉東南村	100%	100%	-	1,419.00	(108.04.15) / 108.04.24	(108.06.15) / 108.07.23	108.07.23	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-650M	虎尾所	120.252307	23.69	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'07.4%22N+120%C2%B015'08.3%22E/@23.6853974,120.2512412,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6853954!4d120.2523071?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	533	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣新港鄉大潭村4鄰延管工程	嘉義縣新港鄉大潭村	100%	100%	-	1,937.00	(108.04.15) / 108.05.22	(108.06.15) / 108.10.14	108.10.14	明和水電工程有限公司	埋設∮100DIP-720m	新港所	120.36	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.5537816,120.3604277,16.74z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	534	無自來水地區供水改善計畫第三期	莿桐鄉埔子村20鄰供水延管工程	雲林縣莿桐鄉埔子村	100%	100%	-	1,750.00	(108.04.15) / 108.09.23	(108.06.15)	109.01.21	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-500m	西螺所	120.51	23.75	https://www.google.com/maps/@23.7474907,120.5105965,16.8z	-	-
水利署特別預算	執行中	535	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣新港鄉月眉村16鄰延管工程	嘉義縣新港鄉月眉村	100%	100%	-	2,808.00	(108.04.15) / 108.05.22	(108.06.15) / 108.10.30	108.10.30	明和水電工程有限公司	埋設∮100DIP-1020m	新港所	120.34	23.52	https://www.google.com.tw/maps/@23.5225525,120.3462819,16.74z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	536	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村29鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	100%	100%	-	2,570.50	(108.04.15) / 108.04.17	(108.06.15) / 108.08.20	108.08.20	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-970M	虎尾所	120.23	23.72	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B043'12.9%22N+120%C2%B014'02.4%22E/@23.7202472,120.2321106,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7202431!4d120.2339958?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	537	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉北美路供水延管工程	雲林縣東勢鄉四美村	100%	100%	-	1,510.50	(108.04.15) / 108.04.17	(108.06.15) / 108.07.23	108.07.23	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-570M	虎尾所	120.24	23.73	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B043'54.5%22N+120%C2%B014'41.3%22E/@23.7318159,120.242598,877m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7318114!4d120.2447919?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	538	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮建國里18鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮建國里	100%	100%	-	1,530.00	(108.04.15) / 108.03.13	(108.06.15) / 108.08.30	108.08.30	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-510M	虎尾所	120.41	23.71	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B042'47.3%22N+120%C2%B024'25.8%22E/@23.7131439,120.404963,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.713139!4d120.407157?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	539	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮頂湳里14鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮頂湳里	100%	100%	-	970.00	(108.04.15) / 108.10.18	(108.06.15)	109.02.04	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-390m	西螺所	120.45	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.7624096,120.4511169,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	540	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮埒內里18鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮埒內里	100%	100%	-	1,440.00	(108.04.15) / 108.06.17	(108.06.15) / 108.10.09	108.10.09	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-480M	虎尾所	120.45	23.73	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'00.9%22N+120%C2%B026'43.8%22E/@23.7335939,120.443303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.733589!4d120.445497?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	541	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮墾地里海墘供水延管工程	雲林縣虎尾鎮墾地里	100%	100%	-	7,500.00	(108.04.15) / 108.06.28	(108.06.15) / 108.12.11	108.12.11	炬曜營造有限公司	埋設100mmDIP-2500M	虎尾所	120.39	23.73	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B043'31.2%22N+120%C2%B023'06.7%22E/@23.7253359,120.383008,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.725331!4d120.385202?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	542	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉潮厝村潮厝路供水延管工程	雲林縣褒忠鄉潮厝村	100%	100%	-	1,144.00	(108.04.15) / 108.04.24	(108.06.15) / 108.07.10	108.07.10	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-440M	虎尾所	120.34	23.72	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B043'02.7%22N+120%C2%B020'07.5%22E/@23.7174149,120.333209,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.71741!4d120.3354029?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	543	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市興農路900號供水延管工程	雲林縣斗六市虎溪里	100%	100%	-	560.00	(108.04.15) / 108.04.26	(108.06.15) / 108.06.11	108.06.11	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-160m	斗六所	120.50	23.72	https://www.google.com.tw/maps/@23.7206385,120.5017193,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	544	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣竹崎鄉文峰村頂檨仔寮供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉文峯村	80%	80%	-	4,838.48	108/12/19(管) / 108/12/18(土) / 108/10/15(機)	109/05/31(管)	109/01/13(管)	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-720m	竹崎所	120.60	23.50	https://www.google.com/maps/@23.5031704,120.5945251,16.64z	-	-
水利署特別預算	執行中	545	無自來水地區供水改善計畫第三期	太保市田尾里5鄰延管工程	嘉義縣太保市田尾里	100%	100%	-	1,300.00	(108.06.25) / 108.08.19	(108.08.25) / 108.10.09	108.10.09	明和水電工程有限公司	埋設∮100mmDIP-750m	朴子所	120.32	23.49	https://www.google.com.tw/maps/@23.4937622,120.320736,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	546	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市大學路303巷25號延管工程	雲林縣斗六市社口里	100%	100%	-	2,000.00	(108.06.25) / 108.07.23	(108.08.25) / 108.10.02	108.10.02	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-500m	斗六所	120.54	23.70	https://www.google.com.tw/maps/@23.6985089,120.5448597,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	547	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉蔡厝村6鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉蔡厝村	0%	0%	-	-	-	-	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-660M	台西所	120.22	23.61	https://www.google.com.tw/maps/@23.6137342,120.2184412,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	548	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣水上鄉三界埔4鄰供水延管工程	嘉義縣水上鄉三界村	100%	100%	-	2,014.98	(108.06.25) / 108.05.15	(108.08.25) / 108.07.31	108.07.31	翊安水電工程行	埋設100mmDIP-450M	嘉義所	120.47	23.44	https://www.google.com.tw/maps/@23.436358,120.4734648,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	549	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉同仁村柚仔宅供水延管工程	嘉義縣中埔鄉同仁村	90%	90%	-	29,463.38	(108.06.25) / 108.09.16	(108.08.25)	-	萌盛企業有限公司	埋設100mmDIP-8500M	竹崎所	120.50	23.41	https://www.google.com/maps/@23.4117837,120.5053073,16.69z	-	-
水利署特別預算	執行中	550	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市成功路768號供水延管工程	雲林縣斗六市林頭里	100%	100%	-	1,200.00	(108.06.25) / 108.11.21	(108.08.25) / 108.12.03	108.12.03	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-350M	斗六所	120.56	23.69	https://www.google.com.tw/maps/@23.6881839,120.5588986,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	551	無自來水地區供水改善計畫第三期	民雄鄉中央村田中央11鄰供水延管工程	嘉義縣民雄鄉中央村	100%	100%	-	1,880.00	(108.06.25) / 108.05.03	(108.08.25) / 108.06.24	108.06.24	炬曜營造有限公司	埋設∮100mmDIP-670公尺	民雄所	120.40	23.54	https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+%E6%B0%91%E9%9B%84%E9%84%89%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3621/@23.5358166,120.399192,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e96262975a24d:0x7bbe8309308aa438!8m2!3d23.5358116!4d120.401379	-	-
水利署特別預算	執行中	552	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村26鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	100%	100%	-	4,080.00	(108.06.25) / 108.09.20	(108.08.25) / 108.12.09	108.12.09	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-700M	台西所	120.22	23.74	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'13.5%22N+120%C2%B013'16.6%22E/@23.737074,120.2201707,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7370736!4d120.2212652	-	-
水利署特別預算	執行中	553	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉五榔村3鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉五榔村	100%	100%	-	4,095.00	(108.06.25) / 108.08.02	(108.08.25) / 108.11.01	108.11.01	松富水管工程行	埋設100mmDIP-1365M	虎尾所	120.22	23.69	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'20.7%22N+120%C2%B013'24.7%22E/@23.6890859,120.221319,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6890808!4d120.2235134?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	554	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣大林鎮中坑里田寮14鄰延管工程	嘉義縣大林鎮中坑里	100%	100%	-	13,063.30	(108.06.25) / 108.09.03(管) / 108.10.05(土) / 108.08.19(機)	(108.08.25)	109/03/20(管) / 109.02.06(土) / 109.02.19(機)	景知企業有限公司(管)	埋設∮100DIP-3050m	民雄所	120.51	23.56	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B033'24.3%22N+120%C2%B030'40.9%22E/@23.556738,120.5091813,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5567376!4d120.5113698	-	-
水利署特別預算	執行中	555	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉嘉隆村27鄰供水延管工程	雲林縣東勢鄉嘉隆村	100%	100%	-	3,750.00	(108.06.25) / 108.06.06	(108.08.25) / 108.11.08	108.11.08	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-1250M	虎尾所	120.25	23.67	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B040'04.4%22N+120%C2%B015'11.8%22E/@23.6679039,120.251093,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6678988!4d120.2532865?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	556	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉富收村頂中下街供水延管工程	嘉義縣中埔鄉富收村	0%	0%	-	1,120.90	(108.06.25)	(108.08.25)	-	炬曜營造有限公司	埋設∮100DIP-320m	竹崎所	120.49	23.45	https://www.google.com/maps/@23.447828,120.4928537,18.82z	-	-
水利署特別預算	執行中	557	無自來水地區供水改善計畫第三期	元長鄉後湖村溪底供水延管工程	雲林縣元長鄉後湖村	100%	100%	-	1,500.00	(108.06.25) / 108.09.20	(108.08.25) / 108.12.06	108.12.06	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-500M	虎尾所	120.32	23.68	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'03.2%22N+120%C2%B019'06.8%22E/@23.6842344,120.3170198,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6842311!4d120.3185494?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	558	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市十三北路供水延管工程	雲林縣斗六市十三里	100%	100%	-	2,775.00	(108.06.25) / 108.08.09	(108.08.25) / 108.10.14	108.10.14	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-650M	斗六所	120.57	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.759523,120.5702464,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	559	無自來水地區供水改善計畫第三期	158縣北溪至大屯供水延管工程	雲林縣虎尾鎮西屯里	100%	100%	-	5,117.00	(108.06.25) / 108.08.02	(108.08.25) / 108.10.06	108.10.06	正佳工程有限公司	埋設100mmDIP-1350M	虎尾所	120.40	23.71	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B042'26.7%22N+120%C2%B023'53.3%22E/@23.7074209,120.39595,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7074163!4d120.3981442?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	560	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉龍潭村信義路供水延管工程	雲林縣東勢鄉龍潭村	100%	100%	-	495.00	(108.07.06) / 108.09.20	(108.09.06) / 108.12.06	108.12.06	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-170M	虎尾所	120.24	23.69	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B041'20.1%22N+120%C2%B014'13.9%22E/@23.6889074,120.2356648,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDQyJzQxLjEiTiAxMjDCsDI1JzEyLjQiRQ!3b1!8m2!3d23.7114146!4d120.4201137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.688904!4d120.2371945?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	561	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市保長路560巷延管工程	雲林縣斗六市長平里	100%	100%	-	3,500.00	(108.09.01) / 108.10.05	(108.11.01) / 108.11.29	108.11.29	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-1000m	斗六所	120.52	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.708629,120.5142853,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	562	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮正興里4鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮正興里	95%	95%	-	4,120.00	108/11/11	109/03/30	109/03/20	松富水管工程行	埋設∮100DIP-80M	西螺所	120.46	23.80	https://www.google.com.tw/maps/@23.7959379,120.4640711,18.5z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	563	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗南鎮田德路58巷供水延管工程	雲林縣斗南鎮田頭里	100%	100%	-	667.09	(108.09.01) / 108.10.16	(108.11.01) / 108.11.19	108.11.19	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-198M	斗南所	120.49	23.70	https://www.google.com.tw/maps/@23.7044041,120.491418,18.25z	-	-
台水事業預算	執行中	564	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣新港鄉三間村7鄰延管工程	嘉義縣新港鄉三間村	100%	100%	-	1,017.00	(108.09.01) / 108.08.15	(108.11.01) / 108.12.23	108.12.23	明和水電工程有限公司	埋設∮100DIP-360m	新港所	120.38	23.52	https://www.google.com.tw/maps/@23.5231454,120.3844734,18z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	565	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣太保市梅埔里1鄰延管工程	嘉義縣太保市梅埔里	100%	100%	-	1,081.00	(108.09.01) / 108.08.15	(108.11.01) / 108.12.23	108.12.23	明和水電工程有限公司	埋設∮100DIP-380M	新港所	120.33	23.44	https://www.google.com.tw/maps/@23.4426617,120.3364783,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	566	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉義庄村10鄰供水延管工程	雲林縣二崙鄉義庄村	0%	0%	-	-	-	-	-	松富水管工程行	埋設∮100DIP-410M	西螺所	120.42	23.81	https://www.google.com.tw/maps/@23.8144206,120.4168826,16.75z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	已併案	567	無自來水地區供水改善計畫第三期	二崙鄉大華村10鄰供水延管工程(二)	雲林縣二崙鄉大華村	0%	0%	-	-	-	-	-	松富水管工程行	埋設∮100DIP-730M	西螺所	120.45	23.76	https://www.google.com.tw/maps/@23.762774,120.4448856,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	568	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗南鎮舊社里11鄰供水延管工程	雲林縣斗南鎮舊社里	100%	100%	-	2,124.68	(108.09.01) / 108.10.09	(108.11.01) / 108.11.19	108.11.19	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-735M	斗南所	120.49	23.67	https://www.google.com.tw/maps/@23.6693512,120.4858164,17.5z	-	-
台水事業預算	已併案	569	無自來水地區供水改善計畫第三期	土庫鎮新庄里12鄰供水延管工程(二)	雲林縣土庫鎮新庄里	0%	0%	-	-	-	-	-	松富水管工程行	埋設∮100DIP-730M	西螺所	120.37	23.74	https://www.google.com.tw/maps/@23.738736,120.3697846,18z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	570	無自來水地區供水改善計畫第三期	麥寮鄉後安村12鄰供水延管工程	雲林縣麥寮鄉後安村	100%	100%	-	900.00	(108.09.01) / 108.09.10	(108.11.01) / 108.10.21	108.10.21	雅喬工程有限公司	埋設100mmHIP-350M	台西所	120.23	23.79	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B047'27.8%22N+120%C2%B013'44.5%22E/@23.7910689,120.2268283,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7910639!4d120.2290166?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	571	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉田洋村10鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉田洋村	100%	100%	-	2,436.00	108/11/05	108/12/30	109/02/20	信峰營造股份有限公司	埋設100mmDIP-870m	虎尾所	120.31	23.72	https://www.google.com.tw/maps/@23.7142876,120.3120122,852m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	572	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉中民村大部供水延管工程	雲林縣褒忠鄉中民村	0%	0%	-	-	-	-	-	信峰營造股份有限公司	埋設100mmDIP-242m	虎尾所	120.32	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7060504,120.3215118,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	573	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉同安村12鄰供水延管工程	雲林縣東勢鄉同安村	0%	0%	-	-	-	-	-	信峰營造股份有限公司	埋設100mmDIP-456m	虎尾所	120.28	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7098977,120.2797051,18.3z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	574	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉復興村3鄰供水延管工程	雲林縣東勢鄉復興村	0%	0%	-	-	-	-	-	信峰營造股份有限公司	埋設100mmDIP-840m	虎尾所	120.28	23.68	https://www.google.com.tw/maps/@23.681923,120.279048,877m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	575	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮頂溪里西園供水延管工程	雲林縣虎尾鎮頂溪里	0%	0%	-	-	-	-	-	信峰營造股份有限公司	埋設100mmDIP-630m	虎尾所	120.47	23.74	https://www.google.com.tw/maps/@23.738328,120.4666759,17.04z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	576	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉蚊港村13鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉蚊港村	100%	100%	-	580.00	(108.10.30) / 108.09.30	(108.12.30) / 108.11.21	108.11.21	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-200m	台西所	120.22	23.75	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'54.3%22N+120%C2%B013'10.7%22E/@23.7484339,120.2174423,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7484285!4d120.2196308?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	577	無自來水地區供水改善計畫第三期	雲縣元長鄉長南村延管工程	雲林縣元長鄉長南村	100%	100%	-	2,200.00	(108.10.30) / 108.09.18	(108.12.30) / 108.11.01	108.11.01	雅喬工程有限公司	埋設∮100DIP-760m	北港所	120.30	23.65	https://www.google.com.tw/maps/@23.647193,120.2989519,17.88z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	578	無自來水地區供水改善計畫第三期	水上鄉內溪村8鄰中義路地區延管工程	嘉義縣水上鄉內溪村	90%	90%	-	5,830.00	(108.10.30) / 108.11.25	(108.12.30)	-	信峰營造股份有限公司	埋設∮100DIP-600m / 埋設∮200DIP-1800m	嘉義所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	579	無自來水地區供水改善計畫第三期	民雄鄉興中村坔墘8鄰延管工程	嘉義縣民雄鄉興中村	100%	100%	-	2,124.25	(108.10.30) / 108.08.30	108/12/30	109/01/10	炬曜營造有限公司	埋設100mmDIP-700M	民雄所	120.42	23.53	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B032'01.3%22N+120%C2%B025'03.7%22E/@23.5336919,120.4155093,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x346e961eb51d5451:0x94c94cffac7f602c!2zNjIx5ZiJ576p57ij5rCR6ZuE6YSJ5Zyw5aKY!3b1!8m2!3d23.530271!4d120.417217!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.5336872!4d120.4176975	-	-
水利署特別預算	執行中	580	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉有才村7鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉有才村	100%	100%	-	654.26	(108.11.30) / 108.11.06	108/12/30	109/01/13	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-480M	虎尾所	120.29	23.72	https://www.google.com.tw/maps/@23.724817,120.2933783,648m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	581	無自來水地區供水改善計畫第三期	水上鄉大堀村大堀尾延管工程	嘉義縣水上鄉大堀村	65%	65%	-	3,969.95	109/02/03	109/05/30	-	鋒展水電工程有限公司	埋設100mmDIP-545M / 埋設200mmDIP-660M	嘉義所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	582	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉沄水村等供水延管工程	嘉義縣中埔鄉沄水村	40%	40%	-	49,286.65	(108.12.20) / 108.11.25(管1) / 108.12.19(土1)	109/05/30	-	宬泰工程有限公司	埋設100mmDIP-22500M / 埋設200mmDIP-2600M	工務課	120.52	23.39	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B023'34.2%22N+120%C2%B031'09.4%22E/@23.3935746,120.5108117,15.16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.392822!4d120.519269?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	583	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣鹿草鄉山子腳延管工程	嘉義縣鹿草鄉後堀村	100%	100%	-	1,548.75	(108.11.30) / 108.12.16	109/02/17	109/02/17	明和水電工程有限公司	埋設∮100DIP-800m	義竹所	120.32	23.41	https://www.google.com.tw/maps/@23.4086528,120.3263565,16.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	584	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣大埔鄉三腳石供水延管工程	嘉義縣大埔鄉西興村	40%	40%	-	11,762.00	(108.12.20) / 108.12.13(管)	109/12/31	109/03/16(管)	翊安水電工程行	埋設100mmDIP-2,100M	工務課	120.52	23.24	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B014'17.8%22N+120%C2%B031'14.4%22E/@23.2382729,120.5184803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.238268!4d120.520669?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	585	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉新庄村2鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉新庄村	100%	100%	-	1,480.00	(108.11.30) / 108.12.02	108/12/30	109/01/17	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-690M	台西所	120.26	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'13.4%22N+120%C2%B015'21.4%22E/@23.6537259,120.2537503,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6537206!4d120.2559385?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	586	無自來水地區供水改善計畫第三期	大埤鄉松竹村供水延管工程	雲林縣大埤鄉松竹村	100%	100%	-	987.72	(108.11.30) / 108.12.04	108/12/30	109/01/17	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-324M	斗南所	120.44	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.6292096,120.4388598,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	587	無自來水地區供水改善計畫第三期	大埤鄉尚義村供水延管工程	雲林縣大埤鄉尚義村	100%	100%	-	1,406.46	(108.11.30) / 108.12.04	108/12/30	109/01/17	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-438M	斗南所	120.46	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.6311822,120.4602776,17.75z	-	-
水利署特別預算	執行中	588	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣番路鄉公田村6至11鄰供水延管工程	嘉義縣番路鄉公田村	20%	20%	-	-	-	110/06/30	-	-	埋設100mmDIP-11300m	竹崎所	120.67	23.45	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B026'48.5%22N+120%C2%B040'03.7%22E/@23.4468039,120.6655083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.446799!4d120.667697?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	589	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉芎蕉林供水延管工程	嘉義縣中埔鄉社口村	25%	25%	-	2,836.05	-	109/8/31	-	-	埋設100mmDIP-1200m	竹崎所	120.56	23.45	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B026'50.4%22N+120%C2%B033'54.4%22E/@23.4473249,120.5629273,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjPCsDI2JzQ5LjIiTiAxMjDCsDMzJzI4LjMiRQ!3b1!8m2!3d23.446987!4d120.557865!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.4473197!4d120.5651158?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	590	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉東和村長安路80號等供水延管工程	雲林縣古坑鄉東和村	30%	30%	-	1,531.95	-	109/8/31	-	-	埋設100mmDIP-520m	古坑所	120.56	23.68	https://www.google.com.tw/maps/@23.6835067,120.5622719,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	591	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉社口村25鄰供水延管工程	嘉義縣中埔鄉社口村	25%	25%	-	2,115.75	-	109/8/31	-	-	埋設100mmDIP-700m	竹崎所	120.54	23.45	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B026'48.3%22N+120%C2%B032'13.2%22E/@23.4467459,120.5348103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.446741!4d120.536999?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	592	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉湖西村2鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉湖西村	30%	30%	-	380.10	-	109/8/31	-	-	埋設100mmDIP-156m	台西所	120.26	23.65	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'13.4%22N+120%C2%B015'21.4%22E/@23.6537259,120.2537503,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6537206!4d120.2559385?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	593	無自來水地區供水改善計畫第三期	朴子市永和里18鄰延管工程	嘉義縣朴子市永和里	30%	30%	-	229.36	-	109/8/31	-	明和水電工程有限公司	埋設∮100DIP-108m	朴子所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	594	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮新南路供水延管工程	雲林縣北港鎮新街里	33%	65%	0.32	365.93	109/04/28	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-156m	北港所	120.30	23.58	https://www.google.com.tw/maps/@23.5826947,120.3016082,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	595	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉和豐村20鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉和豐村	30%	30%	-	422.10	-	109/8/31	-	-	埋設100mmDIP-180m	台西所	120.22	23.74	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'12.6%22N+120%C2%B013'02.4%22E/@23.7368381,120.2164048,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7368363!4d120.2173251?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	596	無自來水地區供水改善計畫第三期	水林鄉土厝村供水延管工程	雲林縣水林鄉土厝村	30%	30%	-	1,265.04	-	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設200mmDIP-402m	北港所	120.27	23.57	https://www.google.com.tw/maps/@23.5708501,120.2680059,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	597	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉四湖村1鄰供水延管工程	雲林縣四湖鄉四湖村	30%	30%	-	714.00	-	109/8/31	-	雅喬工程有限公司	埋設100mmDIP-300m	台西所	120.23	23.63	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B038'03.3%22N+120%C2%B013'59.2%22E/@23.63425,120.2309224,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6342549!4d120.2330961?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	598	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉荷苞村山峰供水延管工程	雲林縣古坑鄉荷苞村	30%	30%	-	10,130.00	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP-4600M	古坑所	120.62	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.6331214,120.6153156,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	599	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮興南里8鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮興南里	30%	30%	-	496.65	-	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-210m	虎尾所	120.45	23.69	https://www.google.com.tw/maps/@23.6920055,120.4533669,218m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	600	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市仁義路22鄰供水延管工程	雲林縣斗六市崙峯里	30%	30%	-	-	-	109/8/31	-	松富水管工程行	埋設100mmDIP-550m	斗六所	120.54	23.68	https://www.google.com.tw/maps/@23.6856357,120.539162,16.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	601	無自來水地區供水改善計畫第三期	北港鎮灣內村供水延管工程	雲林縣北港鎮後溝里	33%	65%	0.32	499.43	109/04/28	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-210m	北港所	120.32	23.58	https://www.google.com.tw/maps/@23.5775589,120.3217626,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	602	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉荷苞村尖山坑65號等供水延管工程	雲林縣古坑鄉荷苞村	30%	30%	-	1,447.58	-	109/8/31	-	-	埋設∮100DIP-550m	古坑所	120.59	23.66	https://www.google.com.tw/maps/@23.6612511,120.5915656,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	603	無自來水地區供水改善計畫第三期	梅山鄉永興村九芎坑供水延管工程	嘉義縣梅山鄉永興村	20%	20%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP-250M	古坑所	120.56	23.57	https://www.google.com.tw/maps/@23.5669386,120.5617247,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	604	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉四美村永安路供水延管工程	雲林縣東勢鄉四美村	30%	30%	-	2,608.20	-	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-1260m	虎尾所	120.24	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7152558,120.2437505,877m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	605	無自來水地區供水改善計畫第三期	西螺鎮東興里3鄰供水延管工程	雲林縣西螺鎮東興里	30%	30%	-	666.75	-	109/8/31	-	-	埋設∮100DIP-220m	西螺所	120.48	23.77	https://www.google.com.tw/maps/@23.7676983,120.4798975,17.75z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	606	無自來水地區供水改善計畫第三期	斗六市引善路供水延管工程	雲林縣斗六市八德里	30%	30%	-	2,422.98	-	109/8/31	-	松富水管工程行	埋設100mmDIP-800m	斗六所	120.56	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7105397,120.5649834,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	607	無自來水地區供水改善計畫第三期	水林鄉後寮村供水延管工程	雲林縣水林鄉後寮村	30%	30%	-	508.62	-	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-260m	北港所	120.24	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.5456401,120.2432071,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	608	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉新坤村8鄰供水延管工程	雲林縣東勢鄉新坤村	30%	30%	-	1,547.70	-	109/8/31	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-750m	虎尾所	120.26	23.73	https://www.google.com.tw/maps/@23.7321052,120.2629808,877m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	609	無自來水地區供水改善計畫第三期	口湖鄉下崙村21鄰供水延管工程(二)	雲林縣口湖鄉下崙村	0%	0%	-	-	-	109/8/31	-	-	埋設100mmHIP-6000M	台西所	120.14	23.62	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B037'05.3%22N+120%C2%B008'38.7%22E/@23.618132,120.1418923,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6181315!4d120.144081?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	610	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣竹崎鄉復金村光祿廟供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉復金村	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100DIP-4000m	竹崎所	120.56	23.53	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B031'39.1%22N+120%C2%B033'28.0%22E/@23.5275439,120.5555773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.527539!4d120.557766?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	611	無自來水地區供水改善計畫第三期	古坑鄉水碓村德賢供水延管工程	雲林縣古坑鄉水碓村	25%	30%	0.05	1,462.65	-	109/09/30	-	松富水管工程行	埋設∮100DIP-578m	古坑所	120.58	23.66	https://www.google.com.tw/maps/@23.6564024,120.5771782,17.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	612	無自來水地區供水改善計畫第三期	台西鄉蚊港村8鄰供水延管工程	雲林縣臺西鄉蚊港村	25%	30%	0.05	596.40	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-264m	台西所	120.22	23.75	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B044'48.2%22N+120%C2%B013'09.2%22E/@23.746717,120.2170333,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.746717!4d120.2192219?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	613	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉田洋村下田供水延管工程	雲林縣褒忠鄉田洋村	25%	30%	0.05	1,119.30	-	109/09/30	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-610m	虎尾所	120.31	23.72	https://www.google.com.tw/maps/@23.7166899,120.3096643,356m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	614	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉埔姜村11鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉埔姜村	25%	30%	0.05	1,750.35	-	109/09/30	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-940m	虎尾所	120.31	23.70	https://www.google.com.tw/maps/@23.7030734,120.3076368,366m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	615	無自來水地區供水改善計畫第三期	虎尾鎮頂溪里15鄰供水延管工程	雲林縣虎尾鎮頂溪里	25%	30%	0.05	1,441.65	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-510m	虎尾所	120.47	23.74	https://www.google.com.tw/maps/@23.738044,120.472114,519m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已撤銷	616	無自來水地區供水改善計畫第三期	元長鄉山內村古松供水延管工程	雲林縣元長鄉山內村	20%	20%	-	-	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-500m	虎尾所	120.31	23.67	https://www.google.com.tw/maps/@23.675095,120.3111225,439m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	617	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉義縣竹崎鄉坑頭村順平厝供水延管工程	嘉義縣竹崎鄉坑頭村	20%	20%	-	-	-	109/09/30	-	-	埋設100DIP-850m	竹崎所	120.55	23.54	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B032'20.7%22N+120%C2%B033'06.8%22E/@23.5390829,120.5496853,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.539078!4d120.551874?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	618	無自來水地區供水改善計畫第三期	東勢鄉龍潭村16鄰供水延管工程	雲林縣東勢鄉龍潭村	25%	30%	0.05	1,779.75	-	109/09/30	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-820m	虎尾所	120.24	23.70	https://www.google.com.tw/maps/@23.7010148,120.2320576,903m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	619	無自來水地區供水改善計畫第三期	四湖鄉自強路供水延管工程	雲林縣四湖鄉溪底村	25%	30%	0.05	1,150.80	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-530m	北港所	120.26	23.66	https://www.google.com.tw/maps/@23.6609852,120.2632591,17.46z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	620	無自來水地區供水改善計畫第三期	元長鄉潭東村供水延管工程	雲林縣元長鄉潭東村	25%	30%	0.05	1,132.95	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-530m	北港所	120.30	23.63	https://www.google.com.tw/maps/@23.6334524,120.3010376,16z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	621	無自來水地區供水改善計畫第三期	嘉縣中埔鄉中埔村下埔洋供水延管工程	嘉義縣中埔鄉中埔村	20%	20%	-	-	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-1200m	竹崎所	120.53	23.41	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B024'53.5%22N+120%C2%B031'37.3%22E/@23.4148759,120.5248483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.414871!4d120.527037?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	622	無自來水地區供水改善計畫第三期	口湖鄉開元段供水延管工程	雲林縣口湖鄉梧北村	25%	30%	0.05	1,772.40	-	109/09/30	-	-	埋設200mmDIP-474m / 埋設100mmDIP-198m	北港所	120.20	23.55	https://www.google.com.tw/maps/@23.5516911,120.1960851,17.13z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	623	無自來水地區供水改善計畫第三期	元長鄉潭西村供水延管工程	雲林縣元長鄉潭西村	25%	30%	0.05	2,143.05	-	109/09/30	-	-	埋設100mmDIP-1020m	北港所	120.29	23.65	https://www.google.com.tw/maps/@23.6489416,120.2876886,16.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	624	無自來水地區供水改善計畫第三期	褒忠鄉中民村2鄰供水延管工程	雲林縣褒忠鄉中民村	25%	30%	0.05	2,439.15	-	109/09/30	-	富堂工程有限公司	埋設100mmDIP-1210m	虎尾所	120.33	23.71	https://www.google.com.tw/maps/@23.7032181,120.3281717,1259m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	625	無自來水地區供水改善計畫第三期	下營區新興里供水延管工程	臺南市下營區新興里	100%	100%	-	1,459.63	106/06/27	106/09/18	106/09/18	健程營造股份有限公司	100mmDIP-640M	麻豆所	120.28	23.24	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2357964,120.2765866,16.25z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	626	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中生里中洲供水延管工程	臺南市仁德區中生里	100%	100%	-	725.85	106/10/13	106/11/29	106/11/29	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-250M	歸仁所	120.25	22.90	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9056162,120.2471954,18.44z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	627	無自來水地區供水改善計畫第三期	內門區內興分水嶺供水延管工程	高雄市內門區內興里	100%	100%	-	1,985.55	106/07/25	106/10/13	106/10/13	凱聖水管工程有限公司	100m/mDIP-700M	玉井所	120.47	23.00	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0035202,120.46799,18.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	628	無自來水地區供水改善計畫第三期	安定區六嘉里供水延管工程	臺南市安定區六嘉里	100%	100%	-	1,676.93	106/08/09	106/09/13	106/09/13	安順工程行	100m/mDIP-565M	新市所	120.21	23.08	https:..www.google.com.maps.@23.0799085,120.2133224,18z	-	-
水利署公務預算	執行中	629	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區本原街一段供水延管工程	臺南市安南區原佃里	100%	100%	-	2,171.40	106//09/06	106/12/18	106/12/18	一州水電工程有限公司	100mmDIP-570M	台南所	120.20	23.05	https:..goo.gl.maps.f91WHVmFUQuCzZVx8	-	-
水利署公務預算	執行中	630	無自來水地區供水改善計畫第三期	柳營區旭山里山子腳供水延管工程	臺南市柳營區旭山里	100%	100%	-	2,005.16	106/05/16	106/07/28	106/07/28	健程營造股份有限公司	100mmDIP-835M	新營所	120.38	23.28	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2812089,120.3849694,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	631	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區中正北路一段231巷供水延管工程	臺南市歸仁區八甲里	100%	100%	-	585.23	106/06/23	106/07/25	106/07/25	一州水電工程有限公司	100mmDIP-230M	歸仁所	120.29	22.97	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9741331,120.2943597,18.69z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	632	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區西埔一街供水延管工程	臺南市歸仁區西埔里	100%	100%	-	1,202.95	106/07/13	106/08/24	106/08/24	一州水電工程有限公司	100m/mDIP-510M	歸仁所	120.28	23.00	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0011196,120.2876667,17.69z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	已撤銷	633	無自來水地區供水改善計畫第三期	關廟區深坑里延管工程	臺南市關廟區深坑里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100mmDIP-190M	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	634	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍崎區石曹里供水延管工程	臺南市龍崎區石曹里	100%	100%	-	3,542.10	106/12/11	107/02/14	107/02/14	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-1100M	歸仁所	120.39	22.96	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9610816,120.3919502,16.69z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	635	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區成功九街供水延管工程	臺南市歸仁區沙崙里	100%	100%	-	1,257.27	107/02/26	107/04/24	107/04/24	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-430M	歸仁所	120.30	22.96	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9534463,120.2924617,16.44z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	636	無自來水地區供水改善計畫第三期	新營區土庫里17鄰供水延管工程	臺南市新營區土庫里	100%	100%	-	1,029.47	107/03/02	107/05/07	107/05/07	健程營造股份有限公司	100mmDIP-316M	新營所	120.32	23.32	https:..www.google.com.tw.maps.@23.3241703,120.3250566,18.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	637	無自來水地區供水改善計畫第三期	新營區角帶里供水延管工程	臺南市新營區角帶里	100%	100%	-	500.76	106/12/12	107/04/24	107/04/24	健程營造股份有限公司	100mmDIP-110M	新營所	120.26	23.28	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2819163,120.2642053,17.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	638	無自來水地區供水改善計畫第三期	楠西區灣丘里梅嶺9.11.19鄰供水延管工程	臺南市楠西區灣丘里	100%	100%	-	12,990.00	107/01/30	107/12/20	107/12/20	聯揚營造有限公司	100mmDIP-2000M、2座加壓站及1座高地配水池	玉井所	120.53	23.18	https:..www.google.com.tw.maps.@23.1846926,120.5329609,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	639	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳里區民安里同安寮供水延管工程	臺南市佳里區民安里	100%	100%	-	711.01	106/11/01	106/12/08	106/12/08	協盟工程有限公司	100mmDIP-375M	佳里所	120.20	23.17	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B010'06.7%22N+120%C2%B011'43.6%22E.@23.1685399,120.193242,17z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.1685348!4d120.1954365?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	640	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區大潭里長榮路二段145巷供水延管工程	臺南市歸仁區大潭里	100%	100%	-	457.89	107/01/24	107/03/13	107/03/13	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-170M	歸仁所	120.29	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9082823,120.2884107,17.19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	641	無自來水地區供水改善計畫第三期	玉井區豐里里供水延管工程	臺南市玉井區豐里里	100%	100%	-	2,393.18	106/12/27	107/07/18	107/07/18	聯揚營造股份有限公司	200mmDIP-500M	玉井所	120.44	23.14	https:..www.google.com.tw.maps.@23.1365627,120.437316,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	642	無自來水地區供水改善計畫第三期	永康區大灣路942巷449弄供水延管工程	臺南市永康區崑山里	100%	100%	-	1,265.70	107/03/01	107/04/10	107/04/10	豪通工程行	100mmDIP-150M	永康所	120.26	23.01	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0087659,120.2551996,17.54z	-	-
水利署特別預算	執行中	643	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區長和路四段253巷供水延管工程	臺南市安南區布袋里	100%	100%	-	2,287.29	107/01/31	107/08/01	107/08/01	界福有限公司	100mmDIP-600M	台南所	120.20	23.06	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B003'50.3%22N+120%C2%B012'06.4%22E.@23.0639619,120.1995753,17z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.0639566!4d120.2017638?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	644	無自來水地區供水改善計畫第三期	玉井區竹圍里虎頭山延管工程	臺南市玉井區竹圍里	100%	100%	-	11,270.00	107/01/23	107/11/30	107/11/30	聯揚營造有限公司	100mmDIP-1300M、2座加壓站及1座高地配水池	玉井所	120.48	23.13	https:..www.google.com.tw.maps.@23.1299734,120.4790073,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	645	無自來水地區供水改善計畫第三期	東山區東中里福安街供水延管工程	臺南市東山區東中里	100%	100%	-	1,583.38	106/12/04	107/03/08	107/03/08	協盟工程有限公司	100mmDIP-400M	白河所	120.40	23.318723,	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B019'07.4%22N+120%C2%B023'57.6%22E.@23.3187265,120.3977954,17z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.3187231!4d120.3993429?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	646	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區西埔里大埔路一段供水延管工程	臺南市歸仁區西埔里	100%	100%	-	1,784.60	107/03/05	107/04/14	107/04/14	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-600M	歸仁所	120.28	23.01	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0054501,120.284958,16.94z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	647	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中洲里中洲街供水延管工程	臺南市仁德區中洲里	100%	100%	-	1,940.43	107/01/24	107/03/14	107/03/14	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-635M	歸仁所	120.25	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9060381,120.2562102,17.94z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	648	無自來水地區供水改善計畫第三期	善化區文正里供水延管工程	臺南市善化區文正里	100%	100%	-	1,061.91	106/12/25	107/01/26	107/01/26	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-315M	新市所	120.28	23.14	https:..www.google.com.maps.@23.1355842,120.2796529,19z	-	-
水利署特別預算	執行中	649	無自來水地區供水改善計畫第三期	新化區太平里供水延管工程	臺南市新化區太平里	100%	100%	-	2,436.31	106/12/25	107/04/21	107/04/21	聯揚營造股份有限公司	100mmDIP-1,065M	新市所	120.31	23.05	https:..www.google.com.maps.@23.0544322,120.3086116,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	650	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹽水區大莊里供水延管工程	臺南市鹽水區大莊里	100%	100%	-	1,086.15	106/12/12	107/04/24	107/04/24	健程營造股份有限公司	100mmDIP-345M	新營所	120.24	23.29	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2883533,120.2431078,17.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	651	無自來水地區供水改善計畫第三期	柳營區果毅里供水延管工程	臺南市柳營區果毅里	100%	100%	-	1,571.26	107/06/01	107/10/22	107/10/22	-	100DIP-480M	新市所	120.37	23.25	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2543558,120.3671392,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	652	無自來水地區供水改善計畫第三期	善化區坐駕里供水延管工程	臺南市善化區坐駕里	100%	100%	-	753.00	107/05/25	107/07/26	107/07/26	-	100DIP-218m	新市所	120.30	23.12	https:..www.google.com.maps.@23.1218316,120.2971419,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	653	無自來水地區供水改善計畫第三期	左鎮區澄山里供水延管工程	臺南市左鎮區澄山里	100%	100%	-	2,354.51	107/07/10	107/11/17	107/11/17	-	100DIP-850M	新市所	120.39	23.04	https:..www.google.com.maps.@23.040011,120.3842277,19z	-	-
水利署特別預算	執行中	654	無自來水地區供水改善計畫第三期	南化區玉山里柚子腳供水延管工程(一)	臺南市南化區玉山里	100%	100%	-	12,140.00	108/03/08	108/11/01	108/11/01	-	100DIP-1600M、2座加壓站及1座高地配水池	玉井所	120.51	23.07	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0678606,120.512897,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	655	無自來水地區供水改善計畫第三期	後壁區土溝里3鄰供水延管工程	臺南市後壁區土溝里	100%	100%	-	1,662.40	107/05/22	104/07/24	104/07/24	-	100DIP-560m	白河所	120.39	23.374387	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B022'26.8%22N+120%C2%B023'08.3%22E.@23.3741059,120.3834563,17z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.3741012!4d120.3856453?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	656	無自來水地區供水改善計畫第三期	新市區永就里供水延管工程	臺南市新市區永就里	100%	100%	-	2,189.70	107/06/01	107/08/20	107/08/20	-	100DIP-700M	新市所	120.30	23.06	https:..www.google.com.maps.@23.055217,120.3018685,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	657	無自來水地區供水改善計畫第三期	新化區崙頂里供水延管工程	臺南市新化區崙頂里	100%	100%	-	2,436.41	107/06/19	107/09/07	107/09/07	-	100DIP-750M	新市所	120.28	23.03	https:..www.google.com.maps.@23.026292,120.2816523,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	658	無自來水地區供水改善計畫第三期	柳營區果毅里4、7鄰供水延管工程	臺南市柳營區果毅里	100%	100%	-	934.58	107/11/06	108/01/02	108/01/02	-	100DIP-240M	新營所	120.37	23.25	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2547964,120.3711597,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	659	無自來水地區供水改善計畫第三期	新營區姑爺里挖仔供水延管工程	臺南市新營區姑爺里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-90M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	660	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區光明街供水延管工程	臺南市歸仁區武東里	100%	100%	-	292.80	107/07/13	107/08/14	107/08/14	-	100DIP-87M	歸仁所	120.28	22.93	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9300174,120.2764966,20.19z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	661	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區海佃路四段388巷134弄供水延管工程	臺南市安南區佃東里	100%	100%	-	1,080.25	107/12/05	108/05/21	108/05/21	-	100DIP-286M	台南所	120.18	23.06	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0654143,120.1782149,17.27z	-	-
台水事業預算	執行中	662	無自來水地區供水改善計畫第三期	新營區土庫里15鄰供水延管	臺南市新營區土庫里	100%	100%	-	582.17	107/11/06	108/01/21	108/01/21	-	100DIP-150M	新營所	120.35	23.32	https:..www.google.com.tw.maps.@23.3182784,120.3473063,19.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	663	無自來水地區供水改善計畫第三期	關廟區大順路供水延管工程	臺南市關廟區五甲里	100%	100%	-	793.78	107/09/14	107/10/16	107/10/16	-	100DIP-320M	歸仁所	120.33	22.95	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9478932,120.3300227,18.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	664	無自來水地區供水改善計畫第三期	麻豆區北勢里加輦邦供水延管工程	臺南市麻豆區北勢里	100%	100%	-	3,115.72	107/07/23	107/09/14	107/09/14	-	100DIP-1300M	麻豆所	120.26	23.20	https:..www.google.com.tw.maps.@23.1984847,120.2616663,17.21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	665	無自來水地區供水改善計畫第三期	六甲區大丘里中坑部落供水延管工程	臺南市六甲區大丘里	100%	100%	-	9,691.01	107/12/06	108/08/22	108/08/22	-	100mmDIP-3500M	麻豆所	120.46	23.23	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2237987,120.4580493,17.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	666	無自來水地區供水改善計畫第三期	楠西區灣丘里梅嶺延管工程(二)	臺南市楠西區灣丘里	70%	70%	-	14,000.00	108/09/16	109/12/31	-	-	100mmDIP-1750M、3座加壓站及1座高地配水池	玉井所	120.55	23.18	https:..www.google.com.tw.maps.@23.1809367,120.5472193,17.83z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	667	無自來水地區供水改善計畫第三期	永康區大灣路942巷561弄供水延管工程	臺南市永康區西灣里	100%	100%	-	695.71	107/12/19	108/06/21	108/06/21	-	100mmDIP-430M	永康所	120.26	23.01	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B000'36.6%22N+120%C2%B015'28.9%22E.@23.0101647,120.2572642,18z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.0101625!4d120.2580378?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	668	無自來水地區供水改善計畫第三期	左鎮區二寮里供水延管工程	臺南市左鎮區二寮里	100%	100%	-	3,735.82	107/12/21	108/03/29	108/03/29	-	100DIP-1300M	新市所	120.41	22.98	https:..www.google.com.maps.@22.978698,120.4098475,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	669	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區公學路四段2巷供水延管工程	臺南市安南區佃東里	100%	100%	-	1,746.05	108/01/16	108/12/02	108/12/02	-	100mmDIP-500M	工務課	120.18	23.07	https:..www.google.com.tw.maps.@23.070233,120.1801308,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	670	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳里區興化里佳里興供水延管工程	臺南市佳里區興化里	100%	100%	-	1,534.38	107/10/12	108/01/04	108/01/04	-	100DIP-550M	佳里所	120.18	23.19	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B011'28.0%22N+120%C2%B010'30.0%22E.@23.1911113,120.1739695,18z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.1911088!4d120.1750046?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	671	無自來水地區供水改善計畫第三期	南化區東和里4鄰供水延管工程	臺南市南化區東和里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100mmDIP-700M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	672	無自來水地區供水改善計畫第三期	白河關嶺里12鄰南寮延管工程	臺南市白河區關嶺里	100%	100%	-	5,454.03	107/12/03	108/10/03	108/10/03	-	100DIP-1850M	白河所	120.48	23.31	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B018'27.4%22N+120%C2%B029'02.5%22E.@23.3076279,120.4818443,17z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.307623!4d120.4840328?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	673	無自來水地區供水改善計畫第三期	關廟區東勢里東榮街92巷供水延管工程	臺南市關廟區東勢里	100%	100%	-	2,038.60	108/12/25	108/05/30	108/05/30	-	100DIP-642M	歸仁所	120.34	22.95	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9533184,120.3376527,19.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	674	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區保大路三段55巷供水延管工程	臺南市歸仁區大廟里	100%	100%	-	1,231.13	108/12/22	108/05/23	108/05/23	-	100DIP-300m	歸仁所	120.28	23.00	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9959512,120.2822467,19.42z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	675	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中山路328巷11弄供水延管工程	臺南市仁德區仁義里	100%	100%	-	333.59	108/05/21	108/06/25	108/06/25	-	100DIP-85m	歸仁所	120.26	22.97	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9717504,120.2574777,19.92z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	676	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中生里中洲供水延管工程(二)	臺南市仁德區中生里	100%	100%	-	288.63	108/05/23	108/06/25	108/06/25	-	100mmDIP-75M	-	120.25	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9095522,120.250793,18.21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	677	無自來水地區供水改善計畫第三期	龍崎區石嘈里田草埔供水延管工程	臺南市龍崎區石曹里	100%	100%	-	4,782.73	108/03/22	108/09/27	108/09/27	-	100mmDIP-1300M	-	120.41	22.95	https:..www.google.com.tw.maps.@22.946611,120.4055455,18.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	678	無自來水地區供水改善計畫第三期	玉井區層林里3鄰供水延管工程	臺南市玉井區層林里	100%	100%	-	8,135.77	108/03/29	108/07/29	108/07/29	-	100mmDIP-2000M	-	120.45	23.09	https:..www.google.com.tw.maps.@23.086781,120.4528148,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	679	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹽水區汫水里12鄰供水延管工程	臺南市鹽水區汫水里	100%	100%	-	1,586.24	108/04/29	108/07/22	108/07/22	-	100mmDIP-400M	-	120.29	23.34	https:..www.google.com.tw.maps.@23.3374941,120.2932898,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	680	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中洲里中洲街供水延管工程(二)	臺南市仁德區中洲里	100%	100%	-	2,481.14	108/05/23	108/08/02	108/08/02	-	100DIP-680m	-	120.26	22.90	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9045736,120.2600533,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	681	無自來水地區供水改善計畫第三期	新化區北勢里供水延管工程	臺南市新化區北勢里	100%	100%	-	2,508.91	108/06/25	108/09/27	108/09/27	-	100mmDIP-600M	-	120.29	23.04	https:..www.google.com.maps.@23.0442242,120.2866042,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	682	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中生里中洲供水延管工程(三)	臺南市仁德區中生里	100%	100%	-	2,982.87	108/06/21	108/09/26	108/09/26	-	100mmDIP-815M	-	120.25	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9072649,120.2484994,18.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	683	無自來水地區供水改善計畫第三期	下營區西連里供水延管工程	臺南市下營區西連里	100%	100%	-	2,540.07	108/06/25	108/10/14	108/10/14	-	100mmDIP-900M	-	120.26	23.20	https:..www.google.com.tw.maps.@23.2033137,120.261161,16.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	684	無自來水地區供水改善計畫第三期	永康區王行路866巷29弄延管工程	臺南市永康區王行里	100%	100%	-	2,393.01	108/08/01	108/12/20	108/12/20	-	100mmDIP-710M	-	120.28	23.05	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0499257,120.2777562,18.63z	-	-
水利署特別預算	執行中	685	無自來水地區供水改善計畫第三期	新營區土庫里鄰供水延管工程(三)	臺南市新營區土庫里	100%	100%	-	3,127.95	108/04/12	108/08/12	108/08/12	-	100mmDIP-880M	-	120.35	23.32	https:..www.google.com.tw.maps.@23.3205235,120.3484839,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	686	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區安吉路二段511巷供水延管工程	臺南市安南區佃東里	95%	95%	-	2,686.21	108/08/01	109/02/20	109/02/20	-	100mmDIP-860M	-	120.19	23.06	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0638073,120.1888263,18.9z	-	-
水利署特別預算	執行中	687	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區忠孝北路8巷供水延管工程	臺南市歸仁區大廟里	100%	100%	-	1,387.06	108/05/31	108/08/01	108/08/01	-	100mmDIP-490m	-	120.30	22.97	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9665769,120.3015265,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	688	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區公學路四段122巷272弄供水延管工程	臺南市安南區佃東里	100%	100%	-	1,380.18	108/07/02	108/12/11	108/12/11	-	100mmDIP-370M	-	120.18	23.07	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0720766,120.1766144,19.17z	-	-
水利署特別預算	執行中	689	無自來水地區供水改善計畫第三期	安南區安吉路一段999巷供水延管工程	臺南市安南區溪心里	100%	100%	-	1,955.56	108/07/30	108/12/31	108/12/31	-	100mmDIP-500M	-	120.18	23.05	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0546044,120.1851021,17.27z	-	-
水利署特別預算	執行中	690	無自來水地區供水改善計畫第三期	西港區新復里溪埔寮供水延管工程	臺南市西港區新復里	100%	100%	-	2,330.95	108/03/26	108/11/09	108/11/09	-	100mmDIP-900M	-	120.19	23.09	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B005'41.1%22N+120%C2%B011'19.4%22E.@23.0947532,120.1873227,17z.data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.0947505!4d120.1887313?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	691	無自來水地區供水改善計畫第三期	新化區羊林里供水延管工程	臺南市新化區羊林里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100mmDIP-1300M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	692	無自來水地區供水改善計畫第三期	楠西區灣丘里井仔湖供水延管工程	臺南市楠西區灣丘里	70%	70%	-	11,800.00	108/10/31	109/12/31	-	-	100mmDIP-1,700M、2座加壓站及1座高地配水池	-	120.55	23.18	https:..www.google.com.tw.maps.@23.179486,120.5511151,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	693	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區南丁路468巷71號等供水延管工程	臺南市歸仁區七甲里	100%	100%	-	896.71	108/07/20	108/08/22	108/08/22	-	100mmDIP-220M	-	120.28	22.98	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9853138,120.2795007,18.17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	694	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中生里5鄰中洲129之5號等供水延管工程	臺南市仁德區中洲里	100%	100%	-	1,167.53	108/08/19	108/11/20	108/11/20	-	100mmDIP-310M	-	120.25	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9067736,120.2473883,17.75z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	695	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中生里1之108號等供水延管工程	臺南市仁德區中洲里	100%	100%	-	3,170.81	108/07/05	108/10/21	108/10/21	-	100mmDIP-750M	-	120.26	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9105686,120.2611599,17.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	696	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中生里1鄰中洲76之72號等供水延管工程	臺南市仁德區中洲里	100%	100%	-	2,144.59	108/10/14	109/01/09	109/01/09	-	100mmDIP-600M	-	120.24	22.92	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9174666,120.2418092,19.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	697	無自來水地區供水改善計畫第三期	關廟區民生街115巷供水延管工程	臺南市關廟區關廟里	100%	100%	-	3,670.75	108/07/29	108/10/28	108/10/28	-	100DIP-1112M	-	120.33	22.96	https:..www.google.com.tw.maps.@22.957729,120.3257964,20.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	698	無自來水地區供水改善計畫第三期	南化區東和里5鄰供水延管工程	臺南市南化區東和里	70%	70%	-	6,320.00	108/09/27	109/11/30	-	-	100mmDIP-530M、1座加壓站及1座高地配水池	-	120.47	23.01	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0073556,120.4706212,17.75z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	699	無自來水地區供水改善計畫第三期	安定區文科里管寮供水延管工程	臺南市安定區文科里	100%	100%	-	331.63	108/09/19	108/12/12	108/12/12	-	100DIP-63M	-	120.23	23.10	https:..www.google.com.tw.maps.place.23°06'17.9"N+120°13'42.9"E.@23.1049799,120.2263963,17z	-	-
台水事業預算	執行中	700	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區民安路一段253巷供水延管工程	臺南市仁德區新田里	100%	100%	-	954.40	108/10/07	108/12/06	108/12/06	-	100DIP-240M	-	120.24	22.96	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9579065,120.244942,17.5z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已撤銷	701	無自來水地區供水改善計畫第三期	新化區太平里民生路314巷供水延管工程	臺南市新化區太平里	0%	0%	-	877.88	-	-	-	-	100DIP-260M	-	120.30	23.02	https:..www.google.com.tw.maps.place.23%C2%B001'25.0%22N+120%C2%B017'55.5%22E.@23.0236185,120.2976637,18	-	-
台水事業預算	執行中	702	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹽水區竹埔里6鄰供水延管工程	臺南市鹽水區竹埔里	100%	100%	-	1,170.22	108/07/31	108/10/15	108/10/15	-	100mmDIP-300M	-	120.24	23.27	https:..www.google.com.tw.maps.place.23°15'58.8"N+120°14'40.2"E.@23.2663329,120.2422983,17	-	-
台水事業預算	已撤銷	703	無自來水地區供水改善計畫第三期	南化區西埔里1鄰供水延管工程	臺南市南化區西埔里	0%	0%	-	1,456.28	-	-	-	-	100DIP-400M	-	120.48	23.03	https:..www.google.com.tw.maps.@23.0329673,120.4750977,20z	-	-
台水事業預算	執行中	704	無自來水地區供水改善計畫第三期	安定區中榮里6鄰供水延管工程	臺南市安定區中榮里	85%	85%	-	2,097.62	108/11/06	108/03/20	108/03/20	-	100DIP-560M	-	120.24	23.10	https:..www.google.com.tw.maps.place.23°05'45.5"N+120°14'41.0"E.@23.0959699,120.2425243,17z	-	-
台水事業預算	執行中	705	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁德區中洲里4鄰等供水延管工程	臺南市仁德區中洲里	100%	100%	-	1,775.93	108/08/26	108/11/20	108/11/20	-	100DIP-580M	-	120.25	22.91	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9103167,120.253658,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	706	無自來水地區供水改善計畫第三期	南化區玉山里柚子腳供水延管工程(二)	臺南市南化區玉山里	25%	25%	-	14,642.19	-	110/07/30	-	-	100DIP-1500M	-	120.52	23.06	https:..www.google.com.tw.maps.@23.062059,120.520451,20z	-	-
水利署特別預算	執行中	707	無自來水地區供水改善計畫第三期	歸仁區七甲一街98巷等供水延管工程	臺南市歸仁區七甲里	25%	25%	-	397.72	-	110/02/26	-	-	100DIP-66M	-	120.29	22.98	https:..www.google.com.tw.maps.@22.9834092,120.2931493,20z	-	-
台水事業預算	執行中	708	無自來水地區供水改善計畫第三期	麻豆區安正里供水延管工程	臺南市麻豆區安正里	25%	25%	-	1,177.05	-	110/03/31	-	-	100DIP-400M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	709	無自來水地區供水改善計畫第三期	將軍區苓仔寮里苓和供水延管工程	臺南市將軍區苓仔寮里	25%	25%	-	2,821.38	-	110/04/30	-	-	100DIP-935M	-	120.17	23.22	https:..www.google.com.tw.maps.@23.22240253,120.17012985,20z	-	-
台水事業預算	執行中	710	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區內坑里內坑路109-5號等供水延管工程	高雄市大寮區內坑里	100%	100%	-	960.00	(106.5.31) 106.11.9	(106.7.31) / 107.1.5	107.1.5	上誠	埋設∮200 DIP-172M	鳳山所	120.39	22.60	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E5%85%A7%E5%9D%91%E8%B7%AF109%E8%99%9F/@22.5956791,120.3865466,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1c80635cdcd1:0x8746334fd5f2f5ee!8m2!3d22.595674!4d120.388735?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	711	無自來水地區供水改善計畫第三期	大樹區統嶺里11鄰供水延管工程	高雄市大樹區統嶺里	100%	100%	-	976.00	(106.5.31) 106.6.14	(106.7.31) / 106.7.24	106.7.24	鎰贊	埋設∮100 DIP-190M	鳳山所	120.45	22.77	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%8D%80%E7%B5%B1%E5%B6%BA%E9%87%8C11%E9%84%B0/@22.7619862,120.4346593,15z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	712	無自來水地區供水改善計畫第三期	六龜區南橫路、裕農路81巷延管工程	高雄市六龜區荖濃里	100%	100%	-	7,205.80	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.2.2	107.2.2	程峯	埋設∮100m/mDIP～1,800m	美濃所	120.67	23.07	https://www.google.com.tw/maps/place/844%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80%E8%A3%95%E6%BF%83%E8%B7%AF81%E5%B7%B7/@23.0720989,120.6716323,17z/data=!4m5!3m4!1s0x346e599892f3f1b1:0x1e962401a78fee11!8m2!3d23.0721133!4d120.6737781?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	713	無自來水地區供水改善計畫第三期	六龜區新威176號等供水延管工程	高雄市六龜區新威里	100%	100%	-	3,719.99	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.2.2	107.2.2	程峯	埋設∮100m/mDIP～1,100m	美濃所	120.62	22.89	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80%E6%96%B0%E5%A8%81%E9%87%8C176%E8%99%9F/@22.8987767,120.6190476,15z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	714	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳冬鄉萬建村大同路,和平路供水延管工程	屏東縣佳冬鄉萬建村	100%	100%	-	1,893.70	(106.5.31) 106.8.11	(106.7.31) / 106.8.19	106.8.19	富鏵	埋設100mmDIP-880m	東港所	120.56	22.43	https://www.google.com.tw/maps/place/931%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E5%92%8C%E5%B9%B3%E8%B7%AF/@22.4262947,120.5584685,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3471de4bc318ca4d:0x8999c6d98a67c517!8m2!3d22.4259002!4d120.5560088?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	715	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳冬鄉賴家村十全路供水延管工程	屏東縣佳冬鄉賴家村	100%	100%	-	511.90	(106.5.31) 106.7.25	(106.7.31) / 106.8.25	106.8.25	富鏵	埋設100mmDIP-155m	東港所	120.55	22.41	https://www.google.com.tw/maps/place/931%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E5%8D%81%E5%85%A8%E8%B7%AF/@22.4064484,120.5523948,18z/data=!4m5!3m4!1s0x3471de133e4ca135:0x165dd3d549c47587!8m2!3d22.4067501!4d120.5518786?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	716	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋寮鄉人和村中華路178巷3號等供水延管工程	屏東縣枋寮鄉人和村	100%	100%	-	391.67	(106.5.31) 106.9.18	(106.7.31) / 106.9.29	106.9.29	譽晟	埋設100mmDIP-120m	東港所	120.60	22.38	https://www.google.com.tw/maps/place/940%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E8%B7%AF178%E5%B7%B73%E8%99%9F/@22.3850551,120.5955303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471dea0319ec86f:0x54332e16b2a8f95d!8m2!3d22.3850502!4d120.597719?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	717	無自來水地區供水改善計畫第三期	南州鄉五村周邊等供水延管工程	屏東縣南州鄉同安村	100%	100%	-	1,134.73	(106.5.31) 106.5.15	(106.7.31) / 106.8.9	106.8.9	譽晟	埋設100mmDIP-375m	東港所	120.53	22.47	https://www.google.com.tw/maps/place/926%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89%E5%90%8C%E5%AE%89%E6%9D%91/@22.472353,120.5254167,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471dffcc5112297:0xeb58ae4bd7c340e1!8m2!3d22.4732159!4d120.5365449?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	718	無自來水地區供水改善計畫第三期	南州鄉同安村同安路10巷10號等供水延管工程	屏東縣南州鄉同安村	100%	100%	-	1,441.63	(106.5.31) 106.8.21	(106.7.31) / 106.10.11	106.10.11	譽晟	埋設100mmDIP-440m	東港所	120.51	22.49	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80/@22.4904089,120.5076903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1fe16f67eaab:0xf9e5c5c4d79070b6!8m2!3d22.490404!4d120.509879?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	719	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市頂柳里頂柳路462巷供水延管工程	屏東縣屏東市頂柳里	100%	100%	-	3,015.00	(106.5.31) 106.6.30	(106.7.31) / 106.8.10	106.8.10	丞鑫	埋設100DIP-1140M	屏東所	120.50	22.64	https://www.google.com.tw/maps/place/900%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82%E9%A0%82%E6%9F%B3%E8%B7%AF462%E5%B7%B7/@22.6378459,120.4998693,17z/data=!4m5!3m4!1s0x346e1840f10da681:0xa095e5bf26995a23!8m2!3d22.6379001!4d120.502069?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	720	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區中山路2段204巷、669巷、福安街15巷延管工程	高雄市美濃區福安里	100%	100%	-	9,273.35	(106.5.31) 106.10.9	(106.7.31) / 107.1.31	107.1.31	程峯	埋設∮100m/mDIP～2,400m	美濃所	120.52	22.90	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B5204%E5%B7%B7/@22.8993089,120.5208043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e6a08d8743c05:0xd791004f557af4e9!8m2!3d22.899304!4d120.522993?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	721	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區五穀街、五福街、光復街延管工程	高雄市美濃區中壇里	100%	100%	-	8,597.41	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.1.31	107.1.31	上誠	埋設∮100m/mDIP～2,000m	美濃所	120.55	22.87	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E4%BA%94%E7%A9%80%E8%A1%97/@22.8675389,120.5454673,17z/data=!4m5!3m4!1s0x346e40338346f2d5:0x9fa1b60a4ccacce3!8m2!3d22.8676037!4d120.5476452?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	722	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區永華街、中正路431巷、忠孝路一段供水延管工程	高雄市美濃區德興里	100%	100%	-	6,840.33	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.1.31	107.1.31	程峯	埋設∮100m/mDIP～1,600m	美濃所	120.48	22.89	https://www.google.com.tw/maps/@22.8941975,120.4773463,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	723	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區竹門路供水延管工程	高雄市美濃區獅山里	100%	100%	-	9,875.25	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.2.2	107.2.2	上誠	埋設∮100m/mDIP～2,300m	美濃所	120.59	22.87	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E7%AB%B9%E9%96%80%E8%B7%AF/@22.8730893,120.5852298,20z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	724	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區復興街、和平街延管工程	高雄市美濃區中壇里	100%	100%	-	6,019.15	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.2.2	107.2.2	上誠	埋設∮100m/mDIP～1,400m	美濃所	120.54	22.88	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E5%92%8C%E5%B9%B3%E8%A1%97/@22.8750805,120.5393095,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x346e41ce14ba545d:0xc4f64b718629822!8m2!3d22.874746!4d120.540285?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	725	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區環湖路、民生路15巷延管工程	高雄市美濃區中圳里	100%	100%	-	1,589.97	(106.5.31) 106.11.30	(106.7.31) / 107.2.2	107.2.2	程峯	埋設∮100m/mDIP～300m	美濃所	120.55	22.90	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E6%B0%91%E7%94%9F%E8%B7%AF15%E8%99%9F/@22.8983053,120.5470465,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x346e41f2f5c7385d:0x1f3c175b1da890e1!8m2!3d22.8982135!4d120.5482914?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	726	無自來水地區供水改善計畫第三期	崁頂鄉衙門路5號等供水延管工程	屏東縣崁頂鄉崁頂村	100%	100%	-	2,115.48	(106.5.31) 106.7.15	(106.7.31) / 106.9.1	106.9.1	譽晟	埋設200mmDIP-450m; 100mmDIP-145m	東港所	120.50	22.51	https://www.google.com.tw/maps/place/924%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%B4%81%E9%A0%82%E9%84%89%E8%A1%99%E9%96%80%E8%B7%AF/@22.5121604,120.5020628,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1fbe2d1e1917:0x4356c8f516cafa97!8m2!3d22.5121555!4d120.5042515?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	727	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉上村村等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉上村村	100%	100%	-	15,226.00	(106.5.31) 106.7.20	(106.7.31) / 107.1.31	107.1.31	程峯	埋設∮100DIP-5564M	屏東所	120.47	22.60	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E4%B8%8A%E6%9D%91%E6%9D%91/@22.5994007,120.4683277,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1921cc46165d:0xace560d672f61049!8m2!3d22.5989612!4d120.4732056?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	728	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬巒鄉赤山村建興路31號等供水延管工程	屏東縣萬巒鄉赤山村	100%	100%	-	1,239.64	(106.5.31) 106.7.15	(106.7.31) / 106.10.3	106.10.3	譽晟	埋設200mmDIP-95m; 100mmDIP-275m	東港所	120.61	22.59	https://www.google.com.tw/maps/@22.5899697,120.6085509,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	729	無自來水地區供水改善計畫第三期	岡山區本洲本工六路100號等供水延管工程	高雄市岡山區本洲里	100%	100%	-	2,520.00	(106.9.30) 106.10.29	(106.11.30) 106.11.30	106.11.30	程峯	埋設∮100 DIP-780M	岡山所	120.26	22.82	https://www.google.com.tw/maps/place/820%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E5%85%AD%E8%B7%AF100%E8%99%9F/@22.8183229,120.2569122,17.08z/data=!4m5!3m4!1s0x346e0c73374c1bf7:0x73a976a80f801b9a!8m2!3d22.8183301!4d120.259006?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	730	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(二)光華路以西--興隆路以東--中洲路以南--富春里	屏東縣潮州鎮永春里	100%	100%	-	36,493.85	(106.11.30) 107.3.26	(107.4.30) / 107.10.30	107.10.30	得意	100mmDIP-7350m; 200mmDIP-1620m	東港所	120.54	22.54	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%85%89%E8%8F%AF%E8%B7%AF/@22.5437586,120.5436742,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21ea0483b895:0xbbaadc5b53524cbd!8m2!3d22.5437561!4d120.5447685?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	0	731	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(二)光華路以西--興隆路以東--中洲路以南--富春里	屏東縣潮州鎮永春里	0%	0%	-	-	-	-	-	得意	100mmDIP-7350m; 200mmDIP-1620m	東港所	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	732	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(三)興隆路以西--鐵路以東--天祥路以北	屏東縣潮州鎮永春里	100%	100%	-	-	(106.11.30) 107.6.29	(107.4.30)	-	程景	100mmDIP-7700m; 200mmDIP-2250m	工務課	120.54	22.54	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E8%88%88%E9%9A%86%E8%B7%AF/@22.5438015,120.5377855,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21c2c7bd8a87:0x4f2bafaadb0aef68!8m2!3d22.5437966!4d120.5399742?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	0	733	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(三)興隆路以西--鐵路以東--天祥路以北	屏東縣潮州鎮永春里	0%	0%	-	-	-	-	-	程景	100mmDIP-7700m; 200mmDIP-2250m	工務課	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	734	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區內坑路110之17號等供水延管工程	高雄市大寮區內坑里	100%	100%	-	1,220.00	(106.11.30) 107.1.19	(106.12.31) / 107.2.2	107.2.2	程峯	埋設∮200 DIP-180M	鳳山所	120.39	22.60	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E5%85%A7%E5%9D%91%E8%B7%AF110%E8%99%9F/@22.5956601,120.3864042,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1c8065d5182b:0x65659d3004fea452!8m2!3d22.5956552!4d120.3885929?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	735	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(一)光華路以西--興隆路以東--中洲路以北	屏東縣潮州鎮永春里	100%	100%	-	32,287.50	(106.11.30) 107.4.9	(107.4.30) / 1085.10	108.5.10	富畯	100mmDIP-7400m; 200mmDIP-2400m	東港所	120.54	22.54	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%85%89%E8%8F%AF%E8%B7%AF/@22.543761,120.5425798,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21ea0483b895:0xbbaadc5b53524cbd!8m2!3d22.5437561!4d120.5447685?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	0	736	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(一)光華路以西--興隆路以東--中洲路以北	屏東縣潮州鎮永春里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100mmDIP-7400m; 200mmDIP-2400m	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	737	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉寶厝村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉寶厝村	100%	100%	-	15,164.10	(106.11.30) 107.1.10	(106.12.31) 107.4.15	107.4.15	上誠	埋設100DIP-4993M 埋設200DIP-298M	屏東所	120.48	22.58	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%AF%B6%E5%8E%9D%E6%9D%91/@22.5787091,120.4757206,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18d4c5e76469:0xe25e6a6a1969c4b1!8m2!3d22.5800388!4d120.4804048?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	738	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉廣安村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉廣安村	100%	100%	-	10,063.00	(106.11.30) 107.1.18	(106.12.31) 107.4.15	107.4.15	聯揚	埋設100DIP-2640M 埋設200DIP-587	屏東所	120.49	22.62	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%BB%A3%E5%AE%89%E6%9D%91/@22.6138357,120.4795514,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18f095066c05:0xa2ca9bd8d629b1fd!8m2!3d22.612635!4d120.4847242?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	739	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬生村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬生村	100%	100%	-	7,083.00	(106.11.30) 106.12.12	(106.12.31) / 107.1.31	107.1.31	界逞	埋設100DIP-2532M	屏東所	120.50	22.58	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%90%AC%E7%94%9F%E6%9D%91/@22.5800831,120.4982267,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18cbdb94cf37:0x15fbed305944fc26!8m2!3d22.5822295!4d120.5020001?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	740	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬後村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬後村	100%	100%	-	8,376.00	(106.11.30) 106.12.12	(106.12.31) 107.1.31	107.1.31	界逞	埋設100DIP-1724M 埋設200DIP-977M	屏東所	120.48	22.59	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%90%AC%E5%BE%8C%E6%9D%91/@22.5895183,120.4802946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18d805224817:0x6ad6896bbfc3a4f7!8m2!3d22.5896376!4d120.4825645?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	741	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬全村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬全村	100%	100%	-	13,690.00	(106.11.30) 107.2.2	(107.4.30) / 107.4.15	107.4.15	聯揚	埋設100DIP-4727M 埋設200DIP-1239M	屏東所	120.48	22.59	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%90%AC%E5%85%A8%E6%9D%91/@22.5927789,120.482154,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18c444fc7cd5:0x446965fba040f5eb!8m2!3d22.5922358!4d120.4861639?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	0	742	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬全村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬全村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-4727M 埋設200DIP-1239M	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	743	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(四)鐵路以西--志成路以東--大同路以北	屏東縣潮州鎮永春里	100%	100%	-	37,617.30	(106.11.30) 107.3.9	(106.12.31)	-	展祥	100mmDIP-6950m; 200mmDIP-1700m	工務課	120.54	22.54	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE/@22.5425219,120.5364681,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x346e21bbe0d02839:0x9b020a5166f496e5!8m2!3d22.5294168!4d120.5624474?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	0	744	無自來水地區供水改善計畫第三期	潮州鎮供水延管工程(四)鐵路以西--志成路以東--大同路以北	屏東縣潮州鎮永春里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100mmDIP-6950m; 200mmDIP-1700m	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	745	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬惠村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬惠村	100%	100%	-	5,661.00	(106.11.30) 106.10.1	(106.12.31) / 106.12.31	106.12.31	界逞	埋設100DIP-1577M 埋設200DIP-298M	屏東所	120.48	22.59	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%90%AC%E6%83%A0%E6%9D%91/@22.5854145,120.4810866,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18d1b1851f21:0x9c06fa55029bc114!8m2!3d22.5847976!4d120.4832844?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	746	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋寮鄉太源村太源路2-6號供水延管工程	屏東縣枋寮鄉太源村	100%	100%	-	333.00	(106.9.31) 106.10.16	(106.8.31) / 107.1.31	107.1.31	譽晟	100mmDIP-70m	東港所	120.59	22.41	https://www.google.com.tw/maps/place/940%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89%E5%A4%AA%E6%BA%90%E8%B7%AF2%E8%99%9F/@22.4073869,120.5898679,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471deeb6fdb7043:0x6e262e6723a29b1b!8m2!3d22.407382!4d120.5920566?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	747	無自來水地區供水改善計畫第三期	高樹鄉新豐村沿山公路一段自來水延管工程	屏東縣高樹鄉新豐村	100%	100%	-	1,197.04	(106.9.31) 106.11.13	(106.8.31) / 106.12.29	106.12.29	程峯	埋設100mmDIP / 330公尺	高樹所	120.64	22.86	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%AB%98%E6%A8%B9%E9%84%89%E6%96%B0%E8%B1%90%E6%9D%91%E6%B2%BF%E5%B1%B1%E5%85%AC%E8%B7%AF%E4%B8%80%E6%AE%B5%E8%87%AA%E4%BE%86%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.8627429,120.6390006,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	748	無自來水地區供水改善計畫第三期	長治鄉潭頭村合興路15鄰供水延管工程	屏東縣長治鄉潭頭村	100%	100%	-	954.00	(106.9.31) 106.11.20	(106.8.31) / 107.2.5	107.2.5	聯揚	埋設100DIP-337M	屏東所	120.52	22.67	https://www.google.com.tw/maps/place/908%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E9%95%B7%E6%B2%BB%E9%84%89%E5%90%88%E8%88%88%E8%B7%AF15%E8%99%9F/@22.6704738,120.5198576,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e17e47534cb01:0x8b17bc35373393b8!8m2!3d22.6704689!4d120.5220463?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	749	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖內區湖中路687巷8號等供水延管工程	高雄市湖內區逸賢里	100%	100%	-	808.65	(106.9.31) 106.9.8	(106.8.31) / 106.10.16	106.10.16	程峯	埋設∮100 DIP-185M	路竹所	120.21	22.91	https://www.google.com.tw/maps/place/829%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%B9%96%E5%85%A7%E5%8D%80%E6%B9%96%E4%B8%AD%E8%B7%AF687%E8%99%9F/@22.9060287,120.2055616,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e74d9af04b14f:0xb694407c174b6abe!8m2!3d22.9060238!4d120.2077503?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	750	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市旗山區溝坪路、大勝巷延管工程	高雄市旗山區大林里	100%	100%	-	720.00	(106.9.31) 106.8.30	(106.8.31) / 106.9.15	106.9.15	丞鑫	埋設∮100 DIP-180M	旗山所	120.51	22.97	https://www.google.com.tw/maps/place/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%97%97%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%BA%9D%E5%9D%AA%E8%B7%AF/@22.9724476,120.5119072,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e6839157069d5:0xa65c2eb52e373e38!8m2!3d22.9724427!4d120.5140959?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	751	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁武區澄觀路二段337號至339巷供水延管工程	高雄市仁武區文武里	100%	100%	-	2,000.00	(106.11.30)106.10.18	(106.12.31) 106.11.20	106.11.20	聯成	埋設100mmDIP / 1128公尺	楠梓所	120.36	22.71	https://www.google.com/maps/place/814%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E4%BB%81%E6%AD%A6%E5%8D%80%E6%BE%84%E8%A7%80%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B5337%E8%99%9F/@22.7081838,120.3595507,19z/data=!4m5!3m4!1s0x346e10167ccfd33f:0xcd4e6c8568b0afec!8m2!3d22.7082561!4d120.3601676	-	-
水利署公務預算	執行中	752	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳冬鄉昌隆村、六跟村等供水延管工程	屏東縣佳冬鄉昌隆村	100%	100%	-	5,405.21	(107.1.31) 107.1.3	(107.2.1) / 107.2.15	107.2.15	譽晟	100mmDIP-2300m	東港所	120.56	22.44	https://www.google.com.tw/maps/place/931%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E6%98%8C%E9%9A%86%E6%9D%91/@22.4485333,120.5524827,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471dfa3c40a3e2d:0x3a19ef21a6cee985!8m2!3d22.4511469!4d120.5653251?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	753	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬安村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬安村	0%	0%	-	-	(107.1.31)	-	-	-	埋設100DIP-433M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	754	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉四維村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉四維村	100%	100%	-	8,720.00	(107.1.31) 107.3.15	(107.2.1) 107.6.1	107.6.1	聯揚	埋設100DIP-2729M 埋設200DIP-461M	屏東所	120.48	22.60	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%9B%9B%E7%B6%AD%E6%9D%91/@22.600451,120.4877426,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18e90973be49:0x52ebe358efbbb580!8m2!3d22.6007128!4d120.4904831?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	755	無自來水地區供水改善計畫第三期	新園鄉瓦磘村後厝路等供水延管工程	屏東縣新園鄉瓦磘村	100%	100%	-	521.36	(107.1.31) 107.3.31	(107.2.1) / 107.4.5	107.4.5	譽晟	埋設∮100DIP~108M	東港所	120.48	22.60	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%9B%9B%E7%B6%AD%E6%9D%91/@22.600451,120.4877426,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18e90973be49:0x52ebe358efbbb580!8m2!3d22.6007128!4d120.4904831?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	756	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳冬鄉昌隆村東昌路,中正路等供水延管工程	屏東縣佳冬鄉昌隆村	100%	100%	-	1,345.37	(107.1.31) 107.1.19	(107.2.1) / 107.3.2	107.3.2	譽晟	埋設∮100DIP~330M	東港所	120.56	22.45	https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%98%8C%E9%9A%86%E8%B3%B4%E5%AE%B6%E8%8A%B1%E7%94%9F%E7%B3%96/@22.4487435,120.5610225,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471dfbb466049c5:0xd44586f611295d2f!8m2!3d22.4487386!4d120.5632112?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	757	無自來水地區供水改善計畫第三期	南州鄉七塊村復興路1巷18號等供水延管工程	屏東縣南州鄉七塊村	100%	100%	-	314.31	(107.1.31) 107.1.19	(107.2.1) / 107.3.2	107.3.2	譽晟	埋設∮100DIP~72M	東港所	120.49	22.49	https://www.google.com.tw/maps/place/926%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89%E5%BE%A9%E8%88%88%E8%B7%AF1%E8%99%9F/@22.489052,120.4928182,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471e0278da75085:0x22a6caf63c97d5e!8m2!3d22.4890471!4d120.4950069?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	758	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮水泉里下泉路等自來水延管工程	屏東縣恆春鎮水泉里	100%	100%	-	3,036.00	(107.1.31) 107.1.25	(107.2.1) / 107.2.28	107.2.28	天毅	埋設100m/m DIP1150M	恆春所	120.73	21.93	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E4%B8%8B%E6%B3%89%E8%B7%AF/@21.9299077,120.7303829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b0192cdaa16d:0x7b0ae9bf4b8c2454!8m2!3d21.9299027!4d120.7325716?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	759	無自來水地區供水改善計畫第三期	內門區光興里烏山坑延管工程	高雄市內門區光興里	100%	100%	-	8,683.50	(107.1.31) 107.5.3	(107.2.1) 107.6.8	107.6.8	永畝	埋設∮100 DIP-2500M	旗山所	120.44	22.94	https://www.google.com/maps/place/845%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%85%A7%E9%96%80%E5%8D%80%E5%85%89%E8%88%88%E9%87%8C/@22.9387334,120.443212,16.03z/data=!4m5!3m4!1s0x346e694f903d685d:0xf1b862437595a7b1!8m2!3d22.9460085!4d120.4415242	-	-
水利署公務預算	執行中	760	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮籠埔路供水延管工程	屏東縣恆春鎮鵝鑾里	100%	100%	-	7,662.00	(107.1.31) 106.12.20	(107.2.1) / 107.3.5	107.3.5	伊昌	埋設∮100 DIP-2400M	恆春所	120.83	21.94	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E7%B1%A0%E5%9F%94%E8%B7%AF/@21.9429218,120.8246969,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3471b2362f95b87f:0x220c9048e3b52cf!8m2!3d21.9429168!4d120.8268856?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	761	無自來水地區供水改善計畫第三期	岡山區新莊路11-59號等供水延管工程	高雄市岡山區竹圍里	100%	100%	-	1,700.00	(107.2.28) 107.3.31	(107.3.31) 107.4.6	107.4.6	程峯	埋設100m/m DIP320M	岡山所	120.30	22.81	https://www.google.com.tw/maps/place/820%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%96%B0%E5%BA%84%E8%B7%AF11%E8%99%9F/@22.8089617,120.300999,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e0dc9ff0773af:0x9adcdd2f347b79c7!8m2!3d22.8089568!4d120.3031877?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	762	無自來水地區供水改善計畫第三期	南州鄉米崙村、溪州村供水延管工程	屏東縣南州鄉米崙村	100%	100%	-	1,094.81	(107.5.31) 107.6.30	(107.7.31) 107.10.31	107.10.31	譽晟	埋設∮100DIP~260M	東港所	120.52	22.48	https://www.google.com.tw/maps/place/926%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89%E7%B1%B3%E5%B4%99%E6%9D%91/@22.4836034,120.5169485,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471e002e7edbc93:0xa7b5fabac8fc37aa!8m2!3d22.4821718!4d120.5192737?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	763	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉萬新路供水延管工程	屏東縣萬丹鄉新鐘村	100%	100%	-	16,314.00	(107.5.31) 107.7.5	(107.7.31) 107.11.5	107.11.5	頡承	埋設100DIP-790M / 埋設200DIP-1391M / 埋設200DIP-2052M	屏東所	120.49	22.56	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%90%AC%E6%96%B0%E8%B7%AF/@22.5607295,120.4842593,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1f21486a4c1f:0x2a923ce097800aab!8m2!3d22.5607246!4d120.486448?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	764	無自來水地區供水改善計畫第三期	林園區潭頭里工業二路300巷供水延管工程	高雄市林園區潭頭里	100%	100%	-	1,068.61	(107.5.31) 107.4.27	(107.7.31) 107.5.25	107.5.25	-	埋設100m/m DIP335M、200m/m DIP170M	鳳山所	120.41	22.53	https://www.google.com.tw/maps/place/832%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%9E%97%E5%9C%92%E5%8D%80%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E4%BA%8C%E8%B7%AF300%E5%B7%B7/@22.5257857,120.4087723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1d94e6c50773:0x399ad0c26b198877!8m2!3d22.5257808!4d120.410961?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	765	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東縣萬丹鄉大義路等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉社上村	100%	100%	-	9,613.80	(107.5.31) 107.11.12	(107.7.31) / 108.4.25	108.4.25	怡統	埋設100DIP-2441M / 埋設200DIP-1058M	工務課	120.48	22.62	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%A4%A7%E7%BE%A9%E8%B7%AF/@22.6206917,120.4747694,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1900c7a0e0af:0x65d4a976076009c6!8m2!3d22.6206868!4d120.4769581?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	766	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東縣萬丹鄉寶田路等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉田厝村	100%	100%	-	12,018.00	(107.5.31) 107.12.13	(107.7.31) / 108.5.27	108.5.27	-	埋設100DIP-1763M / 埋設200DIP-1701M	屏東所	120.47	22.58	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%AF%B6%E7%94%B0%E8%B7%AF/@22.5845336,120.4686154,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e192e810d2441:0xcf2c9e19821012b9!8m2!3d22.5845287!4d120.4708041?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	767	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東縣萬丹鄉大昌路等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉廣安村	100%	100%	-	16,698.15	(107.5.31) 107.10.1	(107.7.31) / 108.1.26	108.1.26	-	埋設100DIP-4604M / 埋設200DIP-1463M	屏東所	120.47	22.62	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E5%A4%A7%E6%98%8C%E8%B7%AF/@22.6153029,120.4692233,17z/data=!4m5!3m4!1s0x346e19065a6376db:0xa09b1bd8e5a189dc!8m2!3d22.6153473!4d120.4714868?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	768	無自來水地區供水改善計畫第三期	屛縣高樹鄉廣興村中正路125巷延管工程	屏東縣高樹鄉廣興村	100%	100%	-	2,263.32	(107.5.31) 107.6.15	(107.7.31) 107.11.30	107.11.30	-	埋設100mmDIP / 550公尺	高樹所	120.62	22.74	https://www.google.com.tw/maps/place/906%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E9%AB%98%E6%A8%B9%E9%84%89%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E8%B7%AF125%E8%99%9F/@22.7441579,120.616258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e3ecaeaf1a34f:0x1fd5cb7b070ffb66!8m2!3d22.744153!4d120.6184467?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	769	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋山鄉成功路等自來水延管工程	屏東縣枋山鄉枋山村	100%	100%	-	17,244.34	(107.5.31) / 107.8.1	(107.7.31) 107.12.31	107.12.31	-	埋設100m/m DIP2500M / 200m/m DIP2200M	恆春所	120.66	22.25	https://www.google.com.tw/maps/place/941%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%8B%E5%B1%B1%E9%84%89%E6%88%90%E5%8A%9F%E8%B7%AF/@22.2494079,120.6585933,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471c4fc92700207:0xd926a80b3b824a79!8m2!3d22.2494029!4d120.660782?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	770	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋山鄉刺桐路等自來水延管工程	屏東縣枋山鄉枋山村	100%	100%	-	11,593.27	(107.5.31) / 107.9.6	(107.7.31) 107.12.31	107.12.31	-	埋設100m/m DIP2650M / 200m/m DIP1250M	恆春所	120.66	22.25	https://www.google.com.tw/maps/place/941%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%8B%E5%B1%B1%E9%84%89%E8%8E%BF%E6%A1%90%E8%B7%AF/@22.2529815,120.6569193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471c4e4ba16e28f:0x8f0527d4f8b9e766!8m2!3d22.2529765!4d120.659108?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	771	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉丹榮路供水延管工程(一)(萬丹路二段至和平東路)	屏東縣萬丹鄉四維村	100%	100%	-	19,831.39	(107.5.31) 107.12.5	(107.7.31)	108.11.20	盛富	埋設200DIP-1732M / 埋設200DIP-1726M	工務課	120.49	22.59	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E4%B8%B9%E6%A6%AE%E8%B7%AF/@22.5902852,120.4902009,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18dbb7af60e1:0xf2c2266970232341!8m2!3d22.5902803!4d120.4923896?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	772	無自來水地區供水改善計畫第三期	東港鎮船頭里水源路供水延管工程	屏東縣東港鎮船頭里	100%	100%	-	1,582.99	(107.5.31) / 107.8.1	(107.7.31) 107.12.10	107.12.10	譽晟	埋設∮100DIP~320M	東港所	120.46	22.47	https://www.google.com.tw/maps/place/928%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E9%8E%AE%E6%B0%B4%E6%BA%90%E8%B7%AF/@22.466744,120.4585834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471e1bd47fdf603:0xe9ded5c38511b88c!8m2!3d22.4667391!4d120.4607721?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	773	無自來水地區供水改善計畫第三期	屛縣高樹鄉廣興村祥興街延管工程	屏東縣高樹鄉廣興村	100%	100%	-	2,247.10	(107.5.31) 107.6.15	(107.7.31) 107.11.20	107.11.20	-	埋設100mmDIP / 550公尺	高樹所	120.63	22.74	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%B1%9B%E7%B8%A3%E9%AB%98%E6%A8%B9%E9%84%89%E5%BB%A3%E8%88%88%E6%9D%91%E7%A5%A5%E8%88%88%E8%A1%97/@22.7424929,120.6217058,18z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	774	無自來水地區供水改善計畫第三期	屛縣高樹鄉廣福村興農路集村第一至三期延管工程	屏東縣高樹鄉廣福村	100%	100%	-	14,432.31	(107.5.31) 107.8.31	(107.7.31) 107.12.27	107.12.27	-	埋設100mm / DIP3500公尺	高樹所	120.61	22.83	https://www.google.com.tw/maps/place/906%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E9%AB%98%E6%A8%B9%E9%84%89%E8%88%88%E8%BE%B2%E8%B7%AF/@22.8313714,120.6085224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e40c837c091eb:0x21bcaec97417b94c!8m2!3d22.8313665!4d120.6107111?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	775	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市杉林區上平里大坑巷延管工程	高雄市杉林區上平里	100%	100%	-	25,285.05	(107.5.31) 108.1.22	(107.7.31) / 108.8.29	108.8.29	-	埋設100DIP-5000M / 50T加壓站*1 / 100T配水池*1	旗山所	120.55	22.98	https://www.google.com/maps/place/846%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%9D%89%E6%9E%97%E5%8D%80%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E9%87%8C/@22.9741153,120.5477244,16.53z/data=!4m5!3m4!1s0x346e42c1b1e5f76f:0xd4f13819afb1e38a!8m2!3d22.9731622!4d120.5538138	-	-
水利署特別預算	執行中	776	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮茄湖里萬泉巷自來水延管工程	屏東縣恆春鎮茄湖里	100%	100%	-	2,245.00	(107.5.31) 107.5.3	(107.7.31) 107.5.31	107.5.31	-	埋設100m/m DIP650M	恆春所	120.72	22.04	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E8%8C%84%E8%8B%B3%E8%B7%AF%E8%90%AC%E6%B3%89%E5%B7%B7/@22.0392279,120.7147015,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b760da5fc017:0xb16538d9c7513bc4!8m2!3d22.0392229!4d120.7168902?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	777	無自來水地區供水改善計畫第三期	林邊鄉永樂村堤防等供水延管工程	屏東縣林邊鄉永樂村	100%	100%	-	2,808.51	(107.5.31) 107.9.20	(107.7.31) / 108.5.20	108.5.20	天毅	埋設∮100DIP~900M	東港所	120.51	22.44	https://www.google.com.tw/maps/search/%E6%9E%97%E9%82%8A%E9%84%89%E6%B0%B8%E6%A8%82%E6%9D%91%E5%A0%A4%E9%98%B2%E7%AD%89%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.4405858,120.5131409,16z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	778	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳥松區鳥松里松埔路1巷等供水延管工程	高雄市鳥松區鳥松里	100%	100%	-	996.81	(107.5.31) / 107.8.3	(107.7.31) 107.8.18	107.8.18	-	埋設∮100 DIP-180M	鳳山所	120.37	22.66	https://www.google.com.tw/maps/place/833%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E8%B7%AF%E4%B8%80%E5%B7%B7/@22.6639531,120.3632173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1ac1d65ef7fb:0xc00bda41f148efd5!8m2!3d22.6639482!4d120.365406?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	779	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮仁壽里省北路二段自來水延管工程	屏東縣恆春鎮仁壽里	100%	100%	-	5,437.00	(107.5.31) / 107.5.8	(107.7.31) / 107.8.7	107.8.7	-	埋設100m/m DIP1150M	恆春所	120.73	22.04	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E7%9C%81%E5%8C%97%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B5/@22.0414974,120.7315851,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b76c81186e33:0x1913f3705b5d6fe3!8m2!3d22.0414924!4d120.7337738?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	780	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市民富街等巷道供水延管工程	屏東縣屏東市中正里	100%	100%	-	1,816.00	(107.9.30) 107.10.3	(107.10.31) / 108.3.23	108.3.23	-	埋設100DIP-651M	屏東所	120.50	22.69	https://www.google.com.tw/maps/place/900%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B0%91%E5%AF%8C%E8%A1%97/@22.6856409,120.4957169,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e17bc18670a6d:0xd17995c7dfed8542!8m2!3d22.685636!4d120.4979056?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	781	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉廣安村萬丹路三段等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉廣安村	100%	100%	-	11,396.00	(107.9.30) 107.12.10	(107.10.31) / 108.3.15	108.3.15	-	埋設100DIP-3066M / 埋設200DIP-822M	屏東所	120.48	22.62	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%90%AC%E4%B8%B9%E8%B7%AF%E4%B8%89%E6%AE%B5/@22.617585,120.4800674,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18ffc297b6e9:0x6369100883e9fe1c!8m2!3d22.6175801!4d120.4822561?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	782	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市內門區永富里龍山延管工程	高雄市內門區永富里	100%	100%	-	2,000.00	(107.9.30) / 107.9.3	(107.10.31) 107.11.30	107.11.30	-	埋設∮100DIP~500M	旗山所	120.50	22.96	https://www.google.com.tw/maps/place/845%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%85%A7%E9%96%80%E5%8D%80%E6%B0%B8%E5%AF%8C%E9%87%8C/@22.955785,120.4802982,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e69b3e0f72d51:0x3af4b716d985f214!8m2!3d22.9659979!4d120.4991209?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	783	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉上村村上安路等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉社上村	100%	100%	-	14,987.00	(107.9.30) 107.12.10	(107.10.31) / 108.5.25	108.5.25	-	埋設100DIP-3683M / 埋設200DIP-1328M	屏東所	120.47	22.60	https://www.google.com.tw/maps/search/%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E4%B8%8A%E4%B8%8A%E6%9D%91%E4%B8%8A%E5%AE%89%E8%B7%AF/@22.5990501,120.4691497,15z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	784	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區清水里忠孝路二段1巷、4巷供水延管工程	高雄市美濃區清水里	100%	100%	-	11,000.00	(107.9.30) 107.10.19	(107.10.31) 108.1.2	108.1.2	-	埋設100DIP-2700M	美濃所	120.53	22.87	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E6%B8%85%E6%B0%B4%E9%87%8C%E5%BF%A0%E5%AD%9D%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B51%E5%B7%B7%E3%80%814%E5%B7%B7%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.8704408,120.5229883,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	785	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區清水里上清街供水延管工程	高雄市美濃區清水里	100%	100%	-	8,120.00	(107.9.30) 107.11.15	(107.10.31) 108.1.22	108.1.22	-	埋設100DIP-1200M	美濃所	120.53	22.87	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E6%B8%85%E6%B0%B4%E9%87%8C%E4%B8%8A%E6%B8%85%E8%A1%97%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.8713516,120.5276284,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	786	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區龍山里龍山街供水延管工程	高雄市美濃區龍山里	100%	100%	-	9,840.00	(107.9.30) 107.10.5	(107.10.31) 107.10.31	107.10.31	-	埋設100DIP-2300M	美濃所	120.50	22.98	https://www.google.com/maps/place/845%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%85%A7%E9%96%80%E5%8D%80%E6%B0%B8%E5%AF%8C%E9%87%8C/@22.975646,120.4972685,21z/data=!4m5!3m4!1s0x346e69b3e0f72d51:0x3af4b716d985f214!8m2!3d22.9659979!4d120.4991209	-	-
水利署特別預算	執行中	787	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣佳冬鄉塭豐村豐漁路42巷供水延管工程	屏東縣佳冬鄉塭豐村	100%	100%	-	2,182.70	(107.9.30) 107.10.1	(107.10.31) 107.11.30	107.11.30	天毅	埋設∮100DIP~640M	東港所	120.55	22.41	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%B1%8F%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E5%A1%AD%E8%B1%90%E6%9D%91%E8%B1%90%E6%BC%81%E8%B7%AF42%E5%B7%B7%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.4109842,120.5451824,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	788	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區廣德里民族路36巷、竹山溝供水延管工程	高雄市美濃區廣德里	100%	100%	-	11,410.86	(107.9.30) 107.12.4	(107.10.31) 108.3.20	108.3.20	-	埋設100DIP-2700M	美濃所	120.55	22.90	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E6%B0%91%E6%97%8F%E8%B7%AF36%E5%B7%B7/@22.9008377,120.5530014,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e418bf3b22301:0xc5a3a03f3f4706ce!8m2!3d22.9008328!4d120.5551901?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	789	無自來水地區供水改善計畫第三期	路竹區一甲路96號等供水延管工程	高雄市路竹區甲南里	100%	100%	-	2,663.37	(107.9.30) 107.10.1	(107.12.31) 107.12.31	107.12.31	-	埋設∮100 DIP-596m	路竹所	2,530,029.37	175,390.38	https://www.google.com.tw/maps/@22.8683901,120.2720419,18.75z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	790	無自來水地區供水改善計畫第三期	長治鄉香楊村長春街一段	屏東縣長治鄉香楊村	100%	100%	-	522.53	(107.12.31) 108.2.12	(108.1.31) / 108.4.24	108.4.24	-	埋設100DIP-180M	屏東所	120.51	22.67	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E9%95%B7%E6%B2%BB%E9%84%89%E9%95%B7%E6%98%A5%E8%A1%97%E4%B8%80%E6%AE%B5/@22.6707198,120.5075849,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e17ee9926ea83:0xa4f7b41727b120d3!8m2!3d22.6707149!4d120.5097736?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	791	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市公義街等延管工程	屏東縣屏東市瑞光里	100%	100%	-	761.77	(107.11.20) / 107.12.10	(108.1.31) / 108.5.22	108.5.22	-	埋設100DIP-189M	屏東所	120.50	22.68	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82%E5%85%AC%E7%BE%A9%E8%A1%97%E7%AD%89%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.6827699,120.4944552,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	792	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區義和里義和路供水延管工程	高雄市大寮區義和里	100%	100%	-	464.39	(107.12.31) / 108.1.25	(108.1.31) 108.3.15	108.3.15	-	埋設100DIP-60M	鳳山所	120.42	22.64	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E7%BE%A9%E5%92%8C%E9%87%8C%E7%BE%A9%E5%92%8C%E8%B7%AF%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.6412461,120.4182954,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	793	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮供水延管(五)	屏東縣潮州鎮光華里	100%	100%	-	7,096.63	(107.12.31)	(108.1.31)	108.11.6	程峯	埋設100DIP-1700M	東港所	120.55	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%85%89%E8%8F%AF%E9%87%8C/@22.5458966,120.5403287,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21e9a0f83a89:0x64ad484bd6951fa9!8m2!3d22.5453792!4d120.5437406?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	794	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮供水延管(六)(信義路以東、太平路以西、民治路以北)	屏東縣潮州鎮新生里	100%	100%	-	39,514.35	(107.12.31) 108.4.1	(108.1.31)	108.12.24	-	埋設100DIP-5500M / 埋設200DIP-2700M	東港所	120.54	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E6%96%B0%E7%94%9F%E9%87%8C/@22.5517677,120.5360607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21e5eb12bec3:0x348d637b61cbc91b!8m2!3d22.5514201!4d120.5372645?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	795	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧台鄉神山社區神山巷延管工程	屏東縣霧臺鄉霧臺村	0%	0%	-	-	(107.12.31)	(108.1.31)	-	-	埋設50HIWP-437M / 埋設100DIP-853M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	796	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣林邊鄉中興復興路供水延管工程	屏東縣林邊鄉竹林村	100%	100%	-	1,734.99	(107.12.31) / 107.11.26	(108.1.31)	109.1.8	-	埋設100DIP-520M	東港所	120.52	22.44	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%B1%8F%E7%B8%A3%E6%9E%97%E9%82%8A%E9%84%89%E4%B8%AD%E8%88%88%E5%BE%A9%E8%88%88%E8%B7%AF%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.4393058,120.514931,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	797	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉高田街等延管工程	屏東縣萬丹鄉四維村	100%	100%	-	9,722.00	(107.12.31) / 107.12.6	(108.1.31) / 108.5.10	108.5.10	-	埋設100DIP-2689M / 埋設200DIP-564M	屏東所	120.50	22.60	https://www.google.com.tw/maps/search/%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E9%AB%98%E7%94%B0%E8%A1%97%E7%AD%89%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.5975247,120.4974343,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	798	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉水泉村巷道延管工程	屏東縣萬丹鄉水泉村	100%	100%	-	25,272.43	(107.12.31) 108.2.11	(108.1.31)	108.7.31	-	埋設100DIP-6983M / 埋設200DIP-1420M	屏東所	120.49	22.57	https://www.google.com.tw/maps/@22.5740237,120.4850306,16z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	799	無自來水地區供水改善計畫第三期	岡山區岡山北路2巷55弄等供水延管工程	高雄市岡山區灣裡里	100%	100%	-	680.00	(107.12.31)107.10.10	(108.1.31) / 107.11.20	107.11.20	啟忠	埋設100DIP-160M	岡山所	120.29	22.81	https://www.google.com.tw/maps/@22.8102919,120.2860533,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	800	無自來水地區供水改善計畫第三期	橋頭區甲樹路708巷等供水延管工程	高雄市橋頭區新莊里	100%	100%	-	1,250.00	(107.12.31) / 107.10.22	(108.1.31) / 107.11.20	107.11.20	-	埋設100DIP-250M	岡山所	120.29	22.75	https://www.google.com.tw/maps/place/825%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%A9%8B%E9%A0%AD%E5%8D%80%E7%94%B2%E6%A8%B9%E8%B7%AF708%E5%B7%B7/@22.7489509,120.2910082,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e0efe60279f89:0x5fa46570b6608839!8m2!3d22.748946!4d120.2931969?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	801	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣新園鄉共和村塩光路等供水延管工程	屏東縣新園鄉共和村	100%	100%	-	2,528.95	(107.12.31) / 107.8.6	(108.1.31) / 107.11.20	107.11.20	-	埋設100DIP-1280M	東港所	120.43	22.48	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%B1%8F%E7%B8%A3%E6%96%B0%E5%9C%92%E9%84%89%E5%85%B1%E5%92%8C%E6%9D%91%E5%A1%A9%E5%85%89%E8%B7%AF%E7%AD%89%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.4761902,120.4297988,16z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	802	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣佳冬鄉六根村佳和、溝諸路供水延管工程	屏東縣佳冬鄉六根村	100%	100%	-	15,057.00	(107.12.31) 108.2.26	(108.1.31) 108.3.22	108.3.22	-	埋設100DIP-4200M	東港所	120.54	22.42	https://www.google.com.tw/maps/place/931%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E5%85%AD%E6%A0%B9%E6%9D%91/@22.4186129,120.5357569,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471de3e62ee963f:0x79228372bc6674a7!8m2!3d22.4238005!4d120.5423015?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	803	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮仁壽里省北路自來水延管工程	屏東縣恆春鎮仁壽里	100%	100%	-	2,354.10	108/5/31	108/12/2	108/12/2	-	埋設100DIP-600M / 200DIP-400M	恆春所	120.74	22.02	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E7%9C%81%E5%8C%97%E8%B7%AF/@22.0249054,120.7407511,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b731a0aca319:0x990be72288c2896b!8m2!3d22.0249004!4d120.7429398?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	804	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮四溝里三溝路等自來水延管工程	屏東縣恆春鎮四溝里	65%	65%	-	3,051.75	109/1/16	109/6/30	-	-	埋設100DIP-1200M	恆春所	120.72	22.01	https://www.google.com.tw/maps/search/%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E5%9B%9B%E6%BA%9D%E9%87%8C%E4%B8%89%E6%BA%9D%E8%B7%AF%E7%AD%89%E8%87%AA%E4%BE%86%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.0149738,120.7218586,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	805	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(七)D14華興路以北、中山路以南、南進路以西及民權路以東工程	屏東縣潮州鎮同榮里	65%	65%	-	13,950.00	109/3/4	109/10/31	-	承鑫	埋設∮100DIP~3500M、∮200DIP~1800M	東港所	120.54	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%90%8C%E6%A6%AE%E9%87%8C/@22.5489429,120.5384737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21e8bee130c1:0x1f0543bc215053e0!8m2!3d22.5489189!4d120.5412221?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	806	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(八)D14福星路以北、中山路以南、南進路以東及永安路以西工程	屏東縣潮州鎮光華里	65%	65%	-	15,271.09	109/3/25	109/10/31	-	新連成	埋設∮100DIP~3500M、∮200DIP~2100M	東港所	120.55	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%85%89%E8%8F%AF%E9%87%8C/@22.5458966,120.5403287,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21e9a0f83a89:0x64ad484bd6951fa9!8m2!3d22.5453792!4d120.5437406?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	807	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(十一)D11中山東路以北、朝昇東路以西及四維路以東工程	屏東縣潮州鎮三星里	65%	65%	-	26,499.42	108/9/18	109/10/31	-	-	埋設∮100DIP~3000M、∮200DIP~3800M	工務課	120.55	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%87%8C/@22.5507373,120.5432071,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e2193f6a6b6bf:0xecc571cbafdb569!8m2!3d22.5489317!4d120.5523748?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	808	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(十)D11中山路以北、朝昇路以南、四維路以西及文化路以東工程	屏東縣潮州鎮三共里	65%	65%	-	25,266.00	108/10/3	109/6/30	-	程景	埋設∮100DIP~3500M、∮200DIP~4000M	東港所	120.54	22.56	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E4%B8%89%E5%85%B1%E9%87%8C/@22.5586669,120.5426717,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21f3443fc2f9:0x85bf24000cdd0030!8m2!3d22.5581707!4d120.5466187?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	809	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區內坑里內坑路78-5號等供水延管工程	高雄市大寮區內坑里	90%	90%	-	624.75	108/10/28	109/1/22	109/1/22	-	埋設∮100 DIP-185M	鳳山所	120.39	22.60	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E5%85%A7%E5%9D%91%E9%87%8C%E5%85%A7%E5%9D%91%E8%B7%AF78-5%E8%99%9F%E7%AD%89%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.5954383,120.3897008,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	810	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉新庄村巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉新庄村	90%	90%	-	13,200.00	108/10/8	109/3/15	109/3/17	程景	埋設100DIP-2965M / 埋設200DIP-1847M	屏東所	120.48	22.57	https://www.google.com.tw/maps/search/%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E6%96%B0%E5%BA%84%E6%9D%91%E5%B7%B7%E9%81%93%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.5665334,120.4806738,16z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	811	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(九)D10中山路以北、朝昇路以南、文化路以西及延平路以東工程	屏東縣潮州鎮潮州里	65%	65%	-	31,788.52	109/1/15	109/6/30	-	聯陽	埋設∮100DIP~5510M、∮200DIP~4100M	東港所	120.54	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%87%8C/@22.5514309,120.5413651,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21eee24a204d:0x621e7400651ea41b!8m2!3d22.5512969!4d120.5426612?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	812	無自來水地區供水改善計畫第三期	新埤鄉新埤村供水延管工程	屏東縣新埤鄉新埤村	95%	95%	-	22,600.00	108/10/1	109/4/28	-	展祥	埋設∮100DIP~6000M、∮200DIP~2000M	東港所	120.56	22.47	https://www.google.com.tw/maps/search/%E6%96%B0%E5%9F%A4%E9%84%89%E6%96%B0%E5%9F%A4%E6%9D%91%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.4688445,120.5498225,15z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	813	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳山區鎮南里永和街10巷等供水延管工程	高雄市鳳山區鎮南里	95%	95%	-	364.35	108/9/19	108/9/30	108/9/30	-	埋設∮100 DIP-70M	鳳山所	120.33	22.60	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80%E9%8E%AE%E5%8D%97%E9%87%8C%E6%B0%B8%E5%92%8C%E8%A1%9710%E5%B7%B7%E7%AD%89%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.5954962,120.3269691,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	814	無自來水地區供水改善計畫第三期	大樹區大坑里大坑路供水延管工程	高雄市大樹區大坑里	95%	95%	-	372.75	108/9/26	108/12/11	108/12/11	-	埋設∮100 DIP-60M	鳳山所	120.44	22.71	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%8D%80%E5%A4%A7%E5%9D%91%E9%87%8C%E5%A4%A7%E5%9D%91%E8%B7%AF%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.7134182,120.4425919,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	815	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區上寮里上寮路供水延管工程	高雄市大寮區上寮里	95%	95%	-	547.05	108/9/24	108/12/11	108/12/11	-	埋設∮100 DIP-150M	鳳山所	120.42	22.60	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E4%B8%8A%E5%AF%AE%E9%87%8C%E4%B8%8A%E5%AF%AE%E8%B7%AF%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.600333,120.4198723,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	816	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市民興路等供水延管工程	屏東縣屏東市瑞光里	90%	90%	-	1,701.46	108/4/22	108/9/12	109/3/11	-	埋設100DIP-654M / (193M-私人地)	屏東所	120.50	22.66	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82%E6%B0%91%E8%88%88%E8%B7%AF/@22.6636549,120.5007808,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	817	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳冬鄉玉光村供水延管工程	屏東縣佳冬鄉玉光村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100DIP~4500M	東港所	120.56	22.43	https://www.google.com.tw/maps/place/931%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E7%8E%89%E5%85%89%E6%9D%91/@22.4273548,120.550295,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471de4e8c2a2d57:0xf936619a1943f46d!8m2!3d22.4298805!4d120.5581307?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	818	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區永芳里進學路2巷供水延管工程	高雄市大寮區永芳里	95%	95%	-	400.05	108/9/25	108/12/11	108/12/11	-	埋設∮100 DIP-80M	鳳山所	120.39	22.61	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E9%80%B2%E5%AD%B8%E8%B7%AF2%E5%B7%B7/@22.6076373,120.3917251,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1b9cb5c837c9:0xfe31f281c1736a3a!8m2!3d22.6076324!4d120.3939138?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	819	無自來水地區供水改善計畫第三期	獅子鄉竹坑村竹坑巷自來水延管工程	屏東縣獅子鄉竹坑村	65%	65%	-	1,301.40	109/1/16	109/5/30	-	-	埋設100m/m DIP350M	恆春所	120.70	22.15	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%8D%85%E5%AD%90%E9%84%89%E7%AB%B9%E5%9D%91%E6%9D%91%E7%AB%B9%E5%9D%91%E5%B7%B7/@22.1447765,120.6927072,15z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	820	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉頂本路等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉廣安村	65%	65%	-	7,369.95	108/12/16	109/5/31	-	聯成	埋設100DIP-3318M	屏東所	120.49	22.61	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E9%A0%82%E6%9C%AC%E8%B7%AF/@22.6053629,120.4909403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e18e5890dbcd5:0xbae42f75dbf67420!8m2!3d22.605358!4d120.493129?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	821	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋寮鄉地利村等供水延管工程	屏東縣枋寮鄉內寮村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100DIP~5500M	東港所	120.59	22.39	https://www.google.com.tw/maps/place/940%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89%E5%9C%B0%E5%88%A9%E6%9D%91/@22.3900296,120.5840531,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471de9c5983ff77:0x12efb1edeacf578c!8m2!3d22.3890748!4d120.586906?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	822	無自來水地區供水改善計畫第三期	崁頂鄉崁頂村供水延管工程	屏東縣崁頂鄉崁頂村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100DIP~2000M	東港所	120.51	22.51	https://www.google.com.tw/maps/place/924%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%B4%81%E9%A0%82%E9%84%89%E5%B4%81%E9%A0%82%E6%9D%91/@22.5134395,120.502597,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1f915787e059:0x1b93a80eff56bc56!8m2!3d22.5167221!4d120.5077582?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	823	無自來水地區供水改善計畫第三期	南州鄉米崙村供水延管工程	屏東縣南州鄉壽元村	100%	100%	-	10,009.73	108/8/26	108/11/19	108/11/19	界逞	埋設∮100DIP~2900M	東港所	120.52	22.48	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89%E7%B1%B3%E5%B4%99%E6%9D%91%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.4836034,120.5169485,16z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	824	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳山區文山里鳳松路169巷供水延管工程	高雄市鳳山區文山里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設∮100 DIP-150M	鳳山所	120.36	22.64	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%96%87%E5%B1%B1%E9%87%8C%E9%B3%B3%E6%9D%BE%E8%B7%AF169%E5%B7%B7%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.6432696,120.3619621,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	825	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉聖賢路等供水延管工程	屏東縣萬丹鄉萬全村	65%	65%	-	7,608.30	108/9/9	109/3/30	-	聯成	埋設100DIP-3283M、埋設100SSP-30M	屏東所	120.46	22.58	https://www.google.com.tw/maps/search/%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E8%81%96%E8%B3%A2%E8%B7%AF%E7%AD%89%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.5775897,120.4590013,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	826	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(十五)D12三華巷以南、潮州路以西及吉星路以東工程	屏東縣潮州鎮三星里	65%	65%	-	20,820.00	109/3/11	109/10/31	-	承鑫	埋設∮100DIP~3200M、∮200DIP~1200M	東港所	120.55	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%87%8C/@22.5507373,120.5432071,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e2193f6a6b6bf:0xecc571cbafdb569!8m2!3d22.5489317!4d120.5523748?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	827	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖內區中正路二段560巷62號等供水延管工程	高雄市湖內區忠興里	100%	100%	-	611.10	108/9/26	108/12/2	108/12/2	-	埋設∮100 DIP-154M	路竹所	120.20	22.91	https://www.google.com.tw/maps/@22.9136171,120.1985008,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	828	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳥松區仁美里東豐巷供水延管工程	高雄市鳥松區仁美里	90%	90%	-	677.25	108/9/28	108/12/11	108/12/11	-	埋設∮100 DIP-210M	鳳山所	120.37	22.65	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80%E4%BB%81%E7%BE%8E%E9%87%8C%E6%9D%B1%E8%B1%90%E5%B7%B7%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.6501237,120.3731457,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	829	無自來水地區供水改善計畫第三期	滿州鄉响林村福德路自來水延管工程	屏東縣滿州鄉响林村	100%	100%	-	807.45	108/8/8	108/9/27	108/9/27	承鑫	埋設100m/m DIP250M	屏東所	120.83	22.04	https://www.google.com.tw/maps/place/947%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BB%BF%E5%B7%9E%E9%84%89%E7%A6%8F%E5%BE%B7%E8%B7%AF/@22.0370348,120.8326264,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b5b3ad347f87:0x4e3c5cfcfe5e2ba6!8m2!3d22.0370298!4d120.8348151?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	830	無自來水地區供水改善計畫第三期	路竹區大智路43-2號等供水延管工程	高雄市路竹區甲南里	100%	100%	-	422.82	108/8/30	108/10/18	108/10/18	-	埋設∮100 DIP-150M	路竹所	120.27	22.88	https://www.google.com.tw/maps/@22.8753804,120.2700783,19.08z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	831	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(十二)D16崙東路以北、光華路以東、吉星路以西及三華巷以南工程	屏東縣潮州鎮光華里	65%	65%	-	40,524.61	108/12/31	109/10/31	-	聯陽	埋設∮100DIP~5590M、∮200DIP~4390M	工務課	120.54	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%85%89%E8%8F%AF%E9%87%8C/@22.5458966,120.5403287,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21e9a0f83a89:0x64ad484bd6951fa9!8m2!3d22.5453792!4d120.5437406?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	832	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區祿興里新興街延管工程	高雄市美濃區祿興里	95%	95%	-	26,260.00	108/8/16	109/3/31	109/3/3	-	埋設100DIP-8750M	美濃所	120.53	22.89	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E6%96%B0%E8%88%88%E8%A1%97/@22.8881088,120.5318413,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	833	無自來水地區供水改善計畫第三期	美濃區祿興里下竹圍、中正路二段及石橋延管工程	高雄市美濃區祿興里	95%	95%	-	25,000.00	108/9/1	108/12/30	108/12/30	-	埋設100DIP-7600M / 埋設200DIP-600M	美濃所	120.53	22.89	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E7%A5%BF%E8%88%88%E9%87%8C%E4%B8%8B%E7%AB%B9%E5%9C%8D/@22.8856984,120.5240013,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	834	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(十四)D12三華巷以北、潮州路以西及四維路以東工程	屏東縣潮州鎮三星里	65%	65%	-	27,754.59	109/1/14	109/10/31	-	聯陽	埋設∮100DIP~6000M、∮200DIP~3500M	工務課	120.55	22.55	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%87%8C/@22.5507373,120.5432071,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e2193f6a6b6bf:0xecc571cbafdb569!8m2!3d22.5489317!4d120.5523748?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	835	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏縣潮州鎮延管(十三)D16崙東路以南及崙子頂工程	屏東縣潮州鎮崙東里	65%	65%	-	26,357.10	108/12/30	109/10/31	-	宏驊	埋設∮100DIP~5100M、∮200DIP~4750M	工務課	120.57	22.53	https://www.google.com.tw/maps/place/920%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE%E5%B4%99%E6%9D%B1%E9%87%8C/@22.5279865,120.5711463,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e21a78fabd905:0xf2495a702719a3d3!8m2!3d22.5290871!4d120.5768354?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	836	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮山海里紅柴路自來水延管工程	屏東縣恆春鎮山海里	65%	65%	-	7,050.00	109/3/9	109/5/30	-	-	埋設100m/m DIP1800M	恆春所	120.72	21.97	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E7%B4%85%E6%9F%B4%E8%B7%AF/@21.9713307,120.7147425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b07e0b5a1993:0x67f0524ab74a69cb!8m2!3d21.9713257!4d120.7169312?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	837	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮德和里德和路自來水延管工程	屏東縣恆春鎮德和里	30%	30%	-	-	-	109/10/31	-	-	埋設100m/m DIP1900M	恆春所	120.73	21.99	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E5%BE%B7%E5%92%8C%E8%B7%AF/@21.9942424,120.7245153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b0bceb87cb45:0x47126ff2653d73ed!8m2!3d21.9942374!4d120.726704?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	838	無自來水地區供水改善計畫第三期	內門區光興里14鄰延管工程	高雄市內門區光興里	30%	30%	-	9,895.00	-	109/10/31	-	-	埋設100m/m DIP1400M / 25T加壓站*1 / 50T配水池*1	旗山所	120.44	22.94	https://www.google.com/maps/place/845%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%85%A7%E9%96%80%E5%8D%80%E5%85%89%E8%88%88%E9%87%8C/@22.9422432,120.4426631,18.83z/data=!4m5!3m4!1s0x346e694f903d685d:0xf1b862437595a7b1!8m2!3d22.9460085!4d120.4415242	-	-
水利署特別預算	執行中	839	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮網紗里恆公路自來水延管工程	屏東縣恆春鎮網紗里	30%	30%	-	3,151.83	-	109/5/30	-	-	埋設200m/m DIP650M	恆春所	120.74	22.01	https://www.google.com.tw/maps/place/946%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE%E6%81%86%E5%85%AC%E8%B7%AF/@22.0106755,120.7394735,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b0ce5f789771:0x325c6ff8f9e46c76!8m2!3d22.0106705!4d120.7416622?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	840	無自來水地區供水改善計畫第三期	林邊鄉林邊村等供水延管工程	屏東縣林邊鄉林邊村	100%	100%	-	1,549.80	108/8/26	108/10/3	108/10/3	-	埋設∮100DIP~500M	東港所	120.52	22.43	https://www.google.com.tw/maps/place/927%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%97%E9%82%8A%E9%84%89%E6%9E%97%E9%82%8A%E6%9D%91/@22.4336452,120.5168179,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471e08159224097:0xde3def23d8462144!8m2!3d22.4349882!4d120.520713?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	841	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區後庄里民權街等供水延管工程	高雄市大寮區後庄里	30%	30%	-	2,343.47	-	109/5/30	-	-	埋設∮100 DIP-70M、∮200 DIP-600M	鳳山所	120.40	22.64	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E6%B0%91%E6%AC%8A%E8%A1%97/@22.642451,120.3933164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1a53838e41f1:0x9c19215aba98184c!8m2!3d22.6424461!4d120.3955051?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	842	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區大寮里開封街供水延管工程	高雄市大寮區大寮里	95%	95%	-	979.65	108/9/21	108/12/11	108/12/11	-	埋設∮100 DIP-325M	鳳山所	120.41	22.59	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E9%96%8B%E5%B0%81%E8%A1%97/@22.589627,120.4096392,17z/data=!4m5!3m4!1s0x346e1c74c52786d7:0x1095e3c5ecaf3345!8m2!3d22.5896221!4d120.4118279?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	843	無自來水地區供水改善計畫第三期	大樹區統嶺里統嶺路供水延管工程	高雄市大樹區統嶺里	90%	90%	-	848.44	109/3/2	109/5/30	-	-	埋設∮100 DIP-220M	鳳山所	120.44	22.76	https://www.google.com.tw/maps/place/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%8D%80%E7%B5%B1%E5%B6%BA%E8%B7%AF/@22.7595001,120.4342639,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1406e54127db:0x11c3c0849aa8e7ad!8m2!3d22.7594952!4d120.4364526?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	844	無自來水地區供水改善計畫第三期	林園區文賢里文賢南路37巷供水延管工程	高雄市林園區文賢里	100%	100%	-	563.85	108/5/21	108/7/9	108/7/9	-	埋設∮100 DIP-120M	鳳山所	120.39	22.50	https://www.google.com.tw/maps/place/832%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%9E%97%E5%9C%92%E5%8D%80%E6%96%87%E8%B3%A2%E5%8D%97%E8%B7%AF37%E5%B7%B7/@22.5029155,120.3905963,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3471e27d02086955:0xa6a8b0ca383fc146!8m2!3d22.5029106!4d120.392785?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	845	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區昭明里鳳林一路供水延管工程	高雄市大寮區昭明里	100%	100%	-	424.20	108/5/15	108/7/5	108/7/5	程峰	埋設∮200 DIP-60M	鳳山所	120.41	22.54	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E9%B3%B3%E6%9E%97%E4%B8%80%E8%B7%AF/@22.5450307,120.4056457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1db401cb9ee5:0x8f578a718cb94753!8m2!3d22.5450258!4d120.4078344?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	846	無自來水地區供水改善計畫第三期	高雄市鳥松區觀湖山莊供水延管工程	高雄市鳥松區鳥松里	25%	25%	-	-	-	109/10/31	-	-	埋設∮100 DIP-140M / 埋設∮200 DIP-2000M / 管中加壓*1 / 50T加壓站*1 / 100T配水池*1	工務課	120.38	22.67	https://www.google.com.tw/maps/place/%E8%A7%80%E6%B9%96%E5%B1%B1%E8%8E%8A/@22.6708849,120.3751946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1aeb4a671139:0x78a772b47c490d5b!8m2!3d22.67088!4d120.3773833?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	847	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市六龜區寶來二巷、和平路87號等延管工程	高雄市六龜區寶來里	30%	30%	-	1,718.06	-	109/6/30	-	-	埋設100DIP / -550M	美濃所	120.66	23.03	https://www.google.com.tw/maps/place/844%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80%E5%92%8C%E5%B9%B3%E8%B7%AF87%E8%99%9F/@23.0286723,120.6611569,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e5bb48bdb92a9:0x8e5d8efe48288a2f!8m2!3d23.0286674!4d120.6633456?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	848	無自來水地區供水改善計畫第三期	長治鄉長興路等供水延管工程	屏東縣長治鄉新潭村	95%	95%	-	3,924.06	108/10/17	109/1/6	109/1/6	-	埋設∮100 DIP-1598M	屏東所	120.52	22.68	https://www.google.com.tw/maps/place/908%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E9%95%B7%E6%B2%BB%E9%84%89%E9%95%B7%E8%88%88%E8%B7%AF/@22.6795751,120.5170452,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e17e7bfc07e43:0xa22751dedc6d3427!8m2!3d22.6795702!4d120.5192339?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	849	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市美濃區復興街二段170號等延管工程	高雄市美濃區龍山里	30%	30%	-	4,621.22	-	109/6/30	-	-	埋設200DIP / -1000M	美濃所	120.56	22.86	https://www.google.com.tw/maps/@22.8626109,120.5534543,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	850	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋寮鄉枋寮村等供水延管工程	屏東縣枋寮鄉枋寮村	90%	90%	-	6,537.72	108/11/25	109/3/30	-	昱晟	埋設∮100DIP~2000M	東港所	120.60	22.37	https://www.google.com.tw/maps/place/940%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E6%9D%91/@22.3683799,120.5913198,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471dc1005bdcd2f:0x5b0ae3306d6df4c8!8m2!3d22.3685347!4d120.5955373?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	851	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市旗山區中正里中西巷22-23弄延管工程	高雄市旗山區中正里	90%	90%	-	2,971.50	109/1/13	109/3/30	-	-	埋設100DIP-1500M	旗山所	120.51	22.94	https://www.google.com.tw/maps/place/842%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%97%97%E5%B1%B1%E5%8D%80%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%B7%B722%E5%BC%84/@22.9424418,120.5033743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e69c74cd4aacb:0xf34d703045eeccb!8m2!3d22.9424369!4d120.505563?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	852	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市美濃區龍山街56號、89號等延管工程	高雄市美濃區龍山里	65%	65%	-	8,641.07	109/1/15	109/6/30	-	-	埋設100DIP / -2000M	美濃所	120.56	22.87	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E8%A1%9756%E8%99%9F/@22.8670679,120.5547693,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e41b3f698bd83:0xc6fe9e2d9e52bf38!8m2!3d22.867063!4d120.556958?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	853	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市美濃區廣興街601巷等延管工程	高雄市美濃區興隆里	65%	65%	-	8,424.56	108/12/20	109/6/30	-	-	埋設100DIP / -2000M	美濃所	120.56	22.92	https://www.google.com.tw/maps/place/843%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E5%BB%A3%E8%88%88%E8%A1%97601%E8%99%9F/@22.9154559,120.5582475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e422533348c1f:0x5e54ce7051430108!8m2!3d22.915451!4d120.5604362?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	854	無自來水地區供水改善計畫第三期	滿州鄉里德村欖仁路等自來水延管工程	屏東縣滿州鄉里德村	65%	65%	-	8,276.26	109/2/19	109/5/31	-	-	埋設100m/m DIP3700M	恆春所	120.85	22.04	https://www.google.com.tw/maps/place/947%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%BB%BF%E5%B7%9E%E9%84%89%E6%AC%96%E4%BB%81%E8%B7%AF/@22.0390445,120.8453934,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3471b5ab9df95c31:0x34b672064e4d945f!8m2!3d22.0390395!4d120.8475821?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	855	無自來水地區供水改善計畫第三期	佳冬鄉豐隆村供水延管工程	屏東縣佳冬鄉豐隆村	100%	100%	-	13,660.00	108/9/20	108/11/29	108/11/29	-	埋設∮100DIP~4500M	東港所	120.55	22.45	https://www.google.com.tw/maps/place/931%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89%E8%B1%90%E9%9A%86%E6%9D%91/@22.4535559,120.5499733,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3471dfbf6450c26f:0x691b7c41ef70bd30!8m2!3d22.453546!4d120.5538138?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	856	無自來水地區供水改善計畫第三期	崁頂鄉園寮村供水延管工程	屏東縣崁頂鄉園寮村	30%	30%	-	12,380.00	-	-	-	昱晟	埋設∮100DIP~4000M	東港所	120.52	22.50	https://www.google.com.tw/maps/place/924%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%B4%81%E9%A0%82%E9%84%89%E5%9C%92%E5%AF%AE%E6%9D%91/@22.5077164,120.5065371,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1ff1f08d77a9:0x456edf1ac985a9ba!8m2!3d22.5036048!4d120.5192737?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	857	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉九塊村巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉九塊村	65%	65%	-	23,644.69	109/2/24	109/7/31	-	合力	埋設100DIP-3918M / 埋設200DIP-2732M	工務課	120.49	22.73	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E4%B9%9D%E5%A1%8A%E6%9D%91/@22.7349739,120.4819106,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e166115685ae9:0xbca3e74e0d1af388!8m2!3d22.7351935!4d120.4865238?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	858	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉東寧村(東寧路以南)巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉東寧村	30%	30%	-	23,607.81	-	109/10/31	-	天佑	埋設100DIP-8340M	屏東所	120.50	22.72	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E6%9D%B1%E5%AF%A7%E6%9D%91/@22.7259276,120.4897241,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x346e166a36c9b4c3:0x4e4db8a1d72bee15!8m2!3d22.7281297!4d120.4962417?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	859	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉九清村巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉九清村	65%	65%	-	33,272.83	108/11/11	109/5/31	-	-	埋設100DIP-3870M / 埋設200DIP-3300 / 埋設200SSP-20M	工務課	120.49	22.74	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E4%B9%9D%E6%B8%85%E6%9D%91/@22.7331323,120.4838449,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e166405662d33:0xf3d7eef20ae2a792!8m2!3d22.733141!4d120.4883235?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	860	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉三塊村巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉三塊村	65%	65%	-	24,082.54	109/2/7	109/5/31	-	合力	埋設100DIP-6096M / 埋設200DIP-2207M	屏東所	120.47	22.75	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E4%B8%89%E5%A1%8A%E6%9D%91/@22.759279,120.4627407,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e142f6c361dfd:0x938a138295f1bec3!8m2!3d22.7568201!4d120.461686?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	861	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉玉泉村等巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉玉泉村	30%	30%	-	29,937.80	-	109/10/31	-	界逞	埋設100DIP-9148M / 埋設200DIP-1040M	屏東所	120.52	22.72	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E7%8E%89%E6%B3%89%E6%9D%91/@22.720772,120.5089476,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1622a2153415:0xa4b9d3d1f7a107c5!8m2!3d22.7191447!4d120.5135161?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	862	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉新鐘村等巷道供水延管工程	屏東縣萬丹鄉新鐘村	30%	30%	-	35,600.00	-	109/6/30	-	-	埋設∮100 DIP-9287M / ∮200 DIP-2956M	工務課	120.48	22.56	https://www.google.com.tw/maps/place/913%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E8%90%AC%E4%B8%B9%E9%84%89%E6%96%B0%E9%90%98%E6%9D%91/@22.5568619,120.4778961,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1f224364d037:0xbed81e9a3b018333!8m2!3d22.5579992!4d120.4832844?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	863	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉東寧村(東寧路以北)巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉東寧村	65%	65%	-	34,142.89	109/3/30	109/6/30	-	晨宏	埋設100DIP-13540M / 埋設200DIP-727M	屏東所	120.50	22.73	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E6%9D%B1%E5%AF%A7%E6%9D%91/@22.7269602,120.4827601,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e166a36c9b4c3:0x4e4db8a1d72bee15!8m2!3d22.7281297!4d120.4962417?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	864	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉大坵村巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉大坵村	30%	30%	-	48,667.28	-	109/8/31 / 109/10/31	-	萌盛	埋設100DIP-13560M / 埋設200DIP-3451M	屏東所	120.47	22.74	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E5%A4%A7%E5%9D%B5%E6%9D%91/@22.7438264,120.4657874,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e1685c6de2c5d:0xe255e3718bcfc1a6!8m2!3d22.7436828!4d120.4732056?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	865	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉後庄村巷道供水延管工程	屏東縣九如鄉後庄村	65%	65%	-	41,467.97	108/12/18	109/5/31	-	得意	埋設100DIP-13644M / 埋設200DIP-3608M	屏東所	120.50	22.75	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E5%BE%8C%E5%BA%84%E6%9D%91/@22.7489156,120.4991179,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e15dfc831e1b7:0x35232108cea71f98!8m2!3d22.7483567!4d120.5020001?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	866	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區琉球里琉球路26號等供水延管工程	高雄市大寮區琉球里	90%	90%	-	457.28	109/3/13	109/5/31	-	-	埋設∮100 DIP-65M	鳳山所	120.41	22.61	https://www.google.com.tw/maps/place/831%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80%E7%90%89%E7%90%83%E8%B7%AF26%E8%99%9F/@22.6130919,120.4103429,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z5aSn5a-u5Y2A55CJ55CD6YeM55CJ55CD6LevMjbomZ_nrYnkvpvmsLTlu7bnrqHlt6XnqIs!3m4!1s0x346e1b954a5de8e7:0xd58a37cb250cb04a!8m2!3d22.613087!4d120.4125316?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	867	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳥松區鳥松里松埔路1-39號等供水延管工程	高雄市鳥松區鳥松里	90%	90%	-	449.30	109/3/5	109/5/31	-	-	埋設∮100 DIP-95M	鳳山所	120.37	22.66	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E9%87%8C%E6%9D%BE%E5%9F%94%E8%B7%AF1-39%E8%99%9F%E7%AD%89%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.6626164,120.3644214,17z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	868	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市香揚巷號等供水延管工程	屏東縣屏東市前進里	65%	65%	-	1,010.00	-	109/5/31	-	界逞	埋設∮100 DIP-338M	屏東所	120.51	22.66	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82%E9%A6%99%E6%8F%9A%E5%B7%B7/@22.6638053,120.5090427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e17f3d9b5a3bd:0xb6fb9b37b1a55e2b!8m2!3d22.6638004!4d120.5112314?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	869	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬巒鄉赤山村供水延管工程	屏東縣萬巒鄉赤山村	95%	95%	-	1,440.15	108/11/25	109/3/31	109/1/31	-	埋設∮100DIP~400M	東港所	120.62	22.60	https://www.google.com.tw/maps/search/%E8%90%AC%E5%B7%92%E9%84%89%E8%B5%A4%E5%B1%B1%E6%9D%91%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.607341,120.6133249,15z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	870	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市六龜區二坡11-2號等延管工程	高雄市六龜區新興里	30%	30%	-	1,843.80	-	109/5/31	-	-	埋設100DIP-400M	美濃所	120.64	22.92	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%AB%98%E5%B8%82%E5%85%AD%E9%BE%9C%E5%8D%80%E4%BA%8C%E5%9D%A111-2%E8%99%9F%E7%AD%89%E5%BB%B6%E7%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B/@22.9215212,120.6308042,15z/data=!3m1!4b1?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	871	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉耆老村巷道延管工程	屏東縣九如鄉耆老村	65%	65%	-	33,707.31	108/12/18	109/5/31	-	天佑	埋設100DIP-7855M / 埋設200DIP-3566M	屏東所	120.49	22.76	https://www.google.com.tw/maps/place/904%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E4%B9%9D%E5%A6%82%E9%84%89%E8%80%86%E8%80%81%E6%9D%91/@22.7568461,120.485152,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346e15daa2f9dfe5:0x3a3ca25caff3db83!8m2!3d22.7561351!4d120.4904831?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	872	無自來水地區供水改善計畫第三期	獅子鄉內文村內文巷自來水延管工程(一)	屏東縣獅子鄉內文村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100m/m DIP5100m	恆春所	120.85	22.22	https://www.google.com.tw/maps/@22.2173597,120.8497172,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	873	無自來水地區供水改善計畫第三期	獅子鄉丹路村丹路巷等自來水延管工程(一)	屏東縣獅子鄉丹路村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設200m/m DIP3800m 100m/m DIP2500m	恆春所	120.75	22.20	https://www.google.com.tw/maps/@22.2032248,120.7514865,17.58z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	874	無自來水地區供水改善計畫第三期	滿州鄉里德村山頂路自來水延管工程(一)	屏東縣滿州鄉里德村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100m/m DIP5800M	恆春所	120.85	22.02	https://www.google.com.tw/maps/@22.0201027,120.8476364,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	875	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市美濃區成功路285巷、354巷11號、南中街11號、中山路二段855巷等延管工程	高雄市美濃區合和里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP / -1700M	美濃所	120.55	22.89	https://www.google.com.tw/maps/@22.8887121,120.5480882,18.02z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	876	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉九明村巷道延管工程(一)	屏東縣九如鄉九明村	25%	25%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-8112M / 埋設200DIP-2391M	屏東所	120.48	22.73	https://www.google.com.tw/maps/@22.7299674,120.4775192,15.78z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	877	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉新庄村巷道供水延管工程(二)	屏東縣萬丹鄉新庄村	25%	25%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設∮100 DIP-4617M	屏東所	120.48	22.57	https://www.google.com.tw/maps/@22.5670295,120.4810172,16.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	878	無自來水地區供水改善計畫第三期	瑪家鄉北葉村88-4號等供水延管工程	屏東縣瑪家鄉北葉村	25%	25%	-	554.40	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-120M	屏東所	120.65	22.71	https://www.google.com.tw/maps/@22.707353,120.6459435,18z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	879	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市菸廠西巷等供水延管工程	屏東縣屏東市瑞光里	33%	65%	0.32	3,564.75	109/4/27	109/11/31	-	-	埋設100DIP-970M	屏東所	120.51	22.66	https://www.google.com.tw/maps/@22.6626101,120.5053086,18.02z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	880	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉興全村及興安村供水延管工程(一)	屏東縣萬丹鄉興全村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-8867 / 埋設200DIP-2454 / 埋設300DIP-692	屏東所	120.50	22.55	https://www.google.com.tw/maps/@22.5508381,120.4967101,16.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	881	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市大湖里供水延管工程(一)	屏東縣屏東市大湖里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-6118M / 埋設200DIP-5638M	屏東所	120.50	22.63	https://www.google.com.tw/maps/@22.6259609,120.497344,16.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	882	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市甲仙區東安里9-10鄰延管工程(一)	高雄市甲仙區東安里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	100mmDIP-3750M	旗山所	120.61	23.08	https://www.google.com.tw/maps/@23.0832174,120.6089198,14.76z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	883	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市內門區金竹里延管工程	高雄市內門區金竹里	30%	30%	-	4,477.20	-	109/11/31	-	-	100mmDIP-1200M	旗山所	120.51	23.01	https://www.google.com.tw/maps/@23.0104454,120.5129211,15.76z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	884	無自來水地區供水改善計畫第三期	霧臺鄉神山社區神山巷延管工程	屏東縣霧臺鄉霧臺村	25%	25%	-	-	-	109/11/31	-	-	100DIP-597M / 50HIWP-242M	高樹所	120.73	22.75	https://www.google.com.tw/maps/@22.7470621,120.7298657,16.24z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	885	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市美濃區福美路2巷6號、73巷61號等延管工程	高雄市美濃區興隆里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP / -1600M	美濃所	120.56	22.92	https://www.google.com.tw/maps/@22.9189591,120.5552537,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	886	無自來水地區供水改善計畫第三期	高市甲仙區西安里和南巷延管工程(一)	高雄市甲仙區西安里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	100mmDIP-4150M	旗山所	120.59	23.07	https://www.google.com.tw/maps/@23.0706236,120.5897485,16.02z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	887	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳山區和興里樂園街35巷供水延管工程	高雄市鳳山區和興里	30%	30%	-	178.49	-	109/11/31	-	-	埋設∮100 DIP-24M	鳳山所	120.36	22.62	https://www.google.com.tw/maps/@22.6196359,120.3590746,18.53z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	888	無自來水地區供水改善計畫第三期	仁武區烏林里南興巷供水延管工程	高雄市仁武區烏林里	30%	30%	-	342.00	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-70M	楠梓所	120.38	22.70	https://www.google.com.tw/maps/@22.6966627,120.3766523,17.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	889	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳山區鎮南里五甲二路584巷供水延管工程	高雄市鳳山區鎮南里	30%	30%	-	353.42	-	109/11/31	-	-	埋設∮100 DIP-54M	鳳山所	120.33	22.60	https://www.google.com.tw/maps/@22.5966332,120.3325899,18.27z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	890	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉甘棠村供水延管工程	屏東縣萬丹鄉甘棠村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-872 / 埋設300DIP-1478	屏東所	120.49	22.54	https://www.google.com.tw/maps/@22.5382888,120.4859315,15.51z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	891	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉洽興村巷道延管工程(一)	屏東縣九如鄉洽興村	30%	30%	-	26,862.50	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-7617M / 埋設200DIP-2482M	屏東所	120.51	22.76	https://www.google.com.tw/maps/@22.7613353,120.5057711,16.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	892	無自來水地區供水改善計畫第三期	九如鄉玉水村巷道延管工程(一)	屏東縣九如鄉玉水村	30%	30%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-6402M / 埋設200DIP-2541M	屏東所	120.48	22.71	https://www.google.com.tw/maps/@22.7112156,120.4772095,15.78z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	893	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區翁園里翁園路66-6號等供水延管工程	高雄市大寮區翁園里	30%	30%	-	198.40	-	109/11/31	-	-	埋設∮100 DIP-27M	鳳山所	120.41	22.62	https://www.google.com.tw/maps/@22.624351,120.4085725,18.27z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	894	無自來水地區供水改善計畫第三期	萬丹鄉水仙村供水延管工程(一)	屏東縣萬丹鄉水仙村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-4860M / 埋設200DIP-811M	屏東所	120.49	22.55	https://www.google.com.tw/maps/@22.5545619,120.4879551,16.76z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	895	無自來水地區供水改善計畫第三期	屏東市凌雲路等供水延管工程	屏東縣屏東市凌雲里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設100DIP-2346M	屏東所	120.46	22.67	https://www.google.com.tw/maps/@22.6655948,120.4580172,16.49z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	896	無自來水地區供水改善計畫第三期	大寮區大寮里保生街及大勇街供水延管工程	高雄市大寮區大寮里	30%	30%	-	702.07	-	109/11/31	-	-	埋設∮100 DIP-174M	鳳山所	120.42	22.59	https://www.google.com.tw/maps/@22.5925326,120.4181876,18.02z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	897	無自來水地區供水改善計畫第三期	枋寮鄉隆山村中正大路供水延管工程	屏東縣枋寮鄉隆山村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設∮200DIP~600M	東港所	120.60	22.37	https://www.google.com.tw/maps/@22.3710061,120.6033747,17.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	898	無自來水地區供水改善計畫第三期	湖內區信義路167巷18-2號等供水延管工程	高雄市湖內區海埔里	25%	30%	0.05	662.55	-	109/11/31	-	-	埋設∮100 DIP-170m	路竹所	120.22	22.90	https://www.google.com.tw/maps/@22.8997442,120.2188923,17.25z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	899	無自來水地區供水改善計畫第三期	恆春鎮網紗里草埔路自來水延管工程	屏東縣恆春鎮網紗里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設200m/m DIP680m 100m/m DIP460m	恆春所	120.73	22.02	https://www.google.com.tw/maps/@22.0156676,120.7304137,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	900	無自來水地區供水改善計畫第三期	林邊鄉仁和村中山路供水延管工程	屏東縣林邊鄉仁和村	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設∮100DIP~150M	東港所	120.51	22.44	https://www.google.com.tw/maps/@22.4388414,120.5090768,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
台水事業預算	執行中	901	無自來水地區供水改善計畫第三期	東港鎮船頭里大同路供水延管工程	屏東縣東港鎮船頭里	20%	20%	-	-	-	109/11/31	-	-	埋設∮200DIP~2000M	東港所	120.47	22.47	https://www.google.com.tw/maps/@22.4667372,120.4658911,17z?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署公務預算	執行中	902	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉萬富村萬富路269巷41號供水延管工程	宜蘭縣三星鄉萬富村	100%	100%	-	2,285.53	106/07/03	106/10/30	106/11/03	宜泰工程有限公司	∮100DIP-975M	宜蘭南區服務所	121.68	24.69	https://www.google.com.tw/maps/@24.6878023,121.6837242,17.54z	-	-
台水事業預算	執行中	903	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉八寶村、太和村延管工程	宜蘭縣冬山鄉八寶村	100%	100%	-	7,757.20	106/12/05	107/06/10	107/06/14	宜泰工程有限公司	∮100DIP-2,800M	宜蘭南區服務所	121.76	24.63	https://www.google.com.tw/maps/@24.6333165,121.7583999,16.5z	-	-
水利署公務預算	執行中	904	無自來水地區供水改善計畫第三期	宜蘭市黎明路二路276巷41號供水延管工程	宜蘭縣宜蘭市黎明里	100%	100%	-	1,150.91	106/09/14	106/10/31	106/10/30	宜泰工程有限公司	∮100DIP-350M	宜蘭北區服務所	121.78	24.75	https://www.google.com.tw/maps/@24.7457949,121.7762008,18.25z	-	-
水利署公務預算	已撤銷	905	無自來水地區供水改善計畫第三期	狀圍鄉美福村美福六路77號潘生興供水延管工程	宜蘭縣壯圍鄉美福村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-200M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	906	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉逸仙村大湖十八路311號供水延管工程	宜蘭縣員山鄉逸仙村	100%	100%	-	760.68	106/10/5	106/11/30	106/10/13	宜泰工程有限公司	∮100DIP-300M	宜蘭北區服務所	121.69	24.74	https://www.google.com.tw/maps/@24.7392414,121.6929527,18z	-	-
水利署公務預算	執行中	907	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉玉光村5鄰瑪璘好路延管工程	宜蘭縣礁溪鄉玉光村	100%	100%	-	1,139.11	106/08/21	106/10/31	106/10/13	宜泰工程有限公司	∮100DIP-380M	宜蘭北區服務所	121.77	24.80	https://www.google.com.tw/maps/@24.7995112,121.7739635,17.25z	-	-
水利署公務預算	執行中	908	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘇澳鎮永春里湖東路20號延管工程	宜蘭縣蘇澳鎮永春里	100%	100%	-	1,417.50	106/12/21	107/04/30	107/05/16	宜泰工程有限公司	∮100DIP-615M	宜蘭南區服務所	121.85	24.58	https://www.google.com.tw/maps/@24.5782942,121.8521446,17.5z	-	-
台水事業預算	執行中	909	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉深溝村水源路18巷供水延管工程	宜蘭縣員山鄉深溝村	100%	100%	-	745.50	106/10/05	106/11/15	106/11/03	宜泰工程有限公司	∮100DIP-280M	宜蘭北區服務所	121.71	24.71	https://www.google.com.tw/maps/@24.7098636,121.7116459,18z	-	-
水利署公務預算	執行中	910	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉柯林村光華路及境安二路供水延管工程	宜蘭縣冬山鄉柯林村	100%	100%	-	1,395.07	107/03/14	107/08/20	107/08/23	宜泰工程有限公司	∮100DIP-550M	宜蘭南區服務所	121.74	24.67	https://www.google.com.tw/maps/@24.6736842,121.7335367,17.5z	-	-
水利署公務預算	執行中	911	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉二龍村淇武蘭路30之10號供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉二龍村	100%	100%	-	2,332.42	106/09/28	107/01/15	107/01/10	宜泰工程有限公司	∮100DIP-692M	宜蘭北區服務所	121.78	24.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.8114435,121.77997,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	912	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉尾塹村保安一路及安農二路供水延管工程	宜蘭縣三星鄉尾塹村	100%	100%	-	884.63	107/03/12	107/04/30	107/04/27	宜泰工程有限公司	∮100DIP-390M	宜蘭南區服務所	121.75	24.70	https://www.google.com.tw/maps/@24.6951231,121.749308,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	913	無自來水地區供水改善計畫第三期	壯圍鄉美城村美功路一段123及132巷供水延管工程	宜蘭縣壯圍鄉美城村	100%	100%	-	734.01	107/01/23	107/04/30	107/04/11	宜泰工程有限公司	∮100DIP-260M	宜蘭北區服務所	121.78	24.77	https://www.google.com.tw/maps/@24.7718795,121.7838205,18z	-	-
水利署特別預算	已併案	914	無自來水地區供水改善計畫第三期	壯圍鄉美城村美功路一段132巷供水延管工程	宜蘭縣壯圍鄉美城村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-160M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	915	無自來水地區供水改善計畫第三期	五結鄉孝威村五結路一段419巷及孝威三路供水延管工程	宜蘭縣五結鄉孝威村	100%	100%	-	3,549.05	107/03/12	107/05/15	107/05/24	宜泰工程有限公司	∮100DIP-450M	宜蘭南區服務所	121.82	24.69	https://www.google.com.tw/maps/@24.6899755,121.8169309,17.5z	-	-
水利署公務預算	執行中	916	無自來水地區供水改善計畫第三期	頭城鎮石城里濱海路七段72號等供水延管工程	宜蘭縣頭城鎮石城里	100%	100%	-	677.23	106/11/28	107/02/25	107/02/27	宜泰工程有限公司	∮100DIP-416M	宜蘭北區服務所	121.93	24.97	https://www.google.com.tw/maps/@24.97027,121.9256442,18.71z	-	-
水利署特別預算	執行中	917	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉湖西村崩山湖及二湖高地供水延管工程	宜蘭縣員山鄉湖西村	95%	95%	-	22,895.47	107/02/23	108/12/15	108/12/31	欽鼎工程股份有限公司	一、∮100DIP-7,000M / 二、500T配水池-1座	工務課	121.68	24.76	https://www.google.com.tw/maps/@24.7587854,121.6761941,16.88z	-	-
水利署特別預算	執行中	918	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉光武村武暖路134之7號等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉光武村	100%	100%	-	1,867.18	106/12/28	107/03/15	107/03/12	宜泰工程有限公司	∮100DIP-720M	宜蘭北區服務所	121.78	24.79	https://www.google.com.tw/maps/@24.7863769,121.7786811,17.75z	-	-
水利署特別預算	已併案	919	無自來水地區供水改善計畫第三期	五結鄉孝威村孝威三路99號等供水延管工程	宜蘭縣五結鄉孝威村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-820M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	920	無自來水地區供水改善計畫第三期	宜蘭市中山路五段495巷50號等供水延管工程	宜蘭縣宜蘭市茭白里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-156M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	921	無自來水地區供水改善計畫第三期	宜蘭市進士里礁溪鄉德陽村壯圍鄉功勞村等7村里供水延管工程	宜蘭縣宜蘭市進士里	100%	100%	-	9,327.82	107/04/25	107/08/10	107/08/12	宜泰工程有限公司	∮100DIP-534M	宜蘭北區服務所	121.74	24.74	https://www.google.com.tw/maps/@24.7366348,121.740648,17.25z	-	-
水利署特別預算	已併案	922	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉武淵村東六路108號等供水延管工程	宜蘭縣冬山鄉武淵村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-941M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	923	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉二龍村淇武蘭路170之1號等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉二龍村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-320M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	924	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉德陽村奇立丹路107之16號等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉德陽村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-285M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	925	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉時潮村塭底路3號等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉時潮村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-1,240M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	926	無自來水地區供水改善計畫第三期	壯圍鄉功勞村中央路三段465巷供水延管工程	宜蘭縣壯圍鄉功勞村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-500M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	927	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉武淵村五結鄉大吉村協和村等供水延管工程	宜蘭縣五結鄉大吉村	100%	100%	-	8,890.49	107/04/23	107/12/15	107/12/13	宜泰工程有限公司	∮100DIP-1,000M	宜蘭南區服務所	121.81	24.67	https://www.google.com.tw/maps/@24.6661801,121.8060979,17.25z	-	-
水利署特別預算	已併案	928	無自來水地區供水改善計畫第三期	五結鄉協和村公園一路110號等供水延管工程	宜蘭縣五結鄉協和村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-1,408M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	929	無自來水地區供水改善計畫第三期	壯圍鄉忠孝村順和路2之80號等供水延管工程	宜蘭縣壯圍鄉忠孝村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-580M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	930	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉林美村玉田村及員山鄉湖北村等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉林美村	100%	100%	-	9,850.34	107/07/30	108/08/31	108/08/01	欽鼎工程股份有限公司	∮100DIP-300M	宜蘭北區服務所	121.76	24.82	https://www.google.com.tw/maps/@24.8208441,121.756891,18.25z	-	-
水利署特別預算	執行中	931	無自來水地區供水改善計畫第三期	五結鄉鎮安村二結路及冬山鄉得安村鹿得二路等供水延管工程	宜蘭縣五結鄉鎮安村	100%	100%	-	1,880.44	107/08/15	107/12/10	107/11/29	上川順企業有限公司	∮100DIP-170M	宜蘭南區服務所	121.77	24.71	https://www.google.com.tw/maps/@24.7093373,121.7705653,18.75z	-	-
水利署特別預算	已併案	932	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉湖北村大湖八路120號等供水延管工程	宜蘭縣員山鄉湖北村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-1,436M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	933	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉玉田村茅埔路18之5號等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉玉田村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-2,176M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	934	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉得安村鹿得二路275號等供水延管工程	宜蘭縣冬山鄉得安村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-487M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	935	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉二龍村淇武蘭路97之6號等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉二龍村	100%	100%	-	5,644.33	107/06/28	107/12/10	107/12/07	欽鼎工程股份有限公司	∮100DIP-2,400M	宜蘭北區服務所	121.79	24.81	https://www.google.com.tw/maps/@24.8118728,121.7904081,16.96z	-	-
台水事業預算	執行中	936	無自來水地區供水改善計畫第三期	五結鄉季新村及三星鄉大洲村行健村等供水延管工程	宜蘭縣五結鄉季新村	100%	100%	-	6,037.68	107/08/21	108/06/31	108/05/27	上川順企業有限公司	∮100DIP-870M	宜蘭南區服務所	121.83	24.69	https://www.google.com.tw/maps/@24.6856703,121.8281927,17z	-	-
台水事業預算	執行中	937	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉惠好村宜蘭市凱旋里及壯圍鄉美福村等供水延管工程	宜蘭縣員山鄉惠好村	100%	100%	-	9,313.23	107/09/01	108/11/15	108/11/21	欽鼎工程股份有限公司	∮100DIP-300M	宜蘭北區服務所	121.73	24.72	https://www.google.com.tw/maps/@24.7183873,121.7289021,17z	-	-
台水事業預算	已併案	938	無自來水地區供水改善計畫第三期	宜蘭市凱旋里旋流二路52號等供水延管工程	宜蘭縣宜蘭市凱旋里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-1,093M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	939	無自來水地區供水改善計畫第三期	壯圍鄉美福村中興二路76號等供水延管工程	宜蘭縣壯圍鄉美福村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-1,030M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	940	無自來水地區供水改善計畫第三期	宜蘭市黎明里黎明路285巷供水延管工程	宜蘭縣宜蘭市黎明里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-380M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	941	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉白雲村大竹圍路及頭城鎮二城里青雲路一段等供水延管工程	宜蘭縣礁溪鄉白雲村	100%	100%	-	3,742.95	107/08/21	108/02/27	108/02/27	欽鼎工程股份有限公司	∮100DIP-860M	宜蘭北區服務所	121.79	24.83	https://www.google.com.tw/maps/@24.8285294,121.7910964,17z	-	-
台水事業預算	已併案	942	無自來水地區供水改善計畫第三期	頭城鎮二城里青雲路一段310巷136號等供水延管工程	宜蘭縣頭城鎮二城里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-609M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	943	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉蓁巷村成功一路21巷30號等供水延管工程	宜蘭縣員山鄉蓁巷村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-1,130M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	944	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉萬富村義富二路393號等供水延管工程	宜蘭縣三星鄉萬富村	100%	100%	-	6,575.10	107/08/08	108/06/06	108/06/03	上川順企業有限公司	∮100DIP-2,703M	宜蘭南區服務所	121.68	24.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.683958,121.6756765,21z	-	-
台水事業預算	已併案	945	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉大洲村大德路一段120號等供水延管工程	宜蘭縣三星鄉大洲村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-535M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	946	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉行健村行健二路二段278號等供水延管工程	宜蘭縣三星鄉行健村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100DIP-900M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	947	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉柯林村光華一路等供水延管	宜蘭縣冬山鄉柯林村	85%	90%	0.05	25,989.58	108/07/17	109/05/31	-	鈞灝工程有限公司	∮100DIP-11,070M	宜蘭南區服務所	121.73	24.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.6816373,121.7320646,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	948	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉二龍村淇武蘭路等供水延管	宜蘭縣礁溪鄉二龍村	80%	80%	-	33,743.16	108/10/05	109/07/31	-	-	∮100DIP-13,182M	-	121.79	24.82	https://www.google.com.tw/maps/@24.8136392,121.7889678,16.75z	-	-
水利署特別預算	執行中	949	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉同樂村新城路等供水延管	宜蘭縣員山鄉同樂村	80%	85%	0.05	30,313.24	108/06/21	109/06/30	-	宜泰工程有限公司	∮100DIP-11,785M	宜蘭北區服務所	121.73	24.76	https://www.google.com.tw/maps/@24.761081,121.7329601,18.25z	-	-
水利署特別預算	執行中	950	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉太和村寶德路等供水延管	宜蘭縣冬山鄉太和村	85%	90%	0.05	28,460.23	108/07/26	109/06/30	-	崧霸水電工程有限公司	∮100DIP-11,063M	宜蘭南區服務所	121.78	24.64	https://www.google.com.tw/maps/@24.6397622,121.7753222,17.17z	-	-
水利署特別預算	執行中	951	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉安平村照安一路等供水延管	宜蘭縣冬山鄉安平村	65%	65%	-	30,082.92	109/03/06	109/12/31	-	崧霸水電工程有限公司	一、∮100DIP-8,000M / 二、500T配水池-1座	工務課	121.79	24.62	https://www.google.com.tw/maps/@24.619736,121.7928724,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	952	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉萬德村楓林八路等供水延管	宜蘭縣三星鄉萬德村	65%	65%	-	9,909.66	108/11/22	109/07/31	-	宜泰工程有限公司	∮100DIP-3,792M	宜蘭南區服務所	121.65	24.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.6789119,121.652701,16.75z	-	-
水利署特別預算	執行中	953	無自來水地區供水改善計畫第三期	大同鄉寒溪村寒溪巷等供水延管	宜蘭縣大同鄉寒溪村	20%	20%	-	-	-	109/10/31	-	鈞灝工程有限公司	埋設100DIP-1,410m	宜蘭南區服務所	121.69	24.61	https://www.google.com.tw/maps/@24.6110351,121.6911857,17.75z	-	-
水利署特別預算	執行中	954	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉匏崙村匏杓崙路供水延管(一`)	宜蘭縣礁溪鄉匏崙村	20%	20%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-694m	-	121.72	24.80	https://www.google.com.tw/maps/@24.8030197,121.715605,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	955	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉大隱村大隱十三路供水延管	宜蘭縣三星鄉大隱村	30%	30%	-	9,698.68	-	109/10/31	-	宜泰工程有限公司	埋設100DIP-3,160m	宜蘭南區服務所	121.73	24.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.6790439,121.725651,18.75z	-	-
水利署特別預算	執行中	956	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉柯林村柯林三路等供水延管	宜蘭縣冬山鄉柯林村	25%	25%	-	-	-	109/10/31	-	宜泰工程有限公司	埋設100DIP-3,072m	宜蘭南區服務所	121.73	24.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.6791006,121.7277614,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	957	無自來水地區供水改善計畫第三期	員山鄉蓁巷村員山路等供水延管	宜蘭縣員山鄉蓁巷村	33%	65%	0.32	9,030.00	109/03/19	109/10/31	-	鈞灝工程有限公司	埋設100DIP-2,534m	宜蘭北區服務所	121.69	24.71	https://www.google.com.tw/maps/@24.7082122,121.687808,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	958	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉二結村蘭城路等供水延管	宜蘭縣礁溪鄉二結村	30%	30%	-	7,875.00	-	109/10/31	-	鈞灝工程有限公司	埋設100DIP-2,202m	宜蘭北區服務所	121.73	24.77	https://www.google.com.tw/maps/@24.7721657,121.7289081,17.5z	-	-
水利署特別預算	執行中	959	無自來水地區供水改善計畫第三期	三星鄉萬富村萬富五路等供水延管	宜蘭縣三星鄉萬富村	30%	30%	-	6,807.49	-	109/10/31	-	宜泰工程有限公司	埋設100DIP-2,047m	宜蘭南區服務所	121.68	24.68	https://www.google.com.tw/maps/@24.6795076,121.6814595,18z	-	-
水利署特別預算	執行中	960	無自來水地區供水改善計畫第三期	冬山鄉中山村中山路供水延管(一)	宜蘭縣冬山鄉中山村	20%	20%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-972m	-	121.73	24.62	https://www.google.com.tw/maps/@24.6246896,121.7333465,18.25z	-	-
水利署特別預算	執行中	961	無自來水地區供水改善計畫第三期	礁溪鄉龍潭村漳福路供水延管(一`)	宜蘭縣礁溪鄉龍潭村	20%	20%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-726m埋設200DIP-541m	-	121.74	24.79	https://www.google.com.tw/maps/@24.7901683,121.7395489,17.21z	-	-
水利署特別預算	執行中	962	無自來水地區供水改善計畫第三期	壯圍鄉古亭村永美路等供水延管	宜蘭縣壯圍鄉古亭村	33%	65%	0.32	6,770.00	109/03/18	109/10/31	-	鈞灝工程有限公司	埋設100DIP-2,017m	宜蘭北區服務所	121.80	24.78	https://www.google.com.tw/maps/@24.7772725,121.7995943,17.75z	-	-
水利署公務預算	執行中	963	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉干城村7鄰吉興路三段自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉干城村	100%	100%	-	2,128.35	106/11/28	106/12/31	107/01/15	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 800公尺	九區工務課	121°33'26.9"	23°56'24.7"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B056'24.7%22N+121%C2%B033'26.9%22E/@23.9401904,121.5563777,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!4m6!1m3!2m2!1d121.5574824!2d23.940198!1m0!3e2!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9401882!4d121.5574716	-	-
水利署公務預算	執行中	964	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉永安村北安街142巷自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉永安村	100%	100%	-	1,106.70	106/05/16	106/05/20	106/06/27	永浩工程行	埋設100mmDIP / 380公尺	九區工務課	121°34'38.4"	23°58'48.8"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B058'48.8%22N+121%C2%B034'38.4%22E/@23.9802314,121.5762347,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.980229!4d121.5773288	-	-
水利署公務預算	執行中	965	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉永安村永昌街至北安街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉永安村	100%	100%	-	2,332.05	106/10/09	106/12/31	107/01/29	永浩工程行	埋設100mmDIP / 900公尺	九區工務課	121°34'21.5"	23°59'14.9"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B059'14.9%22N+121%C2%B034'21.5%22E/@23.9874858,121.5718252,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9874843!4d121.5726453	-	-
水利署公務預算	執行中	966	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉永興村10鄰永興九街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉永興村	100%	100%	-	1,305.15	106/04/17	106/12/31	106/10/02	永浩工程行	埋設100mmDIP / 450公尺	九區工務課	121°33'41.6"	23°56'58.7"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B056'58.7%22N+121%C2%B033'41.6%22E/@23.9496324,121.5604657,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9496296!4d121.5615595	-	-
水利署公務預算	執行中	967	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉光華村光華五、八、九、十街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉光華村	100%	100%	-	2,497.95	106/11/03	106/12/31	107/03/15	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 2030公尺	九區工務課	121°33'41.4"	23°55'51.9"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B055'51.9%22N+121%C2%B033'41.4%22E/@23.9310819,121.5593043,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.931077!4d121.5614928	-	-
水利署公務預算	執行中	968	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉光華村華城六、七街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉光華村	100%	100%	-	3,871.35	106/09/26	106/11/15	107/06/29	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 1820公尺	九區工務課	121°33'46.7"	23°55'51.9"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B055'51.9%22N+121%C2%B033'46.7%22E/@23.9310779,121.5607883,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9310734!4d121.5629769	-	-
水利署公務預算	執行中	969	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉明義三街182巷、明義四街121巷及明仁三街至北安街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉永安村	100%	100%	-	2,501.10	106/05/16	106/06/25	106/07/20	永浩工程行	埋設100mmDIP / 1210公尺	九區工務課	121°34'41.8"	23°58'51.1"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B058'51.1%22N+121%C2%B034'41.8%22E/@23.980861,121.5769617,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9808578!4d121.5782822	-	-
水利署公務預算	執行中	970	無自來水地區供水改善計畫第三期	秀林鄉文蘭村2、6鄰文蘭自來水延管工程	花蓮縣秀林鄉文蘭村	100%	100%	-	1,377.60	106/07/24	106/12/31	106/09/11	永浩工程行	埋設100mmDIP / 600公尺	九區工務課	121°30'05.3"	23°55'21.3"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B055'21.3%22N+121%C2%B030'05.3%22E/@23.9225937,121.5007183,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9225919!4d121.5014814	-	-
台水事業預算	執行中	971	無自來水地區供水改善計畫第三期	秀林鄉秀林村3鄰民有自來水延管工程	花蓮縣秀林鄉秀林村	100%	100%	-	728.70	106/05/02	106/05/30	106/07/11	王董水電工程行	埋設100mm~ / DIP / 240公尺	九區工務課	121°39'00.1"	24°07'48.2"	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B007'48.2%22N+121%C2%B039'00.1%22E/@24.1300715,121.6484659,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1300684!4d121.6500355	-	-
台水事業預算	執行中	972	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉豐裡村9鄰豐文路自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉豐裡村	100%	100%	-	907.20	106/08/30	106/05/30	106/10/13	永浩工程行	埋設100mm~ / DIP / 270公尺	九區工務課	121°29'49.2"	23°50'34.9"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B050'34.9%22N+121%C2%B029'49.2%22E/@23.8430264,121.4954945,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8430232!4d121.4970085	-	-
水利署公務預算	執行中	973	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉福興村福興6街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉福興村	100%	100%	-	3,497.55	106/11/27	107/01/31	107/01/29	永浩工程行	埋設100mmDIP / 1150公尺	九區工務課	121°33'49.1"	23°57'42.3"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B057'42.3%22N+121%C2%B033'49.1%22E/@23.9617617,121.5619853,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9617576!4d121.5636249	-	-
水利署公務預算	執行中	974	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉樹湖村荖山部落自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉樹湖村	100%	100%	-	16,238.89	107/02/09	108/02/13	108/02/13	鉅峰水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 4770公尺	九區工務課	121°28'14.2"	23°50'30.0"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B050'30.0%22N+121%C2%B028'14.2%22E/@23.8416804,121.4695167,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8416778!4d121.4706114	-	-
水利署特別預算	0	975	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉樹湖村荖山部落自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉樹湖村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 4770公尺	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	976	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉荳蘭二街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉宜昌村	100%	100%	-	591.15	107/03/21	107/4/27	107/4/27	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 170公尺	九區工務課	121°35'16.3"	23°58'24.7"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B058'24.7%22N+121%C2%B035'16.3%22E/@23.9735184,121.5872206,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9735166!4d121.5878618	-	-
水利署特別預算	執行中	977	無自來水地區供水改善計畫第三期	花蓮市國福里自來水延管工程	花蓮縣花蓮市國福里	100%	100%	-	541.80	107/06/21	107/08/01	107/08/01	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 200公尺	九區工務課	121°34'46.3"	24°01'04.4"	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B001'04.4%22N+121%C2%B034'46.3%22E/@24.0178957,121.5787822,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34689eff1e58da19:0x75ed2928a8fdf710!2zOTcw6Iqx6JOu57ij6Iqx6JOu5biC5ZyL56aP6YeM!3b1!8m2!3d24.0078674!4d121.578384!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0178945!4d121.5795342	-	-
水利署特別預算	執行中	978	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉福興村11鄰慶南7街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉福興村	100%	100%	-	1,515.15	107/03/21	107/06/14	107/06/14	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 360公尺	九區工務課	121°33'20.4"	23°57'49.5"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B057'49.5%22N+121%C2%B033'20.4%22E/@23.9637479,121.5534653,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a1e0e590eeeb:0x392ce4689bfd38e!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ56aP6IiI5LiD6KGX!3b1!8m2!3d23.9631937!4d121.5566442!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9637433!4d121.5556545	-	-
水利署特別預算	執行中	979	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉光華村8鄰光華五街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉光華村	100%	100%	-	1,609.65	106/12/08	107/01/11	107/01/11	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 620公尺	九區工務課	121°34'19.1"	23°56'00.4"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B056'00.4%22N+121%C2%B034'19.1%22E/@23.9334407,121.5703183,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a1b6b91ebf29:0xacfed0a6067f31e3!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ5YWJ6I-v5LqU6KGXOOiZnw!3b1!8m2!3d23.9363226!4d121.5757268!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9334367!4d121.5719584	-	-
水利署特別預算	執行中	980	無自來水地區供水改善計畫第三期	瑞穗鄉舞鶴村魯摸子地區自來水延管工程	花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村	100%	100%	-	8,430.00	107/02/02	108/09/06	108/09/06	樹亞工程有限公司	埋設100mmDIP / 3100公尺	九區工務課	121°22'13.6"	23°28'26.9"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B028'26.9%22N+121%C2%B022'13.6%22E/@23.4741499,121.3682613,17z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z6Iqx6JOu57ij55Ge56mX6YSJ6a2v5qih5a2Q!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.4741451!4d121.3704498	-	-
水利署特別預算	執行中	981	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉慶豐村46鄰慶南3街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉慶豐村	100%	100%	-	2,678.66	106/12/20	107/03/01	107/03/01	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 180公尺	九區工務課	121°33'25.7"	23°58'50.3"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B058'50.3%22N+121%C2%B033'25.7%22E/@23.9806329,121.5549423,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34689f6ee116dc61:0x5cf7e327b5e05126!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ5oW25Y2X5LiJ6KGX!3b1!8m2!3d23.9784982!4d121.5653137!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9806277!4d121.5571308	-	-
水利署公務預算	執行中	982	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮林榮里7鄰永康路自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮林榮里	100%	100%	-	448.84	107/03/01	107/06/27	107/06/27	鉅峰水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 140公尺	九區鳳林營運所	121°27'02.4"	23°47'39.0"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B047'39.0%22N+121%C2%B027'02.4%22E/@23.7941669,121.4484863,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468afe6c610ac4d:0x57dc9ab7f987d6a4!2zOTc16Iqx6JOu57ij6bOz5p6X6Y6u5rC45bq36LevN-iZnw!3b1!8m2!3d23.8024357!4d121.4521498!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7941621!4d121.4506754	-	-
水利署公務預算	執行中	983	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮南平里14鄰四維路自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮南平里	100%	100%	-	925.37	107/03/01	107/06/21	107/06/21	鉅峰水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 275公尺	九區鳳林營運所	121°27'12.2"	23°46'50.8"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B046'50.8%22N+121%C2%B027'12.2%22E/@23.7807886,121.4522532,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468afd3d66fbe03:0x5f21d03644154ba5!2zOTc16Iqx6JOu57ij6bOz5p6X6Y6u5Zub57at6LevNjPomZ8!3b1!8m2!3d23.7821423!4d121.4535367!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7807859!4d121.4533963	-	-
水利署公務預算	執行中	984	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮林榮里13鄰榮開路自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮林榮里	100%	100%	-	2,099.08	107/03/01	107/09/21	107/09/21	鉅峰水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 630公尺	九區鳳林營運所	121°27'42.6"	23°47'38.5"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B047'38.5%22N+121%C2%B027'42.6%22E/@23.7940419,121.4596463,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468afd1815c5597:0x264db4f231720a31!2zOTc16Iqx6JOu57ij6bOz5p6X6Y6u5Zub57at6LevMTTomZ8!3b1!8m2!3d23.7825986!4d121.4541855!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7940367!4d121.4618353	-	-
水利署公務預算	執行中	985	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮林榮里13鄰兆豐路自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮林榮里	100%	100%	-	626.70	107/03/01	107/09/19	107/09/19	鉅峰水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 180公尺	九區鳳林營運所	121°27'48.0"	23°47'29.1"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B047'29.1%22N+121%C2%B027'48.0%22E/@23.7914109,121.4615576,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7914069!4d121.4633197	-	-
水利署特別預算	執行中	986	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉東里15街121巷自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉東昌村	100%	100%	-	700.35	107/05/17	107/06/29	107/06/29	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 180公尺	九區工務課	121°35'52.2"	23°57'36.8"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B057'36.8%22N+121%C2%B035'52.2%22E/@23.9602121,121.5969128,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.96021!4d121.5978333	-	-
水利署特別預算	執行中	987	無自來水地區供水改善計畫第三期	新城鄉順安村草林自來水延管工程	花蓮縣新城鄉順安村	100%	100%	-	802.20	107/03/21	107/07/16	107/07/16	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 180公尺	九區工務課	121°38'25.7"	24°06'56.6"	https://www.google.com/maps/place/24%C2%B006'56.6%22N+121%C2%B038'25.7%22E/@24.1157228,121.6396755,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1157211!4d121.6404723	-	-
水利署特別預算	執行中	988	無自來水地區供水改善計畫第三期	玉里鎮中城里001鄰忠孝路自來水延管工程	花蓮縣玉里鎮中城里	100%	100%	-	1,017.00	107/02/02	107/03/26	107/03/26	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 150公尺	九區玉里營運所	121°19'29.4"	23°19'25.2"	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B019'25.2%22N+121%C2%B019'29.4%22E/@23.3236631,121.3239098,18z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1z546J6YeM6Y6u5Lit5Z-O6YeMMDAx6YSw5b-g5a2d6Lev!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.3236607!4d121.3248301	-	-
水利署特別預算	執行中	989	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉吉安路六段419巷自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉干城村	100%	100%	-	1,627.17	107/07/19	107/10/17	107/10/17	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 580公尺	九區工務課	121°32'31.5"	23°56'32.5"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B056'32.5%22N+121%C2%B032'31.5%22E/@23.9423614,121.5409767,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9423586!4d121.5420712?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	990	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉海濱自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉仁安村	100%	100%	-	830.55	107/07/13	107/09/17	107/09/17	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 220公尺	九區工務課	121°36'21.3"	23°56'47.8"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B056'47.8%22N+121%C2%B036'21.3%22E/@23.946622,121.6050024,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9466202!4d121.6059157?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	991	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉海岸路822巷自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉光華村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 300公尺	-	121°34'59.1"	23°56'03.2"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B056'03.2%22N+121%C2%B034'59.1%22E/@23.9342122,121.5820919,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a04b59315fcf:0xd663a562cf32e662!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ5rW35bK46LevODIy5be3!3b1!8m2!3d23.9345948!4d121.5824213!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.93421!4d121.5830808?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	992	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉山邊路3段自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉壽豐村	100%	100%	-	1,257.11	107/09/07	108/01/22	108/01/22	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 160公尺	九區工務課	121°30'17.0"	23°52'04.7"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B052'04.7%22N+121%C2%B030'17.0%22E/@23.8679707,121.5034866,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a459f1f9f943:0x5dd5c460418cf4e4!2zOTc06Iqx6JOu57ij5aO96LGQ6YSJ5bGx6YKK6Lev5LiJ5q61!3b1!8m2!3d23.8711568!4d121.503338!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8679681!4d121.5047151?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	993	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉公園路及中山路6段自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉壽豐村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 185公尺	-	121°30'44.0"	23°52'34.7"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B052'34.7%22N+121%C2%B030'44.0%22E/@23.8762934,121.5111337,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.876291!4d121.512228?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	994	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉吉昌二街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉吉安村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 145公尺	-	121°34'00.7"	23°58'05.5"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B058'05.5%22N+121%C2%B034'00.7%22E/@23.9681994,121.5657888,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9681974!4d121.5668523?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	995	無自來水地區供水改善計畫第三期	花蓮市國強里12鄰豐村自來水延管工程	花蓮縣花蓮市國強里	100%	100%	-	962.85	107/09/18	107/11/23	107/11/23	王董水電工程行	埋設100mmDIP / 290公尺	九區工務課	121°36'18.3"	24°00'25.3"	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B000'25.3%22N+121%C2%B036'18.3%22E/@24.0070344,121.6040218,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0070325!4d121.6050849?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	996	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉南海五街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉仁和村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 190公尺	-	121°35'11.8"	23°57'08.0"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B057'08.0%22N+121%C2%B035'11.8%22E/@23.9522361,121.5856838,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a02fa8338ba3:0x39be2a489975bf92!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ5Y2X5rW35LqU6KGX!3b1!8m2!3d23.950724!4d121.5905574!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9522342!4d121.5866036?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	997	無自來水地區供水改善計畫第三期	光復鄉佛祖街46巷自來水延管工程	花蓮縣光復鄉大同村	100%	100%	-	1,588.39	107/12/22	108/03/12	108/03/12	樹亞工程有限公司	埋設100mmDIP / 490公尺	九區鳳林營運所	121°26'10.6"	23°39'58.4"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B039'58.4%22N+121%C2%B026'10.6%22E/@23.6662291,121.4353538,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6662273!4d121.4362737?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	998	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉吉興五街及中興路自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉吉安村	100%	100%	-	3,887.10	107/09/07	108/01/07	108/01/07	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 710公尺	九區工務課	121°33'31.7"	23°58'35.6"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B058'35.6%22N+121%C2%B033'31.7%22E/@23.9765492,121.5573958,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34689f5d11023573:0xd3c795da5febcb9a!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ5ZCJ6IiI5LqU6KGX!3b1!8m2!3d23.9741103!4d121.557251!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9765462!4d121.5588153?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已撤銷	999	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉大學路二段412巷自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉平和村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 610公尺	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1000	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉豐坪路自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉平和村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 130公尺	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1001	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉南華一街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉南華村	100%	100%	-	371.36	108/03/25	108/04/24	108/04/24	王董水電工程行	埋設100mmDIP / 100公尺	九區工務課	121°33'18.9"	23°57'25.0"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B057'25.0%22N+121%C2%B033'18.9%22E/@23.9569502,121.5542509,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9569481!4d121.5552401?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1002	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉福昌三街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉福興村	100%	100%	-	6,077.43	108/1/18	108/07/29	108/07/29	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 335公尺	九區工務課	121°33'29.3"	23°58'14.2"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B058'14.2%22N+121%C2%B033'29.3%22E/@23.97062,121.5568287,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9706166!4d121.5581492?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1003	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉吉昌二街170巷自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉吉安村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 185公尺	-	121°33'53.3"	23°58'10.8"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B058'10.8%22N+121%C2%B033'53.3%22E/@23.9696548,121.5640085,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9696526!4d121.5648047?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1004	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉豐坪村豐坪路1段5巷自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉豐坪村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 260公尺	-	121°30'01.7"	23°49'30.4"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B049'30.4%22N+121%C2%B030'01.7%22E/@23.8251002,121.4985746,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a5b9a79d78e3:0xb73d398a5bd145ed!2zOTc06Iqx6JOu57ij5aO96LGQ6YSJ6LGQ5Z2q6Lev5LqM5q61ODktMeiZnw!3b1!8m2!3d23.8360732!4d121.5103889!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8250957!4d121.5004691?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1005	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮正義路自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮鳳義里	100%	100%	-	858.90	108/03/04	108/04/10	108/04/10	樹亞工程有限公司	埋設100mmDIP / 240公尺	九區工務課	121°26'52.7"	23°45'33.0"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B045'33.0%22N+121%C2%B026'52.7%22E/@23.7591712,121.4465618,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468ae1edf5d4bbf:0xcd46ffa90e566064!2zOTc16Iqx6JOu57ij6bOz5p6X6Y6u5q2j576p6Lev!3b1!8m2!3d23.7537659!4d121.4504585!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.7591677!4d121.4479813?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1006	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉光華8街、華城8、9街及南海13街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉光華村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 1050公尺	-	121°35'02.9"	23°56'07.6"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B056'07.6%22N+121%C2%B035'02.9%22E/@23.9354472,121.5827298,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9354444!4d121.5841488?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1007	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉豐坪路三段811巷自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉平和村	100%	100%	-	2,943.15	107/11/26	108/07/04	108/07/04	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 610公尺	九區工務課	121°32'51.0"	23°53'24.3"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B053'24.3%22N+121%C2%B032'51.0%22E/@23.8900777,121.5463112,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8900754!4d121.5474957?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1008	無自來水地區供水改善計畫第三期	壽豐鄉豐山村自來水延管工程	花蓮縣壽豐鄉豐山村	90%	90%	-	16,353.93	108/07/15	109/03/13	109/03/13	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 6350公尺	九區工務課	121°28'44.5"	23°51'04.4"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B051'04.4%22N+121%C2%B028'44.5%22E/@23.8512169,121.4768253,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a4fd9d2e0133:0xe37c291e2c597b56!2zOTc06Iqx6JOu57ij5aO96LGQ6YSJ6LGQ5bGx5p2R!3b1!8m2!3d23.849603!4d121.4856066!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8512118!4d121.4790141?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1009	無自來水地區供水改善計畫第三期	新城鄉北三棧自來水延管工程	花蓮縣新城鄉順安村	100%	100%	-	1,928.85	108/04/30	108/07/30	108/07/30	王董水電工程行	埋設100mmDIP / 275公尺	九區工務課	121°37'44.0"	24°06'33.7"	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B006'33.7%22N+121%C2%B037'44.0%22E/@24.1093702,121.6274422,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1093671!4d121.6288817?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1010	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉南海9街自來水延管工程	花蓮縣吉安鄉仁安村	100%	100%	-	2,808.75	108/05/06	108/08/01	108/08/01	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP / 885公尺	九區工務課	121°35'32.6"	23°56'30.7"	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B056'30.7%22N+121%C2%B035'32.6%22E/@23.9418679,121.5901993,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3468a033f13d8891:0x11c97ffc2cb354bd!2zOTcz6Iqx6JOu57ij5ZCJ5a6J6YSJ5Y2X5rW35Lmd6KGX!3b1!8m2!3d23.9437459!4d121.5873886!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9418632!4d121.5923882?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1011	無自來水地區供水改善計畫第三期	新城鄉草林自來水延管工程	花蓮縣新城鄉順安村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP / 250公尺	-	121°38'19.0"	24°07'10.1"	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B007'10.1%22N+121%C2%B038'19.0%22E/@24.1194797,121.637405,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.1194766!4d121.6386071?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1012	無自來水地區供水改善計畫第三期	花蓮市尚志路延管工程	花蓮縣花蓮市民意里	100%	100%	-	1,250.55	108/08/12	108/12/02	108/12/02	王董水電工程行	埋設100mmDIP / 380公尺	九區工務課	121°36'40.3"	24°00'03.6"	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B000'03.6%22N+121%C2%B036'40.3%22E/@24.0010097,121.610439,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.0010084!4d121.61118?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1013	無自來水地區供水改善計畫第三期	光復鄉大豐村自來水延管工程	花蓮縣光復鄉大豐村	90%	90%	-	1,849.05	108/09/18	109/02/06	109/02/06	樹亞工程有限公司	埋設100mmDIP / 740公尺	九區鳳林營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1014	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮南平里平樂路自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮南平里	100%	100%	-	2,837.10	108/10/17	109/02/06	109/02/06	樹亞工程有限公司	埋設100mmDIP / 1050公尺	九區工務課	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1015	無自來水地區供水改善計畫第三期	鳳林鎮鳳義自來水延管工程	花蓮縣鳳林鎮鳳義里	100%	100%	-	750.75	108/10/14	109/01/21	109/01/21	樹亞工程有限公司	埋設100mmDIP / 320公尺	九區工務課	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1016	無自來水地區供水改善計畫第三期	富里鄉萬寧村自來水延管工程	花蓮縣富里鄉萬寧村	65%	65%	-	1,718.85	109/02/15	109/04/30	109/04/13	順基工程有限公司	埋設100mmDIP / 605公尺	九區玉里營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1017	無自來水地區供水改善計畫第三期	玉里鎮博愛路22巷延管工程	花蓮縣玉里鎮啟模里	33%	65%	0.32	653.10	109/03/16	-	-	順基工程有限公司	埋設100mmDIP-140m	九區玉里營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1018	無自來水地區供水改善計畫第三期	光復鄉大全街延管工程	花蓮縣光復鄉大全村	30%	30%	-	13,700.00	-	-	-	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP-3910m	九區工務課	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1019	無自來水地區供水改善計畫第三期	花蓮市國民及國民四街延管工程	花蓮縣花蓮市國聯里	30%	30%	-	1,525.65	-	-	-	億福水電工程有限公司	埋設100mmDIP-320m	九區工務課	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1020	無自來水地區供水改善計畫第三期	新城鄉古井街延管工程	花蓮縣新城鄉大漢村	30%	30%	-	2,706.90	-	-	-	億福水電工程有限公司	埋設100mmDIP-670m	九區工務課	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1021	無自來水地區供水改善計畫第三期	吉安鄉南海7街、福昌3街及福興7、8街延管工程	花蓮縣吉安鄉仁安村	30%	30%	-	7,843.50	-	-	-	大鵬水電工程行	埋設100mmDIP-2300m	九區工務課	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1022	無自來水地區供水改善計畫第三期	花蓮市林森路467巷延管工程	花蓮縣花蓮市國光里	30%	30%	-	1,000.65	-	-	-	億福水電工程有限公司	埋設100mmDIP-220m	九區工務課	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1023	無自來水地區供水改善計畫第三期	新城鄉佳林村佳林延管工程	花蓮縣新城鄉佳林村	30%	30%	-	7,630.35	-	-	-	億福水電工程有限公司	埋設100mmDIP-2020m	九區工務課	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	1024	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東縣大武鄉尚武村中溪路無自來水延管工程	臺東縣大武鄉尚武村	100%	100%	-	3,271.00	106.08.31	106.11.24	106.11.24	山明工程行	埋設100mmDIP-1000M	十區太麻里營運所	120°53'01.00"	22°20'36.84"	https://www.google.com.tw/maps/@22.3435283,120.8837623,3a,75y,248.5h,74.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOSJPxuG3FvBCR69AONYB-A!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1025	無自來水地區供水改善計畫第三期	達仁鄉土坂村12~13鄰	臺東縣達仁鄉土坂村	100%	100%	-	875.24	107.1.17	107.01.29	107.01.29	山明工程行	埋設100mmDIP / 200公尺	十區太麻里營運所	120°53'10.29"	22°27'20.51"	https://www.google.com.tw/maps/@22.4557793,120.886269,3a,60y,228.23h,85.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8EF8l05VsrrCslcQjI3JzA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1026	無自來水地區供水改善計畫第三期	卑南鄉賓朗路20鄰510巷延管工程	臺東縣卑南鄉賓朗村	100%	100%	-	576.00	107.3.21	107.04.02	107.04.02	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 150公尺	十區工務課	121°05'31.4"	22°48'48.7"	https://www.google.com.tw/maps/@22.8135075,121.0921107,3a,75y,198.69h,67.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbB-KXzh6wAQVnIPxM5LCbw!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1027	無自來水地區供水改善計畫第三期	卑南鄉太平村24鄰太平路530巷延管工程	臺東縣卑南鄉太平村	100%	100%	-	996.00	107.03.30	107.05.05	107.05.05	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 290公尺	十區工務課	121°05'01.9"	22°47'22.6"	https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B047'22.6%22N+121%C2%B005'01.9%22E/@22.7896132,121.0833208,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d22.7896121!4d121.0838684?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1028	無自來水地區供水改善計畫第三期	東河鄉東河橋南向台11線省道	臺東縣東河鄉東河村	100%	100%	-	2,750.00	107.07.03	107.07.28	107.07.28	聯程企業有限公司	埋設100mmDIP / 500公尺	十區工務課	121°18'23.01"	22°58'14.61"	https://www.google.com.tw/maps/@22.9706793,121.3063556,3a,75y,12.9h,88.06t/data=!3m7!1e1!3m5!1sUnLeH9gGSm82uAm8mO_2Ag!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DUnLeH9gGSm82uAm8mO_2Ag%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D48.46289%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1029	無自來水地區供水改善計畫第三期	卑南鄉太平村1鄰民生路137巷延管工程	臺東縣卑南鄉太平村	100%	100%	-	1,534.00	107.05.22	107.05.28	107.05.28	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 370公尺	十區工務課	121° 5'51.16"	22°46'56.93"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7825127,121.0975764,3a,60y,193.65h,79.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1scFqe6N9n9hHtqG1-V6_DBg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1030	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東市太原路371巷97-1及99號等民宅	臺東縣臺東市豐谷里	100%	100%	-	800.00	107.01.16	107.01.24	107.01.24	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 150公尺	十區工務課	121° 7'8.34	22°44'48.64	https://www.google.com.tw/maps/@22.7468631,121.1189919,3a,60y,166.66h,84.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdKMrIB0zheurd8hlLxerqA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1031	無自來水地區供水改善計畫第三期	台東系統-南榮里錦州街延管工程	臺東縣臺東市南榮里	100%	100%	-	3,160.00	107.03.05	107.04.26	107.04.26	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~1140公尺	十區工務課	121° 8'15.30"	22°46'51.39"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7808009,121.1375707,3a,75y,339.48h,79.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1skvZ1X64PUkhyGe8XxjxUpA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1032	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿野鄉瑞豐村16鄰中山路	臺東縣鹿野鄉瑞豐村	100%	100%	-	4,073.33	107.02.05	107.05.04	107.05.04	山明工程行	埋設100mmDIP / 480公尺	十區工務課	121° 8'35.02"	22°59'35.05	https://www.google.com.tw/maps/@22.9912224,121.1423993,3a,75y,18.89h,73.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sedasHS6YCw8ZY0oL3fbtjA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1033	無自來水地區供水改善計畫第三期	台東系統-桂林南路及中華路一段等延管工程	臺東縣臺東市新興里	100%	100%	-	529.52	107.05.16	107.05.29	107.05.29	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~100公尺	十區工務課	121° 8'49.70"	22°44'37.64"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7438156,121.1471076,3a,60y,41.68h,73.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOiGAStVRsYCwePw_Af4_nQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1034	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-仁愛里四維路一段延管工程	臺東縣臺東市仁愛里	100%	100%	-	130.48	107.08.30	107.09.15	107.09.15	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~100公尺	十區工務課	121° 9'19.89"	22°45'28.98"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7581954,121.155501,3a,75y,220.23h,74.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN-ORvO0xvCrCnMnYcG5Cug!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1035	無自來水地區供水改善計畫第三期	成功系統-東河鄉尚德村前寮延管工程	臺東縣東河鄉尚德村	100%	100%	-	608.00	107.06.22	107.07.05	107.07.05	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~100公尺	十區工務課	121°14'19.2"	22°57'40.1"	ttps://www.google.com.tw/maps/@22.961298,121.2385678,3a,75y,223.01h,84.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9JtQ0Oo0opod8FL5QjK8QA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1036	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-臺東市中華路二段784巷延管工程	臺東縣臺東市豐谷里	100%	100%	-	1,650.00	107.06.12	107.07.26	107.07.26	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~420公尺	十區工務課	121° 7'22.61"	22°44'24.02"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7398926,121.1227968,3a,60y,212.52h,75.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2vyK7irefDyD36FVtM9_Mg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1037	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-建國里臨海一段延管工程	臺東縣臺東市建國里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設200mm / DIP~200公尺	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1038	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東縣蘭嶼鄉朗島部落無自來水延管工程	臺東縣蘭嶼鄉朗島村	100%	100%	-	6,415.00	107.09.19	108.9.30	108.12.30	勤達水電工程有限公司	埋設100mm / DIP~1260公尺 / 埋設50mm / HIGWP~50公尺	十區工務課	121°31'29.26"	22° 4'50.47"	https://www.google.com.tw/maps/@22.0806879,121.5247923,3a,75y,154.57h,77.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZPgpxc-_ai2vWVBq_X_k1w!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1039	無自來水地區供水改善計畫第三期	台坂系統-達仁鄉台坂村1-9鄰台坂及拉里巴部落延管工程	臺東縣達仁鄉台坂村	65%	40%	-0.25	管線:13,860.000 / 第一配水池:7720.000 / 第二~四配水池:1次流標持續招商中 / 機電工程:2次流標持續招商中	107.10.22	(109.05.30)	-	勤達水電工程有限公司	埋設100mmDIP / 3140公尺 / 200mmDIP895公尺	十區工務課	120°54'40.69"	22°28'55.47"	https://www.google.com.tw/maps/@22.4821049,120.9111041,3a,75y,230.58h,91.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMQLQGmCBOput3ZQDwMJaNw!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1040	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-綏遠路一段612巷延管工程	臺東縣臺東市康樂里	100%	100%	-	700.00	107.07.24	107.08.06	107.08.06	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 150公尺	十區工務課	121° 6'45.84"	22°45'30.27"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7584032,121.1127126,3a,75y,297.85h,73.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbc-dPY-wscUj04iwsthCAg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1041	無自來水地區供水改善計畫第三期	太麻里系統-泰和村德興路延管工程	臺東縣太麻里鄉泰和村	100%	100%	-	892.00	107.08.06	107.08.20	107.08.20	聯程企業有限公司	埋設100mmDIP / 150公尺	十區工務課	120°59'57.35"	22°36'7.92"	https://www.google.com.tw/maps/@22.6022556,120.9992313,3a,75y,329.81h,84.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGyzwsv_RIvbmSWInEHAcqg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1042	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-知本路942巷延管工程	臺東縣臺東市建農里	100%	100%	-	524.68	107.09.24	107.10.30	107.10.30	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 110公尺	十區工務課	121° 4'42.69	22°42'56.41"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7156788,121.0785314,3a,75y,313.59h,84.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfrcPj2SzYN1G_4Drrjro0A!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1043	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐里里大勇路30巷延管工程	臺東縣臺東市豐樂里	100%	100%	-	910.00	107.09.12	107.10.31	107.10.31	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 200公尺	十區工務課	121° 7'47.71"	22°45'11.74"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7533251,121.1299859,3a,60y,225.97h,91.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1svZTqswcetNH6CrpB_G9wZQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1044	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-建農里知本路二段85巷延管工程	臺東縣臺東市建農里	100%	100%	-	921.78	107.06.08	107.06.29	107.06.29	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 300公尺	十區工務課	121° 5'2.38"	22°42'44.85"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7115382,121.0820579,3a,75y,112.13h,73.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sT6Ybdo3c1fST4hp8uF6GMQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1045	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐里里豐里街197巷延管工程	臺東縣臺東市豐里里	100%	100%	-	1,880.00	107.05.28	107.07.02	107.07.02	碇瀛企業有限公司	埋設100mmDIP / 690公尺	十區工務課	121° 7'15.20"	22°43'14.58"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7207148,121.1207908,3a,60y,179.29h,76.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sG6XiiykxzJQOFdfhj1lLxg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1046	無自來水地區供水改善計畫第三期	太麻里系統-金崙村富山11鄰等延管工程	臺東縣太麻里鄉金崙村	100%	100%	-	3,064.83	107.10.29	107.12.03	107.12.03	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~300公尺	十區工務課	120°57'59.45"	22°32'39.58"	https://www.google.com.tw/maps/@22.544355,120.9665473,3a,75y,239.86h,80.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHr5iKf7LaZB5I120J4fqlg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1047	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系-中心里新生路537巷延管工程	臺東縣臺東市中心里	100%	100%	-	414.23	107.10.31	107.11.03	107.11.03	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~55公尺	十區工務課	121° 8'16.63"	22°45'41.03"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7614607,121.1379698,3a,75y,230.32h,83.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBCrXwiB7f09bea0Xwkv4ug!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1048	無自來水地區供水改善計畫第三期	關山系統-關山鎮電光里9鄰廣興路延管工程	臺東縣關山鎮電光里	100%	100%	-	3,869.00	108.01.09	108.08.30	108.08.30	欣晟水電工程行	埋設100mm / DIP~580公尺	十區工務課	121°10'24.22"	23° 0'2.05"	https://www.google.com.tw/maps/@23.0009224,121.1732243,3a,60y,143.57h,78.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOku1m-xGUbw4Szxlt1G3-g!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1049	無自來水地區供水改善計畫第三期	台東系統-建和里青海路二段巷延管工程	臺東縣臺東市建和里	100%	100%	-	921.76	107.12.17	108.04.08	108.04.08	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP200公尺	十區工務課	121° 3'16.72"	22°44'56.88"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7492161,121.0547088,3a,60y,250.84h,88.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMk6K-zd5HxPpE_RrzndzQQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1050	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿野系-永安村永安路延管工程	臺東縣鹿野鄉永安村	100%	100%	-	956.55	107.10.05	107.11.12	107.11.12	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~270公尺	十區工務課	121° 8'29.89"	22°55'42.78"	https://www.google.com.tw/maps/@22.9285449,121.141664,3a,60y,314.38h,77.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1syFo70zL4pH2XbwKfRBYTEQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1051	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-綏遠路一段580巷延管工程	臺東縣臺東市永樂里	100%	100%	-	1,419.00	107.10.15	107.12.11	107.12.11	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~490公尺	十區工務課	121° 6'47.54"	22°45'35.24"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7597388,121.1131921,3a,75y,299.22h,80.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_xhz3w-EfTXJzYDyla9LuQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1052	無自來水地區供水改善計畫第三期	台東系統-豐谷北路及豐樂路延管工程	臺東縣臺東市豐樂里	100%	100%	-	3,657.71	107.10.30	108.02.26	108.02.26	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP1030公尺	十區工務課	121° 7'20.27"	22°44'49.86"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7472212,121.1222754,3a,60y,274.22h,75.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sckuCLJGVX8QmCjDLyIT8Xg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1053	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-太平村和平路415巷延管工程	臺東縣卑南鄉太平村	100%	100%	-	1,402.80	108.12.24	108.3.4	108.3.4	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~395公尺	十區工務課	121°05'21.3"	22°47'39.9"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7943811,121.0892123,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1054	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐里里成都南路240巷及中華路三段延管工程	臺東縣臺東市豐里里	100%	100%	-	2,391.76	107.12.11	108.3.4	108.3.4	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~900公尺	十區工務課	121.13	22.74	https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B044'06.9%22N+121%C2%B007'44.2%22E/@22.735238,121.1283918,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.735238!4d121.128939?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1055	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿野系統-鹿野鄉龍田村3-12鄰延管工程	臺東縣鹿野鄉龍田村	100%	100%	-	3,061.84	107.11.19	108.3.27	108.3.27	碇瀛企業有限公司	埋設100mm / DIP~1185公尺	十區工務課	121° 6'54.01"	22°54'31.83"	https://www.google.com.tw/maps/@22.9088872,121.1150008,3a,75y,83.81h,92.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUM83yF4fE9jg_rLocqFYoA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1056	無自來水地區供水改善計畫第三期	池上系統-海端鄉崁頂村中福延管工程	臺東縣海端鄉崁頂村	100%	100%	-	2,666.37	107.12.20	108.10.29	108.10.29	碇瀛企業有限公司	埋設100m/m / DIP~920M	十區工務課	121° 8'51.06"	23° 2'33.34"	https://www.google.com.tw/maps/@23.0427006,121.1474904,3a,75y,278.45h,82.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1sn--1OMSATLhoUYKbvWXb9Q!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dn--1OMSATLhoUYKbvWXb9Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D111.34773%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1057	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-中華路四段112巷延管工程	臺東縣臺東市豐原里	100%	100%	-	320.01	108/08/13	109/3/31	108/12/31	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~85公尺	十區工務課	121° 6'51.21"	22°43'57.77"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7327446,121.1142623,3a,75y,324.57h,89.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9jOGPx13r0nWBGQMz_sNmQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1058	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-馬亨亨大道550巷延管工程	臺東縣臺東市中華里	0%	0%	-	876.38	-	-	-	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~200公尺	十區工務課	121° 8'42.00"	22°46'18.87"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7720337,121.1450144,3a,75y,4.72h,88.19t/data=!3m5!1e1!3m3!1sHC-M02mvH99sRLOYXZglIA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DHC-M02mvH99sRLOYXZglIA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D212.36293%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1059	無自來水地區供水改善計畫第三期	台東系統-三和村漁場延管工程	臺東縣太麻里鄉三和村	95%	95%	-	1,260.00	109.3.23	(109.12.31)	109.04.08	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~350公尺	十區工務課	121°02'07.7"	22°40'16.7"	https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B040'16.7%22N+121%C2%B002'07.7%22E/@22.6713195,121.0343777,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d22.6713169!4d121.035472?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1060	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-卑南鄉利嘉村利民路380巷延管工程	臺東縣卑南鄉利嘉村	95%	95%	-	2,622.00	108.12.16	(109.12.31)	108.12.31	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~800公尺	十區工務課	121°04'15.6"	2°47'07.1"	https://www.google.com.tw/maps/@22.78532,121.0709776,3a,75y,170.06h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1smLjDbZ4i06g2uT99K7SzYQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DmLjDbZ4i06g2uT99K7SzYQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D170.05724%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1061	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-中華路四段131巷延管工程	臺東縣臺東市豐里里	0%	0%	-	429.34	-	-	-	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~120公尺	十區工務課	121° 6'59.84"	22°43'47.55"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7298572,121.1166384,3a,75y,121.93h,74.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJdvfXd6Fa8tQJF9tpfLv7A!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DJdvfXd6Fa8tQJF9tpfLv7A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D114.3875%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1062	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-中華路四段63巷延管工程	臺東縣臺東市豐里里	0%	0%	-	462.48	-	-	-	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~125公尺	十區工務課	121° 7'4.00"	22°43'50.29"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7294916,121.1185777,3a,75y,294.06h,75.53t/data=!3m7!1e1!3m5!1sdf7GAcFLHdi5lBny8VaoOw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Ddf7GAcFLHdi5lBny8VaoOw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D351.7309%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1063	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐谷里豐谷南路延管工程	臺東縣臺東市豐里里	95%	95%	-	931.14	108.12.1	109.12.31	108.12.31	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~205公尺	十區工務課	121° 8'22.33"	22°44'11.96"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7366973,121.1395385,3a,75y,160.03h,85.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1amfFxf5yH0-KP2Qb2IbdA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1064	無自來水地區供水改善計畫第三期	森永系統-森永村9鄰巷道等延管工程	臺東縣達仁鄉森永村	95%	95%	-	3,404.00	108.09.23	08.12.31	108.12.31	勤達水電工程有限公司	埋設100mm / DIP~510公尺	十區工務課	120°52'28.9"	22°17'24.0"	https://www.google.com.tw/maps/@22.2904291,120.8745963,19.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1065	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-卑南鄉明峰村文太路延管工程	臺東縣卑南鄉明峰村	65%	65%	-	907.00	109.3.6	109.12.31	109.3.20	聯程企業有限公司	埋設100mmDIP / 250公尺	十區工務課	121°05'40.9"	22°51'22.4"	https://www.google.com.tw/maps/@22.8563237,121.0946975,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1066	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐里里大勇路30巷延管工程	臺東縣臺東市豐樂里	100%	100%	-	2,137.81	108/06/17	108/12/31	108/12/22	聯程企業有限公司	埋設100mmDIP / 600公尺	十區工務課	121° 7'44.93"	22°45'6.40"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7517771,121.1290945,3a,60y,202.47h,80.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPeRtaN_5Onk5uS8KKER83A!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1067	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-中華路二段619巷延管工程	臺東縣臺東市豐谷里	95%	95%	-	1,171.00	108.12.5	108.12.31	108.12.31	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~365公尺	十區工務課	121°08'02.8"	22°44'13.8"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7370779,121.1340758,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1068	無自來水地區供水改善計畫第三期	泰源系統-泰源村30鄰延管工程	臺東縣東河鄉泰源村	95%	95%	-	1,174.00	109.4.27	109.12.31	-	勤達水電工程有限公司	埋設100mm / DIP~300公尺	十區工務課	121°14'44.07"	22°57'58.87"	https://www.google.com.tw/maps/@22.9663289,121.2455718,3a,60y,353.75h,90.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sR9MWfSP2hNZdBKLwZZmehQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1069	無自來水地區供水改善計畫第三期	成功系統-都蘭村延管工程	臺東縣東河鄉都蘭村	95%	95%	-	2,061.00	108.08.12	109.12.31	108.12.31	勤達水電工程有限公司	埋設100mm / DIP~600公尺	十區工務課	121°13'51.22"	22°52'46.28"	https://www.google.com.tw/maps/@22.8795604,121.2309155,3a,60y,291.41h,80.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1scSFwfxK42wAK5-4br9RTjA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1070	無自來水地區供水改善計畫第三期	關山系統-德高里23鄰東明路延管工程	臺東縣關山鎮德高里	100%	100%	-	978.00	108/11/7	109/12/31	108/12/31	勤達水電工程有限公司	埋設100mm / DIP~300公尺	十區工務課	121°11'04.6"	23°05'17.6"	https://www.google.com.tw/maps/@23.088318,121.1852502,3a,75y,66.91h,70.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1snz2ZRbIiWXdXQlbFfpZ8iQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dnz2ZRbIiWXdXQlbFfpZ8iQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D261.9464%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1071	無自來水地區供水改善計畫第三期	成功系統-豐泉社區延管工程	臺東縣成功鎮信義里	65%	65%	-	6,146.67	109.03.15	109.12.31	-	勤達水電工程有限公司	埋設100mm / DIP~1800公尺	十區工務課	121°20'1.21"	23° 2'20.70"	https://www.google.com.tw/maps/@23.0390609,121.333677,3a,60y,264.64h,79.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1se6xrPkRP4y3jNBkneLzdvw!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1072	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿野系統-瑞隆村瑞景路一段111巷延管工程	臺東縣鹿野鄉瑞隆村	95%	95%	-	740.68	108.10.24	108.12.31	108.12.31	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~200公尺	十區工務課	121°09'22.2"	22°56'55.9"	https://www.google.com.tw/maps/@22.948831,121.1561438,3a,75y,314.5h,76.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLzILTf7cEjxFEpm9ENJJXA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1073	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-中華路四段296巷128弄延管工程	臺東縣臺東市豐里里	95%	95%	-	984.09	109.3.19	109.12.31	109.4.1	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~200公尺	十區工務課	121°06'18.2"	22°44'10.6"	https://www.google.com.tw/maps/@22.736289,121.1050641,3a,90y,149.75h,80.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1sneJ1EmTCtRPi3acQMVRIDA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1074	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐谷里成都北路延管工程	臺東縣臺東市豐里里	95%	95%	-	2,823.06	108.10.31	108.12.31	108.12.31	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~925公尺	十區工務課	121° 7'9.11"	22°44'27.12"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7408882,121.1191116,3a,75y,182.21h,77.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq1R6dzVt6j4gy9-NraLSxw!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1075	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-卑南鄉泰安村1鄰延管工程	臺東縣卑南鄉泰安村	95%	95%	-	2,946.91	109.03.06	109.12.31	109.3.13	聯程企業有限公司	埋設100mm / DIP~880公尺	十區工務課	121° 4'13.33"	22°47'23.29"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7898426,121.0703324,3a,60y,156.61h,78.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCRk-x9B0XZqeOd9s-Kcllw!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1076	無自來水地區供水改善計畫第三期	泰源系統-東河鄉大坵園及金都來社區延管工程	臺東縣東河鄉泰源村	65%	65%	-	8,400.00	109.4.20	109.12.31	-	山明工程行	埋設100mm / DIP~3100公尺	十區工務課	121°17'1.03"	23° 1'43.94"	https://www.google.com.tw/maps/@23.0288448,121.2835754,3a,60y,350.98h,82.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbtKHKqONy38SHYUArC9MxQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1077	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿野系統-鹿野鄉瑞豐村1鄰永嶺路延管工程	臺東縣鹿野鄉瑞豐村	95%	95%	-	2,110.00	109.2.24	109.12.31	109.3.17	聯程企業有限公司	埋設100m/m DIP~570M	十區工務課	121° 7'28.19"	22°58'22.51"	https://www.google.com.tw/maps/@22.9729542,121.1246189,3a,60y,69.84h,80.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1syHFRlZrsgGh7dOf732Vn7g!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1078	無自來水地區供水改善計畫第三期	成功系統-東河鄉泰源村中興延管工程	臺東縣東河鄉泰源村	65%	65%	-	6,572.93	109.03.23	109.12.31	-	山明工程行	埋設100m/mDIP~1400M	十區工務課	121°16'3.33"	22°59'13.96"	https://www.google.com.tw/maps/@22.9870849,121.2677247,3a,60y,314.04h,93.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s84Tl4l5kYbEAZlgamSOBaQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1079	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-精誠路59巷延管工程	臺東縣臺東市建國里	95%	95%	-	354.90	109.1.2	109.12.31	109.1.22	聯程企業有限公司	埋設100m/mDIP~100M	十區工務課	121° 9'34.65"	22°45'21.85"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7561974,121.1594993,3a,75y,205.3h,87.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCY-UM7dnLP9FqiEYAl28IQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1080	無自來水地區供水改善計畫第三期	蘭嶼系統-椰油村延管工程(一)	臺東縣蘭嶼鄉椰油村	33%	35%	0.02	-	-	111/8/31	-	-	埋設200mm / DIP~1500公尺 / 埋設100mm / DIP~500公尺	十區工務課	121° 20'49.93"	22°2'60"	https://www.google.com.tw/maps/@22.0502222,121.5136032,3a,75y,320.14h,93t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXcVAJw_pKCUo1XVlc8-VVw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DXcVAJw_pKCUo1XVlc8-VVw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D53.122513%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1081	無自來水地區供水改善計畫第三期	池上系統-海端鄉崁頂村1鄰延管工程	臺東縣海端鄉崁頂村	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP100公尺	十區工務課	121° 8'56.86"	23°2'45.78"	https://www.google.com.tw/maps/@23.0460274,121.1490121,3a,75y,77.45h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVIUbuX9dwFB42j-na63xkg!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DVIUbuX9dwFB42j-na63xkg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D76.40031%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1082	無自來水地區供水改善計畫第三期	池上系統-海端鄉海端村6鄰延管工程	臺東縣海端鄉海端村	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP550公尺	十區工務課	121° 10'24.94"	23°6'31.90"	https://www.google.com.tw/maps/@23.1088986,121.1735676,3a,75y,289.51h,85.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYRFgYWSuGExn00_tCdzcnA!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1083	無自來水地區供水改善計畫第三期	成功系統-成功鎮信義里小馬和平山延管工程	臺東縣成功鎮信義里	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP~1700公尺	十區工務課	121° 19'3.53"	23°0'1.26"	https://www.google.com.tw/maps/@23.000251,121.3177208,3a,75y,348.49h,100.43t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbtA8gpr6ioRSBsAbJMFSzw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DbtA8gpr6ioRSBsAbJMFSzw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D23.802189%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1084	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-中正里中華路一段376巷31弄8鄰延管工程	臺東縣臺東市中正里	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP~100公尺	十區工務課	121° 9'9.24"	22°45'17.69"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7549593,121.1525673,3a,75y,218.63h,81.96t/data=!3m7!1e1!3m5!1suT0smUCbk9GmifumP808JA!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DuT0smUCbk9GmifumP808JA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D11.557742%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1085	無自來水地區供水改善計畫第三期	臺東系統-豐田路延管工程	臺東縣臺東市豐田里	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP~485公尺	十區工務課	121°4'50.05"	22°46'15.02"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7708444,121.0805322,3a,75y,162.77h,91.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbfQp7xWs17yosFfJx4-WlQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1086	無自來水地區供水改善計畫第三期	台東系統-南榮里志航路一段巷延管工程	臺東縣臺東市南榮里	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	埋設100mmDIP1335公尺	十區工務課	121°8'3.76"	22°47'23.98"	https://www.google.com.tw/maps/@22.7899958,121.1343748,3a,75y,332.59h,74.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWejBeChcdvEVK0RajuYSYg!2e0!7i16384!8i8192?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1087	無自來水地區供水改善計畫第三期	台坂系統-達仁鄉台坂村1-9鄰台坂及拉里巴部落延管工程	臺東縣達仁鄉台坂村	0%	0%	-	管線工程:13,860.000 / 第一配水池工程:7720.000 / 第二~四配水池:已於109.2.6決標 / 機電工程:2次廢標持續招商中	管線工程:107.10.22	管線工程108.12.30 / 土建工程(109.1230)6	管線工程:108.12.20	管線工程:勤達水電工程有限公司 / 土建工程:東志達營造有限公司、兄弟工程行、創新營造有限公司 / 機電工程:宇博實業股份有限公司	埋設100mmDIP / 3140公尺 / 200mmDIP895公尺	十區工務課	120°54'40.69"	22°28'55.47"	https://www.google.com.tw/maps/@22.4821049,120.9111041,3a,75y,230.58h,91.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMQLQGmCBOput3ZQDwMJaNw!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1088	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮東興里二林巷延管工程	彰化縣二林鎮東興里	100%	100%	-	335.59	106/6/17	106/7/21	106/7/21	祐晨工程有限公司	100DIP-140m	二林營運所	120.38	23.89	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B053'19.1%22N+120%C2%B022'34.3%22E/@23.8886409,120.3740063,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34694d326ca7c5e5:0xde22eb396c446923!2zNTI25b2w5YyW57ij5LqM5p6X6Y6u5LqM5p6X5be3!3b1!8m2!3d23.8886552!4d120.3761838!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8886355!4d120.3761945	-	-
台水事業預算	執行中	1089	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉東城村大安路延管工程	彰化縣大城鄉東城村	100%	100%	-	528.77	106/6/10	106/7/27	106/7/27	祐晨工程有限公司	100DIP-280m	二林營運所	120.33	23.85	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'17.8%22N+120%C2%B019'50.4%22E/@23.8550671,120.3285002,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346ead7819846573:0xf6008e7ba53a4253!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5aSn5a6J6Lev!3b1!8m2!3d23.8550622!4d120.3306889!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8549346!4d120.3306674	-	-
台水事業預算	執行中	1090	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉竹元村竹林路662號延管工程	彰化縣竹塘鄉竹元村	100%	100%	-	243.69	106/6/20	106/6/19	106/6/19	祐晨工程有限公司	100DIP-90m	二林營運所	120.43	23.87	https://www.google.com/maps/place/525%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E7%AB%B9%E5%A1%98%E9%84%89143%E7%94%B2%E7%B8%A3%E9%81%93681-661/@23.8672699,120.4229124,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x346eb35017a85ee1:0x3eb6661b9a7f15af!2zNTI15b2w5YyW57ij56u55aGY6YSJ56u55p6X6Lev5LiA5q61NjYy6Jmf!3b1!8m2!3d23.8672636!4d120.4252743!3m4!1s0x346eb35017a85ee1:0x818ca2a7b3099e0e!8m2!3d23.867265!4d120.4251011	-	-
台水事業預算	已撤銷	1091	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉新廣村光明路廣福巷延管工程	彰化縣竹塘鄉新廣村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-480m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1092	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-溪州鄉舊眉村移民路等延管工程	彰化縣溪州鄉舊眉村	100%	100%	-	2,332.93	106/4/16	106/6/30	106/6/10	廣鎰工程有限公司	100DIP-1474m	北斗營運所	120.52	23.86	https://www.google.com.tw/maps/@23.8618388,120.5155112,17z	-	-
台水事業預算	已撤銷	1093	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉山腳路76巷2弄等延管工程	彰化縣大村鄉福興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-135m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1094	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-花壇鄉大嶺巷60號等延管工程	彰化縣花壇鄉岩竹村	100%	100%	-	294.34	106/6/20	106/6/20	106/6/20	上校水管工程行	100DIP-100m	花壇營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1095	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉秀厝村秀安二街500號等延管工程	彰化縣福興鄉秀厝村	100%	100%	-	587.10	106/6/20	106/8/1	106/8/1	祐晨工程有限公司	100DIP-296m	鹿港營運所	120.38	24.00	https://www.google.com.tw/maps/@23.9958072,120.3768116,11z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1096	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉鶴鳴村民意街521巷15號等延管工程	彰化縣秀水鄉鶴鳴村	100%	100%	-	209.20	106/6/20	106/9/6	106/9/6	廣鎰工程有限公司	100DIP-84m	溪湖營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1097	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-埔鹽鄉三省村好金路1-7號等延管工程	彰化縣埔鹽鄉三省村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-85m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1098	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-溪湖鎮文東街65號等延管工程	彰化縣溪湖鎮光平里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-114m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1099	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-伸港鄉東全路95號等延管工程	彰化縣伸港鄉全興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-196m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1100	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮和頭路256巷119弄等延管工程	彰化縣和美鎮竹營里	100%	100%	-	1,637.00	106/7/25	106/9/8	106/9/15	上校水管工程行	100DIP-630m	彰化服務所	120.50	24.12	https://www.google.com.tw/maps/@24.1173383,120.5024431,18z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x34694734d2b7d1d9:0xdeb5333caa67f54!2zNTA45b2w5YyW57ij5ZKM576O6Y6u5ZKM6aCt6LevMjU26Jmf!3	-	-
台水事業預算	執行中	1101	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮柑竹路459巷等延管工程	彰化縣和美鎮柑井里	100%	100%	-	749.95	106/7/6	106/8/9	106/8/11	上校水管工程行	100DIP-463m	彰化服務所	120.5146935,	24.11551,	https://www.google.com.tw/maps/@24.11551,120.5146935,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1102	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市延平里岸頭巷10-7號等延管工程	彰化縣彰化市延平里	100%	100%	-	951.43	106/7/17	106/9/2	106/8/25	上校水管工程行	100DIP-640m	彰化服務所	120.5552831,	24.0594112,	https://www.google.com.tw/maps//@24.0594112,120.5552831,19z/data=!4m5!3m4!1s0x3469385f0036447d:0x7533225720fbcf34!8m2!3d24.0581891!4d120.5538682?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1103	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市彰南路3段1巷等延管工程	彰化縣彰化市香山里	100%	100%	-	1,559.05	106/11/22	107/1/5	107/1/12	上校水管工程行	100DIP-1203m	彰化服務所	120.59	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0858791,120.5904242,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34693939e7f82271:0xc7f80bacabcdb67a!8m2!3d24.0858791!4d120.5926182?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1104	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市磚瑤里水尾二路236巷等延管工程	彰化縣彰化市磚瑤里	100%	100%	-	926.00	106/5/12	106/6/20	106/6/23	上校水管工程行	100DIP-511m	彰化服務所	120.50	24.08	https://www.google.com.tw/maps/@24.0777964,120.5018012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469470b38fe6f71:0xc326ee08ec80f1a3!8m2!3d24.0777964!4d120.5039952?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1105	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市豐國路81巷等延管工程	彰化縣彰化市西興里	100%	100%	-	1,598.00	106/5/26	106/7/25	106/7/14	上校水管工程行	100DIP-933m	彰化服務所	120.53	24.08	https://www.google.com.tw/maps/@24.0755753,120.5324268,19.05z/data=!4m5!3m4!1s0x346938839e1bf757:0x2b0dd0aa7d1e64e1!8m2!3d24.0756716!4d120.5326876?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1106	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-線西鄉中央路2段788巷等延管工程	彰化縣線西鄉線西村	100%	100%	-	2,067.00	106/6/23	106/9/15	106/9/26	上校水管工程行	100DIP-966m	彰化服務所	120.46	24.14	https://www.google.com.tw/maps/@24.1403964,120.4575863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34694138916758c3:0x9cc9d037fba0201d!8m2!3d24.1403964!4d120.4597803?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	1107	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-彰化縣社頭鄉山腳路4段239巷185號一帶延管工程	彰化縣社頭鄉協和村	100%	100%	-	499.97	106/5/23	106/6/20	106/6/22	廣鎰工程有限公司	100DIP-170m	二水營運所	120.60	23.93	https://www.google.com.tw/maps/@23.9309524,120.600115,18.55z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	1108	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉內新村東陽路2段30號延管工程	彰化縣竹塘鄉內新村	100%	100%	-	970.55	106/5/12	106/6/19	106/6/19	祐晨工程有限公司	100DIP-520m	二林營運所	120.40	23.85	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B050'48.8%22N+120%C2%B023'44.1%22E/@23.8470166,120.3933804,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346eb303f55e46c7:0xe082f78ff0d5ab3d!2zNTI15b2w5YyW57ij56u55aGY6YSJ5p2x6Zm96Lev5LqM5q61MzDomZ8!3b1!8m2!3d23.8470117!4d120.3955691!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8468939!4d120.3955691	-	-
水利署公務預算	執行中	1109	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-田尾鄉海豐村慶豐路777巷等延管工程	彰化縣田尾鄉海豐村	100%	100%	-	1,124.60	106/6/15	106/7/14	106/7/10	祐晨工程有限公司	100DIP-728m	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	1110	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮仁川路等延管工程	彰化縣和美鎮和東里	100%	100%	-	1,487.62	106/7/11	106/12/11	106/12/4	上校水管工程行	100DIP-1117m	彰化服務所	120.50	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.1042033,120.5019165,17.51z/data=!4m5!3m4!1s0x3469473869b6b5c1:0xe2e37ecfbaf3d5ab!8m2!3d24.1041828!4d120.5035992?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1111	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美雅溝里鹿和路5段290巷等	彰化縣和美鎮雅溝里	0%	0%	-	-	-	-	-	上校水管工程行	100DIP-200m	彰化服務所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1112	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮南佃里大佃路603巷等	彰化縣和美鎮南佃里	100%	100%	-	1,890.48	107/5/23	107/7/20	107/8/3	上校水管工程行	100DIP-1219-m	彰化服務所	120.50	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.097257,120.4992411,3a,75y,99.87h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1spxVg0c6QQeroF39AjM_0Cg!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DpxVg0c6QQeroF39AjM_0Cg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D99.86659%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1113	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市田中里河濱路388巷等	彰化縣彰化市田中里	0%	0%	-	-	-	-	-	上校水管工程行	100DIP-171m	彰化服務所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1114	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮南軒路295巷等	彰化縣和美鎮雅溝里	100%	100%	-	1,520.00	107/4/17	107/4/30	107/5/30	上校水管工程行	100DIP-611m	彰化服務所	120.49	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.1001282,120.4922157,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34694722d65657c9:0x62af09ac2e919123!8m2!3d24.1001282!4d120.4933127	-	-
水利署特別預算	執行中	1115	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美雅溝里雅安路73巷等	彰化縣和美鎮雅溝里	100%	100%	-	358.10	106/11/4	106/11/15	106/11/15	上校水管工程行	100DIP-180m	彰化服務所	120.49	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.0984537,120.486804,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346949557a277dcf:0x8a273423b6a3d7ec!8m2!3d24.0984537!4d120.4875732	-	-
水利署特別預算	執行中	1116	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-線西鄉頂庄村163號等	彰化縣線西鄉頂庄村	100%	100%	-	1,291.43	107/4/5	107/4/30	107/5/14	上校水管工程行	100DIP-875m	彰化服務所	120.45	24.15	https://www.google.com.tw/maps/@24.146226,120.4536023,3a,75y,287.73h,84.92t/data=!3m9!1e1!3m7!1sZ1qzQ4681V908SuHELTedQ!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i46	-	-
水利署特別預算	執行中	1117	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美竹營里孝義路150巷等	彰化縣和美鎮竹營里	100%	100%	-	434.29	107/6/21	107/7/25	107/8/2	上校水管工程行	100DIP-236m	彰化服務所	120.51	24.11	https://www.google.com.tw/maps/@24.1145759,120.5117188,3a,75y,132.8h,79.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIodm2-mE-q-n930SBGxNrA!2e0!7i13312!8i6656	-	-
水利署特別預算	執行中	1118	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉公館村四股路等延管工程	彰化縣大城鄉公館村	100%	100%	-	276.86	107/1/5	107/1/31	107/2/12	祐晨工程有限公司	100DIP-130M	二林營運所	120.30	23.84	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B050'27.0%22N+120%C2%B017'56.9%22E/@23.8407661,120.297057,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346eadb5692cda69:0x5ab77aa7a374fd8f!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5Zub6IKh6Lev!3b1!8m2!3d23.8407612!4d120.2992457!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8408201!4d120.2991277	-	-
水利署特別預算	執行中	1119	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里頭庄巷2號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	100%	100%	-	255.53	106/12/7	107/1/25	107/1/10	廣鎰工程有限公司	100DIP-106m	鹿港營運所	120.47	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.0989562,120.4738825,17.54z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1120	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-中科二林園區相思寮等延管工程	彰化縣二林鎮萬合里	100%	100%	-	1,674.19	106/11/15	106/12/20	106/12/28	廣鎰工程有限公司	100DIP-975m	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1121	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-伸港鄉泉厝村138-22號等	彰化縣伸港鄉泉厝村	100%	100%	-	342.86	107/3/30	107/4/30	107/5/7	上校水管工程行	100DIP-196m	彰化服務所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1122	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮嘉犁里東原路349巷等	彰化縣和美鎮嘉犁里	100%	100%	-	358.10	106/11/4	106/11/15	106/11/15	上校水管工程行	100DIP-202m	彰化服務所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1123	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖古榕路11號等延管	彰化縣永靖鄉湳墘村	100%	100%	-	3,125.63	106/11/30	107/1/15	107/1/9	貫新工程有限公司	100DIP-1925m	北斗營運所	120.53	23.93	https://www.google.com.tw/maps/@23.932014,120.5230443,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	1124	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-伸港鄉蚵寮路1-18號等	彰化縣伸港鄉蚵寮村	100%	100%	-	1,314.29	106/12/25	107/1/25	107/4/24	上校水管工程行	100DIP-832m	彰化服務所	120.48	24.15	https://www.google.com.tw/maps/@24.15145,120.4769307,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x346940e23ce069cf:0x72a078f100ead0ec!2z5ZKM5Ly45pyJ6ZmQ5YWs5Y-4!8m2!3d24.149171!4d120.4840141!3m4!1s0x3469411c56e5f4f7:0xcc4520bfee875942!8m2!3d24.15145!4d120.4784691	-	-
水利署特別預算	執行中	1125	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-線西鄉德興村中央路1段276巷等	彰化縣線西鄉德興村	100%	100%	-	309.52	107/4/16	107/2/20	107/5/18	上校水管工程行	100DIP-164m	彰化服務所	120.51	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0889756,120.5109018,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346947692b6a9e69:0x4751de81543b6bd2!8m2!3d24.0889756!4d120.5130958?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	已撤銷	1126	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-員林市東北里東南路437號供水延管工程	彰化縣員林市東北里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-330m	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	1127	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-埔鹽鄉光明路2段7-18號等供水延管工程	彰化縣埔鹽鄉瓦磘村	100%	100%	-	815.05	106/12/4	107/2/15	106/12/14	廣鎰工程有限公司	100DIP-520m	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署公務預算	執行中	1128	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里頭庄巷96號等供水延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	100%	100%	-	1,001.95	106/12/28	107/1/31	107/2/5	廣鎰工程有限公司	100DIP-530m	鹿港營運所	120.47	24.11	https://www.google.com.tw/maps/@24.1054192,120.4677058,19z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1129	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市快官里彰南路4段300巷等	彰化縣彰化市快官里	100%	100%	-	7,200.86	107/9/25 / 107/7/26 / 107/8/2	107/10/31 / 107/10/31 / 107/10/31	107/12/25 / 108/1/21 / 108/2/20	-	100DIP-1210m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1130	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-湖水路無自來水地區延管	彰化縣員林市湖水里	100%	100%	-	19,960.00	107/9/10 / 107/10/8 / 107/10/8	107/11/30 / 107/11/30 / 107/11/30	108/2/11 / 108/4/12 / 108/5/31	-	100DIP-5600m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1131	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉廈粘村管厝街67-180號延管	彰化縣福興鄉廈粘村	100%	100%	-	630.80	107/1/3	106/1/31	107/2/8	廣鎰工程有限公司	100DIP-300m	鹿港營運所	120.42	24.03	https://www.google.com.tw/maps/@24.0287753,120.4191558,16.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1132	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-線西鄉寓埔村中華路817巷等	彰化縣線西鄉寓埔村	100%	100%	-	545.71	107/6/23	107/5/30	107/8/2	上校水管工程行	100DIP-250m	彰化服務所	120.44	24.14	https://www.google.com.tw/maps/@24.1359409,120.4448096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34694151de8d30b3:0xe2e7039bb8212e!8m2!3d24.1359409!4d120.4470036?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1133	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮廖厝里鹿和路3段138巷98號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮廖厝里	100%	100%	-	255.54	107/1/2	107/2/15	107/2/8	廣鎰工程有限公司	100DIP-100m	鹿港營運所	120.47	24.08	https://www.google.com.tw/maps/@24.0800798,120.469127,18.21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1134	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉北勢路及二城路等延管工程	彰化縣大城鄉東港村	100%	100%	-	1,611.37	107/8/20	107/10/5	107/10/1	貫新工程有限公司	100DIP-175M	二林營運所	120.29	23.87	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B052'06.2%22N+120%C2%B017'28.1%22E/@23.8683205,120.2890306,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346eacf955e108cd:0x42da541ba6455536!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5YyX5Yui6Lev!3b1!8m2!3d23.8683221!4d120.2912022!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8683842!4d120.2911335	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1135	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-萬年里大饒路281巷51號延管工程	彰化縣員林市萬年里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-250m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1136	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮廖厝巷79-58號延管	彰化縣鹿港鎮廖厝里	100%	100%	-	585.88	106/12/8	107/2/10	107/1/10	廣鎰工程有限公司	100DIP-270m	鹿港營運所	120.47	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0880068,120.4687475,16.96z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1137	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉永興路一段141巷浮圳路183巷51弄等延管工程	彰化縣永靖鄉永興村	100%	100%	-	4,187.41	106/12/20	107/3/10	107/1/9	祐晨工程有限公司	100DIP-1040m	北斗營運所	120.56	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.907393,120.5606938,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1138	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-北斗陶朱路神農路等延管工程	彰化縣北斗鎮七星里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-1129m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1139	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮中西里二城路等延管工程	彰化縣二林鎮中西里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP~980M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1140	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉浮圳路183巷51弄等延管工程	彰化縣永靖鄉浮圳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-443m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1141	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉溪厝村中央路3段89、91巷延管工程	彰化縣溪州鄉溪厝村	100%	100%	-	1,923.47	107/2/21	107/3/30	107/3/30	祐晨工程有限公司	100DIP-990m	二水營運所	120.49	23.84	https://www.google.com.tw/maps/@23.839292,120.4924868,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署公務預算	執行中	1142	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉後庄巷120-6號延管工程	彰化縣田尾鄉仁里村	100%	100%	-	1,796.95	106/12/29	107/2/15	107/3/14	祐晨工程有限公司	100DIP-586m	北斗營運所	120.50	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.90777,120.5022332,17z	-	-
水利署公務預算	執行中	1143	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉菜寮村東平路延管工程	彰化縣大城鄉菜寮村	100%	100%	-	579.52	107/3/15	107/4/30	107/5/18	貫新工程有限公司	100DIP-250m	二林營運所	120.32	23.86	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'46.8%22N+120%C2%B018'57.6%22E/@23.8629983,120.3139144,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346ead0c12243cf3:0x1f27286a569afedf!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5p2x5bmz6Lev!3b1!8m2!3d23.8629934!4d120.3161031!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8629934!4d120.3160065	-	-
水利署公務預算	已併案	1144	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-溪湖鎮大溪路一段103巷延管工程	彰化縣溪湖鎮中竹里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-192m	-	-	-	0	-	-
水利署公務預算	已併案	1145	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埔心鄉武聖路469-82號延管工程	彰化縣埔心鄉東門村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-286m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1146	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-中山里成功路773巷5號等延管工程	彰化縣溪湖鎮中山里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-136M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1147	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉慶安路408巷125弄88號一帶延管	彰化縣大村鄉茄苳村	100%	100%	-	934.13	107/5/21	107/5/31	107/6/30	晨宏工程	200DIP-180m	花壇營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1148	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭崙里頭崙巷8-4號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頭崙里	100%	100%	-	571.11	107/7/16	107/10/5	107/10/1	晨宏工程	100DIP-255m	鹿港營運所	120.48	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.0956452,120.4791698,18.5z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1149	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉西城村西勢路延管工程	彰化縣大城鄉西城村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-210M	二林營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1150	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉天惠路及西勢路延管工程	彰化縣大城鄉潭墘村	100%	100%	-	786.15	107/6/28	107/7/25	107/7/28	貫新工程有限公司	100DIP-200M	二林營運所	120.36	23.85	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B050'51.7%22N+120%C2%B021'22.1%22E/@23.8477169,120.3540702,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346eb26326501d3d:0x2537b7ad8ee8636c!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5aSp5oOg6Lev!3b1!8m2!3d23.847712!4d120.3562589!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8477022!4d120.3561302	-	-
水利署特別預算	執行中	1151	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-福興鄉鎮平村阿力街37~5號等延管工程	彰化縣福興鄉鎮平村	100%	100%	-	512.29	107/5/30	107/6/30	107/7/4	晨宏工程	100DIP-95M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1152	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埤頭鄉六號巷延管工程	彰化縣埤頭鄉和豐村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-544m	北斗營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1153	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮萬合里金城巷延管工程	彰化縣二林鎮萬合里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-400M	二林營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1154	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉竹巷27弄延管工程	彰化縣永靖鄉湳港村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-368m	北斗營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1155	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉擺塘橫巷18-14號一帶延管	彰化縣大村鄉擺塘村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-2000m	花壇營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1156	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-彰化縣社頭鄉清水岩路1-2號等延管工程	彰化縣社頭鄉清水村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-530M	二水營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1157	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-花壇鄉中山路一段40巷一帶延管	彰化縣花壇鄉中庄村	100%	100%	-	4,652.04	107/6/6	107/5/31	107/8/1	晨宏工程	100DIP-2000m	花壇營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1158	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埤頭鄉斗苑東路247延管工程	彰化縣埤頭鄉和豐村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-458m	北斗營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1159	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉三豐路延管工程	彰化縣田尾鄉陸豐村	100%	100%	-	5,049.89	107/5/3	107/6/28	107/7/2	貫新工程有限公司	100DIP-807m	北斗營運所	120.51	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.9077354,120.5095406,18.25z	-	-
水利署特別預算	已併案	1160	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮北平里四維街延管工程	彰化縣二林鎮北平里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-150M	二林營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1161	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉平和巷12弄延管工程	彰化縣永靖鄉湳港村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-738m	北斗營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1162	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮草中里鹿草路4段205巷100弄72號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮草中里	100%	100%	-	1,062.07	107/3/5	107/5/21	107/5/21	上校水管工程行	100DIP-610m	鹿港營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1163	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮後厝里新里巷延管工程	彰化縣二林鎮後厝里	100%	100%	-	2,828.96	107/6/13	107/7/25	107/7/23	貫新工程有限公司	100DIP-1120M	二林營運所	120.39	23.90	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B054'09.3%22N+120%C2%B023'15.1%22E/@23.9030032,120.3818412,15.78z/data=!4m9!1m2!2m1!1z5LqM5p6X6Y6u5b6M5Y6d6YeM5paw6YeM5be3!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9025807!4d120.3875345	-	-
水利署特別預算	已併案	1164	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉湳港村港新路501巷27號延管工程	彰化縣永靖鄉湳港村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-24M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1165	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里頂草路3段337巷105號等延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	0%	0%	-	-	-	-	-	晨宏工程	100DIP-100M	鹿港營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1166	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里南勢巷186-18號等延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	0%	0%	-	-	-	-	-	晨宏工程	100DIP-77M	鹿港營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1167	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉二港村福正路187巷299號等延管工程	彰化縣福興鄉二港村	0%	0%	-	-	-	-	-	晨宏工程	100DIP-231M	鹿港營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1168	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉浮圳村大排路420號延管工程	彰化縣永靖鄉浮圳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-115M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1169	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉永北村育才巷延管工程	彰化縣永靖鄉永北村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-113M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1170	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-溪湖鎮汴頭里福德路270巷延管工程	彰化縣溪湖鎮汴頭里	100%	100%	-	1,063.90	107/10/1	107/8/15	107/11/16	晨宏工程	100DIP-240M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1171	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-溪州鄉舊眉村陸軍路397號延管工程	彰化縣溪州鄉舊眉村	100%	100%	-	870.12	107/8/30	107/10/15	107/10/15	貫新工程有限公司	100DIP-128M	北斗營運所	120.52	23.85	https://www.google.com.tw/maps/@23.854577,120.521152,18z	-	-
水利署特別預算	已併案	1172	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-福興鄉大崙村大崙街56之10號延管工程	彰化縣福興鄉大崙村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-150M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1173	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-溪湖鎮忠覺里崙子腳路100號延管工程	彰化縣溪湖鎮忠覺里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-112M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1174	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉臺西村三姓巷等延管工程	彰化縣大城鄉臺西村	100%	100%	-	293.02	107/6/8	107/7/28	107/7/5	貫新工程有限公司	100DIP-105M	二林營運所	120.27	23.85	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'01.3%22N+120%C2%B016'15.6%22E/@23.8504493,120.2687979,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346eac6ac368e0f7:0x3c84e8364e49b928!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5LiJ5aeT5be3!3b1!8m2!3d23.8504444!4d120.2709866!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8503659!4d120.2709866	-	-
水利署特別預算	已併案	1175	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮廖厝里鹿和路2段524巷80-1號等延管工程	彰化縣鹿港鎮廖厝里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-363M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1176	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉五庄村大湖路等延管工程	彰化縣竹塘鄉五庄村	100%	100%	-	107.43	107/12/21	108/2/15	108/2/12	貫新工程有限公司	100DIP-650M	二林營運所	120.44	23.86	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'49.1%22N+120%C2%B026'26.5%22E/@23.8636509,120.4385143,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x346eb4b1c558f855:0x23162426b35e94d6!2z5b2w5YyW57ij56u55aGY6YSJ5aSn5rmW6Lev!3b1!8m2!3d23.8636752!4d120.4407349!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8636457!4d120.4407027	-	-
台水事業預算	執行中	1177	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉溪陽路29號等延管工程	彰化縣竹塘鄉溪墘村	100%	100%	-	277.00	107/4/2	107/4/3	107/5/9	貫新工程有限公司	100DIP-50M	二林營運所	120.42	23.85	https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+%E7%AB%B9%E5%A1%98%E9%84%89%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3525/@23.8458313,120.4156693,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1z56u55aGY6YSJ5rqq6Zm96Lev!3m4!1s0x346eb372056e920f:0x184b5483102aa474!8m2!3d23.845662!4d120.4178211	-	-
台水事業預算	執行中	1178	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉三圳村莊尾橫巷6-2號等延管工程	彰化縣溪州鄉三圳村	100%	100%	-	2,023.10	107/9/3	107/9/30	107/11/19	晨宏工程	100DIP-390M	二水營運所	120.49	23.83	https://www.google.com.tw/maps/@23.8307232,120.4925567,18.29z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1179	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭崙里埔尾巷51-47號等延管工程	彰化縣鹿港鎮頭崙里	100%	100%	-	937.74	107/11/02	107/12/15	108/1/10	晨宏工程	100DIP-500M	鹿港營運所	120.47	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0869305,120.465322,17.92z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1180	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-田中鎮大社里大社路2段920號等延管工程	彰化縣田中鎮大社里	0%	0%	-	2,023.10	-	-	-	-	100DIP-400M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1181	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉曾厝村民生街722巷延管工程	彰化縣秀水鄉曾厝村	100%	100%	-	1,522.19	107/10/1	107/11/20	107/11/16	晨宏工程	100DIP-159M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1182	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉東城村東平路466巷延管工程	彰化縣大城鄉東城村	100%	100%	-	331.71	107/9/10	107/10/30	107/10/22	貫新工程有限公司	100DIP-150M	二林營運所	120.33	23.86	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'39.6%22N+120%C2%B019'36.4%22E/@23.8609919,120.3245783,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x346ead7144f75591:0xecd59d6a8406bf76!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5p2x5bmz6LevNDY26Jmf!3b1!8m2!3d23.8609968!4d120.3267993!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.860987!4d120.3267671	-	-
台水事業預算	執行中	1183	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉柳鳳村柳鳳路301巷延管工程	彰化縣田尾鄉柳鳳村	100%	100%	-	773.40	107/9/10	107/9/30	107/10/22	貫新工程有限公司	100DIP-578M	北斗營運所	120.52	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.908609,120.5157583,17z	-	-
台水事業預算	執行中	1184	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮東勢里光復巷等延管工程	彰化縣二林鎮東勢里	100%	100%	-	1,447.22	107/4/24	107/6/2	107/6/1	貫新工程有限公司	100DIP-860M	二林營運所	120.44	23.91	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B054'34.8%22N+120%C2%B026'16.8%22E/@23.9097243,120.4357916,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x34694b7dabc5516b:0x331c7c3e48b9ebb4!2zNTI25b2w5YyW57ij5LqM5p6X6Y6u5YWJ5b6p5be3!3b1!8m2!3d23.9097194!4d120.4379803!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9096605!4d120.4380125	-	-
台水事業預算	已併案	1185	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉安東村民意街395巷延管工程	彰化縣秀水鄉安東村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-710M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1186	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市快官里彰南路4段300巷27弄延管工程	彰化縣彰化市快官里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-100M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1187	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市彰南路5段310巷等延管工程	彰化縣彰化市快官里	100%	100%	-	396.24	108/7/3	108/8/30	108/8/19	上校水管工程行	100DIP-131M	彰化服務所	120.62	24.06	https://www.google.com.tw/maps/search/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82%E5%BD%B0%E5%8D%97%E8%B7%AF5%E6%AE%B5310%E5%B7%B7/@24.0635247,120.615126,17.51z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1188	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮南陵路70巷108號等延管工程	彰化縣和美鎮南佃里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-229M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1189	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮和港路293巷等延管工程	彰化縣和美鎮月眉里	100%	100%	-	2,649.46	108/4/8	108/7/30	108/7/10	上校水管工程行	100DIP-392M	彰化服務所	120.49	24.13	https://www.google.com.tw/maps/@24.1265403,120.4889101,18.51z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1190	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埔心鄉羅永路53-62延管工程	彰化縣埔心鄉羅厝村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-69m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1191	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-埔鹽鄉南港村埔港路16之16號延管工程	彰化縣埔鹽鄉南港村	100%	100%	-	205.24	107/10/01	107/12/15	107/11/15	晨宏工程	100DIP-66M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1192	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉九分路236巷延管工程	彰化縣永靖鄉崙子村	100%	100%	-	627.07	108/4/22	108/5/30	108/5/15	貫新工程有限公司	100DIP-180m	北斗營運所	120.56	23.93	https://www.google.com.tw/maps/@23.931487,120.5637485,18z	-	-
台水事業預算	已併案	1193	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮四張里平原路110巷等延管工程	彰化縣和美鎮和西里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-362M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1194	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埔心鄉奉天路143巷延管工程	彰化縣埔心鄉埔心村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-137m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1195	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-員林市南平里復興一街108號延管工程	彰化縣員林市南平里	100%	100%	-	866.28	108/1/2	107/12/30	108/2/27	振益水電	100DIP-300M	員林營運所	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1196	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉三和村南興街5-88號一帶延管工程	彰化縣福興鄉三和村	100%	100%	-	265.94	107/12/17	107/12/30	108/1/23	貫新工程有限公司	100DIP-85M	鹿港營運所	120.41	24.01	https://www.google.com.tw/maps/@24.0104434,120.4136144,17.88z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1197	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-線西鄉德興村中央路一段452巷等延管工程	彰化縣線西鄉德興村	100%	100%	-	549.35	108/1/2	108/2/15	108/2/12	上校水管工程行	100DIP-240M	彰化服務所	120.48	24.13	https://www.google.com.tw/maps/place/507%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%84%89%E5%BE%B7%E8%88%88%E8%B7%AF1-462/@24.1292181,120.4769148,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x3469412967160105:0x1dd44ee72d018d36!2zNTA35b2w5YyW57ij57ea6KW_6YSJ5Lit5aSu6Lev5LiA5q61NDUy6Jmf!3b1!8m2!3d24.1279061!4d120.4783253!3m4!1s0x34694129a110b5fb:0x4eb702b78e12abe0!8m2!3d24.1290072!4d120.4791759?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1198	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮和厝路二段487巷等延管工程	彰化縣和美鎮塗厝里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-415M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1199	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-線西鄉頂犁里崁頂路806號等延管工程	彰化縣線西鄉溝內村	100%	100%	-	946.08	107/10/01	107/12/20	107/11/12	上校水管工程行	100DIP-424M	彰化服務所	120.46	24.12	https://www.google.com.tw/maps/search/%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%84%89%E9%A0%82%E7%8A%81%E9%87%8C%E5%B4%81%E9%A0%82%E8%B7%AF806%E8%99%9F/@24.1233185,120.4583566,17.51z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1200	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里南勢巷175號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	100%	100%	-	4,284.12	107/11/17	107/12/31	108/1/31	貫新工程有限公司	100DIP-1060M	鹿港營運所	120.47	24.09	https://www.google.com.tw/maps/@24.0936531,120.4655363,17.58z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1201	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-伸港鄉彰新路600巷等延管工程	彰化縣伸港鄉定興村	100%	100%	-	3,143.95	108/1/8	108/2/28	108/3/30	上校水管工程行	100DIP-1150M	彰化服務所	120.49	24.16	https://www.google.com.tw/maps/place/Unnamed+Road,+%E4%BC%B8%E6%B8%AF%E9%84%89%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3509/@24.1618509,120.4926818,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3469405874941d9d:0x935f8fab3fae2df6!8m2!3d24.1618512!4d120.49491?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1202	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-埔鹽鄉新水村大新路19-35號延管工程	彰化縣埔鹽鄉新水村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-371M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1203	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮柑竹路405巷128號等延管工程	彰化縣和美鎮柑井里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-432M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1204	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉永社路61巷延管工程	彰化縣永靖鄉新莊村	100%	100%	-	4,402.99	107/10/15	107/12/15	108/5/23	貫新工程有限公司	100DIP-474m	北斗營運所	120.56	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.905732,120.5544402,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1205	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埔心鄉芎蕉村員鹿路67巷延管工程	彰化縣埔心鄉芎蕉村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-1030m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1206	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉港新路延管工程	彰化縣永靖鄉新莊村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-1293m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1207	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮豐田里南華巷等延管工程	彰化縣二林鎮豐田里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-490M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1208	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-北斗鎮斗中路278巷延管工程	彰化縣北斗鎮文昌里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-561m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1209	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉新廣村廣福巷等延管工程	彰化縣竹塘鄉新廣村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-210M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1210	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉福安村復新街6巷11號延管工程	彰化縣秀水鄉福安村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-307M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1211	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮廣興里廣興巷等延管工程	彰化縣二林鎮廣興里	100%	100%	-	1,431.31	107/11/8	107/12/30	107/12/13	貫新工程有限公司	100DIP-270M	二林營運所	120.36	23.88	https://www.google.com/maps/place/526%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E4%BA%8C%E6%9E%97%E9%8E%AE%E5%BB%A3%E8%88%88%E5%B7%B7/@23.8756079,120.3581953,17z/data=!4m5!3m4!1s0x346eb2b976565e5f:0xbb55b41518468a39!8m2!3d23.875544!4d120.3604158	-	-
水利署特別預算	已併案	1212	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埤頭鄉中央路997巷延管工程	彰化縣埤頭鄉合興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-301m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1213	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頂番里鹿和路4段257巷41弄6號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頂番里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-560M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1214	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-員林市南平里新生路653號延管工程	彰化縣員林市南平里	100%	100%	-	1,524.97	108/1/8	107/12/30	108/4/11	振益水電	100DIP-310M	員林營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1215	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田中鎮斗中路2段716巷延管工程	彰化縣田中鎮三光里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-658m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1216	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉民權路35號延管工程	彰化縣田尾鄉新興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-235m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1217	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉中山路1段594巷延管工程	彰化縣永靖鄉港西村	100%	100%	-	2,142.65	108/2/19	107/12/30	108/4/15	貫新工程有限公司	100DIP-291m	北斗營運所	120.55	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.912742,120.5446276,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1218	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-大村鄉黃厝村山腳路23-31號延管工程	彰化縣大村鄉黃厝村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-520M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1219	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉埔崙村埔鹿街18號延管工程	彰化縣秀水鄉埔崙村	100%	100%	-	1,449.78	107/10/31	107/12/10	108/12/26	貫新工程有限公司	100DIP-115M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1220	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗- 溪州鄉東州村北州路76巷延管工程	彰化縣溪州鄉東州村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-401m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1221	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉成功村中寮巷15-22號延管工程	彰化縣溪州鄉成功村	100%	100%	-	518.44	108/3/11	108/3/31	108/4/24	振益水電	100DIP-240M	二水營運所	120.55	23.82	https://www.google.com.tw/maps/@23.821485,120.5506484,18z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1222	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮大佃路787號等延管工程	彰化縣和美鎮雅溝里	100%	100%	-	203.27	108/7/2	108/8/15	108/8/7	上校水管	100DIP-52M	彰化服務所	120.50	24.10	https://www.google.com.tw/maps/place/508%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE%E5%A4%A7%E4%BD%83%E8%B7%AF787%E8%99%9F/@24.1023688,120.4984428,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x346947393fa054ff:0xc5fc78692afeeb69!8m2!3d24.1023688!4d120.5006368?	-	-
水利署特別預算	已併案	1223	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉新生村延平路16巷23號延管工程	彰化縣田尾鄉新生村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-100m	-	120.56	23.89	https://www.google.com.tw/maps/@23.885955,120.5545675,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	1224	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-秀水鄉圳岸巷20弄一帶延管工程	彰化縣秀水鄉金興村	100%	100%	-	491.11	108/5/16	108/7/30	108/7/15	晨宏工程	100DIP-210M	花壇營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1225	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-二林鎮華崙里光復路45號延管工程	彰化縣二林鎮華崙里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-138m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1226	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-大竹里湖南路39號延管工程	彰化縣溪湖鎮大竹里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-60m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1227	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉打簾村張厝巷延管工程	彰化縣田尾鄉打簾村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-411m	-	120.54	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.909001,120.5332023,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1228	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉南曾村光復路481巷26號延管工程	彰化縣田尾鄉南曾村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-139m	-	120.54	23.89	https://www.google.com.tw/maps/@23.888764,120.5362903,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1229	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉湳港村港新路477巷	彰化縣永靖鄉湳港村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	101DIP-176m	-	120.55	23.92	https://www.google.com.tw/maps/@23.915634,120.5493378,19z	-	-
水利署特別預算	已併案	1230	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-員林市大明里大饒路659巷686弄351號延管工程	彰化縣員林市大明里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-120m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1231	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-二林鎮華崙里二溪路7段323巷延管工程	彰化縣二林鎮華崙里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-104m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1232	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-田中鎮沙崙里興酪路1段59巷129號等延管工程	彰化縣田中鎮沙崙里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-290M	-	120.58	23.85	https://www.google.com.tw/maps/@23.8523856,120.5764017,17.77z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1233	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-社頭鄉張厝一巷531巷等延管工程	彰化縣社頭鄉張厝村	100%	100%	-	1,356.20	108/5/30	108/7/31	108/7/18	振益水電	100DIP-180M	二水營運所	120.57	23.90	https://www.google.com.tw/maps/@23.9023256,120.5671526,17.26z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1234	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-芳苑鄉建平村平湖路延管工程	彰化縣芳苑鄉建平村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-400M	-	120.39	23.95	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B056'50.6%22N+120%C2%B023'10.1%22E/@23.9473889,120.3839593,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34694db430e7c1dd:0x23b8ec6f202f9743!2z5b2w5YyW57ij6Iqz6IuR6YSJ5rmW5bmz6Lev!3b1!8m2!3d23.947188!4d120.3845175!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.947384!4d120.3861483	-	-
水利署特別預算	執行中	1235	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮東勢里中正巷延管工程	彰化縣二林鎮東勢里	100%	100%	-	429.67	108/4/25	108/5/30	108/6/12	晨宏工程	100DIP-210M	二林營運所	120.43	23.91	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B054'53.1%22N+120%C2%B025'44.0%22E/@23.9147621,120.4270678,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x34694c86c7c8ddd7:0xbc0e10983b3e66bb!2zNTI25b2w5YyW57ij5LqM5p6X6Y6u5Lit5q2j5be3!3b1!8m2!3d23.9148269!4d120.4289468!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.9147583!4d120.4288951	-	-
水利署特別預算	已併案	1236	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮東華里路東巷延管工程	彰化縣二林鎮東華里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-360m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1237	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉柳鳳村柳鳳路580巷延管工程	彰化縣田尾鄉柳鳳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-246m	-	120.52	23.93	https://www.google.com.tw/maps/@23.9343946,120.5191301,17z	-	-
水利署特別預算	執行中	1238	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-員林市萬年里員水路二段21巷延管工程	彰化縣員林市萬年里	100%	100%	-	947.77	108/4/15	108/7/30	108/6/15	晨宏工程	100DIP-250m	員林營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1239	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-埔鹽鄉新水村大新路1巷1橫巷16號延管工程	彰化縣埔鹽鄉新水村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-212M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1240	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉竹林村保民巷10鄰延管工程	彰化縣竹塘鄉竹林村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-250m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1241	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉泗湳路271巷23號延管工程	彰化縣永靖鄉湳墘村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-280m	-	120.52	23.93	https://www.google.com.tw/maps/@23.9343946,120.5191301,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1242	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮後厝里太平路延管工程	彰化縣二林鎮後厝里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-225M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1243	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-北斗鎮舜耕路1-102號延管	彰化縣北斗鎮西德里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-260m	-	120.51	23.87	https://www.google.com.tw/maps/@23.8678206,120.5141036,17.78z	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1244	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-二水大園村員集路2段11-16號延管工程	彰化縣二水鄉大園村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-470M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1245	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮詔安里吳厝巷43號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮詔安里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-250m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1246	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉廈粘村管厝街3-36號一帶延管工程	彰化縣福興鄉廈粘村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-160m	-	120.45	24.07	https://www.google.com.tw/maps/@24.0723194,120.4485955,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1247	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-芳苑鄉草湖村435巷延管工程	彰化縣芳苑鄉草湖村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-220m	-	120.42	24.02	https://www.google.com.tw/maps/@24.0213061,120.4183494,17.21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1248	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉柳鳳村鳳田路501巷延管工程	彰化縣田尾鄉柳鳳村	100%	100%	-	6,568.47	108/3/28	108/7/20	108/7/1	晨宏工程	100DIP-1060m	北斗營運所	120.51	23.910674,	https://www.google.com.tw/maps/@23.9109337,120.5064576,17z	-	-
水利署特別預算	已併案	1249	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-竹塘鄉竹林村保安巷3鄰延管工程	彰化縣竹塘鄉竹林村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-320m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1250	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頂厝里鹿和路1段452巷157號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頂厝里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-370m	-	120.45	24.06	https://www.google.com.tw/maps/@24.0637803,120.4477794,18.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1251	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉三圳村莊內巷54-6號等延管工程	彰化縣溪州鄉三圳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-325M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1252	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-福興鄉大崙村大崙街35號延管工程	彰化縣福興鄉大崙村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-390m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1253	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉東城村南平路延管工程	彰化縣大城鄉東城村	100%	100%	-	2,467.41	108/5/28	108/6/30	108/7/15	晨宏工程	100DIP-395m	二林營運所	120.32	23.85	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'08.7%22N+120%C2%B019'28.8%22E/@23.8524309,120.3224813,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x346eada1bb146b6d:0x5c768424eb96ea04!2zNTI35b2w5YyW57ij5aSn5Z-O6YSJ5Y2X5bmz6Lev!3b1!8m2!3d23.8524453!4d120.3246698!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8524256!4d120.3246698	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1254	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉柳鳳村柳鳳路581巷延管工程	彰化縣田尾鄉柳鳳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-543m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1255	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮外竹里武山巷延管工程	彰化縣二林鎮外竹里	100%	100%	-	2,949.70	108/5/13	108/6/30	108/7/15	晨宏工程	100DIP-520m	二林營運所	120.39	23.86	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B051'47.1%22N+120%C2%B023'18.6%22E/@23.8632818,120.3863187,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346eb2dfe1a960fd:0x319ca9a8f6c67284!2z5b2w5YyW57ij5LqM5p6X6Y6u5q2m5bGx5be3!3b1!8m2!3d23.8632818!4d120.3885074!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.8630806!4d120.3885074	-	-
水利署特別預算	執行中	1256	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮詔安里吳厝巷66號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮詔安里	100%	100%	-	2,595.68	108/7/8	108/8/20	108/9/20	振益水電	100DIP-580m	鹿港營運所	120.45	24.07	https://www.google.com.tw/maps/@24.0704102,120.4520144,18.04z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1257	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉獨鰲村圳腳巷43-10號延管工程	彰化縣永靖鄉獨鰲村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-442m	-	120.54	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.9118881,120.535008,17.78z	-	-
水利署特別預算	已併案	1258	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埤頭鄉豐崙路251巷延管工程	彰化縣埤頭鄉豐崙村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-445m	-	120.46	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.9065995,120.4558132,16.48z	-	-
水利署特別預算	已併案	1259	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-北斗鎮斗功路190巷延管工程	彰化縣北斗鎮七星里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-759m	-	120.53	23.86	https://www.google.com.tw/maps/@23.8558475,120.528995,17.21z	-	-
水利署特別預算	已併案	1260	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉潭墘村民生巷延管工程	彰化縣大城鄉潭墘村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-465m	-	120.35	23.84	https://www.google.com.tw/maps/place/23.835927,+120.348012/@23.8359319,120.3456083,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346eb276954babdd:0xb6976d1935ae0e5!2z5r2t5aKY5ZyL5bCP!8m2!3d23.835927!4d120.347797!3m4!7e2!8m2!3d23.835927!4d120.3480116?hl=zh-TW&authuser=0	-	-
水利署特別預算	執行中	1261	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉鶴鳴村明山街37巷延管工程	彰化縣秀水鄉鶴鳴村	100%	100%	-	2,659.40	108/5/2	108/6/30	108/6/18	貫新工程	100DIP-538M	溪湖營運所	-	-	0	-	-
水利署特別預算	已併案	1262	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-田中鎮沙崙里興酪路1段425巷220弄196號等延管工程	彰化縣田中鎮沙崙里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-280M	-	120.58	23.84	https://www.google.com.tw/maps/@23.8462993,120.5770407,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1263	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉福興村山腳路98-15號一帶延管工程	彰化縣大村鄉福興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-90M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1264	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉新興村新興巷31-7號一帶延管工程	彰化縣大村鄉新興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-90M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1265	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉平和村山腳路76巷一帶延管工程	彰化縣大村鄉福興村	100%	100%	-	1,102.41	108/9/27	108/8/31	108/11/20	鎮豪工程	100DIP-135M	花壇營運所	120.59	23.99	https://www.google.com.tw/maps/@23.989057,120.587011,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1266	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉聖瑤西路一段21號一帶延管工程	彰化縣大村鄉平和村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-140M	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1267	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉西港村中央路通海路等延管工程	彰化縣大城鄉東港村	95%	95%	-	7,670.37	108/9/16	109/02/21	-	貫新工程	100DIP-1900M	二林營運所	120.29	23.87	https://www.google.com.tw/maps/@23.865361,120.286861,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1268	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉東港村中央路福建路等延管工程	彰化縣大城鄉東港村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-2000M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1269	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-花壇鄉中口村彰花路351巷一帶延管工程	彰化縣花壇鄉中口村	100%	100%	-	3,452.90	108/11/15	108/8/31	109/1/21	振益水電	100DIP-670M	花壇營運所	120.52	24.04	https://www.google.com.tw/maps/@24.039932,120.521627,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1270	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮大永里永安路延管工程	彰化縣二林鎮大永里	100%	100%	-	1,541.05	108/10/14	108/10/30	108/12/25	貫新工程	100DIP-180M	二林營運所	120.42	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.909562,120.421703,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1271	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-河東里河東路189巷延管工程	彰化縣溪湖鎮河東里	100%	100%	-	6,861.40	108/11/4	108/11/30	109/1/15	鎮豪工程	100DIP-205M	溪湖營運所	120.45	23.96	https://www.google.com.tw/maps/@23.960975,120.449105,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1272	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮廣興里廣興巷延管工程	彰化縣二林鎮廣興里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-230M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1273	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-秀水鄉曾厝村大厝巷78之12號延管工程	彰化縣秀水鄉曾厝村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-256M / 200DIP-17M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1274	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-芳苑鄉頂廍村芳頂路延管工程	彰化縣芳苑鄉頂部村	95%	95%	-	1,950.77	109/1/6	108/12/31	109/03/02	貫新工程	100DIP-290M	二林營運所	120.32	23.92	https://www.google.com.tw/maps/@23.916089,120.322248,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1275	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮東勢里中正巷26號延管工程	彰化縣二林鎮東勢里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-320M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1276	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉鎮平村阿力街13、15號一帶延管工程	彰化縣福興鄉鎮平村	95%	95%	-	2,573.10	108/11/8	108/11/30	109/03/23	鎮豪工程	100DIP-355M	鹿港營運所	120.42	24.01	https://www.google.com.tw/maps/@24.005118,120.421974,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1277	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-福興鄉外埔村復興路38之10號延管工程	彰化縣福興鄉外埔村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-320M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1278	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-埔心鄉埤腳村大溪路二段一帶延管工程	彰化縣埔心鄉埤腳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-440M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1279	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港鎮頭南里頂草路3段243號一帶延管	彰化縣鹿港鎮頭南里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-435M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1280	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-二林鎮振興里英才路延管工程	彰化縣二林鎮振興里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-472M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1281	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-花壇彰花路850巷一帶延管工程	彰化縣花壇鄉中口村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-600M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1282	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-大城鄉山腳村中山路延管工程	彰化縣大城鄉山腳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-600M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1283	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港鎮山崙里福崙街240巷及山寮巷一帶延管	彰化縣鹿港鎮山崙里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-597M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1284	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮海埔里顏厝巷72-11號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮海埔里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-700M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1285	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港鎮山崙里崙尾巷135-3號一帶延管	彰化縣鹿港鎮山崙里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-790M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已撤銷	1286	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-媽厝里湳底路87-18號延管工程	彰化縣溪湖鎮媽厝里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-841M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1287	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉內厝路26號延管工程	彰化縣永靖鄉湳墘村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-244m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1288	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埔心鄉柳橋東路538巷延管工程	彰化縣埔心鄉油車村	100%	100%	-	4,071.34	108/9/25	108/10/31	108/11/18	晨宏工程	100DIP-467M	北斗營運所	120.54	23.97	https://www.google.com.tw/maps/@23.965578,120.543407,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1289	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埤頭鄉彰興路273號延管工程	彰化縣埤頭鄉興農村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-810M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1290	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉柳鳳路516巷延管工程	彰化縣田尾鄉柳鳳村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-273M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1291	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉睦宜路103號延管工程	彰化縣田尾鄉睦宜村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-650M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1292	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-北斗鎮舜耕路27-31號延管工程	彰化縣北斗鎮西德里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	103DIP-160M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1293	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埔心鄉羅厝路6-80號延管工程	彰化縣埔心鄉羅厝村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	104DIP-294M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1294	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉新生路延管工程	彰化縣田尾鄉仁里村	100%	100%	-	4,891.98	108/10/15	108/11/15	108/12/12	鎮豪工程	100DIP-814M / 200DIP-781M	北斗營運所	120.49	23.91	https://www.google.com.tw/maps/@23.90868,120.493469,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1295	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉三豐路557號延管工程	彰化縣田尾鄉豐田村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-520m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1296	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉五常巷81弄延管工程	彰化縣永靖鄉五福村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-520m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1297	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-田中鎮大社里大社路2段786號延管工程	彰化縣田中鎮大社里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-600M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1298	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉西畔村廣三巷1號延管工程	彰化縣溪州鄉西畔村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	100DIP-118M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1299	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-田中鎮沙崙里興酪路1段191巷10號延管工程	彰化縣田中鎮沙崙里	100%	100%	-	1,796.11	108/7/18	108/10/30	108/9/25	振益水電	100DIP-372M	二水營運所	120.57	23.85	https://www.google.com.tw/maps/@23.848604,120.574039,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1300	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市桃源里龍涎路126巷延管工程	彰化縣彰化市桃源里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-250m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1301	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化~彰化市牛埔里一心南街8巷延管工程	彰化縣彰化市牛埔里	100%	100%	-	591.88	108/10/16	108/11/30	108/11/27	上校水管	埋設100DIP-50m	彰化服務所	120.60	24.08	https://www.google.com.tw/maps/@24.081319,120.598876,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1302	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化~彰化市西勢里金馬路666巷延管工程	彰化縣彰化市西勢里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-200m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1303	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化~和美鎮和西里和林路延管工程	彰化縣和美鎮和西里	100%	100%	-	685.44	108/11/6	108/11/15	108/12/13	上校水管	埋設100DIP-200M	彰化服務所	120.49	24.11	https://www.google.com.tw/maps/@24.114105,120.490198,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1304	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉田洋村松槐路292巷延管工程	彰化縣大村鄉田洋村	100%	100%	-	1,831.92	108/11/19	108/11/15	109/1/6	振益水電	埋設100DIP-1060M	花壇營運所	120.53	24.01	https://www.google.com.tw/maps/@24.006648,120.531138,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1305	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-芳苑鄉三合村林功路延管工程	彰化縣芳苑鄉三合村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-250M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1306	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮西斗里原厝路延管工程	彰化縣二林鎮西斗里	95%	95%	-	763.63	109/2/10	108/11/15	109/4/6	晨宏工程	埋設100DIP-200M	二林營運所	120.42	23.90	https://www.google.com.tw/maps/@23.901141,120.417033,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1307	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉柑園村7鄰溪下路301巷200弄55號等延管工程	彰化縣溪州鄉柑園村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-265M	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1308	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-田中鎮大社里大社路3段814巷延管工程	彰化縣田中鎮大社里	100%	100%	-	1,244.67	108/10/28	108/12/15	108/12/12	振益水電	埋設100DIP-331M	二水營運所	120.57	23.89	https://www.google.com.tw/maps/@23.886894,120.569856,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1309	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-出水里林厝里無自來水地區延管工程(一)	彰化縣員林市林厝里	100%	100%	-	4,823.48	108/10/10	108/11/25	108/12/12	振益水電	埋設100mmDIP-9000m	員林營運所	120.62	23.94	https://www.google.com.tw/maps/@23.941613,120.616602,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1310	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-社頭鄉張厝村社斗路2段440巷210號延管工程	彰化縣社頭鄉張厝村	100%	100%	-	1,229.31	108/10/3	108/11/30	108/12/3	振益水電	埋設100mmDIP-650m	二水營運所	120.57	23.90	https://www.google.com.tw/maps/@23.895465,120.574210,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1311	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉加錫村加錫三巷26號延管工程	彰化縣大村鄉加錫村	100%	100%	-	476.23	108/11/15	108/11/30	109/1/6	振益水電	埋設100mmDIP-230m	花壇營運所	120.52	23.99	https://www.google.com.tw/maps/@23.988840,120.523419,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1312	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉湳港村永社路260巷延管工程	彰化縣永靖鄉湳港村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP-246m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1313	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-福興鄉福南村沿海路4段399巷39號延管工程	彰化縣福興鄉福南村	95%	95%	-	521.14	109/2/10	109/3/20	109/3/24	鎮豪工程	埋設100mmDIP-315m	鹿港營運所	120.42	24.04	https://www.google.com.tw/maps/@24.037527,120.421081,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	已併案	1314	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-永靖鄉福興村內湖巷延管工程	彰化縣永靖鄉福興村	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP-388m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1315	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-溪湖鎮中竹里大溪路107巷延管工程	彰化縣溪湖鎮中竹里	95%	95%	-	1,811.92	108/12/30	109/3/31	109/3/20	貫新工程	埋設100mmDIP-300m	北斗營運所	120.51	23.97	https://www.google.com.tw/maps/@23.971052,120.508232,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1316	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-西勢里海豐路新厝巷等延管工程	彰化縣溪湖鎮西勢里	30%	30%	-	1,107.75	-	-	-	鎮豪工程	埋設100DIP-206m	溪湖營運所	120.48	23.92	https://www.google.com.tw/maps/@23.923316,120.478386,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1317	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里頭庄巷38-36號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	30%	30%	-	2,100.00	-	-	-	鎮豪工程	埋設100mmDIP-290m	鹿港營運所	120.47	24.10	https://www.google.com.tw/maps/@24.103741,120.471080,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1318	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頂番里彰頂路64巷65弄71號一帶供水延管工程	彰化縣鹿港鎮頂番里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP-416m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1319	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-二林鎮斗苑路398號延管工程	彰化縣二林鎮原斗里	25%	30%	0.05	661.50	-	-	-	貫新工程	埋設100DIP-174m	北斗營運所	120.42	23.90	https://www.google.com.tw/maps/@23.898208,120.416383,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1320	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮和頭路256巷及639巷85弄等延管工程	彰化縣和美鎮竹營里	25%	30%	0.05	1,384.00	-	-	-	上校工程	埋設100DIP-300m	彰化服務所	120.50	24.12	https://www.google.com.tw/maps/@24.117133,120.501619,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1321	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-二林鎮趙甲里安殿巷延管工程	彰化縣二林鎮趙甲里	25%	30%	0.05	1,019.55	-	-	-	晨宏工程	埋設100DIP-400m	二林營運所	120.40	23.94	https://www.google.com.tw/maps/@23.937919,120.402867,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1322	無自來水地區供水改善計畫第三期	溪湖-田中里竹北路126巷延管工程	彰化縣溪湖鎮田中里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-114m	-	-	-	-	-	-
水利署特別預算	執行中	1323	無自來水地區供水改善計畫第三期	二水-溪州鄉三圳村莊內巷54-6號延管工程	彰化縣溪州鄉三圳村	25%	30%	0.05	985.95	-	-	-	振益水電	埋設100DIP-327m	二水營運所	120.50	23.83	https://www.google.com.tw/maps/@23.832834,120.496669,17z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已併案	1324	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮和頭路639巷85弄7號延管工程	彰化縣和美鎮頭前里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	埋設100DIP-200m	-	-	-	-	-	-
水利署特別預算	執行中	1325	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉中山路二段194巷一帶延管工程	彰化縣大村鄉村上村	25%	30%	0.05	510.30	-	-	-	振益水電	埋設100DIP-130m	花壇營運所	120.57	23.99	https://www.google.com.tw/maps/@23.986323,120.566735,17z?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1326	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-員林市中央路337巷218弄延管工程	彰化縣員林市中央里	25%	30%	0.05	951.30	-	-	-	-	埋設100DIP-120m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1327	無自來水地區供水改善計畫第三期	員林-員林市員集路2段177巷59弄延管工程	彰化縣員林市中央里	25%	30%	0.05	-	-	-	-	-	埋設100DIP-150m	-	-	-	-	-	-
台水事業預算	已併案	1328	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-田尾鄉溪畔巷207弄延管工程	彰化縣田尾鄉溪畔村	25%	30%	0.05	-	-	-	-	-	埋設100DIP-305m	-	-	-	-	-	-
台水事業預算	已併案	1329	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里1-39號一帶供水延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	25%	30%	0.05	-	-	-	-	-	埋設100mmDIP-230m	-	-	-	-	-	-
台水事業預算	執行中	1330	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-芳苑鄉新生村新復路二段512巷延管工程	彰化縣芳苑鄉新生村	25%	30%	0.05	3,372.60	-	-	-	-	埋設100DIP-500m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1331	無自來水地區供水改善計畫第三期	鹿港-鹿港鎮頭南里頭庄巷30-3號一帶延管工程	彰化縣鹿港鎮頭南里	25%	30%	0.05	1,858.50	-	-	-	-	埋設100mmDIP-400m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1332	無自來水地區供水改善計畫第三期	二林-芳苑鄉建平村草漢路草一段402巷延管工程	彰化縣芳苑鄉建平村	25%	30%	0.05	-	-	-	-	-	埋設100DIP-800m	-	-	-	-	-	-
台水事業預算	執行中	1333	無自來水地區供水改善計畫第三期	北斗-埤頭鄉東環路320巷延管工程	彰化縣埤頭鄉芙朝村	25%	30%	0.05	1,901.55	-	-	-	-	埋設100DIP-495m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1334	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-大村鄉黃厝村美港路417巷一帶延管工程	彰化縣大村鄉黃厝村	25%	30%	0.05	3,798.90	-	-	-	-	埋設100DIP-630m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1335	無自來水地區供水改善計畫第三期	花壇-花壇鄉番花路119巷一帶延管工程	彰化縣花壇鄉花壇村	25%	30%	0.05	-	-	-	-	-	埋設100DIP-700m	-	-	-	-	-	-
台水事業預算	執行中	1336	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化縣和美鎮好修里西調路167巷12號等延管工程	彰化縣和美鎮好修里	8%	30%	0.22	1,096.00	-	-	-	-	100DIP-360m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1337	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市延和里埔內街479巷延管工程	彰化縣彰化市延和里	8%	30%	0.22	676.00	-	-	-	-	100DIP-100m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1338	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮鹿和路5段188巷66弄延管工程	彰化縣和美鎮雅溝里	8%	30%	0.22	1,137.00	-	-	-	-	100DIP-365m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	已併案	1339	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-彰化市泰和路313巷延管工程延管工程	彰化縣彰化市古夷里	8%	30%	0.22	-	-	-	-	-	100DIP-80m	-	-	-	-	-	-
台水事業預算	執行中	1340	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化-和美鎮大佃路255巷242弄延管工程	彰化縣和美鎮南佃里	8%	30%	0.22	661.00	-	-	-	-	100DIP-220m	-	-	-	0	-	-
台水事業預算	執行中	1341	無自來水地區供水改善計畫第三期	彰化- 和美鎮仁愛里和健路193巷延管工程	彰化縣和美鎮仁愛里	8%	30%	0.22	920.00	-	-	-	-	100DIP-286m	-	-	-	0	-	-
水利署特別預算	執行中	1342	無自來水地區供水改善計畫第三期	八里區米倉里11~13鄰供水延管工程	新北市八里區米倉里	95%	95%	-	26,660.00	107/10/15	108/12/31	-	勝泉工程有限公司	2,400.00	工務課(管線土建) / 板新廠(機電)	121.44	25.15	https://www.google.com.tw/maps/@25.1538798,121.4392129,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1343	無自來水地區供水改善計畫第三期	八里區舊城里22鄰供水延管工程	新北市八里區舊城里	100%	100%	-	2,773.92	107/07/16	107/10/31	107/10/22	祐邦工程有限公司	560.00	蘆洲所	121.41	25.15	https://www.google.com.tw/maps/@25.1472876,121.4116206,19.25z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1344	無自來水地區供水改善計畫第三期	八里區龍源里10鄰供水延管工程	新北市八里區龍源里	100%	100%	-	1,202.08	107/08/01	108/07/31	108/07/30	祐邦工程有限公司	340.00	蘆洲所	121.45	25.13	https://www.google.com.tw/maps/@25.1266601,121.4469566,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1345	無自來水地區供水改善計畫第三期	鶯歌區中湖里14鄰供水延管工程	新北市鶯歌區中湖里	100%	100%	-	1,037.81	108/07/15	108/08/31	108/08/23	興永新工程有限公司	∮100mm DIP-230m	鶯歌所	121.34	24.98	https://www.google.com.tw/maps/@24.9780542,121.3394336,19.92z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1346	無自來水地區供水改善計畫第三期	三峽區溪南里2、15及16鄰供水延管工程	新北市三峽區溪南里	100%	100%	-	2,491.22	108/06/03	108/12/31	108/08/16	興永新工程有限公司	∮100mm DIP-50m / ∮200mm DIP-450m	鶯歌所	121.40	24.93	https://www.google.com.tw/maps/@24.9307422,121.3994077,19.38z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1347	無自來水地區供水改善計畫第三期	八里區長坑里6鄰供水延管工程	新北市八里區長坑里	100%	100%	-	3,532.00	108/06/21	108/10/31	108/10/22	祐邦工程有限公司	∮100mm DIP-800m	蘆洲所	121.40	25.09	https://www.google.com.tw/maps/@25.085574,121.3998794,19.71z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	已撤銷	1348	無自來水地區供水改善計畫第三期	五股區五龍里1鄰供水延管工程	新北市五股區五龍里	0%	0%	-	-	-	-	-	-	∮100mm DIP-580m	-	121.41	25.09	https://www.google.com.tw/maps/@25.085153,121.412784,21z?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1349	無自來水地區供水改善計畫第三期	樹林區坡內里6、8鄰供水延管工程	新北市樹林區坡內里	25%	25%	-	-	-	109/12/31	-	-	∮100mm DIP-1200m	工務課(管線及土建) / 板新廠(機電)	121.41	24.99	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B059'22.7%22N+121%C2%B024'22.2%22E/@24.9896342,121.4056228,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.989633!4d121.40617?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1350	無自來水地區供水改善計畫第三期	三峽區鳶山里24、25鄰供水延管工程	新北市三峽區鳶山里	25%	25%	-	-	-	109/10/31	-	-	∮100mm DIP-2800m	鶯歌所(管線) / 板新廠(機電)	121.34	24.93	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B055'42.3%22N+121%C2%B020'32.9%22E/@24.9284082,121.3419158,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.9284069!4d121.3424628?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1351	無自來水地區供水改善計畫第三期	三峽區龍恩里31鄰供水延管工程	新北市三峽區龍恩里	30%	30%	-	830.26	-	109/10/31	-	興永新工程有限公司	∮100mm DIP-140m	鶯歌所	121.37	24.95	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B056'50.1%22N+121%C2%B021'54.9%22E/@24.9472514,121.3641587,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.947249!4d121.365253?hl=zh-TW	-	-
水利署特別預算	執行中	1352	無自來水地區供水改善計畫第三期	樹林區坡內里7鄰供水延管工程	新北市樹林區坡內里	30%	30%	-	1,670.25	-	109/10/31	-	勝泉工程有限公司	∮100mm DIP-350m	樹林所	121.40	24.99	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B059'27.8%22N+121%C2%B024'15.3%22E/@24.9910523,121.4036673,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.9910506!4d121.4042473?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1353	無自來水地區供水改善計畫第三期	八里區舊城里15鄰供水延管工程	新北市八里區舊城里	25%	30%	0.05	1,580.68	-	109/10/31	-	勝泉工程有限公司	∮200mm DIP-150m	蘆洲所	121.40	25.15	https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B008'51.9%22N+121%C2%B024'11.9%22E/@25.147762,121.4027678,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d25.1477615!4d121.4033148?hl=zh-TW	-	-
台水事業預算	執行中	1354	無自來水地區供水改善計畫第三期	八里區米倉里11~13鄰供水延管工程	新北市八里區米倉里	0%	0%	-	7,324.45	108/02/11	109/08/31	-	勝泉工程有限公司	2,400.00	板新廠(機電)	121.44	25.15	https://www.google.com.tw/maps/@25.1538798,121.4392129,21z?hl=zh-TW	-	-
0	0	1355	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1356	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1357	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1358	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1359	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1360	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1361	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1362	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1363	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1364	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1365	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1366	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1367	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1368	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1369	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1370	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1371	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1372	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1373	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1374	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1375	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1376	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1377	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1378	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1379	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1380	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1381	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1382	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1383	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1384	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1385	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1386	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1387	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1388	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1389	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1390	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1391	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1392	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1393	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1394	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1395	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1396	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1397	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1398	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1399	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1400	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1401	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1402	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1403	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1404	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1405	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1406	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1407	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1408	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1409	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1410	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1411	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1412	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1413	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1414	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1415	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1416	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1417	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1418	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1419	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1420	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1421	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1422	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1423	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1424	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1425	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1426	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1427	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1428	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1429	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1430	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1431	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1432	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1433	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1434	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1435	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1436	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1437	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1438	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1439	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1440	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1441	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1442	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1443	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1444	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1445	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1446	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1447	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1448	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1449	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1450	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1451	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1452	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1453	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1454	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1455	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1456	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1457	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1458	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1459	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1460	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1461	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1462	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1463	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1464	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1465	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1466	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1467	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1468	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1469	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1470	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1471	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1472	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1473	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1474	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1475	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1476	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1477	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1478	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1479	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1480	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1481	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1482	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1483	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1484	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1485	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1486	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1487	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1488	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1489	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1490	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1491	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1492	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1493	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1494	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1495	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1496	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1497	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1498	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1499	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1500	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1501	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1502	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1503	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1504	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1505	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1506	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1507	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1508	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1509	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1510	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1511	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1512	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1513	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1514	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1515	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1516	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1517	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1518	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1519	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1520	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1521	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1522	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1523	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1524	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1525	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1526	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1527	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1528	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1529	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1530	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1531	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1532	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1533	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1534	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1535	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1536	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1537	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1538	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1539	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1540	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1541	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1542	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1543	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1544	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1545	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1546	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1547	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1548	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1549	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1550	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1551	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1552	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1553	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1554	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1555	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1556	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1557	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1558	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1559	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1560	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1561	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1562	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1563	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1564	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1565	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1566	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1567	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1568	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1569	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1570	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1571	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1572	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1573	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1574	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1575	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1576	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1577	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1578	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1579	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1580	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1581	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1582	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1583	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1584	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1585	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1586	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1587	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1588	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1589	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1590	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1591	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1592	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1593	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1594	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1595	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1596	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1597	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1598	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1599	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1600	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1601	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1602	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1603	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1604	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1605	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1606	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1607	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1608	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1609	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1610	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1611	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1612	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1613	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1614	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1615	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1616	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1617	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1618	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1619	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1620	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1621	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1622	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1623	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1624	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1625	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1626	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1627	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1628	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1629	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1630	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1631	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1632	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1633	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1634	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1635	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1636	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1637	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1638	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1639	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1640	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1641	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1642	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1643	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1644	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1645	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1646	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1647	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1648	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1649	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1650	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1651	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1652	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1653	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1654	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1655	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1656	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1657	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1658	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1659	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1660	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1661	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1662	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1663	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1664	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1665	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1666	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1667	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1668	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1669	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1670	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1671	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1672	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1673	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1674	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1675	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1676	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1677	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1678	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1679	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1680	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1681	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1682	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1683	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1684	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1685	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1686	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1687	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1688	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1689	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1690	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1691	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1692	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1693	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1694	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1695	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1696	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1697	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1698	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1699	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1700	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1701	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1702	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1703	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1704	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1705	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1706	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1707	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1708	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1709	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1710	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1711	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1712	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1713	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1714	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1715	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1716	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1717	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1718	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1719	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1720	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1721	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1722	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1723	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1724	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1725	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1726	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1727	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1728	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1729	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1730	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1731	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1732	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1733	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1734	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1735	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1736	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1737	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1738	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1739	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1740	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1741	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1742	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1743	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1744	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1745	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1746	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1747	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1748	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1749	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1750	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1751	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1752	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1753	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1754	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1755	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1756	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1757	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1758	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1759	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1760	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1761	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1762	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1763	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1764	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1765	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1766	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1767	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1768	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1769	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1770	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1771	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1772	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1773	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1774	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1775	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1776	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1777	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1778	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1779	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1780	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1781	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1782	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1783	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1784	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1785	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1786	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1787	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1788	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1789	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1790	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1791	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1792	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1793	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1794	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1795	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1796	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1797	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1798	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1799	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1800	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1801	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1802	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1803	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1804	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1805	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1806	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1807	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1808	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1809	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1810	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1811	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1812	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1813	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1814	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1815	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1816	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1817	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1818	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1819	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1820	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1821	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1822	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1823	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1824	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1825	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1826	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1827	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1828	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1829	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1830	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1831	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1832	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1833	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1834	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1835	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1836	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1837	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1838	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1839	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1840	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1841	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1842	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1843	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1844	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1845	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1846	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1847	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1848	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1849	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1850	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1851	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1852	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1853	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1854	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1855	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1856	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1857	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1858	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1859	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1860	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1861	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1862	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1863	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1864	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1865	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1866	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1867	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1868	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1869	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1870	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1871	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1872	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1873	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1874	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1875	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1876	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1877	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1878	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1879	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1880	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1881	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1882	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1883	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1884	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1885	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1886	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1887	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1888	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1889	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1890	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1891	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1892	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1893	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1894	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1895	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1896	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1897	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1898	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1899	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1900	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1901	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1902	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1903	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1904	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1905	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1906	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1907	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1908	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1909	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1910	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1911	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1912	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1913	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1914	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1915	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1916	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1917	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1918	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1919	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1920	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1921	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1922	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1923	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1924	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1925	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1926	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1927	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1928	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1929	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1930	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1931	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1932	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1933	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1934	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1935	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1936	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1937	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1938	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1939	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1940	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1941	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1942	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1943	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1944	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1945	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1946	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1947	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1948	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1949	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1950	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1951	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1952	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1953	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1954	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1955	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1956	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1957	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	施工中	已完工	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1958	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1959	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1960	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1961	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1962	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1963	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1964	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1965	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1966	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1967	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1968	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1969	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1970	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1971	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1972	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1973	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1974	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1975	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1976	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1977	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1978	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1979	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1980	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1981	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1982	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1983	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1984	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1985	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
0	0	1986	無自來水地區供水改善計畫第三期	-		0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-