單位：經濟部水利署臺北水源特定區管理局
案名：109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
品質計畫書　目錄
計畫範圍...................................................................................................1
1. 依據................................................................................................................................................1
2. 工程概要........................................................................................................................................1
3. 工程內容........................................................................................................................................2
4. 施工項目及檢驗數量....................................................................................................................6
5. 適用對象......................................................................................................................................14
管理責任.................................................................................................15
1. 工地組織與權責劃分..................................................................................................................15
2. 人員配置......................................................................................................................................15
3. 相關人員文件..............................................................................................................................16
4. 主要工程人員及學經歷..............................................................................................................23
5. 管理審查......................................................................................................................................26
施工要領…….........................................................................................27
1. 施工機具..................................................................................................................................27
2. 使用材料.................................................................................................................................28
3. 施工方法.................................................................................................................................29
4. 施工注意事項.........................................................................................................................32
5. 主要工作項目.........................................................................................................................33
品質管理標準.........................................................................................35
1. 作業流程......................................................................................................................................35
2. 管理要項......................................................................................................................................48
3. 管理項目......................................................................................................................................48
材料設備及施工檢驗程序.....................................................................62
1. 材料設備檢驗程序......................................................................................................................62
2. 施工檢驗程序..............................................................................................................................72
自主檢查表.............................................................................................74
1. 自主檢查表之訂定......................................................................................................................74
2. 自主檢查表..................................................................................................................................75
3. 自主檢查表之執行......................................................................................................................87

不合格之管制.........................................................................................98
  一、不合格材料管制..........................................................................................................................98
二、合格施工管制..............................................................................................................................98
三、不合格品管制與追蹤……..........................................................................................................98

矯正及預防措施....................................................................................101
  一、矯正與預防措施.........................................................................................................................101

內部品質稽核......................................................................................105
 一、品質稽核權責............................................................................................................................105
  二、品質稽核範圍............................................................................................................................105
  三、品質稽核頻率............................................................................................................................106
  四、品質稽核流程............................................................................................................................106

文件紀錄管理系統................................................................................110
 一、文件資料管理之目的及範圍.......................................................................................................110
 二、文件分類………...........................................................................................................................110
 三、文件與資料管制作業系統 .........................................................................................................110
 四、施工攝影計畫…...........................................................................................................................110
 五、電子檔案之製作…………...........................................................................................................111

圖目錄
圖1-1工程位置圖(位置1、2)..................................................................................................................3
圖1-2工程位置圖(位置3) .......................................................................................................................3
圖1-3工程位置圖(位置4)……… ...........................................................................................................3
圖1-4工程位置圖(位置5) .......................................................................................................................3
圖1-5工程位置圖(位置6)……................................................................................................................4
圖1-6工程位置圖(位置7)……................................................................................................................4
圖1-7工程位置圖(位置8)……................................................................................................................4
圖1-8工程位置圖(位置9)……................................................................................................................4
圖1-9工程位置圖(位置10、11)...............................................................................................................5
圖2-1工地組織架構圖.............................................................................................................................15
圖2.2專任工程人員執業執照-正面........................................................................................................16
圖2.2專任工程人員執業執照-背面........................................................................................................17
圖2.4品管人員證書.................................................................................................................................18
圖2.5品管人員回訓證書.........................................................................................................................19
圖2.6品管人員畢業證書.........................................................................................................................20
圖2.7職安人員證照.................................................................................................................................21
圖2.8職安人員回訓證照.........................................................................................................................22
圖3.1工程整體施工程序流程圖.............................................................................................................30
圖4-1鋼筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點.................................................................................36
圖4-2模板作業流程圖及管理要領、檢查停留點.................................................................................37
圖4-3混凝土作業流程圖及管理要領、檢查停留點.............................................................................38
圖4-4土方作業流程圖及管理要領、檢查停留點.................................................................................39
圖4-5鋼軌樁(節制壩)打設作業流程圖及管理要領、檢查停留點......................................................40
圖4-6植筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點.................................................................................41
圖4-7裂縫修補作業流程圖及管理要領、檢查停留點.........................................................................42
圖4-8乾砌石護岸作業流程圖及管理要領、檢查停留點.....................................................................43
圖4-9混凝土塊石作業流程圖及管理要領、檢查停留點.....................................................................44
圖4-10打樁編柵作業流程圖及管理要領、檢查停留點........................................................................45
圖4-11漿砌石排水溝作業流程圖及管理要領、檢查停留點................................................................46
圖4-12拍將溝作業流程圖及管理要領、檢查停留點............................................................................47
圖5-1材料設備檢驗流程圖.....................................................................................................................62
圖5-2試驗報告(出廠證明)判定審核章..................................................................................................66
圖5-3材料檢驗流程圖.............................................................................................................................67
圖5-4施工檢驗流程圖.............................................................................................................................73
圖9-1品質稽核流程圖...........................................................................................................................109

表目錄
表1-1工程項目數量表......................................................................................................................................6
表1-2工程項目數量表......................................................................................................................................7
表1-3工程檢驗項目及數量表..........................................................................................................................8
表1-4檢查停留點項目表................................................................................................................................12
表2-1人員職掌及學經歷................................................................................................................................23
表2-2品管人員登錄表....................................................................................................................................24
表2-3品管人員學經歷登錄表........................................................................................................................25
表3-1機具每月需求一覽表…........................................................................................................................27
表3-2使用材料統計表....................................................................................................................................28
表3-3各施工項目作業品質管理標準、流程圖及管理要領、限止點...........................................................31
表3-4主要工程數量項目表............................................................................................................................33
表3-5雜項工程數量項目表............................................................................................................................34
表4-1各施工項目作業流程圖及管理要領....................................................................................................48
表4-2施工檢查管理標準................................................................................................................................49
表4-3相關法規與標........................................................................................................................................61
表4-4品質管理記錄........................................................................................................................................61
表5-1材料設備(送審)管制總表.....................................................................................................................63
表5-2工程材料設備品質檢驗申請表............................................................................................................68
表5-3工程材料設備品質檢驗紀錄表............................................................................................................69
表5-4材料設備(檢驗)管制總表.....................................................................................................................71
表6-1各分項工程自主檢查表一覽表............................................................................................................74
表6-2鋼筋施工自主檢查表............................................................................................................................75
表6-3模板工程自主檢查表............................................................................................................................76
表6-4混凝土工程自主檢查表........................................................................................................................77
表6-5土方工程自主檢查表………………………………............................................................................78
表6-6鋼軌樁(節制壩)打設工程自主檢查表………………………..............................................................79
表6-7植筋工程自主檢查表.............................................................................................................................80
表6-8裂縫修補工程自主檢查表....................................................................................................................81
表6-9乾砌石護岸工程自主檢查表................................................................................................................82
表6-10混凝土塊石工程自主檢查表..............................................................................................................83
表6-11打樁編柵工程自主檢查表……………………………......................................................................84
表6-12漿砌石排水溝工程自主檢查表………………………………………..............................................85
表6-13拍漿溝工程自主檢查表.......................................................................................................................86
表6-14生態檢核自主檢查表..........................................................................................................................87
表7-1不合格品改善追蹤表............................................................................................................................97
表7-2不合格品改善照片表............................................................................................................................98
表8-1缺失矯正預防紀錄表...........................................................................................................................102
表9-1內部品質稽核管制總表......................................................................................................................105
表9-2內部品質稽核結果通單.......................................................................................................................106
表10-1電子檔案之製作………………………….........................................................................................109

第一章 計畫範圍
一、依據
本品質計畫書依據契約規定(含規範及圖說)、技師法、營造業法、公共工程專業簽證規則、公共工程施工施工綱要規範而制定。
二、工程概要
  1. 工程名稱：109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
  2. 工程編號：030101-155
  3. 契約編號：109年度北水保契約字第3號
  4. 工程主辦機關：經濟部水利署臺北水源特定區管理局
- 承辦人：康朝舜
- 設計單位：艾思工程技術顧問有限公司
  1. 監造單位：艾思工程技術顧問有限公司
監造人員：許名媛
  1. 承攬廠商：永豐盛營造工程有限公司
- 專任工程人員：蔡鴻文
- 品管人員：詹進順
- 職安人員：詹麗琴
- 工地負責人：詹進順
  1. 工程地點：新北市坪林區、石碇區
  2. 工程期限：150日曆天
- 預定開工日期：109年04月15日
- 預訂完工日期：109年09月11日
工程建造契約金額：新臺幣玖佰玖拾玖萬元整 ($9,990,000元整)
三、工程內容
　　(1.3.1)工程規模概述：本工程共分為11個位置，主要工作內容為：
工程位置(1)- 北宜路六段塗潭巷6號附近：
        裂縫修補3.5M
工程位置(2)- 北宜路六段塗潭巷22號附近：
        裂縫修補8.5+4.6=13.1m
工程位置(3)- 水底寮巷26號附近：
        擋土牆h=3-3.5m，L=19.3m
        護岸h1.8~1.0m，L=19m
        版橋一座、PC鋪面修復32m2
工程位置(4)- 粗窟里仁里坂自行車道下方護岸:
        護岸基礎修復約106.5M
        混凝土護岸h4.5m，L=17.5M
        A型乾砌石護岸，L=54.5m
        B型乾砌石護岸，L=24.5m
        固床工3座
工程位置(5)- 上德里樹梅嶺工區：
        砌石排水溝100+32=132m
工程位置(6)- 大林橋旁工區：
        告示牌拆除2座
工程位置(7)- 慶林宮牌樓下方土地公廟旁：
        鋼軌排樁護岸L=42m
工程位置(8)- 水德里磨壁潭2號旁：
        拍漿溝,L=11m
工程位置(9)- 新昇二號橋附近：
        基礎保護L=20m
        塊石固床工L=13m
工程位置(10)- 闊瀨一號橋附近：
        基礎保護L=26m
工程位置(11)- 坪林區漁光里坪雙路三段15.5K：
        打樁編柵50m
        集水井1座
        排水溝8m

(1.3.2)工程位置：本工程為11個位置，位置如下：

      圖1-1工程位置圖(位置1、2) 圖1-2工程位置圖(位置3)

        圖1-3工程位置圖(位置7) 圖1-4工程位置圖(位置5)

        圖1-5工程位置圖(位置6) 圖1-6工程位置圖(位置7)

        圖1-7工程位置圖(位置8) 圖1-8工程位置圖(位置9)

圖1-9工程位置圖(位置10、11)
四、施工項目及檢驗數量

1.4.1工程主要施工項目及數量。

一、直接工程

表1-1工程項目數量表
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
1	構造物開挖	M3	5,016.00
2	構造物回填	M3	5,016.00
3	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	113.00
4	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1,325.00
5	清水模板，軀体	M2	2,130.00
6	場鑄結構混凝土用模板，鋼模	M2	35.00
7	鋼筋，連工帶料	KG	12,930.00
8	現地採取塊石(含小搬運及堆疊)	M3	1,644.00
9	砌排石工，混凝土砌石，塊石	M2	271.00
10	外購塊石(含運費)	M3	34.00
11	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，(標稱80mm，厚5.1mm)	M	107.00
12	地工織物，不織布，聚丙烯纖維，舖設施工	M2	88.00
13	產品，鋼軌，50kg/m	M	255.00
14	鋼軌樁打設費	M	128.00
15	預力鋼材，鋼絞線，D12mm，連工帶料	M	403.00
16	抗沖蝕網袋裝填堆疊	M2	63.00
17	產品，網材，高鍍鋅鐵線包覆PVC	M2	63.00
18	拍漿溝	M	11.00
19	鋼筋，植筋，D16mm，連工帶料	孔	414.00
20	裂縫修補	M	17.00
21	1:3水泥砂漿	M3	4.00
22	鍍鋅格柵板及框座，(含蓋、框加工銲接製作及鍍鋅)	KG	149.00
23	生態護坡，打樁編柵	M	50.00
24	既有告示牌拆除	座	2.00

二、雜項工程

表1-2工程項目數量表
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
1	施工測量，放樣	式	1.00
2	機具運費	式	1.00
3	擋抽排水費	式	1.00
4	施工便道維護與復舊	式	1.00
5	工地小搬運	式	1.00
6	臨時擋土及導排水設施	M	320.00
7	河道整理	式	1.00
8	結構用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管，泵浦車出車費	式	1.00
9	臨時鋼板鋪設	式	1.00
10	既有廢棄物清理	+式	1.00
11	生態保護費用	式	1.00
12	工程告示牌	座	3.00
13	防災措施費	式	1.00

表1-3材料品質檢驗標準表
序號	材料名稱	檢驗項目	檢驗標準	檢驗時機	檢驗方法	檢驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
1	預拌混凝土	圓柱試體抗壓強度試驗	(1)任一組試體平均強度低於設計強度之值不超過35kgf/cm2 / (2)連續三組試體強度之平均值不小於設計強度	混凝土材料進場時	CNS1174 / CNS11297 / CNS1231 / CNS1232	取樣6組	任1組強度＜fc’且≧fc’-35kgf/cm2時，以該組試體代表數量工料費之50％為罰款。任1組強度＜fc’-35kgf/cm2時，則該組試體所代表之混凝土數量應拆除重做。	試驗報告	壹.一.4
		鑽心試體抗壓強度試驗	(1)任一組試體平均強度不低於設計強度之85% / (2)任一個單一試體強度不低於設計強度之75%	依施工規範3.8.4節規定	CNS1238 / CNS1241	取樣3組	拆除鑽心不合格位置前後各10M範圍之構造物；屬於混凝土塊者，拆除該鑽心不合格之混凝土塊及前後編號各10個混凝土塊。	試驗報告
2	鋼 筋	鋼筋拉伸試驗	CNS 560 A2006	每批材料進場時	CNS 2111 G2013	取樣2組	再取樣2個複驗，其中若有1個仍不合格者，應視該批產品為不合格品，廠商應即運離工地；重新運抵工地之產品，須重取2倍試樣進行複驗。	試驗報告	壹.一.7
		鋼筋彎曲試驗	CNS 560 A2006	每批材料進場時	CNS 3941 G2034
		熱處理鋼筋判定試驗	CNS 560 A2006	每批材料進場時	CNS 2115 Z8004 / CNS 560 A2006
		化學成份分析及外觀尺寸	CNS 560 A2006	每批材料進場時	CNS560 A2006
3	現場塊石採集	外觀尺寸檢查	長徑41cm≦ψ≦80cm / 質地不得鬆散	堆疊前	尺量	隨時	不得使用	自主檢查表
	外購塊石	公司相關證件 / 廠商送審型錄	購買證明	材料送審時	文件審查	每批材料進場前	重新提送	自主檢查表	壹.一.10
		外觀尺寸檢查	20cm≦粒徑ψ≦40cm	每批材料進場時	尺量	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
			長徑41cm≦ψ≦80cm / 質地不得鬆散					自主檢查表

序號	材料名稱	檢驗項目	檢驗標準	檢驗時機	檢驗方法	檢驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
4	清水模板	公司相關證件 / 廠商送審型錄	購買證明	材料送審時	文件審查	每批材料進場前	重新提送	自主檢查表	壹.一.5
		外觀檢查	外觀是否平整､老舊，表面是否脫落	每批材料進場時	目視	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
5	預力鋼材，鋼絞線，D12mm	公司相關證件 / 廠商送審型錄	出廠證明文件	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.15
		斷裂載重	≧84 kN	每批材料進場時	檢附試驗報告	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
		採鋅鋁防蝕處理	附著量≧50g/㎡	每批材料進場時	檢附試驗報告	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
6	聚氯乙烯塑膠硬質管(B管厚管) 標稱80mm，厚5.1mm	公司相關證件 / 廠商送審型錄	認證標記合格	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.11
		外觀尺寸檢查	D=80mm、厚度5.1 mm	每批材料進場時	尺量	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
7	地工織物，不織布，聚丙烯纖維	公司相關證件 / 廠商送審型錄	公司合格登記資料、廠商送審型錄、樣品	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.9
		抗拉強度	61.2kgf（600N）以上	材料送審時	檢附試驗報告	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
		伸長率	40～100%	材料送審時	檢附試驗報告	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
		撕裂強度	25.5kgf（250N）以上	材料送審時	檢附試驗報告	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
		瑕疪	每公尺容許扣點數6以下	材料送審時	檢附試驗報告	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
		正向透水率	0.1 s-1以上	材料送審時	檢附試驗報告	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
		耐紫外 / 線性	外觀無變化，抗拉強度不得低於原規定之90%	材料送審時	檢附試驗報告	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
		外觀尺寸檢查	不得有破損	每批材料進場時	目視	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表

序號	材料名稱	檢驗項目	檢驗標準	檢驗時機	檢驗方法	檢驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
8	產品，鋼軌，50kg，單支/m	公司相關證件 / 廠商送審型錄	公司合格登記證	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.10
		外觀尺寸檢查	L=2、2.5、3、5及8M / 不得明顯彎曲、變形及裂縫	每批材料進場時	尺量、目視	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
9	產品，網材，高鍍鋅鐵線包覆PVC	公司相關證件 / 廠商送審型錄	公司合格登記證、送審型錄、相關試驗報告、樣品、認證標記合格及出廠證明文件	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.14
		規格	高鍍鋅鐵線：抗拉強度大於45 kgf/mm。 / 鍍鋅量： / 2.2mm∮≧ 240 gr/m / 2.6mm∮≧ 260 gr/m / 3.2mm∮≧ 275 gr/m / pvc層： / 比重 ≧1.25 / 抗拉 ≧175kg/cm / 延伸100% / 厚度0.66mm以上	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	試驗報告
		外部尺寸	線徑2.2mm、2.6mm、3.2mm / PVC層厚度0.66mm以上 / 網目尺寸10*14cm±2cm	每批材料進場時	尺量	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
10	抗沖蝕網袋	公司相關證件 / 廠商送審型錄	公司合格登記證、送審型錄、尺寸≧40*60(cm)、縱橫向抗拉強度≧8kN/m 材質-PE	材料送審時	文件審查	每批材料進場前	重新提送	自主檢查表	壹.一.13
		填充物	內填現地土方	填裝時	現場查證	每批材料填裝時	進行改善	自主檢查表
11	鋼筋，植筋，D16mm	公司相關證件 / 廠商送審型錄	認證標記合格	文件審查	書面審查	每批材料進場前	重新提送	自主檢查表	壹.一.19
		品牌及包裝	符合送審文件規格，產品包裝不得破損，不得超過保存期限	現場查證	目視	每批材料進場前	運離工地不得使用	自主檢查表
		拉拔試驗	ASTM E488 或CNS13975 規定進行拉拔試驗之合格試驗報告	植筋施工時	現場試驗	每200支為一批檢驗一支，餘數達100支以上加驗一支 / 4支	重新施工	試驗報告 / 自主檢查表

序號	材料名稱	檢驗項目	檢驗標準	檢驗時機	檢驗方法	檢驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
12	TGM型熱浸鍍鋅正方形集水井蓋	公司相關證件 / 廠商送審型錄 / 外部尺寸	出廠文件證明	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.22
			型式:TGM-100 / 溝孔:1000*1000(mm) / 隔柵板寬度D*L:1130*1122 / d*L’:535*1100*2 / 格柵蓋高h:I-75 / 參考重量: / 蓋:121kg / 框:28kg / 鍍鋅量≧610g/m2 / 材質：CNS SS-400鋼材	每批材料進場時	尺規	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
13	木樁	公司相關證件	購買證明	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.23
		外部尺寸	木樁尺寸:L≧120cm，Ø=6±1cm	每批材料進場時	尺規	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表
		材質	九芎或黃槿為主 / (萌芽樁)	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
14	草種	公司相關證件	購買證明	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.23
		規格	百喜草、百慕達草、類地毯草	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
15	草蓆	公司相關證件	購買證明	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.23
		規格	乾枯稻草蓆	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表
16	立體菱形網 / (菱形鐵絲網)	公司相關證件 / 廠商送審型錄	出場文件證明	材料送審時	書面審查	每批材料送審時	重新提送	自主檢查表	壹.一.18
		外部尺寸	D=2.0mm菱形鐵絲網目5cm*5cm	每批材料進場時	尺規	每批一次	運離工地不得使用	自主檢查表

表1-4檢查停留點項目表
工程項目	停留點	檢查內容	管理要領
鋼筋施工作業	材料送驗	鋼筋性質及成分分析	1.鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 / 2.鋼筋彎曲試驗,CNS 560 A2006 / 3.鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 / 4.鋼筋化學成份分析,CNS 560 A2006
	鋼筋材料進場	直徑及間距查驗 / 鋼筋保護層 / 鋼筋搭接長度	1.組立後主筋直徑及間距查驗 / 2.組立後副筋直徑及間距查驗 / 3.鋼筋保護層：7.5±0.6cm / 4.鋼筋搭接長度≧40D（拉力筋） / ≧30D（壓力筋）
模板施工作業	模板組立	組立尺寸、支撐間距、外觀檢查 / 模板尺寸及保護層檢查 / 洩水管埋設角度檢查	組立尺寸及縫距 / 支撐垂直精度 / 支撐繫桿 / 開口位置及尺寸 / PVC管埋設角度，需能正常排水
混凝土施工作業	材料送審		合法工廠 / 工廠產能 / 製品品質
	混凝土澆置	1.送料時間 / 2.坍度、氯離子及試體取 / 樣 / 3.澆置高度	拌和至澆置完成時間 / 坍度 / 氯離子含量 / 試體取樣 / 28天齡期抗壓強度 / 中斷容許時間 / 自由落下之高度 / 殘漿處理
混凝土塊石護岸作業	材料進場	塊石材料檢查	1.塊石長徑41cm≦ψ≦80cm / 20cm≦ψ≦40cm / 2.塊石材質堅硬無裂痕 / 3.表面潔淨，必要時需沖洗
	施工作業	施工完成查驗	1.混凝土表面平整 / 2.完成構造物尺寸查驗 / 3.PVC管不得阻塞 / 4.5~7圍砌
土方作業	構造物回填	回填檢查	所有填方應分層填築，每層應與路基完成 / 後之頂面約略平行 / 2.填築材料應分層壓實，每層鬆方厚度不得超過[30cm] / 3.填土機具壓實時，土質不得過乾或過濕 / 4.舖築方法、位置、壓實等 / 5.各層壓實完成後，應先作全面目視檢查

工程項目	停留點	檢查內容	管理要領
鋼軌排樁護岸	材料進場	鋼軌材料檢查	11.鋼軌單位重50kg/m / 工區(7)→L=3M(含打入深度1.5M) / 2.外觀無顯著變形、彎曲及裂痕
	施工中	鋼軌打設	1.打設間距(50cm)檢查 / 2.打入深度確認 / 工區(7)→1.5M
植筋作業	材料進場	材料確認	1.鋼筋D16，L=40cm / 2.植筋膠須符合送審資料
	施工中	放樣位置	1.中心間距50cm
		鑽孔查驗	1.鑽孔直徑≧20mm / 2.鑽孔深度15~20cm / 3.表面清潔無髒污粉塵 / 4.完整無裂縫和損傷
		植筋拉拔試驗	1.ASTM E488 或CNS13975 規定進行拉拔 / 試驗之合格試驗報告
裂縫修補	施工檢查	鋼筋除鏽檢查	1塗佈紅丹漆、欣漆或經核可之防鏽材；若鋼筋鏽蝕嚴重至斷面已明顯減小20%以上，則須於原有鋼筋旁新增足夠搭接長度之鋼筋。
乾砌石護岸	材料進場	材料規格尺寸檢查	1.塊石長徑≧0.8m佔80%以上 / 2.塊石材質堅硬無裂痕 / 3.表面潔淨，必要時需沖洗
混凝土塊石固床工	材料進場	塊石材料檢查	1.塊石粒徑:41cm≦ψ≦80cm佔80%以上
	施工檢查	施工完成查驗	1.塊石完成面整平 / 2.拋塊石完成尺寸查驗
打樁編柵作業	材料進場	材料確認	1.木樁L≧120cm，木樁材質以九芎或黃槿為主。 / 2.現地竹片。 / 3.地工織物，不織布，聚丙烯纖維。 / 4.草種(百喜草、百慕達草、類地毯草) / 5.稻草蓆
漿砌石排水溝作業	材料進場	塊石進場或現場採集	1.砌石，卵塊石(長徑20~40cm、外購100%) / 2.塊石材質堅硬無裂痕 / 3.表面潔淨，必要時需沖洗
拍漿溝作業	材料進場	材料進場及檢查	1.鋼筋D16，L≧150cm / 2 立體菱形網D=2.0mm，網目5cm*5cm

五、適用對象
舉凡所有參與本工程之分廠商、材料及設備供應商之管理、施工、監造、檢查、稽核等人員皆適用。
各相關人員應積極落實執行本計畫，落實各項材料與設備檢驗、及施工檢驗等各項品質保證程序，以確保施工成果符合設計及契約規範要求，使本工程得以如期如質完成。
第二章 管理責任
一、工地組織與權責劃分
設立專業之品管組織、專任品質管理人員與專任工程人員之責任與職權，如下述：分為公司組織表、施工所組織表。

管理階層
公司負責人：詹進順
專任工程人員：蔡鴻文
工地負責人
詹進順

品管人員
詹進順
職安人員
詹麗琴
工程人員
詹進利
行政人員
詹麗卿

圖2-1工地組織架構圖
二、人員配置
工程施工應由工地負責人依廠商品質政策及目標貫徹執行，並向廠商公司負責。在運作實務上，品質管理現場施工人員係隸屬於工地負責人的管轄；本案依契約及『行政院公共工程委員會公共施工品質管理作業要點』之規定，指派經訓練合格且具工程實務經驗之人員一名從事工程品質管理，品質管理人員同時受公司品質管理部門業務上之監督，本工程品質管人員應先報經主辦機關核定，品管人員異動或工程竣工時，亦同。
三、相關人員文件
【專任工程人員】

圖2.2專任工程人員執業執照-正面

圖2.3專任工程人員執業執照-背面
【品質管理人員】

圖2.4品管人員證書

圖2.5品管人員回訓證書

圖2.6品管人員畢業證書
【職業安全衛生人員】

圖2.7職安人員證照
圖2.8職安人員回訓證照
四、主要工程人員及學經歷
表2-1人員職掌及學經歷
職稱	學歷	職掌	備註
公司負責人 / 詹進順 / 0932-002-974	大專	統籌合約管理與執行。 / 分包商、供應商施工品質成效之稽查。
專任工程人員 / 蔡鴻文 / 0955-697-989	大學	指導施工技術及品質管理。 / 試驗報告簽署。 / 協助解決施工困難。 / 督導施工品質。
工地負責人 / 詹進順 / 0932-002-974	大專	提報施工計畫、職業安全衛生環境管理計畫、品管計畫。 / 督導工程品質、施工進度、安衛管理之執行。 / 分包廠商之管理。 / 協調處理主辦單位、監造單位、分包廠商間之工程變更、施工建議等事項。 / 各協力廠商其施工順序與施工界面之協調與解決。 / 定期或不定期召開工程協調會議與其他緊急狀況應變處理會議。 / 填寫施工日報表。 / 其他臨時交辦事項。
品管人員 / 詹進順 / 0932-002-974	大專	本公司品管人員資格 / 本公司工地之品管人員，應由接受行政院公共工程委員會或其指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書者擔任。 / 本公司針對工程規模及性質聘任適任之品管人員，並檢具學經歷、工程實績等相關資料向監造單位報核。 / 本公司應於工程開工前，將其品管人員之資料以書面交監造單位轉主辦機關報核，經核定後確實執行。 / 品管人員工作重點 / 依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，擬定品質計畫書，並負責推動實施品質計畫。 / 查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄並簽認。 / 品質缺失之統計分析、追蹤與改善。 / 品質文件、記錄之管理。 / 其他提升工程品質事宜。
職安人員 / 詹麗琴 / 0975-655-268	高中	執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 / 工地安全衛生緊急狀況之處置。 / 編製安全衛生管理計畫書。 / 其他臨時交辦事項。
現場工程人員 / 詹進利 / 0910-053-043	大專	施工順序與施工界面之協調。 / 各項工程材料、設備之檢驗與試驗。 / 協辦施工計畫之編製。 / 其他臨時交辦事項。

表2-2品管人員登錄表
工程標案 / 名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程			工程案號 / 電腦編號
工程 / 地點	新北市坪林區、石碇區	開工 / 日期	109年04月15日	預計 / 完工日期		109年09月11日
決標 / 金額	9,990,000 (元)	品管 / 費用	(元)	工地 / 聯絡電話		0910-053-043
工程 / 主辦單位	經濟部水利署臺北水源特定區管理局		承辦人	姓名		康朝舜
				電話		2917-3282
監造單位	艾思工程技術顧問有限公司		廠商	永豐盛營造工程有限公司
品管人員	姓 名	專 長	身分證字號	受訓期別	進駐本工地日期		回訓 / 期別
	詹進順		F122507764	(85)營品工訓字第0332號	109/04/15		ER1060703

	兼 職	□是(需附品管人員兼職登錄表) / ■否
請勾選 / 一項	■ 第一次登錄 □ 品管人員異動
備 / 註	一、「專長欄」須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用A4規格)函報監造單位審查、經機關核定後，並由機關登錄於網站。 / (1)本表。 / (2)品管人員學經歷登錄表。 / (3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本(正本提出相驗)。 / (4)相關科系畢業證書影印本。 / (5)工程明細表(含品管費用)。 / 三、品管人員異動時資料亦同。 / 四、工程竣工後，請廠商函請機關上網登錄異動解除品管人員職務。

表2-3品管人員學經歷登錄表
姓 名	詹進順
出 生	49年02月29日
身分證字號	F122507764
電 話	(公)0932-002-974			(宅)2495-1932
通訊地址	新北市平溪區靜安路二段7巷8號
學 歷	私立復興工業專科學校-化學工程科
請勾選一項檢附 資 料	■畢業證書□檢定合格證書□學分或上課時數證明文件
現 職	品管人員
工作內容	工地品質管理
( 按 先 後 次 序 填 寫 ) / 經 歷	服 務 機 關	擔 任 職 務	工 作 內 容		起 訖 年 月
	永豐盛營造工程有限公司	品管人員	工地品質管理		87年8月起迄今

五、管理審查
為確保施工品質管理系統能適切及持續有效，應予規劃管理階層對工地之定期（原則上每月一次）稽查，以對工程之品質管理系統是否有須改進及變更進行適時之評估，稽查內容如下：
1. 管理階層對工地品質執行情形之督導審查，應包括下列：
  1. 稽核結果及回饋情形。
  2. 已完成部分與契約之符合性。
  3. 預防與矯正措施之狀況。
  4. 對管理階層審查後之改善追蹤措施。
2. 管理階層於實施審查後，應提出下列相關措施與決定：
  1. 為維持品質管理系統有效性之改進措施。
  2. 對契約要求之成品的改進。
  3. 資源需求。

第三章 施工要領
一、施工機具：
表3-1機具每月需求一覽表

機具每月需求一覽表
月份	109年4月	109年5月	109年6月	109年7月	109年9月	109年9月
數量
項目
200T挖土機	二部	二部	二部	二部	二部	二部
吊車	一部	一部	一部	一部	一部	一部
6.5T卡車	二部	二部	二部	二部	二部	二部
振動機	二部	二部	二部	二部	二部	二部
抽水機	二部	二部	二部	二部	二部	二部
發電機	一部	一部	一部	一部	一部	一部
泵浦車	一部	一部	一部	一部	一部	一部
板車	一部	一部	一部	一部	一部	一部
手動式機械夯石機	一部	一部	一部	一部	一部	一部

二、使用材料：
表3-2使用材料統計表
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
1	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	m3	1325
2	清水模板，軀体	m2	2130
3	鋼筋	kg	12930
4	外購塊石(含運費)	m3	34
5	聚氯乙烯塑膠硬質管(B管厚管) 標稱80mm，厚5.1mm	m	107
6	地工織物，不織布，聚丙烯纖維	m2	88
7	產品，鋼軌，50kg/m	m	255
8	預力鋼材，鋼絞線，D12mm	m	403
9	產品，網材，高鍍鋅鐵線包覆PVC	m2	63
10	抗沖蝕網袋	m2	63
11	鋼筋，植筋，D16mm	孔	414
12	TGM型熱浸鍍鋅正方形集水井蓋	kg	149
13	木樁	支	50m*2.5支
14	草種	m	50m
15	草蓆	m	50m
16	立體菱形網(菱形鐵絲網)	m2	11*12

三、施工方法：
3.1整體施工規劃
本工程主要作業項目為鋼筋施工作業、模板施工作業、混凝土施工作業、土方作業、鋼軌排樁護岸、植筋作業、裂縫修補、乾砌石護岸、混凝土塊石固床工、打樁編柵作業、漿砌石排水溝作業、拍漿溝作業等各工區之施工流程。

開始
放樣停留點檢查
紀錄檢查情形
檢查結果
檢查者填寫
不符合事項報告表
責任者
實施矯正預防措施
檢查者確認
矯正預防措施
解除列管
繼續施工
結束
符合
同意
不同意
不符合
圖3-1工程整體施工程序流程圖
3.2施工測量
(一)參考業主提供之控制點實施檢測，將測量結果彚整並計算閉合差，並提送成果供業主參考。
(二)以測量控制點為依據，測放施工範圍，以利清理與挖除工程範圍內之地上雜物。
(三)工區內雜物清除完成後，依據測量數據設立控制點為作各項工程施工之依據。
3.3主要作業項目施工作業流程
本工程之主要作業工程內容為：土方工程、模板工程、混凝土工程、混凝土塊石護岸工程、混凝土塊石固床工、塊石固床工及拋塊石工程等工程。
職業安全衛生設備，設施如安全帽、警告標示牌、黃色警示帶等、於工程動工前購入工地，並加設完妥，以確保施工安全。
表3-3各施工項目作業品質管理標準、流程圖及管理要領、限止點
1	鋼筋施工作業
2	模板施工作業
3	混凝土施工作業
4	土方作業
5	鋼軌排樁護岸
6	植筋作業
7	裂縫修補
8	乾砌石護岸
9	混凝土塊石固床工
10	打樁編柵作業
11	漿砌石排水溝作業
12	拍漿溝作業

四、施工注意事項：
一、工程施工確實執行施工現場及適當範圍內有關設施現況之調查，並紀錄存證；
    施工中應確實辦理設置安全措施，加強防護，以預防損害事件發生。
  1. 成立公共工程施工損害緊急處理小組，當損害發生時能及時辦理相關措施，防 止損害擴大及協助處理善後事宜。
1. 工程施工發生損害時，應立即向警察機關報備，並向其上級主管機關備案。
2. 處理公共工程施工損害事件，涉及其他機關權責者，應請求其他機關協助或諮
  詢其意見，遇有違反集會遊行法或其他犯罪情事者，得請求警察機關協助處理。
公共工程施工損害發生後，應立即採取補救措施，並應考量工地及其週邊安全，
  注意防止損害之持續擴大；其經主辦工程機關認定有變更原設計需要者，應儘
  速專案辦理。
公共工程施工損害發生後，應即洽請有關機關（構），並會同監造人及主辦工
  程勘查損害情形，除經認定無危害公共安全之虞者，得准予繼續施工外，應即
  停止全部或部分工程之施工。
公共工程因天然災害或其他重大變故致生損害者，為防止損害之擴大，應知會
  主辦工程機關予以緊急處理，並協調有關機關為必要之處置。
處理公共工程施工損害事件，應蒐集各項文件、紀錄、圖說等，並應就每一措
  施錄影或拍照存證，備供鑑定之用。
公共工程施工對鄰地所有人或第三人造成損害者，應即與受損害人進行協議，
  協議內容應包括損害修復、賠償、安全防護、後續施工條件及其他有關事宜。
五、主要工作項目：
(一)、直接工程
表3-4工程項目數量表
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
1	構造物開挖	M3	5,016.00
2	構造物回填	M3	5,016.00
3	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	113.00
4	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1,325.00
5	清水模板，軀体	M2	2,130.00
6	場鑄結構混凝土用模板，鋼模	M2	35.00
7	鋼筋，連工帶料	KG	12,930.00
8	現地採取塊石(含小搬運及堆疊)	M3	1,644.00
9	砌排石工，混凝土砌石，塊石	M2	271.00
10	外購塊石(含運費)	M3	34.00
11	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，(標稱80mm，厚5.1mm)	M	107.00
12	地工織物，不織布，聚丙烯纖維，舖設施工	M2	88.00
13	產品，鋼軌，50kg/m	M	255.00
14	鋼軌樁打設費	M	128.00
15	預力鋼材，鋼絞線，D12mm，連工帶料	M	403.00
16	抗沖蝕網袋裝填堆疊	M2	63.00
17	產品，網材，高鍍鋅鐵線包覆PVC	M2	63.00
18	拍漿溝	M	11.00
19	鋼筋，植筋，D16mm，連工帶料	孔	414.00
20	裂縫修補	M	17.00
21	1:3水泥砂漿	M3	4.00
22	鍍鋅格柵板及框座，(含蓋、框加工銲接製作及鍍鋅)	KG	149.00
23	生態護坡，打樁編柵	M	50.00
24	既有告示牌拆除	座	2.00

  (二)、雜項工程

表3-5工程項目數量表
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
1	施工測量，放樣	式	1.00
2	機具運費	式	1.00
3	擋抽排水費	式	1.00
4	施工便道維護與復舊	式	1.00
5	工地小搬運	式	1.00
6	臨時擋土及導排水設施	M	320.00
7	河道整理	式	1.00
8	結構用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管，泵浦車出車費	式	1.00
9	臨時鋼板鋪設	式	1.00
10	既有廢棄物清理	+式	1.00
11	生態保護費用	式	1.00
12	工程告示牌	座	3.00
13	防災措施費	式	1.00

第四章 品質管理標準
一、作業流程
1. 目的
  1. 落實工程品質管理，使工程品質能確實符合施工規範、設計圖要求。
  2. 制訂工程品質管理標準表，據以作為執行工程品管工作之準據。
  3. 符合同一品質之共同目標，並避免標準及認知上差異。

流程
本工程之主要作業流程如下述。
鋼筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

各規格每批50T且每批取樣一次：
1.鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006
2.鋼筋彎曲試驗,CNS 560 A2006
3.鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006
4.鋼筋化學成份分析,CNS 560 A2006
運離工地
不合格
☆

鋼筋材料
進場檢驗

1.鋼筋以冷彎法裁剪彎製

鋼筋加工

1.鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮
間距≧20cm，每處綁紮
2.鋼筋搭接長度≧40D（拉力筋）
        ≧30D（壓力筋）
3.混凝土墊塊設置
4.植筋號數、間距及植入深度

鋼筋組立

不合格

☆
澆置前查驗

1.組立後主筋直徑及間距查驗
2.組立後副筋直徑及間距查驗
3.鋼筋保護層：7.5±0.6cm

施工完成

(☆檢查停留點)

圖4-1鋼筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點

模板作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

1.模板外觀無不良破損及翹曲變形
2.模板塗佈脫模劑
模板進場

1.模板支撐穩固
2.模板縫隙緊密不透光

模板組立

不合格

澆置前查驗
☆

1.外露面截角尺寸
2.組立完成尺寸查驗
3.伸縮縫設置
4. PVC管埋設角度，需能正常排水

(☆檢查停留點)
施工完成

圖4-2模板作業流程圖及管理要領、檢查停留點
混凝土作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

1.坍度：依配比設計坍度±4.0cm
2.氯離子含量≦0.15kg/m3

預拌混凝土進場

不合格

28天:鑿除及追蹤改善

1.500 m3以下者：於200 m3以內作試體1組，200 m3至350 m3作試體1組，350 m3以後作試體1組；500m3以上者，每300m3一組達以上者增做1組。

混凝土圓柱試體製作
☆

1.澆置順序分層澆置，每層厚度≦30cm
2.搗實方式15分鐘內以振動棒搗實。
3.自混凝土拌合起至澆置完成時間90分鐘內

☆
混凝土澆置搗實
1.採噴水養護表面溼潤7天以上

不合格

拆模後查驗

1. 混凝土表面修飾平整
2. 完成構造物尺寸查驗
3. 28天材齡鑽心抗壓試驗
4. 鑽心頻率：3組

混凝土養護

施工完成

(☆檢查停留點)
1.整流工、固床工尺寸檢查
2.蜂窩、冷縫檢查
圖4-3混凝土作業流程圖及管理要領、檢查停留點

土方作業流程圖及管理要領、檢查停留點

1.施工樁放樣之選擇
2.施工前將地面雜草及雜物除淨
3.承商應注意「不適用材料」規定

準備工作

現場放樣

1.開挖土石方應按設計圖說所示之範圍、路線、坡度、高程及橫斷面完成路幅開挖工作

1.所有挖方除隧道外，應自上而下順序開挖
2.挖方開挖後之邊坡，須正確合於設計之坡度，邊坡之表面須平整，其自坡面之垂直方向量之，如為普通土或間隔土高低相差不得超過[30cm]
構造物開挖

構造物回填

1.所有填方應分層填築，每層應與路基完成後之頂面約略平行
2.填築材料應分層壓實，每層鬆方厚度不得超過[30cm]
3.填土機具壓實時，土質不得過乾或過濕
4.舖築方法、位置、壓實等
5.各層壓實完成後，應先作全面目視檢查

☆

回填檢查

施工完成
不合格

(☆檢查停留點)

圖4-4土方作業流程圖及管理要領、檢查停留點
鋼軌排樁護岸作業流程圖及管理要領、檢查停留點

施工完成
1.鋼軌單位重50kg/m
  工區(7)→L=3M(含打入深度1.5M)
2.外觀無顯著變形、彎曲及裂痕
位置放樣
1.鋼軌打設間距(50cm)放樣
1.打設間距(50cm)檢查
2.打入深度確認
  工區(7)→1.5M

鋼軌材料
☆
☆
運離工地
不合格
擬定施工計劃
鋼軌打設
不合格
鋼軌樁洗孔
鍍鋅鋼絞線安裝固定
鍍鋅鐵線網(包覆PVC)固定、不織布鋪設及抗沖蝕網袋裝填堆疊固定
1.鍍鋅鋼絞線材料檢查，D12mm
2.鋼軌洗孔間距20cm
  工區(7)→8條@20cm
3.鍍鋅鐵線網(包覆PVC)，網目14*10±2cm
4.抗沖蝕網袋尺寸≧40*60cm

(☆檢查停留點)

圖4-5鋼軌排樁護岸作業流程圖及管理要領、檢查停留點
植筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點

施工完成
位置放樣
☆
擬定施工計劃
驗孔
不合格
固化/自然養護
注入植筋膠置入鋼筋
鑽孔
清孔
合格
不合格
合格
☆
運離工地
不合格
確認材料
合格
☆
確認材料
1.鋼筋D16，L=40cm
2.植筋膠須符合送審資料

準備工作及鑽孔
1.確認鑽頭直徑及鑽孔直徑均≧20mm、位置、鑽孔深度15~20cm，鑽孔間距為50cm
2.原結構鋼筋阻礙，為了控制植筋定位準確，可採用剔鑿原結構混凝土保護層，露出原結構鋼筋，或利用鋼筋探測儀確定原結構鋼筋位置，從而確定植筋孔位。
3.當在標定的孔位施時遇到原結構鋼筋，經設計單位認可，可略事調整鑽孔位置，避開鋼筋。鑽孔深度必須達到設計要求。
4.若意外產生廢孔，將孔內徹底清凈之後，用應用化學錨固膠或高強度等級的樹脂水泥砂漿填充密實封堵。
5.檢查作業面周邊環境，不得有危險源和影響作業的物品。電源線不得纏繞在鋼筋、異物上。

清孔（介面處理）
1.成孔後的孔洞應徹底清除孔內粉塵碎屑，避免粉塵碎屑產生隔離作用而影響膠粘劑粘結效果。
2.植筋孔應完整，不得有裂縫和其它局部損傷。
3.植筋孔壁清理潔凈後，若未立即注膠植筋，則應用乾淨的棉紗將孔洞嚴密封堵，避免灰塵和異物落入污染，保護待用。

植筋
1.注膠作業可用膠粘劑灌注器或其它方法向孔內填塞。灌注方式應不妨礙孔中的空氣排出。
2.一般取注入孔內約2/3，並以植入鋼筋後有少許膠液溢出孔口為原則。
3.注入植筋膠後，應立即插入鋼筋，並按順時針方向邊轉邊插，強力向內推進，並適當轉動錨筋以利排除膠內空氣，直到達到規定的深度。
2.當膠粘劑充滿孔洞後，把溢出的多餘膠液清理乾淨。對水平植筋以及穿透孔植筋應注意外口膠液流淌情況，應予復補或用墊片阻擋。

原文網址：https://kknews.cc/home/3lxoeza.html

圖4-6植筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點

(☆檢查停留點)
裂縫修補作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫
1. 環氧樹脂沙漿
2. 環氧樹脂介面接著劑

現場確認裂縫修補位置

混凝土剝落及鄰近鬆動處敲除至堅實混凝土面為止;敲除範圍邊緣應垂直表面，以利新舊介面接合。

鋼筋除鏽，並塗佈紅丹漆、欣漆或經核可之防鏽材；若鋼筋鏽蝕嚴重至斷面已明顯減小20%以上，則須於原有鋼筋旁新增足夠搭接長度之鋼筋。

1. 高壓空氣吹淨
2. 裂縫灌注EPOXY
3. 塗佈EPOXY介面接著劑

環氧樹脂沙漿修補至與原結構面平整

外觀復原

運離工地
不合格
確認材料
合格

☆

確認裂縫

混凝土剝落與鬆動處敲除

不合格
鋼筋除鏽

☆

合格

裂縫處以水泥砂漿修補

合格

塗佈環氧樹脂介面接著劑

環氧樹脂沙漿修補平整

施工完成

圖4-8裂縫修補作業流程圖及管理要領、檢查停留點
(☆檢查停留點)

乾砌石護岸作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

1. 塊石長徑≧0.8m佔80%以上
2. 塊石材質堅硬無裂痕
3. 表面潔淨，必要時需沖洗
運離工地
不合格

☆
塊石進場及檢查

1. 依設計圖位置坡度施作
2. 塊石堆疊背填土方應依規定壓實

土方及坡面整理

塊石長徑≧0.8m佔80%以上。
2. 5~7圍砌
3. 間隙處以粒徑較小塊石填縫。
4. 表面平順。

塊石堆疊

改善至符合
施工完成查驗
施工完成

☆

1.完成尺寸查驗
不合格

1.整流工、固床工尺寸檢查
2.蜂窩、冷縫檢查

(☆檢查停留點)
圖4-9乾砌石護岸作業流程圖及管理要領、檢查停留點

混凝土塊石固床工作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

底層整理
1. 施工面整平無雜物
2. 依設計圖檢測高程

塊石進場(採集)及尺寸檢查

1. 塊石粒徑:41cm≦ψ≦80cm佔80%以上

不得使用
不合格
☆

1. 塊石長徑≧0.8m佔80%以上。
2. 5~7圍砌
3. 間隙處以粒徑較小塊石填縫。
4. 表面平順。

不合格
塊石堆疊

☆
施工完成查驗
1. 塊石完成面整平
2. 拋塊石完成尺寸查驗

施工完成

(☆檢查停留點)

圖4-10混凝土塊石固床工作業流程圖及管理要領、檢查停留點

打樁編柵作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

1. 木樁L≧120cm，木樁材質以九芎或黃槿為主。
2. 現地竹片。
3. 地工織物，不織布，聚丙烯纖維。
4. 草種(百喜草、百慕達草、類地毯草)
5. 稻草蓆

運離工地
不合格

☆
材料進場及檢查

施工前須修整坡面以消除蝕溝，清除雜物。
土方及坡面整理

1. 樁之距離與間距視坡度與地質條件而異;每排樁之距離為1.0m，樁距以40±
  5cm為原則。
2. 樁間以現地竹片編織，以攔阻砂石。

木樁打設、竹片編織

土壤撒種並覆蓋稻草蓆

改善至符合

施工完成查驗

完成尺寸查驗
不合格
☆

1.整流工、固床工尺寸檢查
2.蜂窩、冷縫檢查

施工完成

(☆檢查停留點)
圖4-11打樁編柵作業流程圖及管理要領、檢查停留點
漿砌石排水溝作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

塊石進場或現場採集

1.砌石，卵塊石(長徑20~40cm、外購100%)
2.塊石材質堅硬無裂痕
3.表面潔淨，必要時需沖洗

塊石材料檢查
☆

施工面整平無雜物

☆
底層整理
1.砌石應分段由基腳砌起，平均水平昇高砌築，基礎底部各層應選用較大塊石。
2.砌石時應小心砌安放，不得拋置，並不得施以重大垂擊以免動搖。
3.砌石應使塊石之長徑垂直於坡面，交錯銜接，並使其接觸面盡量平整、寬大、露面成三角形孔。
4.砌石以六圍砌為原則，五圍砌、七圍砌尚可使用，不可橫砌，重疊。
5.砌石背填混凝土時，以不滿漿，不溝縫施工，並保持坡面塊石清潔。

不合格

混凝土施工作業配合塊石舖築

不合格
☆

施工完成查驗

施工完成

1.混凝土表面平整
2.完成構造物尺寸查驗

1.整流工、固床工尺寸檢查
2.蜂窩、冷縫檢查

(☆檢查停留點)
圖4-12漿砌石排水溝作業流程圖及管理要領、檢查停留點

拍漿溝作業流程圖及管理要領、檢查停留點

擬定施工計畫

運離工地
不合格

1. 鋼筋D16，L≧150cm
2. 立體菱形網D=2.0mm，網目5cm*5cm
☆
材料進場及檢查

土方及坡面整理

鋪設立體菱形網

不合格

☆
鋼筋打設

D16@0.5m -3支(含彎鉤及延伸段約23cm)

210kg/cm2 混凝土
混凝土澆置
改善至符合
施工完成查驗
不合格
施工完成

☆

完成尺寸查驗
1.整流工、固床工尺寸檢查
2.蜂窩、冷縫檢查

(☆檢查停留點)

圖4-13拍漿溝作業流程圖及管理要領、檢查停留點
二、管理要領
表4-1各施工項目管理要領
	品質管理標準名稱	備註
1	鋼筋施工作業
2	模板施工作業
3	混凝土施工作業
4	土方作業
5	鋼軌排樁護岸
6	植筋作業
7	裂縫修補
8	乾砌石護岸
9	混凝土塊石固床工
10	打樁編柵作業
11	漿砌石排水溝作業
12	拍漿溝作業

三、管理項目
為使參與施工之人員、分包商、供應商及製造商等，對各項工作之工程標準都有共通之認知，特對本工程中之主要工程項目，依據合約施工規範，整理表列品質管理標準表如下。
表4-2 施工檢查管理標準
鋼筋工程
施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	鋼筋進場	鋼筋拉伸試驗	CNS560A2006	☆進場加工前	CNS2111G2013	2支	再驗不合格退貨運離	試驗報告	檢查停留點
		鋼筋彎曲試驗	CNS560A2006	☆進場加工前	CNS3941G2034	2支	再驗不合格退貨運離	試驗報告	檢查停留點
		鋼筋熱處理鋼筋判定	CNS560A2006	☆進場加工前	CNS2115Z8004 / CNS560A2006	2支	再驗不合格退貨運離	試驗報告	檢查停留點
		鋼筋化學成份分析	CNS560A2006	☆進場加工前	CNS10006	2支	再驗不合格退貨運離	試驗報告	檢查停留點
	鋼筋加工	裁剪彎製方法	冷彎法	不定期	目視	-	通知改善	自主檢查表
	鋼筋組立	鋼筋綁紮	間距20cm以上每交叉處以0.9mm鐵線綁紮	不定期	尺規	-	通知改善	自主檢查表
		鋼筋搭接長度	≧40D(拉力筋) / ≧30D(壓力筋)	不定期	尺規	-	通知改善	自主檢查表
	澆置前查驗	鋼筋保護層	7.5±0.6cm	☆組立後	尺規	每施工單元	通知改善	自主檢查表	檢查停留點
		主筋直徑及間距	依設計圖尺寸	☆組立後	尺規	每施工單元	通知改善	自主檢查表	檢查停留點
		副筋直徑及間距	依設計圖尺寸	☆組立後	尺規	每施工單元	通知改善	自主檢查表	檢查停留點
☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

模板工程
施工流程		管理項目		管理標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理		管理記錄		備註
施 / 工 / 階 / 段	模板進場		模板外觀	無不良破損及翹曲變形	不定期	目視	-		通知改善		自主檢查表
			塗脫模劑	均勻塗佈	不定期	目視	-		通知改善		自主檢查表
	模板組立		模板支撐	支撐基腳穩固	不定期	目視	-		通知改善		自主檢查表
			模板縫隙	緊密不透光	不定期	目視	-		通知改善		自主檢查表
			PVC管埋設	管徑 / D=80mm，厚度5.1mm / 斜率0<斜率約<10％	不定期	尺規	-		通知改善		自主檢查表
	澆置前查驗		外露面截角尺寸	依設計尺寸填列	☆澆置前	尺規	每施工單元		通知改善		自主檢查表		檢查停留點
			組立尺寸查驗	依設計尺寸填列	☆澆置前	尺規	每施工單元		通知改善		自主檢查表		檢查停留點

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

混凝土工程
施工流程		管理項目		管理標準		檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	預拌混凝土進場		坍度試驗		依廠商所提配比設計坍度±4.0cm	澆置前		CNS1176A3040		A.上下午第一車混凝土。 / B.製作圓柱試體時。 / C.監造工程司要求時。 / 本項試驗由廠商實施自主試驗，資料建檔備查。	退貨運離	自主檢查表
			氯離子含量檢驗		≦0.15kg/m3	澆置前		CNS13465A3343		混凝土圓柱試體取樣時一併檢查。	退貨運離	自主檢查表
	混凝土圓柱試體製作		圓柱試體抗壓強度		1.28天連續3組平均大於設計強度 / 2.每組不得低於設計強度35kg/cm2以上	☆澆置前		CNS1174 / CNS11297 / CNS1231 / CNS1232		6組	依施工規範不合格處置方式辦理	試驗報告		檢查停留點
	混凝土澆置及搗實		分層澆置		每層厚度≦30cm	不定期		尺規		-	通知改善	自主檢查表
			搗實方式		15分鐘內振動搗實	不定期		計時器		-	通知改善	自主檢查表
			混凝土拌合起至澆置完成時間		90分鐘以內	不定期		計時器		-	退貨運離	自主檢查表
	混凝土養護		養護方式		採噴水養護保持濕潤7天以上	不定期		目視		-	通知改善	自主檢查表
	拆模後查驗		表面修飾		完成面平整	☆拆模後		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
			完成尺寸查驗		依設計尺寸	☆拆模後		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
			混凝土鑽心試體試驗		(1)一組3個試體平均強度大於設計強度85% / (2)一組3個試體皆大於設計強度75%	☆28天材齡後		CNS1238 / CNS1241		每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。	通知改善	試驗報告		檢查停留點

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）
土方工程
施工流程		管理項目		管理標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	底層整理		底層整平	平整無雜物	施工前		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
	土方開挖		開挖坡度及高程測量、放樣	依設計圖	施工中		尺規及水準儀		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
	人工配合適當機具壓實		分層回填	以30cm一層	回填時		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
			回填保護	不得損及牆身，裡外同時進行或加斜撐支護	不定期		尺規		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
	壓實後查驗		面層整平	表層平整	壓實後		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表		檢查停留點

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

鋼軌排樁護岸工程
施工流程		管理項目		管理標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	鋼軌進場		尺寸檢測	單位重量50kg/m / 工區(7)L=3M	☆材料進場時		尺規		每施工單元	運離工地	自主檢查表		檢查停留點
			外觀	外觀無明顯彎曲、變形及破裂	☆材料進場時		目視		每施工單元	運離工地	自主檢查表		檢查停留點
	放樣		打設位置放樣	放樣位至符合圖說規定	☆放樣後		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
	鋼軌打設		打設間距及深度	打設間距(50cm) / 打入深度 / 工區(7)1.5M	☆不定期		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
	鋼軌樁洗孔 / 鍍鋅鋼絞線安裝		洗孔間距及鍍鋅鋼絞線數量尺寸	鍍鋅鋼絞線，D12mm / 洗孔間距20cm / 工區(7)8條	不定期		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	鍍鋅鐵線網(包覆PVC)		尺寸	網目14*10±2cm	材料進場時		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	地工織物，不織布，聚丙烯纖維		外觀尺寸檢查	不得有破損	材料進場時		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	抗沖蝕網袋裝填堆疊		尺寸	≧40*60cm	材料進場時		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

植筋工程
施工流程		管理項目		管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	材料進場		鋼筋尺寸檢測	鋼筋D16，L=40cm / 外觀無明顯變形	☆材料進場時	尺規		每批材料進場	運離工地	自主檢查表		檢查停留點
			植筋膠	須符合送審資料	☆材料進場時	書面資料		每批材料進場	運離工地	自主檢查表		檢查停留點
	放樣		位置放樣	放樣位至符合圖說規定，每孔間距50cm	☆鑽孔前	尺規		每施工單元	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
	鑽孔機		鑽頭	鑽頭直徑≧20mm	☆鑽孔前	尺規		每施工單元	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
	植筋孔		鑽孔	中心間距50cm	☆鑽孔前	尺規		每施工單元	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
				鑽孔直徑≧20mm	☆鑽孔前	尺規		每施工單元	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
				鑽孔深度15~20cm	☆鑽孔前	尺規		每施工單元	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
			表面清潔	孔洞應徹底清潔無髒污粉塵	☆鑽孔後	目視		隨機檢查	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
			完整性	不得有裂縫和其它局部損傷	☆鑽孔後	目視		隨機檢查	要求改正	自主檢查表		檢查停留點
	完成面		植筋膠	植入鋼筋後，植筋膠應滿溢	施工後	目視		隨機檢查	要求改正	自主檢查表
			復補或用墊片	水平植筋應予復補或用墊片阻擋	施工後	目視		隨機檢查	要求改正	自主檢查表

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

裂縫修補工程
施工流程		管理項目		管理標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	材料進場		環氧樹脂砂漿	ASTM D695 / ASTM D790 / ASTM D638 / ASTM C882	☆材料進場時		書面資料		每施工單元	運離工地	自主檢查表
			環氧樹脂介面接著劑	ASTM D695 / ASTM D790 / ASTM D638 / ASTM C882	☆材料進場時		書面資料		每施工單元	運離工地	自主檢查表
	混凝土剝落與鬆動處敲除		敲除至堅實混凝土面	混凝土面符合現況	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	鋼筋除鏽		紅丹漆、欣漆、經核可之防銹材	若鋼筋鏽蝕嚴重至斷面已明顯減小20%以上，則須於原有鋼筋旁新增足夠搭接長度之鋼筋	☆施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	裂縫處以水泥砂漿修補		水泥砂漿	1:3水泥砂漿	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	塗佈環氧樹脂介面接著劑		EPOXY灌注劑	裂縫灌注符合圖書	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	環氧樹脂砂漿修補平整		環氧樹脂砂漿	修補至與原結構面平整	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	施工完成後查驗		完成面查驗	平整、清潔	施工後		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

乾砌石護岸工程
施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	塊石採取	塊石粒徑量測	塊石長徑≧80cm佔80%	☆堆疊前		尺規		每施工單元	重新採取貨運離工地	自主檢查表		檢查停留點
	基礎開挖	基礎深度	H=200cm	施工中		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	坡面整理	坡度施作	依設計圖位置坡度施作 / 1:0.3	鋪設時		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表
		背填土方	塊石堆疊背填土方應依規定壓實	鋪設時		尺規、目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	塊石堆疊排列	堆疊排列情形	1.大石應盡量堆置於下層、長徑應垂直於水流方向、護岸塊石間緊密堆疊、塊石長徑≧80cm佔80%。 / 2.5~7圍砌	不定期		目視		-	通知改善	自主檢查表
	背填	原土平整回填	雜物有否清除、 / 是否原土回填、完成面是否平整	不定期		目視		-	通知改善	自主檢查表
	完成後查驗	完成尺寸、斜率查驗	依設計尺寸、斜率	☆堆砌後		尺規		每施工單元	通知改善	自主檢查表		檢查停留點

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

混凝土塊石固床工工程
施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	塊石採取	塊石粒徑量測	長徑41cm≦ψ≦80cm / 佔80%	☆拋排前		尺規		每施工單元	重新採取貨運離工地	自主檢查表		檢查停留點
	底層整理	施工面整平	平整無雜物	不定期		目視		-	通知改善	自主檢查表
		高程檢測	依設計圖高程	拋填前		水準儀		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
	拋填塊石	塊石粒徑篩選	塊石固床工： / 41cm≦ψ≦80cm，佔80%以上為原則 / 塊石拋排： / 保留現場既有塊石完整，避免過度破碎	拋填前		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
		拋填方式	機械拋填	拋填中		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
	施工完成查驗	塊石面整平	塊石面平整	拋填後		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
		完成尺寸查驗	依設計圖尺寸	拋填後		尺規		隨機檢查	通知改善	自主檢查表		檢查停留點

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

打樁編柵工程
施工流程		管理項目		管理標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	材料進場		木樁	木樁L≧120cm，直徑6±1cm	☆材料進場時		書面資料		每施工單元	運離工地	自主檢查表
			草種	百喜草、百慕達草、類地毯草	☆材料進場時		書面資料		每施工單元	運離工地	自主檢查表
			不織布鋪設	t≧1.5mm	☆材料進場時		書面資料		每施工單元	運離工地	自主檢查表
	土方及坡面整理		修整坡面、清除雜物	符合現況	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	木樁打設		樁之坡度與距離	每排樁之距離為1.0m，樁距以40±5cm為原則	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	竹片編織		現地竹片	樁間以現地竹片編織，以阻攔砂石	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	土壤灑草種並覆蓋稻草蓆		草種、稻草蓆	將坡面稍加整平或回填約15cm之土壤撒草種並覆蓋稻草蓆	施工中		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表
	施工完成查驗		完成尺寸查驗	依設計圖尺寸	☆施工後		目視		每施工單元	通知改善	自主檢查表

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

漿砌石排水溝工程
施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率		不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	塊石查驗	塊石粒徑量測	卵塊石(長徑20~40cm、外購100%)	☆施作前		尺規		每施工單元	重新採取貨運離工地	自主檢查表		檢查停留點
	底層整理	施工面整平	平整無雜物	不定期		目視		-	通知改善	自主檢查表
	塊石舖築	塊石粒徑篩選	長徑20~40cm、外購100%	砌石前		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
		砌石方式	機械砌石	砌石中		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
		背填混凝土	不滿漿、不溝縫施工	砌石中		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表
	施工完成查驗	塊石面整平	塊石面平整	砌石後		目視		隨機檢查	通知改善	自主檢查表		檢查停留點
		完成尺寸查驗	依設計圖尺寸	砌石後		尺規		隨機檢查	通知改善	自主檢查表		檢查停留點

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

拍漿溝工程
施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法		檢查頻率	不合格 / 之處理	管理記錄	備註
施 / 工 / 階 / 段	材料進場檢查	鋼筋	D16，L≧150cm	☆材料進場時		書面資料	每施工單元	運離工地	自主檢查表
		立體菱形網	D=2.0mm	☆材料進場時		書面資料	每施工單元	運離工地	自主檢查表
	土方及坡面整理	修整坡面、清除雜物	符合現況	施工中		目視	每施工單元	通知改善	自主檢查表
	鋪設立體菱形網	整齊鋪設	符合設計圖	施工中		目視	每施工單元	通知改善	自主檢查表
	鋼筋打設	D16@0.5m -3支	@0.5m -3支	☆施工中		尺規	每施工單元	通知改善	自主檢查表
	混凝土澆置	210kg/cm2	符合設計圖	施工中		同混凝土檢查	每施工單元	通知改善	自主檢查表
	施工完成查驗	完成尺寸查驗	依設計圖尺寸	☆施工後		尺規	每施工單元	通知改善	自主檢查表

☆為檢查停留點（檢查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢查停留點）

表4-3相關法規與標準
材料	相關法規	標準	備註
鋼筋	依經濟部水利署施工規範第03210章「鋼筋用混凝土」之規定	依照CNS560鋼筋試驗
模板	混凝土模板用合板應依[CNS 8057 O1022混凝土模板用合板]	CNS 1349 01010 / 厚度1.8公分 / 規格尺寸3'*6
混凝土	經濟部水利署施工規範第03310『結構用混凝土』	抗壓強度210kg/cm2
混凝土塊石護岸	設計圖說	1.長徑41cm≦ψ≦80cm

表4-4品質管理記錄
品質管理記錄項目	品質管制文件
鋼筋	1.鋼筋製造廠之合格證明。 / 2.鋼筋廠產品說明。 / 3.鋼筋輻射線檢驗報告。 / 4.鋼筋出廠品質保證書。 / 5.試驗報告。 / 6.自主檢查表。 / 7.施工相片：各工項施工前中後及穩蔽部份。
模板	1.施工製造圖。 / 2.供料廠商資料。 / 3.自主檢查表。 / 4.施工相片：各工項施工前中後及穩蔽部份。
混凝土	1.廠商與預拌混凝土產廠所訂之合約影本。 / 2.預拌混凝土品質保證書。 / 3.提出切結書保證預拌混凝土產製廠需能配合及接受機關必要之取樣檢驗及拌和材料自動稱量記錄資料需能隨時提供工程師查核。 / 4.預拌混凝土之配比設計。 / 5.送貨單為(預拌混凝土之出廠證明)。 / 6.試驗報告。 / 7.自主檢查表。 / 8.施工相片：各工項施工前中後及穩蔽部份。

第五章 材料設備及施工檢驗程序
一、材料設備檢驗程序
材料設備選定前之送審流程

開始
材料設備及廠商選擇
材料商資料審查
材料設備及廠商選定
監造審查
核備
開始
材料設備及廠商選擇
不合格
不合格
合格
合格

圖5-1材料設備檢驗流程圖
材料設備進料前之管制程序
表5-1材料設備(送審)管制總表
項 / 次	契約詳細表項次	契約 / 數量	是否於驗廠時取樣試驗	預定送審日期	是否 / 驗廠	預定試驗單位	送審資料（ˇ）					審查日期	備註 / (歸檔編號)
							協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠 / 日期							審查 / 結果
1	壹.一.4	1325m3					V		V
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
2	壹.一.5	2130m2									V		購買證明
	清水模板，軀体
3	壹.一.7	12930kg					V		V
	鋼筋
4	壹.一.10	34m3					V				V		購買證明
	外購塊石(含運費)
5	壹.一.11	107m					V	V
	聚氯乙烯塑膠硬質管(B管厚管) 標稱80mm，厚5.1mm
6	壹.一.12	88m2					V	V	V
	地工織物，不織布，聚丙烯纖維
7	壹.一.13	255m					V						出廠證明
	產品，鋼軌，50kg/m
8	壹.一.15	403m					V	V	V
	預力鋼材，鋼絞線，D12mm
9	壹.一.17	63m2					V	V	V		V		出廠證明
	產品，網材，高鍍鋅鐵線包覆PVC
10	壹.一.16	63m2					V	V	V
	抗沖蝕網袋
11	壹.一.19	414孔					V	V	V
	鋼筋，植筋，D16mm
12	壹.一.22	149kg					V	V	V				出廠證明
	TGM型熱浸鍍鋅正方形集水井蓋
13	壹.一.23	50m*2.5支					V				V		購買證明
	木樁
14	壹.一.23	50m					V				V		購買證明
	草種
15	壹.一.23	50m					V				V		購買證明
	草蓆
16	壹.一.18	11m*12m2					V	V
	立體菱形網 / (菱形鐵絲網)

1. 材料設備檢試驗單位之核備程序
  1. 測試實驗室
    1. 各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，應由符合CNS
    17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。檢(試)
   驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌TAF Logo(標
   誌)。
    1. 材料送驗之實驗室須經執行機關同意後辦理；例外檢(試)驗項目，因無該項
   目認證實驗室、距離遙遠或情況特殊影響施工者，經從行機關同意後送執
   行機關認可之實驗室。
    1. 行政院公共工程委員會規定下明國際相互承認之材料試驗認證項目：
      1. 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。
      2. 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。
      3. 鋼筋試驗。
  2. 工程使用之材料及設備進場時，卸料檢驗說明如下：
   工程使用之材料及設備進場時，應提送出廠證明、檢(試)驗合格文件等資料，經
   監造單位審查核可並加蓋判定戳章後始准卸料。
    1. 涉及契約圖說及施工規範等約定檢驗部分，廠商需依規定頻率向監造單位提
   出申請，並會同辦理材料取樣、簽名、送驗及會驗。
    1. 若為材料進場之廠商自主品管檢驗部分，由廠商自行取樣、送驗後檢驗記錄
   應建檔備查。
    1. 廠商應於施工到達檢查停留點前，備妥相關文件資料並填具檢驗申請表，向
   監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢查停留點未經監造單位檢驗合格，
   不得進行下一階段之施工。
    1. 廠商應保留相關材料設備進場之送貨單備查。
  2. 檢驗報告判讀規定
    1. 除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者，由監造單位自行判
   讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依契約執行之材料檢驗或併
   同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監
   造單位複判。
    1. 檢驗報告應加蓋判定戳章(詳附件二製作)，並註明『本件業經核對無誤並符
   合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑
   事及民事上所有責任』，判讀程序完成後分別由監造與廠商作文件管理。

附件二

圖5-2試驗報告(出廠證明)判定審核章

材料設備檢驗流程

圖5-3材料檢驗流程圖
表5-2工程材料設備品質檢驗申請表
編號：
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程		申請日期： 年 月 日
主辦機關	經濟部水利署臺北水源特定區管理局
監造單位	艾思工程技術顧問有限公司
廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢驗（查）項目
依據規定
檢驗（查）位置
預定取樣時間	年 月 日 時
樣品名稱
樣品數量
試驗單位
備註	材料檢驗、設備檢驗、施工品質檢驗、施工設備查證、查驗及施工檢查由廠商提出申請。 / 各項工程使用材料設備及施工品質之試驗應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 / 測量作業之檢查應於24小時前提出申請。 / 欄位依需求填寫，期餘免填。 / 本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位、機關簽認後送監造單位執行檢查；由監造單位及廠商各存一份。
廠商：		監造單位：	機關：

表5-3工程材料設備品質檢驗紀錄表
編號：
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
主辦機關	經濟部水利署臺北水源特定區管理局
監造單位	艾思工程技術顧問有限公司
廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢驗（查）項目
依據規定
檢驗（查）位置
預定取樣時間	年 月 日 時
樣品名稱
樣品數量
試驗單位
試驗時間	年 月 日 時
抽驗單位	□監造單位 □主辦機關 □上級機關
會同取樣者	機 關： / 監造單位： / 廠 商：
會驗者	機 關： / 監造單位： / 廠 商：
檢驗（檢查）結果	檢驗情形：（紀錄檢驗數據及契約規定） / □符 合 □不符合 / 處理方式：
備註	各項工程使用材料設備及施工品質之試驗應由符合CNS 17025 / （ISO/IEC 17025）規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 / 不符合或待改善者應填寫不符合事項報告通知廠商提出矯正及預防措施，並實施追蹤管制。 / 試驗報告、相片及相關文件資料等以附件方式附於本記錄表。

校核：		監造單位：	實驗室/工務所：

材料設備(試)驗結果之管制
1. 材料設備申請檢、試驗前應先填寫工程檢驗申請單。
2. 材料設備檢、試驗完成應填寫檢驗成果評核表。
  1. 合格材料設備：合格材料依進場及施工順序妥善放置於適當場所，並設立合格標牌。
  2. 不合格材料設備：材料經查驗不合格時，品管人員應填寫「不合格品改善追蹤表」，不合格材料在運離工地前必須設立合格標示牌「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，以防施工人員誤用。不合格材料應退貨或依契約規定辦理，材料重新進場時應加倍抽驗。
3. 檢驗紀錄除報主辦工程機關備查外，並建檔管理。
4. 各檢驗紀錄應填入材料檢(試)驗統計總表。
5. 材料經查驗不合格時，現場工程師應填寫「不合格品改善追蹤表」，不合格材料在運離工地前必須標示「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，以防施工人員誤用。
6. 將發生材料不合格之項目列入矯正措施之項目。列入矯正措施之項目，須列冊登錄於專檔中，以進行管制。品管主任須定期督導、追蹤及評估矯正措施之成效。
表5-4材料/設備抽(試)驗管制總表
        表單號碼：
項次	契約詳細表項次	契約 / 數量	進場 / 日期	抽樣 / 日期	規定抽（取）樣頻率	累積進場數量	抽試驗 / 結果	抽驗及會同 / 人員	備註
	材料(設備)名稱		進場 / 數量	抽樣 / 數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1	壹.五.1.(1)	5組			6組試體。
	圓柱試體蓋平試壓
2	壹.五.1.(3)	3組			3組試體。
	鑽心試體蓋平養護試壓
3	壹.五.1.(5)	2支			2支
	鋼筋拉伸及外觀試驗
4	壹.五.1.(6)	2支			2支
	鋼筋試驗化學成分分析
5	壹.五.1.(7)	2支			2支
	熱處理鋼筋判定試驗
6	壹.一.19	4支			4支
	鋼筋植筋抗拉拔試驗

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形
二、施工檢驗程序
自主品管檢查
各單項工程於施工過程中，由品管人員依合約、設計圖說及施工規範之品質標，按照自主檢查表逐項進行檢查，並將檢查結果覈實記錄於自主檢查表，經品管人員、工地負責人核章後存檔於工地備查。
自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量化與描述、檢查結果及缺失情形。檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生缺失處及施工容易疏漏處。
檢查停留點會同檢驗
當施工進行至檢查停留點時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進行下一施工項目。若事先未通知監造單位派員查驗，就逕自進行下一作業時，同意監造單位就該次作業日強查驗材料及施工品質，其所增加檢試驗費用由承商自行負責。
1. 檢查停留點：每次混凝土澆置前。
2. 當單一工項施做完成，要進行下一施工步驟點，或施工數量達某一定程度時，應暫停繼續施作並通知監造單位會同檢驗。

圖5-4施工檢驗流程圖
第六章 自主檢查表
一、自主檢查表之訂定
1. 為落實各施工及監工人員掌控施工過程及各項工作之品質狀況，依據品質管理標準、各項施工要領及相關施工檢驗流程等訂定各項工程自主檢查表，由施工作業領班及現場工程師表逐進行自我檢查，以為施工缺失改善之依據，且便於保存及查閱，提升施工品質。
2. 依契約規定及施工要領類別訂定，表格含『檢查項目』、『檢查依據或標準』、『檢查紀錄』、『缺失說明』、『缺失改善說明』。
3. 自主檢查表之訂定應明述工程作業過程的重點及標明最可能發生問題地方，並考量現場判定是否合格之標準。

表6-1各分項工程自主檢查表一覽表
項次	施工作業檢查項目	備註
E1	鋼筋工程施工檢查紀錄表
E2	模板工程施工檢查紀錄表
E3	混凝土工程施工檢查紀錄表
E4	土方工程施工檢查紀錄表
E5	鋼軌排樁護岸工程施工檢查紀錄表
E6	植筋工程施工檢查紀錄表
E7	裂縫修補施工檢查紀錄表
E8	乾砌石護岸施工檢查紀錄表
E9	混凝土固床工施工檢查紀錄表
E10	打樁編柵施工檢查紀錄表
E11	漿砌石排水溝施工檢查紀錄表
E12	拍漿溝施工檢查紀錄表

二、自主檢查表
表6-2鋼筋施工自主檢查表
編號：
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果
鋼筋裁剪彎製方法		冷彎法
鋼筋綁紮		□間距≧20cm，每處綁紮
搭接長度		□≧40D(張力筋)： m / □≧30D(壓力筋)： m
☆鋼筋保護層		□15±0.6cm □7.5±0.6cm
☆主筋直徑及間距		∮ D13 mm ,@ 20 cm / ∮ D13 mm ,@ 25 cm / ∮ D13 mm ,@ 30 cm / ∮ D16 mm ,@ 15 cm / ∮ D16 mm ,@ 30 cm / ∮ D16 mm ,@ 50 cm
☆副筋直徑及間距		∮ D13 mm ,@ 20 cm / ∮ D13 mm ,@ 25 cm / ∮ D13 mm ,@ 30 cm / ∮ D16 mm ,@ 15 cm / ∮ D16 mm ,@ 30 cm / ∮ D16 mm ,@ 50 cm
混凝土墊塊		每平方公尺1塊
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-3模板工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果
模板種類		□清水模板
模板面		平整無破損
放樣測量基準點		無移動
放樣位置		量測無誤
模版組立平直度		平直、曲線平順
PVC管排設		管徑D=80mm，厚度5.1mm / @2平方米1支 / 斜率0<斜率約<10％ / 末端以不織布包覆
支撐地面平整度、堅硬度		無沈陷
模板塗脫模劑		全面均勻塗油
模板支撐材		間距≤100cm
水平繫條		間距≤100cm
伸縮縫		每20m設置1處
☆外露面截角尺寸		倒角5 cm
☆組立尺寸查驗		依設計尺寸填列或浮貼設計圖標示
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-4混凝土工程自主檢查表
工程名稱		109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商		永豐盛營造工程有限公司
檢查位置					檢查日期		年 月 日
檢查時機		□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果		○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目			設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果
澆置前	出廠證明文件是否提送		已提送
	混凝土強度		210kgf/cm2
	是否已辦理鋼筋及模板檢查		已檢查
	混凝土試體取樣☆		取樣6組
	坍度試驗☆		配比設計±4.0cm
	氯離子含量檢驗☆		≦0.15kg/m3
	分層澆置		每層厚度≦30cm
澆置中	搗實方式		搗實棒插入15~20cm
	澆置過程中不得加水		未加水
	是否有爆模、漏漿情形☆		無爆模漏漿
	混凝土拌合起至澆置完成時間☆		≦90分鐘
澆置後	澆置後收尾處理		平整
	混凝土完成面		平整、無蜂窩
	混凝土養治		灑水、蓋麻布
	完成尺寸查驗☆		依設計尺寸填列或附設計圖標示
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm± / 0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：				品管人員簽名：

表6-5土方工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果
測量與放樣		是否與設計圖相符
交通安全維護☆		安全標誌、號誌設置、或警示圍籬設施
回填順序☆		自下而上依序回填
分層回填☆		每30CM厚回填壓實
土方清潔		無雜木垃圾及其他雜物品
回填時機確認		結構體混凝土全部凝固後始可回填
回填保護		不得損壞結構體及施作適當支撐
表土開挖暫置		需另外分開暫置
表土回填		需原表土回填、無雜物
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-6鋼軌排樁護岸工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形 / (敘述檢查值)			檢查結果
☆鋼軌材料50kg/m		L=3m
		外觀無明顯彎曲、變型及裂縫
☆鋼軌打設間距		中心間距50cm
☆打設深度		打入深度1.5m
鍍鋅鋼角線		D12mm，8條@20cm
鍍鋅鐵線網(包覆PVC)		網目14*10±2cm
抗沖蝕網袋		尺寸≧40*60cm
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-7植筋工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置			檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)		實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果

☆植筋材料	鋼筋D16，L=40cm
	外觀無明顯變型
☆放樣	中心間距50cm
☆鑽孔機	鑽頭直徑≧20mm
☆植筋孔	鑽孔直徑≧20mm
	鑽孔深度15~20cm
	表面清潔無髒污粉塵
	完整無裂縫和損傷
完成面	植入鋼筋後，植筋膠應滿溢
	溢出的多餘膠液應清理乾淨
	水平植筋應予復補或用墊片阻擋

缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：	品管人員簽名：

表6-8裂縫修補工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果
☆修補材料		1:3水泥砂漿
		環氧樹脂灌注劑
☆鋼筋除鏽		鋼筋除鏽，並塗佈紅丹漆、欣漆或經核可之防鏽材；若鋼筋鏽蝕嚴重至斷面已明顯減小20%以上，則須於原有鋼筋旁新增足夠搭接長度之鋼筋。
塗佈環氧樹脂介面接著劑		高壓空氣吹淨
		裂縫灌注EPOXY灌柱劑
		塗佈EPOXY介面接著劑
		完成面平整
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-9乾砌石護岸工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果
☆塊石尺寸		長徑≧80cm佔80%
基礎深度		H=200cm
背填 / 背填斜率		雜物有否清除、 / 是否原土回填
		依設計圖位置坡度施作 / 1:0.3
排列情形		1.大石應盡量堆置於下層、長徑應垂直於水流方向、護岸塊石間緊密堆疊、塊石長徑≧80cm應佔80%以上 / 2.5~7圍砌
		間隙處以粒徑較小塊石填縫
☆完成尺寸查驗		斜長： / 斜率：

備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-10混凝土塊石固床工工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)		檢查結果
☆塊石尺寸		塊石固床工： / 長徑41cm≦ψ≦80cm佔80%
		塊石拋排： / 保持現場塊石完整，避免過度破碎
底層整理		平整無雜物
高程檢測 / 固床工填塊石粒徑		依設計圖高程
		長徑41cm≦ψ≦80cm佔80%以上
拋填方式		機械拋填
塊石面整平		塊石面整平
☆完成尺寸查驗		拋排長度： / 拋排寬度：
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-11打樁編柵工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)	檢查結果
☆材料進場查驗		木樁L≧120cm(萌芽樁)
		現地竹片是否完整、清潔
土方及坡面整理		修整坡面、清除雜物
木樁打設		每排樁之距離為1.0m
		樁距40±5cm
竹片		交錯編織
土壤撒草種		均勻播撒
覆蓋稻草蓆		完整覆蓋
缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-12漿砌石排水溝工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)	檢查結果
☆材料進場查驗		卵塊石(長徑20~40cm、外購100%)
		塊石材質堅硬無裂痕
底層整理		施工面平整無雜物
塊石舖築		砌石時應分段由基腳砌起，平均水平昇高砌築，基礎底部各層應選用較大塊石
		5~7圍砌

缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-13拍漿溝工程自主檢查表
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
承攬廠商	永豐盛營造工程有限公司
檢查位置				檢查日期		年 月 日
檢查時機	□查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ∕無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / (定量定性)			實際檢查情形(敘述檢查值)	檢查結果
☆材料進場查驗		鋼筋D16，L≧150cm
		立體菱形網D=2.0mm
土方及坡面整理		修整坡面、清除雜物
鋼筋		D16@0.5m-3支
混凝土拍漿		同混凝土工程施工品質檢查紀錄表

缺失複查結果： / 已完成改善（檢附改善前中後照片） / 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：模板表面平整）或量化尺寸（例：保護層厚度7.5cm±0.6cm）。 / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，，如無需檢查之項目則打「∕」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。
工地負責人簽名：			品管人員簽名：

表6-14.1生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.1　北宜路六段塗潭巷6號附近

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)工程施作應保留前方喬木等水土保持植株，並於現場標示。							請附施工中照片
	2	(縮小)工程施作應避免干擾施工必要範圍以外的邊坡植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)工程範圍應設置導、排水設施，避免工程廢水嚴重影響當地水質及土壤，造成非必要之點源汙染。							請附施工中照片
	4
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.2生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.2　北宜路六段塗潭巷22號附近

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)工程施作應保留前方喬木等水土保持植株，並於現場標示。							請附施工中照片
	2	(縮小)工程施作應避免干擾施工必要範圍以外的邊坡植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)工程範圍應設置導、排水設施，避免工程廢水嚴重影響當地水質及土壤，造成非必要之點源汙染。							請附施工中照片

是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.3生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.3　水底寮巷26號附近

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)工程施作應保留前方喬木等水土保持植株，並於現場標示。							請附施工中照片
	2	(縮小)工程施作應避免干擾施工必要範圍以外的邊坡植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)工程範圍應設置導、排水設施，避免工程廢水嚴重影響當地水質及土壤，造成非必要之點源汙染。							請附施工中照片
	4								請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.4生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.4　粗窟里仁里坂自行車道下方護岸

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)以保留自然棲地、天然濱溪帶、巨石、周遭喬木等水土保持植株，並維持溪流特性。							請附施工中照片
	2	(縮小) 護岸工程施作範圍應限制於1.5m以內，設置之施工便道採單側河道行進，勿擴及全橫斷面，應避免干擾施工必要範圍以外的濱溪植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)確實設置排擋水措施，或使用半施工法，使水流不行經施工擾動中的範圍，以維護水質。							請附施工中照片
	4	(減輕)土方回填區，需與生態人員會勘，避免原有兩棲爬蟲類重要棲地遭受掩埋。							請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.5生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.5　上德里樹梅嶺工區

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)限制僅於於順向左側堤岸施工，以保留自然棲地、巨礫，避免擾動原有邊溝底質。							請附施工中照片
	2	(縮小)護岸工程施作範圍應限制於1.5m以內，並避免干擾施工必要範圍以外的濱溪植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)確實設置排擋水措施，使水流不行經施工擾動中的範圍，以維護水質。							請附施工中照片
	4	(減輕)封牆設計，應避免動物通道阻隔。							請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.6生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.6 慶林宮牌樓下方土地廟旁

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)工程施作應保留前方喬木等水土保持植株，並於現場標示。							請附施工中照片
	2	(縮小)工程施作應避免干擾施工必要範圍以外的邊坡植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)工程範圍應設置導、排水設施，避免工程廢水嚴重影響當地水質及土壤，造成非必要之點源汙染。							請附施工中照片

是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.7生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.7 水德里磨壁潭2號旁

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)限制僅於於順向左側堤岸施工，以保留自然棲地，避免擾動原邊溝底質。							請附施工中照片
	2	(縮小)護岸工程施作範圍應限制於1.5m以內，並避免干擾施工必要範圍以外的邊溝植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)確實設置排擋水措施，使水流不行經施工擾動中的範圍，以維護水質。							請附施工中照片
	4	(減輕)封牆設計，應避免動物通道阻隔。							請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.8生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.8 新昇二號橋附近

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)以保留自然棲地、天然濱溪帶、巨石、周遭喬木等水土保持植株，並維持溪流特性。							請附施工中照片
	2	(縮小) 護岸工程施作範圍應限制於1.5m以內，設置之施工便道採單側河道行進，勿擴及全橫斷面，應避免干擾施工必要範圍以外的濱溪植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)確實設置排擋水措施，或使用半施工法，使水流不行經施工擾動中的範圍，以維護水質。							請附施工中照片
	4	(減輕)土方回填區，需與生態人員會勘，避免原有兩棲爬蟲類重要棲地遭受掩埋。							請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.9生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.9 闊瀨一號橋附近

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)以保留自然棲地、天然濱溪帶、巨石、周遭喬木、蕨類等水土保持植株，並維持溪流特性。							請附施工中照片
	2	(縮小) 護岸工程施作範圍應限制於1.5m以內，設置之施工便道採單側河道行進，勿擴及全橫斷面，應避免干擾施工必要範圍以外的濱溪植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)確實設置排擋水措施，或使用半施工法，使水流不行經施工擾動中的範圍，以維護水質。							請附施工中照片
	4	(減輕)土方回填區，需與生態人員會勘，避免原有兩棲爬蟲類重要棲地遭受掩埋。							請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
表6-14.10生態檢核自主檢查表
工程名稱: 109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
編號6-14.10

表號： 檢查日期： / / 施工進度: % 預定完工日期：
項 / 目	項次	檢查項目			執行結果			非執行期間	備註
					已執行	執行但不足	未執行
生態保育措施	1	(迴避)限制僅於於順向左側堤岸施工，以保留自然棲地、巨礫，避免擾動原有邊溝底質。							請附施工中照片
	2	(縮小)護岸工程施作範圍應限制於1.5m以內，並避免干擾施工必要範圍以外的邊溝植被帶。							請附施工中照片
	3	(減輕)確實設置排擋水措施，使水流不行經施工擾動中的範圍，以維護水質。							請附施工中照片
	4	(減輕)封牆設計，應避免動物通道阻隔。							請附施工中照片
是否發生環境異常狀況? / (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)			□是	異常狀況說明： / 解決對策：
			□否

施工廠商
單位職稱： 姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱： 姓名(簽章)：
三、自主檢查表之執行
執行人員
自主檢查表由工地現場工程師實地檢查後確實記載，並當場簽名。
執行時機
於施工時進行自主檢查其檢查時機分為：
  1. 查驗限止點檢查。
  2. 施工中檢查。
  3. 施工完成檢查。
2. 填寫自主檢查表時應確實紀錄查核的「點（位置）」與結果。
3. 品管人員應查核自主檢查表之填寫詳實度，另透過定期及不定期之稽核，以落實自主檢查作業落實執行。
第七章 不合格品之管制
一、不合格材料管制
1. 材料經查驗不合格時，品管人員應填寫「不格格品改善追蹤表」，不合格材料在運離工地前必須標示「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，以防施工人員誤用。
2. 不合格材料應退貨或依契約規定辦理，材料重新進場時應加倍抽驗。

二、不合格施工管制
1. 品管人員必須依自主檢查表逐項檢查，若施工之品質未達到合格標準時，就必須詳載缺失情形。
2. 施工不合格，品管人員除了登錄於自主檢查表外，還須以噴漆、簽字筆或粉筆，將不合格之處標示出來，以便確認修改。
3. 缺失情形未能當場立即改善完成或複檢仍不合格者，品管人員應填具「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善。

三、不合格品改正與追蹤
1. 對不符合設計圖說、規範或合約規定之材料及施工品質均視為缺失，若有缺失則需註明缺失情形、缺失發生原因及採取改善方法，缺失必須追蹤列管，缺失經監造單位複檢若仍有缺失者必須繼續追蹤至完成改善為止；缺失經監造單位確認完成改善後，始得存檔備查。
2. 缺失改善前中後，都必須照相存證，黏貼於「不合格品改善照片表」。
3. 「不合格品改善追蹤表」及「不合格品改善照片表」應妥善建檔存查。
        　　　 表7-1不合格品改善追蹤表 編號：
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
監造單位	艾思工程技術顧問有限公司	檢查日期
承攬單位	永豐盛營造工程有限公司	限定完成改善日期
缺失事項： / □ 材料，項目： ，依據文件： 編號： / □ 施工，項目： ，依據文件： 編號： / □ 其他，項目： ，依據文件： 編號：
說明缺失具體情形：
分析缺失發生原因：
承商採取改善措施：			承攬廠商核章	品管人員： / 工地負責人： / 專任技師：
缺失改善成果確認（由監造單位查證）
改善查證日期： / 改善結果確認： / □改善完成 / □未完成改善（複查日期： 年 月 日） / □其他：			監造單位核章	現場監工： / 監造主管： / 專業技師：

備註：本單應併同改正前中後照片一併存檔。
表7-2不合格品改善照片表
工程名稱：109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	缺失事項：	（照片尺寸3*5）
	改善中情形：
	改善後情形：

第八章 矯正及預防措施
一、矯正與預防措施
目的：
為確保施工品質異常缺失能有效改善及擬定改善對策及預防措施，以消除不良問題再度發生。
矯正與預防措施執行程序：
施工缺失問題經常發生時，品管人員應立即填寫「缺失矯正預防紀錄表」，詳述該常見缺失現象，分析異常原因，並擬具矯正與預防措施，若有必要檢附該異常照片、圖面及相關記錄。
矯正及預防措施執行完畢後，品管人員及專任技師應確認改善成效。若成效不彰，則應重擬矯正與預防對策，並進行改善；確認效果合格後，應將結案日期及概要，登錄在「缺失矯正預防紀錄表」送監造單位審核後存檔。
常見缺失預防對策：
茲列舉常見缺失如下：
1. 模板支撐不足
        1. 原因分析
          1. 支撐間距過大。
          2. 支撐未加橫向繫條。
          3. 支撐底端未設止滑板。
          4. 鋼管支撐未加旋緊或支撐不垂直。
        2. 預防措施
          1. 施工前先行計算模板支撐應力。
          2. 架設時，應先以橫向繫條承受剪應力。
          3. 支撐底端應設止滑板。
          4. 鋼管支撐需加緊或支撐需垂直。
          5. 支撐高度過高時應採用排架。
          6. 澆置混凝土前應執行模板自主檢查。
        3. 緊急應變措施
          1. 一旦出現不穩定現象或倒蹋應立即停止模板上一切施工作業。
          2. 查明發生原因，必要時全數或部份拆除重新架設。
          3. 如為澆置作業進行中之大規模爆模應以人員安全為優先考量。
2. 放樣誤差超過標準
        1. 原因分析
          1. 現場放樣基準點錯誤。
          2. 放樣圖錯誤。
          3. 設計圖錯誤。
          4. 測量錯誤。
          5. 累積誤差。
        2. 預防措施
          1. 施工前放樣基準線是否核對無誤。
          2. 放樣儀器如經緯儀等是否有儀器誤差或人為失誤。
          3. 放樣前宜再次覆測基準點是否正確。
        3. 緊急應變措施
          1. 立即通知承商更換儀器。
          2. 修正基準點，加強基準點之防護，防止再發生。
          3. 立即檢討圖面必要時邀請建築師說明。
3. 混凝土澆置問題
        1. 原因分析
          1. 混凝土蜂窩。
          2. 混凝土壓送中塞管。
          3. 混凝土壓送車固定不當。
        2. 預防措施
          1. 垂直配管：地下部採用伸臂式PUMP車，地上部固定於外牆結構體上。
          2. 利用橡膠輪胎固定。
          3. 嚴格要求混凝土供應商徹底管制出場時間，及材料品質管理。
          4. 混凝土投入口設置鐵網。
          5. 嚴格遵守規範要求之坍度。
        3. 緊急應變措施
          1. 立即停止灌漿，以防因壓送管之衝擊，導致災情擴大。
          2. 確認是否有人員困於爆模及漏漿處，並將受傷人員送醫急救。
          3. 立即派員確認爆模及漏漿處之正確位置，並研擬處理對策。
          4. 評估災情與修復時間，同時控制混凝土出車數。
          5. 修復爆模及漏漿處，並對受波及之模板與支撐予以復原及補強。
          6. 回復灌漿且控制灌漿速率，狀況解除回復正常灌漿速率，並加強監控。

表8-1缺失矯正預防紀錄表
工程名稱：109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程
施工廠商		永豐盛營造工程有限公司					提報日期				編號
一、異常缺失現象 / 二、異常原因分析
異常判定: / □重大異常 □非重大異常
三、採取改善對策
四.改善成效確認 / □未完成改善 □改善對策失效，重提改善對策 □完成改善 □其他說明
監造單位核章					施工廠商核章
監造主管			監工人員		公司負責人			專任技師		工地負責人			品管人員

第九章 內部品質稽核
一、 品質稽核權責
本公司品管人員執行內部品質稽核之權責如下表所示。

職稱	權責
公司負責人	定期稽核計劃及不定期稽核計劃之核准
工地主任或 / 主任技師	1、定期稽核及不定期稽核計劃之擬定、申請。 / 2、指派稽核小組成員。 / 3、召開稽核前後會議。 / 4、稽核成效檢討報告表彙整。
內部品質 / 稽核小組	1、執行內部品質稽核作業。 / 2、追蹤不符合事項改善成效。
受稽核單位主管	不符合事項矯正計劃及措施

二、 品質稽核範圍
對預定實施之品質稽核系統要項、實際位置、組織活動及執行稽核前之稽核通知等擬定計畫。稽核範圍至少應包括下列各項
1. 施工人員應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。
2. 施工人員確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。
3. 對於工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。
4. 由文件及紀錄查證執行工作者確實依據作業流程執行。
5. 查證執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。
6. 回饋機制之有效性（稽核完成後之矯正應回饋第八章）。

三、 品質稽核頻率
擬定稽核頻率時，凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有不穩定或重大之改變，其能影響品質系統者，以及各工項初始施工或最近幾次稽核之結果等各種狀況，均為訂定稽核頻率之因素，並據以排定稽核時程計畫。
1. 定期稽核：半年實施一次。
2. 不定期稽核：由工地主任或主任技師視需要提出申請實施。

四、 品質稽核流程
包含內部品質稽核結果通知(表9-2)、結案、矯正措施等分別予以說明，應含相關表單及附件(如改善前、中、後照片)，並建立內部品質稽核管制總表(表9-1)。

表 9-1 內部品質稽核管制總表

工程名稱：109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	統計日期：

項次	編碼	稽核項目	稽核次數	符合次數	不符合次數	備註
1		施工設備、材料設備
2		施工圖表、品質管理標準
3		自主檢查
4		材料檢查報告、出廠證明
5		文件、紀錄
6		執行成果是否符合作業紀錄

表 9-2 內部品質稽核結果通知單

編碼：
工程名稱	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程				稽核日期	年 月 日
品管人員
稽核項目類別	□1 施工材料設備□2 施工圖表 □3 自主檢查□4 檢查報告 □5 文件、紀錄
缺失事項分類	□1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項
		稽	核	事 項 說 明
稽核事項(品管人員填寫)				限期改善完成日期： / 現場工程師：
矯正及預防措施情形說明
矯正措施(現場工程師填寫) / 預防措施(現場工程師填寫)				現場工程師： 改善完成日期：
			審	查 結 果
需改善追蹤行動內容：				品管人員： 預定追蹤日期：
□同意結案 / 結案日期：				品管人員：

圖 9-1、品質稽核流程圖
第十章 文件紀錄管理系統
一、文件資料管理之目的及範圍：
為使本工程之文件、圖說為『正確』及使用『方便』，施工過程之成果能符合規定、提供追溯或適時採取矯正措施，例如執行品質計畫各項作業所衍生之管制文件及相關紀錄：工程合約、施工圖說、施工技術規範、設備和材料檢驗與測試紀錄、工程檢驗紀錄、規範標準、品質稽核及客戶滿意度調查、品質成本、團結圈活動等，能予以適當之建檔、管理、維護與保存，如此藉由制度化管理系統之建立以維護施工品質管理制度之運作，並使本工程經營所衍生之文件與資料，在保存年限內能有效地應用，作為日後工程推展、品管工作執行及本公司施工技術及經驗累積之傳承。

二、文件分類
依實際業務需要，將以處理完成之品管記錄進行大項分類，並以英文字母順序排列。
1. A類：合約文件類
2. B類：查驗作業紀錄類
3. C類：工務所業務作業類

三、文件與資料管制作業程序
文件包括業主合約、分包合約、品質計畫書、施工計畫書、廠商品質系統、法規、備忘錄及其他有關之文件。
文件記錄管理原則：
1. 調閱快捷易取。
2. 施工檢驗、材料檢驗報告、證明文件等、依工作面、類別做有系統之管制。
3. 文件編碼應簡易明確，以利正確歸檔，並配合各項作業系統。
4. 應注意各文件之時效性、完整性、作業時間差等，使文件相互間能連貫，便於追蹤結案。
依上述原則制定文件及紀錄管理一覽表：

四、施工攝影計畫
(一)對於本工程施工中及各結構部位，應攝影留存並於施前中後之拍照角度、位置及方向應一致。作成紀錄，提供驗收人員參考，對於施工品質缺失改善部份，應分別將缺失情形、改善中情形、改善後情形，逐一拍照作對紀錄，建檔留存。
(二)工程進行期間各項施工過程中對隱蔽部分應拍照存證，施工照片應整理成冊，註明拍照日期、施工位置及施工內容說明等資料。
五、電子檔案之製作
表10-1電子檔案之製作
總類	總類代碼	細類	細類代碼	保存期限
合約 / 文件	A	契約文件	01	完工後十年
		往返公文	02	完工後二年
		估驗資料	03	完工後二年
		保險單	04	完工後二年
計畫書	B	品質計畫書	01	完工後二年
		施工計畫書	02	完工後二年
工程 / 紀錄、 / 督導	C	施工日誌	01	完工後二年
		施工照片	02	完工後二年
		一般安全衛生自主檢查表	03	完工後二年
		環境保護自主檢查表	04	完工後二年
		汛期工地防災減災自主檢查表	05	完工後二年
		品管人員出勤紀錄表	06	完工後二年
		專任工程人員督導紀錄表	07	完工後二年
		職業教育訓練紀錄表	08	完工後二年
		不合格品改正記錄表	09	完工後二年
		督導、查核改善紀錄表	10	完工後二年
材料 / 管制	D	材料送審資料	01	完工後二年
		試驗報告	02	完工後二年
施工 / 管制	E	鋼筋施工作業	E1	完工後二年
		模板施工作業	E2	完工後二年
		混凝土施工作業	E3	完工後二年
		混凝土塊石護岸作業	E4	完工後二年
		土方作業	E5	完工後二年
		鋼軌排樁護岸	E6	完工後二年
		石籠作業	E7	完工後二年
		植筋作業	E8	完工後二年
		裂縫修補	E9	完工後二年
		乾砌石護岸	E10	完工後二年
		混凝土塊石固床工	E11	完工後二年
		打樁編柵作業	E12	完工後二年
		漿砌石排水溝作業	E13	完工後二年
		拍漿溝作業	E14	完工後二年