## 工作表1
水利統計簡訊
STA.382					110年2月19日 星期五
本署109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有24個，年度結束實際進度符合預定進度者有18個計畫；而進度落後者有6個計畫，分別為蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)、桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)、防災及備援水井建置計畫(前瞻)及離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)，其落後主因係以行政、估驗及核銷作業未及、變更施工方式及工程發包問題等因素導致進度落後；其中進度落後最多者為蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)工程，因發包施工採跨年度預算方式辦理，已完成部分未能適時於年底完成估驗及核銷作業，致進度落後達2.0個百分點。
經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況
					單位：%；百分點
月別 / 計畫名稱		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預 定	8.3	16.2	26.2	35.7	46.0	53.4	61.1	68.6	76.4	85.8	92.4	100.0	_
	實 際	9.8	16.7	26.3	35.7	46.0	53.4	61.3	68.7	78.6	85.8	92.5	100.0
	比較 / （百分點）	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	-	0.2	0.1	2.3	0.0	0.1	-
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年)	預 定	5.0	12.1	17.1	22.1	30.4	39.1	47.8	56.7	67.0	76.9	87.3	100.0	_
	實 際	5.0	12.1	17.1	22.1	30.4	39.1	47.8	56.7	67.0	76.9	87.3	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	預 定	5.6	11.0	16.5	22.1	28.5	34.2	43.9	53.5	66.7	79.7	90.2	100.0	行政作業落後
	實 際	5.6	11.0	16.5	22.1	28.5	34.2	43.9	53.5	66.7	79.6	90.0	99.9
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.1	-0.1	-0.1
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	預 定	3.2	6.4	12.0	17.3	26.2	34.7	43.3	51.6	62.3	73.0	86.1	100.0	_
	實 際	3.2	6.4	12.0	17.3	26.2	34.7	43.3	51.6	62.3	73.1	86.1	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	預 定	7.7	15.7	24.9	33.3	41.3	48.9	56.9	65.5	73.6	82.3	91.2	100.0	_
	實 際	7.7	15.7	24.9	33.3	41.3	48.9	56.9	65.5	73.6	82.3	91.2	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-0.1	0.0	-
經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續1)
					單位：%
月別 / 計畫名稱 / 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	65.0	80.0	95.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	65.0	83.3	96.4	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	1.4	-
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預 定	5.0	14.7	24.5	34.5	39.7	45.0	50.3	55.3	60.9	70.6	85.3	100.0	估驗及核銷作業落後
	實 際	5.8	15.9	25.4	35.0	40.7	45.4	50.7	55.7	61.4	71.0	85.9	98.1
	比較 / （百分點）	0.8	1.2	0.9	0.6	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	-2.0
伏流水開發工程計畫(前瞻)	預 定	8.7	17.3	26.0	35.5	45.0	54.5	62.5	70.5	78.5	85.7	92.8	100.0	_
	實 際	8.7	17.3	26.0	35.5	45.0	54.5	62.5	70.5	78.5	86.5	93.3	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.8	0.5	-
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	預 定	8.1	16.2	24.2	32.3	40.4	48.6	56.5	67.7	78.9	90.0	95.0	100.0	_
	實 際	8.1	16.2	24.2	32.3	40.4	48.6	56.5	67.7	78.9	90.0	95.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
水災智慧防災計畫(109-113年)	預 定	9.0	18.0	28.0	34.0	40.0	46.0	52.0	61.0	71.0	81.0	90.0	100.0	_
	實 際	9.0	18.0	28.0	34.0	40.0	46.0	52.0	61.0	71.0	81.0	90.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	預 定	4.4	8.8	13.7	17.5	24.8	29.4	33.0	39.3	55.8	67.6	71.6	100.0	請款核銷作業落後
	實 際	4.7	9.1	14.0	17.8	24.9	29.5	33.1	39.7	55.9	68.0	71.8	99.3
	比較 / （百分點）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.3	-0.8
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預 定	1.8	5.4	14.4	18.0	27.0	36.0	39.6	45.0	54.0	63.0	81.0	100.0	_
	實 際	1.8	5.4	14.4	18.0	27.1	37.0	40.2	45.6	54.6	63.4	81.6	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	-

經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續2)
					單位：%
月別 / 計畫名稱 / 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
海岸環境營造計畫(104~109年)	預 定	9.1	16.2	23.3	33.1	43.8	53.7	57.9	64.4	86.3	91.2	95.4	100.0	_
	實 際	10.0	17.2	23.7	33.1	43.8	53.7	58.9	65.1	86.4	91.3	95.5	100.0
	比較 / （百分點）	0.9	1.0	0.4	0.0	0.0	-	1.1	0.7	0.1	0.1	0.0	-
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預 定	3.8	7.9	12.3	31.8	38.4	45.9	64.2	71.9	88.5	89.0	92.5	100.0	_
	實 際	4.0	8.2	12.6	31.8	38.4	46.0	64.3	72.2	88.8	89.1	93.4	100.0
	比較 / （百分點）	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.9	-
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	預 定	0.3	1.5	8.7	17.3	26.0	35.0	44.0	52.0	61.0	72.0	87.0	100.0	_
	實 際	0.5	1.6	8.8	17.4	26.1	35.1	44.1	52.1	61.1	72.1	87.1	100.0
	比較 / （百分點）	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-
全國水環境改善計畫(前瞻)	預 定	6.9	14.0	21.0	37.0	45.0	48.8	52.7	58.8	64.6	69.6	75.7	100.0	_
	實 際	6.9	14.0	21.0	37.0	45.0	48.8	52.7	58.8	64.6	69.6	75.7	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	預 定	4.3	9.7	15.1	21.0	30.3	40.1	47.7	56.1	65.2	75.8	86.5	100.0	變更施工方式
	實 際	5.1	11.2	16.6	22.4	31.5	41.7	49.6	57.3	66.5	75.9	86.8	99.8
	比較 / （百分點）	0.8	1.5	1.6	1.4	1.2	1.6	1.9	1.3	1.3	0.2	0.3	-0.3
深層海水取水工程計畫(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	35.0	42.5	60.0	65.0	72.5	80.0	90.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	35.0	42.5	63.2	65.0	72.5	80.0	90.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	預 定	3.5	11.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	83.5	92.5	100.0	_
	實 際	3.5	11.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	85.8	94.2	100.5
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.7	0.5
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	預 定	8.0	16.6	24.5	32.5	41.2	50.2	57.6	66.3	74.6	82.5	91.4	100.0	水管埋設遭遇障礙
	實 際	8.0	15.8	24.5	32.5	50.8	54.9	62.1	72.2	79.1	84.1	92.0	99.1
	比較 / （百分點）	-	-0.8	-	-	9.6	4.7	4.5	5.8	4.4	1.6	0.6	-0.9
經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
					單位：%
月別 / 計畫名稱 / 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	預 定	5.9	9.7	14.7	21.5	29.7	39.4	50.4	62.8	69.6	79.9	89.5	100.0	工程發包落後
	實 際	5.9	9.7	15.2	22.0	31.6	40.4	50.8	63.7	69.9	80.2	90.5	98.6
	比較 / （百分點）	-	-	0.5	0.5	1.9	1.0	0.4	0.9	0.3	0.3	1.1	-1.4
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	預 定	3.0	7.5	12.5	22.5	33.5	45.0	52.5	58.5	64.5	72.5	84.5	100.0	_
	實 際	3.0	7.5	12.5	22.5	33.5	45.0	52.5	58.5	64.6	72.6	84.6	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-
翡翠原水管工程計畫(前瞻)	預 定	7.7	15.7	24.9	33.3	41.7	49.2	57.3	65.8	73.8	82.4	91.2	100.0	_
	實 際	8.7	16.7	25.8	33.3	42.4	49.9	57.9	66.2	74.1	82.8	91.4	100.0
	比較 / （百分點）	1.0	1.0	0.9	-	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	-
資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。					編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。

## 工作表2
水利統計簡訊
STA.382					110年2月12日 星期三
本署109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有24個，年度結束實際進度符合預定進度者有18個計畫；而進度落後者有6個計畫，分別為蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)、桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)、防災及備援水井建置計畫(前瞻)及離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)，其落後主因係以施工進度落後、招標作業延宕及工程發包進度落後問題等因素導致；進度落後最多者為蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)，因台水公司執行之「山上淨水場更新改善工程」工程發包進度落後所致，達3.7個百分點。
經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況
					單位：%；百分點
月別 / 計畫名稱		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預 定	8.3	16.2	26.2	35.7	46.0	53.4	61.1	68.6	76.4	85.8	92.4	100.0	_
	實 際	9.8	16.7	26.3	35.7	46.0	53.4	61.3	68.7	78.6	85.8	92.5	100.0
	比較 / （百分點）	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	-	0.2	0.1	2.3	0.0	0.1	-
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年)	預 定	5.0	12.1	17.1	22.1	30.4	39.1	47.8	56.7	67.0	76.9	87.3	100.0	_
	實 際	5.0	12.1	17.1	22.1	30.4	39.1	47.8	56.7	67.0	76.9	87.3	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	預 定	5.6	11.0	16.5	22.1	28.5	34.2	43.9	53.5	66.7	79.7	90.2	100.0	行政作業落後	金門縣地下水保育管理計畫報告未完成驗
	實 際	5.6	11.0	16.5	22.1	28.5	34.2	43.9	53.5	66.7	79.6	90.0	99.9
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.1	-0.1	-0.1
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	預 定	3.2	6.4	12.0	17.3	26.2	34.7	43.3	51.6	62.3	73.0	86.1	100.0	_
	實 際	3.2	6.4	12.0	17.3	26.2	34.7	43.3	51.6	62.3	73.1	86.1	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	預 定	7.7	15.7	24.9	33.3	41.3	48.9	56.9	65.5	73.6	82.3	91.2	100.0	_
	實 際	7.7	15.7	24.9	33.3	41.3	48.9	56.9	65.5	73.6	82.3	91.2	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-0.1	0.0	-
經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續1)
					單位：%
月別 / 計畫名稱 / 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	65.0	80.0	95.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	65.0	83.3	96.4	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	1.4	-
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預 定	5.0	14.7	24.5	34.5	39.7	45.0	50.3	55.3	60.9	70.6	85.3	100.0	估驗及核銷作業落後	發包施工中工程採跨年度預算方式持續辦理施工，已完成部分因故未能適時於年底完成估驗及核銷作業
	實 際	5.8	15.9	25.4	35.0	40.7	45.4	50.7	55.7	61.4	71.0	85.9	98.1
	比較 / （百分點）	0.8	1.2	0.9	0.6	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	-2.0
伏流水開發工程計畫(前瞻)	預 定	8.7	17.3	26.0	35.5	45.0	54.5	62.5	70.5	78.5	85.7	92.8	100.0	_
	實 際	8.7	17.3	26.0	35.5	45.0	54.5	62.5	70.5	78.5	86.5	93.3	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.8	0.5	-
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	預 定	8.1	16.2	24.2	32.3	40.4	48.6	56.5	67.7	78.9	90.0	95.0	100.0	_
	實 際	8.1	16.2	24.2	32.3	40.4	48.6	56.5	67.7	78.9	90.0	95.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
水災智慧防災計畫(109-113年)	預 定	9.0	18.0	28.0	34.0	40.0	46.0	52.0	61.0	71.0	81.0	90.0	100.0	_
	實 際	9.0	18.0	28.0	34.0	40.0	46.0	52.0	61.0	71.0	81.0	90.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	預 定	4.4	8.8	13.7	17.5	24.8	29.4	33.0	39.3	55.8	67.6	71.6	100.0	施工進度落後	壹、智慧防汛網推廣建置計畫：各縣市政府依要點規定時限向本署各河川局申請109年度第2批部分經費請領(計7,566萬4,000元)，相關款項雖已撥款給廠商，惟尚有不及核銷程序，將促請各縣市儘速辦理核銷轉正。
	實 際	4.7	9.1	14.0	17.8	24.9	29.5	33.1	39.7	55.9	68.0	71.8	99.3		貳、雨水貯留系統建設計畫：未執行數係為增辦案件(計924萬6,498元)，預計1月底前可完工。
	比較 / （百分點）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.3	-0.8
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預 定	1.8	5.4	14.4	18.0	27.0	36.0	39.6	45.0	54.0	63.0	81.0	100.0	_
	實 際	1.8	5.4	14.4	18.0	27.1	37.0	40.2	45.6	54.6	63.4	81.6	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	-
經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續2)
					單位：%
月別 / 計畫名稱 / 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
海岸環境營造計畫(104~109年)	預 定	9.1	16.2	23.3	33.1	43.8	53.7	57.9	64.4	86.3	91.2	95.4	100.0	_
	實 際	10.0	17.2	23.7	33.1	43.8	53.7	58.9	65.1	86.4	91.3	95.5	100.0
	比較 / （百分點）	0.9	1.0	0.4	0.0	0.0	-	1.1	0.7	0.1	0.1	0.0	-
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預 定	3.8	7.9	12.3	31.8	38.4	45.9	64.2	71.9	88.5	89.0	92.5	100.0	_
	實 際	4.0	8.2	12.6	31.8	38.4	46.0	64.3	72.2	88.8	89.1	93.4	100.0
	比較 / （百分點）	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.9	-
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	預 定	0.3	1.5	8.7	17.3	26.0	35.0	44.0	52.0	61.0	72.0	87.0	100.0	_
	實 際	0.5	1.6	8.8	17.4	26.1	35.1	44.1	52.1	61.1	72.1	87.1	100.0
	比較 / （百分點）	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-
全國水環境改善計畫(前瞻)	預 定	6.9	14.0	21.0	37.0	45.0	48.8	52.7	58.8	64.6	69.6	75.7	100.0	_
	實 際	6.9	14.0	21.0	37.0	45.0	48.8	52.7	58.8	64.6	69.6	75.7	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	預 定	4.3	9.7	15.1	21.0	30.3	40.1	47.7	56.1	65.2	75.8	86.5	100.0	工程發包落後	台中地區防災備援井網1口水井之導水管工程，因地方不同意開挖道路埋管，故變更施工方式，致進度稍有落後。
	實 際	5.1	11.2	16.6	22.4	31.5	41.7	49.6	57.3	66.5	75.9	86.8	99.8
	比較 / （百分點）	0.8	1.5	1.6	1.4	1.2	1.6	1.9	1.3	1.3	0.2	0.3	-0.3
深層海水取水工程計畫(前瞻)	預 定	5.0	10.0	15.0	20.0	35.0	42.5	60.0	65.0	72.5	80.0	90.0	100.0	_
	實 際	5.0	10.0	15.0	20.0	35.0	42.5	63.2	65.0	72.5	80.0	90.0	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	預 定	3.5	11.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	83.5	92.5	100.0	_
	實 際	3.5	11.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	85.8	94.2	100.5
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.7	0.5
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	預 定	8.0	16.6	24.5	32.5	41.2	50.2	57.6	66.3	74.6	82.5	91.4	100.0	工程發包落後	線工程部分因遭遇地質、河川及排水渠道等相關管障，工程進度略落後。
	實 際	8.0	15.8	24.5	32.5	50.8	54.9	62.1	72.2	79.1	84.1	92.0	99.1
	比較 / （百分點）	-	-0.8	-	-	9.6	4.7	4.5	5.8	4.4	1.6	0.6	-0.9

經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續完)
					單位：%
月別 / 計畫名稱 / 月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	預 定	5.9	9.7	14.7	21.5	29.7	39.4	50.4	62.8	69.6	79.9	89.5	100.0	工程發包落後	山上淨水場改善工程規劃設計：細部設計廠商於7月提送初稿至今，因設計內容不符合台水公司需求，經多次修正尚未核定，導致影響後續發包期程。
	實 際	5.9	9.7	15.2	22.0	31.6	40.4	50.8	63.7	69.9	80.2	90.5	98.6		送水管線工程委託技術服務發包及細部設計：管線(二)、管線(三)因遭遇節點管障眾多，故召開相關單位會勘研商，故導致工程進度較預定工作進度落後。
	比較 / （百分點）	-	-	0.5	0.5	1.9	1.0	0.4	0.9	0.3	0.3	1.1	-1.4
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	預 定	3.0	7.5	12.5	22.5	33.5	45.0	52.5	58.5	64.5	72.5	84.5	100.0	_
	實 際	3.0	7.5	12.5	22.5	33.5	45.0	52.5	58.5	64.6	72.6	84.6	100.0
	比較 / （百分點）	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-
翡翠原水管工程計畫(前瞻)	預 定	7.66	15.67	24.90	33.30	41.70	49.24	57.30	65.80	73.82	82.44	91.22	100.0	_
	實 際	8.70	16.65	25.75	33.30	42.36	49.94	57.86	66.20	74.12	82.75	91.41	100.0
	比較 / （百分點）	1.0	1.0	0.9	-	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	-
資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。					編製單位：經濟部水利署主計室
附 註：1.本表列工程係指109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。
2.「－」表示無數字;「0」表示有數字而不及半單位。
3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。