經濟部水利署
水資源作業基金公益支出109年度第1次查核表
受核 / 單位	臺南市楠西區公所
補助 / 年度	108	計畫件數		工程： 5 非工程： 8		查填日期	109年5月28日
查核項目			依據		查核意見及建議		備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		受補助計畫已納入預算，且未逾核定補助經費額度。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		申請補助執行計畫書共辦理3次變更，並提報南水局函復同意在案。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(B)第14條		尚無分批辦理採購情事。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		屬工程者5件，至今皆尚未將決算資料送南水局備查，請儘速辦理。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		非屬工程者8件，業將相關辦理成果提送南水局，惟部分案件僅提供成果照片，爾後請依規定製作執行成果報告書。 / 另成果資料未獲南水局函復備查，爾後請依規定辦理，以完備程序。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		係依實支數或結案經費辦理請款，無需繳回結餘款。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		非工程1件(營養午餐補助案)未於108年底前完成，已報南水局申請經費保留，查未見有南水局同意保留函；惟該案業核銷結案，爾後請依規定辦理，以完備程序。 / 工程5件皆未於108年底前完成，已報南水局同意經費保留繼續辦理。
其 他					部分成果報告書之照片未見水資源宣導相關文字、受補助之宣導品或布條未標示其為廣告且揭示贊助機關、單位名稱，為符預算法第62條之1及公益支出相關規定，未來請確實強化辦理；另相關相片嗣後建請加註日期，俾利審核。 / 未來相關計畫之提報及執行時程，請落實管控，以符合公益支出規定。 / 屬工程者-108-密枝里溪心石農路改善工程等4件之委託測設監造開口合約逾期違約金249元請於結案請款時繳回本署南水局。

註：
1. 本次查核「水資源作業基金」108年度公益支出執行情形。
2. 依據(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)政府採購法。