109年度補助連江縣政府經費支用情形
查核報告

查核計畫：離島地區供水改善計畫第二期
1. 馬祖地區供水設施更新改善：
  1. 秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程
  2. 上村至中興水池管路工程
2. 馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
3. 民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提

經濟部水利署
110年3月
壹、前言
    依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」第8點規定，就109年度「離島地區供水改善計畫第二期」項下補助連江縣政府各項工程需就執行進度、補助款支用情形等進行查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫第二期」奉行政院107年6月11日院臺經字第1070020688號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動，期間因供水環境變遷、需求重新檢討及等因素辦理計畫修正，已奉行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函核定修正計畫。計畫期程自108年1月至113年12月止。
二、109年度補助連江縣政府執行內容包含「馬祖地區供水設施更新改善」、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」、「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提」等三案。
三、109年度辦理進度如下：
馬祖地區供水設施更新改善
1.秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程
  1. 至109年12月底，預定進度100%，實際進度100%。
  2. 驗收：業於9月14日完成驗收合格，並完成經費核銷。
2.上村至中興水池管路工程：
  (1)至109年12月底，預定進度100%，實際進度100%。
  (2)驗收：業於10月22完成驗收合格，並完成經費核銷。
馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫：開工日期108年07月9日，預定完工日期111年12月31日，至109年12月底，總預定進度54.92%，總實際進度57.61%。其中 109年度執行第二期採購(南竿及東引廠機電工程、南竿廠海事工程、雜項工程、南竿增產)，執行情形如下：
(1)南竿及東引廠機電工程：至12/31止，預定進度81.5%，實際進度82.0%，超前0.5%。
(2)南竿廠海事工程：至12/31止，預定進度57.8%，實際進度73.34%，超前15.54%。。
(3)雜項工程：預定進度100%，實際進度100%。
(4)南竿增產：預定進度2.82%，實際進度1.56%，落後-1.26%。
民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫：每月均依廠商執行情形覈實支付建設攤提費及操作維護費。
叁、整體經費與補助款支用情形
 一、本案補助經費由本署全額補助，計畫核定總經費為4億8,900萬元。109年度補助連江縣政府9,440萬元，已納入連江縣政府年度預算，後調整增加經費1,280萬元，109年度已辦理墊付及納編110年度追加減預算案。本計畫109年度編列1億720萬元，108年度保留款126萬5,444元，可支用數為1億846萬5,444元，截至109年度已核撥1億702萬4,730萬元(109年度經費1億575萬9,286元及108年度保留款126萬5,444元)，縣府報署核銷數為1億652萬4,808元，尚結餘款49萬9,922元，因年度已屆結餘款不辦理繳回，本署於撥付該府所請「馬祖地區供水設施更新改善」餘款新台幣55萬9,286元時，扣除結餘款49萬9,922元，撥付差額部分5萬9,364元。
 二、各工項經費執行如下：
(一)「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」：109年預算數2,440萬元，本署已撥付2,390萬78元，核銷數2,390萬78元，結餘款49萬9,922元，因年度已屆結餘款不辦理繳回，本署於撥付連江縣政府所請「馬祖地區供水設施更新改善」餘款新台幣55萬9,286元時，扣除結餘款49萬9,922元，撥付差額部分5萬9,364元。
(二)「馬祖地區供水設施更新改善」：109年預算數2,000萬元，108年度尚有保留款126萬5,444元，可支用數2,126萬5,444元，本署已撥付數1,982萬4,730元，累計核銷數1,982萬4,730元。本計畫執行秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程及北竿上村水池至中興水池管路工程兩件工程業已辦理決算，另北竿上村水池至中興水池管路工程因查核缺失扣4,000元、工程逾期罰款3,106元及監造罰款4,053元等，均已繳回本署收帳。
(三)「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」：109年預算數 5,000萬元，後調整增加經費1,280萬元總計6,280萬元，本署已撥付數 6,280萬元，業已全數完成核銷。
肆、內部控管機制
一、連江縣政府依本署108年5月6日訂定「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用，其執行結果之賸餘應繳回本署。」
(四)要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；決算後如有賸餘款、違約金、罰款或收入款，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一) 109年度本署召開「離島地區供水改善計畫第二期」進度控管會議共3次（含1次書面控管），確實掌握本計畫進度，並與連江縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
(二)109年度工程執行進度順利，且均按計畫預定執行期程完成補助款請款、核銷作業。
伍、計畫執行效益
  1. 馬祖地區供水設施更新改善：完成「湖庫間水源調度管線建置更新」-「秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程」、「上村至中興水池管路工程」，藉各水庫間水源調度管線汰換與配水池改善，強化湖庫間水資源調度能力。
  2. 馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫：辦理馬祖地區南竿二期、北竿、東引及西莒等4座海淡廠設備更新、改善重置等作業，達成各廠穩定供水的目標。
  3. 民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提：辦理是項BTO計畫之建設攤提費及操作維護費撥付，維持南竿三期950噸海淡廠穩定供水目標。
陸、綜合查核意見
一、本計畫109年度連江縣政府辦理「馬祖地區供水設施更新改善」、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」、「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」等3項，已完成秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程、上村至中興水池管路工程，及辦理馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫(總預定進度54.92%，總實際進度57.61%。超前2.69%)、民間參與馬祖南竿海水淡化廠109年度之建設及營運成本攤提，進度符合預定期程，請連江縣政府持續依行政院核定目標積極辦理。
二、本計畫109年度編列1億720萬元，108年度保留款126萬5,444元，可支用數為1億846萬5,444元，截至109年度已核撥1億702萬4,730萬元，連江縣政府已報本署核銷數為1億652萬4808元，結餘款49萬9,922元，另工程執行之扣、罰款均已繳回本署收帳。

查核人員：水源經營組 許宏達
        主計室 林朱釧