109年度補助金門縣政府經費支用情形

查核報告

查核工程：離島地區供水改善計畫-
大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程

經濟部水利署
110年4月

壹、前言
    「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」為「離島地區供水改善計畫」-「金門地區供水改善計畫」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫」奉行政院95年8月15日院臺經字第0950037330號函核定實施，期間因供水環境變遷、需求重新檢討及海淡廠採購政策改變等因素辦理2次計畫修正，並分別奉行政院100年1月11日院臺經字第1000000469號函及106年2月20日院臺經字第1060002005 號函核定2次修正計畫。
二、本工程原定期程為105年12月完工，經「離島地區供水改善計畫」第2次修正，展延至107年底完成，並由金門縣政府委託本署中區水資源局辦理。
三、109年度辦理進度如下：：
(一)109年12月底，預定工程進度100%，實際進度100%。
(二)海淡廠工程：107年8月27日竣工。
(三)驗收：於108年1月10日完成正式驗收。
(四)109年辦理委託技術服務案第四階段營運期間技術審查與技術諮詢工作(自108年4月至109年4月)。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本案大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程計畫核定經費為3億8,955萬2,000元，中央全額補助。截至109年度本署已核撥該府3億5,697萬9,606元、該府報署核銷數為3億5,130萬1,793元及歲出保留數為567萬7,813元，惟依金門縣政府提供查核資料，109年度尚有2筆132萬5,000元與行政作業費2萬1,870元，合計134萬6,870元尚未送署核銷，核銷後應繳回本署433萬943元。經查本案工程已於108年辦理決算，相關工程決算驗收證明書中計有其他違約金:19萬8,638元，請縣府儘速依契約及相關規定儘速辦理核銷結案及繳回逾期罰款及違約金。
二、建請爾後辦理補助款查核，應請縣府及相關執行單位備齊相關會計帳冊、經費帳表明細、歲出保留表、經費執行情形等，俾利查帳核對。
 肆、內部控管機制
金門縣政府依本署訂定「經濟部水利署辦理離島地區供水改善計畫補助執行要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
一、要點第4點第1項第4款規定略以：「受補助機關應依計畫進度切實嚴格執行，並應於每季結束後次月十日前檢送執行進度季報表予本署，俾利定期進行書面管考查核或實地查核。
二、要點第5點第1款規定略以：「執行補助計畫時，如有未依本署規定編列經費需求或執行績效不佳等情形者，經要求限期改善，逾期未完成者，本署得縮減或取消補助。」
三、要點第5點第2款規定略以：「各受補助機關於隔年二月底前依計畫工程項目與規定之評比標準，並參酌預期工作目標之達成效益先辦理自評後，函送考核表自評結果進行書面管考查核；或辦理實地查核時，本署將擇期至各受補助機關實地考核，並由受評機關準備相關資料、自評表等逐項簡報，供本署據予複評分數。」
 伍、計畫執行效益
一、工程完成後，可增供水量3,000噸/日。
二、配合金門自大陸引水工程可減抽地下水量，達到提高供水穩定度及強化地下水保育等效益。
 陸、綜合查核意見
一、本計畫已於107年8月27日竣工，108年1月10日完成正式驗收。108年度辦理委託技術服務案第四階段營運期間技術審查與技術諮詢工作，已於109年4月完成，尚有132萬5,000元與行政作業費2萬1,870元，合計134萬6,870元尚未送署核銷，核銷後應繳回本署433萬943元。請金門縣政府，即辦理工程決算及核銷，依規定繳回剩餘款、罰款及違約金等。
二、請縣府爾後辦理補助款查核，應先備齊相關資料，俾利查帳核對。
 查核人員：水源經營組 許宏達
        主計室 郭凌凡