水利署108年度補助臺北自來水事業處
經費支用情形書面查核報告

查核工程：翡翠原水管工程計畫

經濟部水利署
109年3月
 壹、前言
    「翡翠原水管工程計畫」為「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行書面查核，並製作本查核報告。
 貳、計畫執行進度
一、「翡翠原水管工程計畫」奉行政院107年7月2日院臺經字第1070023255號函核定實施。
二、目前辦理進度如下：
(一)108年12月底，預定進度30.72%，實際進度30.72%，進度符合。
(二)工程內容執行說明如下：
1. 調查設計：本案於108年4月18日決標，108年5月3日訂約，本案整體施工計畫、品質計畫及勞安衛計畫已於108年8月28日完成核定作業。
2. 用地處理：
  1. 台電用地108年2月21日完成土地移轉相關事宜。
  2. 國產署用地108年3月12日完成土地移轉事宜。
3. 直接工程：
  1. 於108年7月15日開工。
  2. 有關取水工部分，於10月8日開始進場施作擋土排樁及地盤改良作業，擋土排樁共計118支，至12月底已完成57支，並完成2號橫坑地盤改良，圍堰第1階段前置作業已提前於108年11月進場施作。
  3. 有關出水工部分，刻正辦理隧道地盤改良作業。
  4. 有關隧道施工部分，丁類危險性工作場所申請書於108年10月31日審查通過，現已完成2號橫坑及1號橫坑隧道進洞前管冪施工與便道施作，並於108年12月2日辦理2號橫坑隧道進洞施工，至108年12月31日止隧道開挖39.2m。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫核定總經費20億元，扣除自償4億元，其餘16億元由本署與台北市政府各分攤8億元，並分年編入台北自來水事業處（以下簡稱北水處）預算，截至108年底本署已核撥北水處8,620萬元並全數報署核銷。
(一)依北水處發包經費總表，工作項目有1.翡翠原水管工程(含可行性評估及委託技術服務)、2.用地取得及拆遷補償費、3.翡翠原水管工程環境監測及4.翡翠原水管工程水土保持監測。本計畫依據「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」於108年度6月撥付第一期款900萬、9月撥付第二期款700萬元及12月撥付第三期款7,020萬元，總計8,620萬元。本署補助款分別於12月已完成核銷1,600萬元及7,020萬元，總計8,620萬元。
(二)依據北水處各項費用統計表及明細分類帳等相關書面資料，至108年底台北自來水事業處撥付用地取得及拆遷補償費支用數7,949,664元、可行性評估費5,000,000元、委託技術服務費49,950,000元、環境監測費1,726,830元、行政規費2,002,490元、水保監測費14,784元、工程費81,337,217元、工程管理費54,471元，合計148,035,456元。
   1.抽查用地取得及拆遷補償費2案:北水處撥付台灣電力股份有限公司1,470,000元及國產署6,479,664元。
   2.抽查工程費1案:本案工程開工日期為108年7月15日，工期為1430日曆天竣工，預定完工日期為112年7月1日，北水處撥付廠商第5次工程估驗款36,606,507元、第5次估驗保留款1,926,659元加稅金1,926,659元，支用數為40,459,825元。
 肆、內部控管機制
一、臺北自來水事業處依本署訂定之「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用，其執行結果之賸餘應繳回本署。」
(四) 要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；決算後如有賸餘款、違約金、罰款或收入款，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一)臺北自來水事業處督導承攬廠商每月定期提送工作執行月報，定期管控執行進度。本計畫係專案補助辦理，非屬由各縣市競爭爭取補助。另計畫主要困難皆排除，故108年度工程執行進度順利。請款及核銷部分北水處皆依照補助要點規定按進度請款及核銷。
(二)本工程整體執行進度與各工項查核點達成情形本署及北水處皆定期管控。另為解決工程執行遭遇問題，北水處不定期召開工作會議，本署則於108年度召開「翡翠原水管工程計畫」控管會議共4次，確實掌握本工程及相關配合工程進度，並與北水處檢討執行中遭遇問題，協助北水處解決困難。

 伍、計畫執行效益
一、本計畫為提升原水取水穩定性確保供水，預計111年完成通水，系統取水量為每日270萬噸，完成後可降低淨水場處理高濁度原水負荷，提升淨水及供水調配能量與穩定性。
二、本計畫屬跨區域合作事項，完成後除確保大臺北地區600萬人用水安全，保障產業活動在颱風暴雨期不受停水影響，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作聯合調度供水，紓解石門水庫供水壓力，亦達成穩定北部區域供水調度效益。
陸、綜合查核意見
一、翡翠原水管工程計畫奉行政院107年7月核定，總經費20億元，預計111年完工，本工程已於108年7月15日開工，至108年底計畫預定進度與實際進度符合，請北水處持續依院核定目標督促承商辦理。
二、本署108年補助北水處8,620萬元，惟納編預算部分，建請再補附納編其收入面之預算影本，俾利核對。
三、本計畫內控機制完善，完工後效益可確保大臺北地區供水穩定及安全，請持續積極辦理。
四、請北水處依查核意見補充相關資料，儘速與本署完成資料核對，後續並積極趕辦工程施工作業。

查核人員：水源經營組 黃律迪
        主計室 郭凌凡
查核日期：109 年 3月24日