水利署109年度補助臺北自來水事業處
經費支用情形書面查核報告

查核工程：翡翠原水管工程計畫

經濟部水利署
110年4月
 壹、前言
    「翡翠原水管工程計畫」為「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行書面查核，並製作本查核報告。
 貳、計畫執行進度
一、「翡翠原水管工程計畫」奉行政院107年7月2日院臺經字第1070023255號函核定實施。
二、目前辦理進度如下：
(一)109年12月底，預定進度44.85%，實際進度44.85%，進度符合。
(二)工程內容執行說明如下：
1. 調查設計：本案於108年4月18日決標，108年5月3日訂約，本案整體施工計畫、品質計畫及勞安衛計畫已於108年8月28日完成核定作業。至109年12月31日審查承商所提溢流水路方型舌閥計算書、取水口（攔汙柵至制水閘門段）施工圖及釐清契約圖說疑義與協助現場施工監造相關事宜。
2. 用地處理：
  (1)台電用地108年2月21日完成土地移轉相關事宜。(2)國產署用地108年3月12日完成土地移轉事宜。
3. 直接工程：
  (1)於108年7月15日開工。
4. (2)取水口工區
  A.擋土排樁計118支於109年4月9日完成，並辦理預力地錨及土方分階降挖作業，第1階段及第2階段降挖已完成，並完成111支/156支地錨，至109年底辦理第3階段降挖及預力地錨作業。
  B.圍堰雙層鋼板樁全長共圍堰雙層鋼板樁全長共120m，於，於109年年8月11日已完成施作，並於109年9月7日完成第一階段土堤圍堰。
  (3)出水口工區
  A.地盤改良於109年3月25日完成 共1,215孔。
  B.「直潭二原粗坑頭水路改善工程」現有明渠加蓋雙孔箱涵已於109年4月21日完成。
  C.沉箱部分於109年12月12日完成第 5 升層混凝土澆置作業，並辦理第 5 升層壓入作業。
  (4)隧道工區：
  隧道1號橫坑及2號橫坑均已完成，主隧道至109年12月31日止隧道開挖708.5m/2766m。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫核定總經費20億元，扣除自償4億元，其餘16億元由本署與台北市政府各分攤8億元，並分年編入台北自來水事業處（以下簡稱北水處）預算，109年度本署已核撥北水處2億3,120萬元(累計核撥3億1,740萬元)並全數報署核銷。
(一)依北水處發包經費總表，工作項目有1.翡翠原水管工程(含可行性評估及委託技術服務)、2.用地取得及拆遷補償費、3.翡翠原水管工程環境監測及水保監造費及4.行政規費。本計畫依據「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」於109年度4月撥付第一期款5,550萬、7月撥付第二期款5,400萬元、9月撥付5,180萬元及12月撥付第三期款6,990萬元，總計2億3,120萬元。補助款亦於當年度完成核銷2億3,120萬元。
(二)依據北水處各項費用統計表及明細分類帳等相關書面資料，至109年底台北自來水事業處撥付用地取得及拆遷補償費支用數794萬9,664元、可行性評估費500萬元、委託技術服務費5,340萬3,423元、環境監測費646萬4,850元、行政規費200萬2,490元、水保監測費37萬5,065元、工程費4億5,828萬5,598元、工程管理費264萬1,996元，本案合計5億3,612萬3,086元。

 肆、內部控管機制
一、臺北自來水事業處依本署訂定之「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用，其執行結果之賸餘應繳回本署。」
(四) 要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；決算後如有賸餘款、違約金、罰款或收入款，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一)臺北自來水事業處督導承攬廠商每月定期提送工作執行月報，定期管控執行進度。本計畫係專案補助辦理，非屬由各縣市競爭爭取補助。另計畫主要困難皆排除，故108年度工程執行進度順利。請款及核銷部分北水處皆依照補助要點規定按進度請款及核銷。
(二)本工程整體執行進度與各工項查核點達成情形本署及北水處皆定期管控。另為解決工程執行遭遇問題，北水處不定期召開工作會議，本署則於108年度召開「翡翠原水管工程計畫」控管會議共4次，確實掌握本工程及相關配合工程進度，並與北水處檢討執行中遭遇問題，協助北水處解決困難。
 伍、計畫執行效益
一、本計畫為提升原水取水穩定性確保供水，預計111年完成通水，系統取水量為每日270萬噸，完成後可降低淨水場處理高濁度原水負荷，提升淨水及供水調配能量與穩定性。
二、本計畫屬跨區域合作事項，完成後除確保大臺北地區600萬人用水安全，保障產業活動在颱風暴雨期不受停水影響，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作聯合調度供水，紓解石門水庫供水壓力，亦達成穩定北部區域供水調度效益。
陸、綜合查核意見
一、翡翠原水管工程計畫行政院107年7月核定，總經費20億元，預計111年完工，本工程已於108年7月15日開工，至109年底計畫預定進度與實際進度符合，請北水處持續依院核定目標督促承商辦理。
二、本案以分年編列預算納入北水處預算，本署109年度補助金額2億3,120萬元，檢視各項費用統計表、估驗計價單及未完工程明細分類帳等，本計畫整體經費與補助款支用情形至109年度累計執行金額5億3,612萬3,086元，北水處於109年報署累計核銷為3億1,740萬元，均正確無誤。
三、本計畫內控機制完善，完工後效益可確保大臺北地區供水穩定及安全，請持續積極趕辦工程施工作業。

查核人員：水源經營組 黃律迪
        主計室 郭凌凡
查核日期：110 年 4月30日