經濟部水利署110年度補助彰化縣政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
（一）前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫110年度辦理案件如下：
1. 治理工程： 計6件工程，截至110年12月底止，4件工程已完工，2件工程施工中。
2. 用地取得： 計執行8件，2件已結案，6件目前尚未結案。
3. 應急工程： 計14件工程，截至110年12月底止， 13件工程已完工，1件工程施工中。
（二）前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫：計5件工程，截至110年12月底止，3件工程已完工，1件工程施工中，1件工程招標中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
治理工程：（抽查2件，經查已納入該府108及109年度預算）
1. 花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售-改善工程：中央核定補助1億4,900萬元(100%)，工程發包總經費為1億1,454萬4,006元，本署全額補助，截至查核日止，本署已核撥1億308萬9,605元，累計核銷9,602萬6,066元，本工程已完工，目前辦理決算中，相關工程經費業已支付廠商。本工程尚有尾款未向本署請撥，應請儘速辦理決算並向本署請撥及結案作業，倘有逾期罰款及其他違約金，應依補助比例繳回。
2. 花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售-橋梁改善工程：中央核定補助360萬元(82%)，工程發包總經費為251萬1,840元，本署補助205萬9,709元，截至查核日止，本署已核撥185萬3,738元，並全數核銷，本工程已完工，目前辦理決算中，相關工程經費業已支付廠商。本工程尚有尾款未向本署請撥，應請儘速辦理決算並向本署請撥及結案作業。
用地取得：（抽查1件）
前瞻基礎建設計畫-東溝排水(第一期)排水改善工程：
用地費核定7,000萬元，中央補助67％計4,690萬元，縣府已向本署第四河川局請撥3,282萬7,829元，包括協議價購3,139萬7,346，陳報徵收127萬246元，用地作業費16萬237元，已執行發放金額3,280萬2,936元，繳回補助款2萬4,893元，彰化縣政府111年3月16日檢送用地費決算書至本署第四河川局備查。
應急工程：（抽查1件，經查已納入該府109年度預算）
潮洋一排(彰103線上游段)應急工程：中央核定補助2,200萬元(中央補助82%)，工程決算總經費為1,590萬7,611元，本署補助1,304萬4,242元，業已全數撥付並辦理核銷，無工程結餘款，相關工程經費業已支付廠商。另賸餘土石方及瀝青混凝土挖除殘料收入71,248元及其他違約罰款15,470元業依補助比率繳回四河局。
（二）前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫：(抽查1件，經查已納入該府108年度預算)
芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善：中央核定補助7,380萬元(中央補助82%)，工程決算金額為8,916萬7,682元，本署補助7,311萬7,499元，業已全數撥付並辦理核銷，無工程結餘款，相關工程經費業已支付廠商。另鋼筋廢鐵殘值收入2,940元及查核小組查核扣點罰款8,000元業依補助比率繳回四河局。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另苗栗縣政府執行之「前瞻基礎建設計畫」案件均納入重大工程會報控管進度，進度落後案件除檢討原因外，落後進度達10%以上案件將由品質稽核小組邀集專家學者辦理現場查核，針對落後原因提出改善方案。
四、計畫執行效益
（一）前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
1. 花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售」：工程內容為排水路改善1,470公尺及新建箱涵1座，減少淹水面積：18公頃，改善後解決既有護岸通洪斷面不足問題，確保當地民眾與農民之生命財產。
2. 東溝排水(第一期)排水改善工程：工程內容為排水路改善697公尺，減少淹水面積：12公頃，改善後解決既有護岸通洪斷面不足問題，確保當地民眾與農民之生命財產。
3. 潮洋一排(彰103線上游段)應急工程：工程內容為改善右岸護岸475*2公尺，減少淹水面積：15公頃，增加保護人口500人。
（二）前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫：
芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善：本計畫以保留既有保安林內之紅樹林為原則，利用既有之潮溝加以整理，整合自然資源及環境教育體驗區，增加紅樹林地區的物種多樣性，提升芳苑海岸周邊環境品。
五、其他事項
（一）110年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
（二）110年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）各項工程請高雄市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。
（四）本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
（五）為使縣市政府辦理「全國水環境改善計畫」能以達成恢復河川生命力之目標，水利署於110年8月31日函頒修正「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」，增列推動水環境改善空間發展藍圖規劃，係以縣市行政區所有水域空間為規劃範圍，盤點水域現況資源、評估問題及分析改善需求等，整體性推動水環境空間改善規劃；並於同年9月17日函頒公告「縣市水環境改善空間發展藍圖規劃參考手冊(草案)」，提供各直轄市、縣市政府辦理藍圖規劃作業參考。查彰化縣水環境改善空間發展藍圖規劃刻正辦理中，後續批次之提案，如擬列為積極推動重點及新興水環境改善提報案件，須先納入上開水環境改善空間發展藍圖規劃檢討確認後，再循評核機制爭取辦理，俾達全國水環境善之計畫目標願景，並建構更多優質水環境空間。
查核人員：
第四河川局：呂佳蓉、張瑋芩、楊聰郎、洪郁民
主 計 室：陳文信、陳明鈺
工程事務組：陳憲儀
土地管理組：王俊翰
河川海岸組：李建勳、賴可蓁
查核日期：111年3月29日