經濟部水利署110年度補助嘉義縣政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：核定1件，目前施工中。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫
1. 治理工程：補助核定44件，截至111年2月底止已全數發包，其中已完工14件，30件工程施工中。
2. 應急工程：核定17件，截至111年2月底止全數發包，其中13件工程已完工，4件工程施工中。
3. 治理工程用地：110年度補助嘉義縣政府辦理用地取得共計13件，已成立預算，已向本署第五河川局請撥部份金額並發價，惟尚未將決算書送第五河川局備查。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫：補助核定7件，縣府併案招標計6件，截至111年2月底止已發包5件，其中4件已完成，1件執行中。
二、整體經費與補助款支用情形
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：（抽查1件，已納入縣府預算）新港鄉溪北村六興橋改建工程：核定補助經費為3億6,081萬1,000元，中央補助58%為2億928萬元，工程發包總經費3億6,178萬7,793元，截至查核日止，本署第五河川局已核撥6,278萬4,000元；縣府撥付廠商工程款9,737萬2,359元、設計監造費804萬4,753元。本工程尚未完工結案，請本署第五河川局及縣府儘速辦理。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
補助治理工程：（抽查2件，已納入縣府預算。）
1. 朴子溪支流-鴨母坔排水治理工程(三工區)：核定經費1億3,010萬元，中央補助100%，工程發包總經費1億3,080萬7,619元，本工程已完工驗收，工程決算金額為1億3,066萬7,177元。本署第五河川局已核撥補助經費1億3,010萬元，核銷經費為1億3,010萬元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款1億2,085萬7,000元、設計監造費818萬3,974元及空污費32萬1,688元。另縣府已繳回第五河川局刨挖除料回購款55萬7,550元。
2. 港墘排水(洲仔村)治理工程：核定經費7,800萬元，中央補助100%，工程發包總經費7,799萬6,491元，本工程已完工驗收，工程決算金額為7,789萬8,359元。本署第五河川局已核撥7,799萬6,491元並核銷7,789萬8,359元，結餘款9萬8,132元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款7,170萬元、設計監造費511萬5,226元及空汙費18萬9,311元，縣府已繳回第五河川局刨挖除料回購款6萬5,823元、結餘款9萬8,132元及罰款103萬2,747元。
補助應急工程：（抽查1件，已納入縣府預算。）
朴子市鴨母寮排水出口護岸改善應急工程：核定經費1,600萬元，中央補助90%為1,437萬7,050元，工程發包總經費1,600萬元，本工程已完工驗收，工程決算金額為1,597萬4,500元。本署第五河川局已核撥1,066萬7,800元並核銷1,066萬7,800元，請縣府儘速辦理請撥及核銷事宜。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款1,449萬2,869元、設計監造費116萬7,040元及空汙費2萬7,515元;有關刨挖除料回購款6萬3,840元及剩餘土石回購7萬8,840元，請縣府依補助比例繳回。
補助用地取得（抽查3件，已納入縣府預算）：
1. 鴨母寮排水(新莊段)治理工程用地費：中央補助用地費核定500千元，其中用地作業費108.3千元（含地方自籌款），110年度向本署第五河川局請撥75.84千元，並已執行75.81千元，尚符中央對直轄(縣、市)政府補助比例。
2. 溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程用地費：中央補助用地費28,000千元，110年度向本署第五河川局請撥890.581千元，並已執行890.581千元，尚未將決算書送予第五河川局備查。
3. 溪墘排水菜舖里北側段治理工程用地費：中央補助用地費28,000千元，本年度向本署第五河川局請撥221.352千元，並已撥付。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程：（抽查1件，已納入縣府預算）赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善：核定經費2,382萬1,000元，中央補助90%，費2,371萬9,983元，本工程已完工驗收，工程決算金額為2,370萬6,124元。本署第五河川局已核撥並核銷2,133萬5,512元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款2,168萬8,653元、設計監造費157萬5,478元及空汙費5萬8,280元，縣府已繳回第五河川局刨挖除料回購款5萬1,300元及罰款11萬7,119元。
三、內部控管機制
1. 主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因予以列管，惟原因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20%以上，則另函文要求廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
2. 該府水利處為落實進度控管，定期召開進度檢討會議研商各案辦理情形，涉及跨處之橋梁改建工程及用地取得情形，亦不定期召開跨處協調會議，強化內部橫向連繫及整合，以提升執行績效。另嘉義縣政府亦針對各工程案於府內水利處下之水利工程科進行科務會議檢討管控，如落後情形嚴重者，必要時，則納入定期召開之處務會議中嚴格控管。
四、計畫執行效益
1. 中央管流域整體改善與調適計畫-新港鄉溪北村六興橋改建工程：
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
1. 治理工程：
  1. 「朴子溪支流-鴨母坔排水治理工程(三工區)」辦理排水路改善477公尺，可改善淹水面積約100公頃。
  2. 「港墘排水(洲仔村)治理工程」辦理抽水站擴1.8cms，可改善淹水面積約100公頃。
2. 應急工程：「朴子市鴨母寮排水出口護岸改善應急工程」護岸改善157公尺，可改善淹水面積約9公頃
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善：完成公館滯洪池等整體水岸環境改善，增加親水與遊憩空間，營造休憩與生活環境。
五、其他事項
無
查核人員：第五河川局：張文泰、林柏毅
        主 計 室：黃治嘉，楊瑜昕
土地管理組：丁振興
工程事務組：蔡宗翰
河川海岸組：陳金印、張力仁
查核日期：111年3月8日