經濟部水利署110年度補助臺中市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
   （一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行2件，截至110年12月底止，1件工程已完工，1件工程施工中。
      2.應急工程：計執行6件，截至110年12月底止，5件工程已完工，1件工程施工中。
   （二）「中央管流域整體改善與調適計畫」110年度辦理案件如下：
橋梁改建工程：計1件工程，截至110年12月底止，1件工程施工中。
   （三）「全國水環境改善計畫」110年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計2件工程，截至110年12月底止，2件工程皆已完工。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）縣市管河川及區域排水整體改善計畫（抽查治理工程1件、應急工程2件）
      1.安良港排水0K+866~1K+547治理工程：本案核定經費3,900萬元，中央全額補助，已納入市府預算。工程發包總經費2,801萬3,895元，本工程已於110年9月27日完工驗收，工程決算金額為2,996萬7,817元（包括工作費2,691萬6,746元、工程管理費45萬2,383元、設計監造費200萬618元、空污費7萬1,866元、其他費52萬6,204元）。截至查核日止，本署第三河川局已核撥2,996萬7,817元，累計核銷數為2,996萬7,817元，且市府已繳回土石有價料1萬3,234元、刨除料及折價21萬6,700元、監造廠商違約金2萬9,750元至第三河川局，完成結案工作。
      2.龍井區忠和中排水(龍井海堤旁)護岸應急工程：本案核定經費2,500萬元，中央補助78%計1,950萬元，已納入市府預算。工程發包總經費2,230萬5,837元，本工程已於110年12月14日完工驗收，工程決算金額為2,228萬5,124元（包括工作費2,014萬元、工程管理費36萬78元、設計監造費173萬1,339元、空污費5萬3,707元）。本署第三河川局已核撥1,565萬8,698元，累計核銷數為1,565萬8,698元。截至查核日止，市府撥付廠商工程款1,817萬6,730元、空汙費5萬3,707元，其中賸餘土方有價料42,630元及工程督導缺失罰款及品質缺失懲罰性違約金等計5萬元，應依補助比率繳回。本工程已完工決算，請市府儘速辦理請款核銷作業，工程如有逾期罰款及其他違約金，應依補助比例繳回。
      3.安良港排水2K+408~2K+575應急工程：本案核定經費2,420萬元，中央補助78%計1,887萬6,000元，已納入市府預算，工程發包總經費為2,186萬5,711元，變更後總經費為2,376萬93元（包括工作費2,108萬7,920元、工程管理費37萬3,832元、設計監造費171萬1,696元、空污費6萬1,645元及其他費52萬5,000元）。本署第三河川局已核撥1,534萬9,730元，累計核銷數為852萬7,628元。截至查核日止，市府撥付廠商工程款1,430萬1,275元、設計監造費177萬7,240元(與其他2案排水應急工程合併發包)及空汙費2萬5,627元。本工程尚在施工中，請市府儘速趕辦，另本工程預計將有土石方有價料1萬3,574元及瀝青混凝土挖(刨)除料7萬4,250元等收入，屆時如有逾期罰款及其他違約金，請依補助比率一併繳回。
   （二）中央管流域整體改善與調適計畫（抽查橋梁改建工程1件）
        牛埔橋改建工程：本案核定經費1億3,611萬8,000元，中央補助70%計9,528萬2,600元，已納入市府預算。工程發包總經費1億3,611萬6,909元（包括工作費1億807萬元、工程管理費216萬8,765元、設計監造費807萬9,840元、空污費24萬2,659元及其他費1,755萬5,645元）。本署第三河川局已核撥2,858萬4,551元，尚未辦理核銷。截至查核日止，市府撥付廠商工程款1,089萬1,847元、空汙費1萬786元、設計監造費364萬2,341元及其他費1,481萬3,227元，其中品質缺失懲罰性違約金罰款2,000元，應依補助比率繳回，並請市府依規定辦理核銷作業。本工程尚在施工中，請市府儘速趕辦，另本工程預計將有價營建廢棄物(鋼筋)折價71萬元、鋼料殘值折價59萬元、刨除料剩餘價值折價費15萬1,788元、河道內賸餘土石方標售繳回17萬9,100元及路堤段剩餘土石方折價26萬8,800元等收入，屆時如有逾期罰款及其他違約金，亦請依補助比率一併繳回。
   （三）全國水環境改善計畫（抽查工程1件）
        旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程：本案核定經費6,340萬元，中央補助78%計4,945萬2,000元，已納入市府預算，工程發包總經費為6,340萬元，本工程已於111年1月14日完工驗收，工程決算金額為5,500萬1,726元（包括工作費4,981萬4,453元、工程管理費66萬9,974元、設計監造費418萬8,236元、空污費13萬2,839元、其他費19萬6,224元）。本署第三河川局已核撥4,690萬9,947元，累計核銷數為3,999萬9,149元。截至查核日止，市府撥付廠商工程款4,981萬4,453元、設計監造費418萬8,236元、空汙費13萬2,839元，其中決算土石方有價料276萬8,040元、瀝青混凝土挖(刨)除料11萬2,176元及監造違約罰款1萬4,500元，應請依補助比率繳回。本工程已完工決算，請市府儘速辦理請款核銷作業，工程如有逾期罰款及其他違約金，應依補助比例繳回。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
另臺中市政府針對每案工程皆與監造單位及施工承商確認每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理。
四、計畫執行效益
（一）安良港排水0K+866～1K+547治理工程：新建護岸長度約269m及水門2座，可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積16.4公頃，保護人口約300人。
（二）龍井區忠和中排水(龍井海堤旁)護岸應急工程：新建護岸長度約304m，可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約2公頃，保護人口約100人。
（三）安良港排水2K+408~2K+575應急工程：新建護岸長度
      約237m，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約20公頃，保護人口約300人。
（四）牛埔橋改建工程：補助橋梁改建，增加港尾子溪排水幹線通洪斷面需求，以改善淹水問題。
（五）旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程：藉由水環境營造計畫改善旱溝排水下游淹水問題及改善髒亂環境，並營造水岸及提供民眾休閒空間及維持現地生態功能。
五、其他事項
（一）110年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
（二）110年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）各項工程請臺中市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第三河川局辦理經費核銷。
（四）本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。

查核人員：第三河川局：謝承志、張榮傑、林志豪、莊佳惠
        主 計 室：楊淳涵、陳明鈺
工程事務組：蘇漢
河川海岸組：黃爾強
查核日期： 111 年 3 月 22 日