經濟部水利署110年度補助高雄市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
   （一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行19件，截至110年12月底止，5件工程已完工，13件工程施工中，1件取消。
      2.應急工程：計執行21件，截至110年12月底止，7件工程已完工，另14件工程施工中。
   （三）「全國水環境改善計畫」110年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計2件工程，均已發包，截至110年12月底止，2件工程均已完工。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）縣市管河川及區域排水整體改善計畫(治理工程)：
      1.補助工程：(抽查4件，已納入市府預算。)
      （1）美濃竹子門排水改善工程(第二工區)：
核定經費43,454千元(水利署補助比例100％)，本工程變更後總經費為39,030千元，工程已完成驗收決算，決算金額為39,030千元。截至110年12月底止，本署第六河川局已核撥39,030千元，累計核銷數為39,030千元，已撥付廠商工程款39,030千元，決算書已送本署第六河川局備查；另查本案有違約金2,000元及剩餘價值124,110元，已依補助比例繳回本署第六河川局。

      （2）高雄市美濃區福安排水1K+362瓶頸段改善治理工程：
核定經費43,400千元(水利署補助比例100％)，本工程決算總經費為27,891千元。截至110年12月底止，本署第六河川局已撥付27,891千元，累計核銷數為27,891千元，工程已完成驗收決算，決算金額為27,891千元；另查本案工程有違約金10,489元及保險費罰款5,000元，本案僅繳回1,500元，請依補助比例繳回本署第六河川局。
      （3）後勁溪排水中山高9k+375護岸治理工程：
核定經費48,560千元(水利署補助比例100％)，本工程變更後發包總經費41,914千元，工程已完成驗收決算，決算金額為41,914千元。截至110年12月底止，本署第六河川局已核撥41,914千元，累計核銷數為41,914千元，已撥付廠商工程款41,914千元，決算書已送本署第六河川局備查；另查本案剩餘價值87,605元已依補助比例繳回本署第六河川局。
      （4）旗山區第五號排水治理工程(第二期)：
核定經費20,600千元(水利署補助比例100％)，本工程決算總經費為15,508千元。截至110年12月止，本署第六河川局已核撥15,508千元，累計核銷數為15,508千元。決算書已送本署第六河川局備查。
      2. 補助工程用地費：(抽查1件，已納入市府110年度預算)
      （1）美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程：
中央補助用地費核定1億4,397.3萬元，本署已核撥1億4,101.1萬元，用地尚未完成決算，請高雄市政府儘速辦理決算。
    （二）縣市管河川及區域排水整體改善計畫(應急工程)：
       1.補助工程：(抽查2件，已納入市府預算。)
      （1）高雄市路竹區鴨母寮排水(高科交流道附近)護岸改善應急工程：
核定經費5,000千元(水利署補助比例78％)，本工程變更後發包總經費4,064千元，工程已完成驗收決算，決算金額為4,064千元。截至110年12月底止，本署第六河川局已核撥3,170千元，累計核銷數為3,170千元，已撥付廠商工程款3,170千元，決算書已送本署第六河川局備查。
      （2）高雄市杉林區楠梓仙段182地號旁排水應急工程：
核定經費1,500千元(水利署補助比例78％)，本工程決算總經費1,174千元，工程已完成驗收決算，決算金額為1,174千元。截至110年12月底止本署第六河川局已核撥915千元，累計核銷數為915千元，決算書已送本署第六河川局備查。
   （三）全國水環境改善計畫
        補助工程：（抽查2件，已納入市府預算。）
        （1）九番埤排水水岸環境營造計畫：
核定經費86,865千元(水利署補助比例78％)，本工程決算總經費67,496千元，工程已完成驗收決算，決算金額為67,496千元。截至110年12月底止本署第六河川局已核撥52,647千元，累計核銷數為52,647千元，決算書已送本署第六河川局備查; 另查本案違約金42,120元已依補助比例繳回本署第六河川局。
      （2）後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫：
核定經費95,385千元(中央補助比例78％)，變更後工程發包總經費為77,269千元，工程已完成驗收決算，決算金額為77,269千元。截至110年12月底止，本署第六河川局已核撥60,270千元，累計核銷數為60,270千元，已撥付廠商工程款60,270千元，決算書已送本署第六河川局備查；另查本案違約金10,920元已依補助比例繳回本署第六河川局。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
另高雄市政府針對每案工程皆設立Line群組供監造單位及施工承商每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理。
四、計畫執行效益
（一）美濃竹子門排水改善工程(第二工區)：排水整治400公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積20公頃，保護人口約200人。
（二）高雄市美濃區福安排水1K+362瓶頸段改善治理工程：新設分流箱涵約520公尺及直堤式水閘門，以及堤防、側溝及路面修復，可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約5公頃，保護人口約200人。
（三）後勁溪排水中山高9K+375護岸治理工程：護岸整治185公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約44公頃，保護人口約11,000人。
（四）旗山區第五號排水治理工程(第二期)：渠道整治約200公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約5公頃，保護人口約1,500人。
（五）高雄市路竹區鴨母寮排水(高科交流道附近)護岸改善應急工程：護岸改善長度100公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約20公頃，保護人口約30,000人。
（六）杉林區楠梓仙段182號旁排水改善應急工程：護岸改善長度105公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約1.45公頃，保護人口約30人。
（七）九番埤排水水岸環境營造計畫：護岸整治約620公尺，完工後預計提供約2萬噸滯洪量可減緩下游愛河淹水，有效提升區里防洪效益。
（八）後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫：左右護岸改善步道長度約3,055公尺，打造親民舒適的草海桐水岸小徑，完工後的6處節點廣場，加強水岸入口休憩打卡點，伴隨春夏開花季，將為後勁溪帶來不一樣的景致。
五、其他事項
（一）經查部分工程案件品管人員未依工程會相關規定以人、月量化編列，爾後預算書編列時請注意。
（二）工程保險自負額建議爾後擬訂契約時於條款內明確量化金額，以利後續廠商辦理保險作業。
（三）本次查核案件皆為完工案件，未查核之在建工程請務必依工程進度按契約規定辦理估驗作業，以提高執行率。
（四）工程施工中相關罰款，如查核扣點罰款、文件逾期罰款等相關費用，應依補助比例繳回本署。
（五）110年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（六）各項工程請高雄市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。
（七）本署補助辦理工程，請市府按時於公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，以利督導管控執行情形。
查核人員：第六河川局：祝郁絜、王正一、洪琬茹、孫子安
        主 計 室：郭凌凡、鄭凱夫
工程事務組：林嘉若
土地管理組：王俊翰
河川海岸組：杜凱立
查核日期： 110 年 3 月 25 日