經濟部水利署110年度補助雲林縣政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
　　(一)前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫
　　　1.治理工程：核定80件，截至110年2月底止，已發包46件，其中已完工30件，16件工程施工中。
　　　2.應急工程：核定87件，截至110年2月底止，已發包67件，其中63件工程已完工，4件工程施工中。
　　　3.治理工程用地：110年度補助雲林縣政府辦理用地取得共計11件。
　　(二)前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫：核定4件工程，截至111年2月底止，1件執行中，3件已完工。
二、整體經費與補助款支用情形
　　(一)前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
　　　1.治理工程(抽查2件，已納入縣府預算)：
1. 牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程：核定經費9,684萬元，中央補助100%，工程發包總經費9,605萬7,682元，本工程已完工驗收，工程決算金額為9,586萬2,225元。本署第五河川局已核撥補助經費8,302萬7,151元，核銷經費為8,302萬7,151元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款8,803萬100 元、設計監造費609萬6,523元及空污費67萬8,488元。縣府已將土方及瀝青混凝土折價款88萬9,065 元繳回，另本案尚有設計疏失罰款15萬6,757 元，請依規定繳回並辦理工程撥款及核銷結案。
2. 客子厝大排(第一期)治理工程：核定經費9,732萬元，中央補助100%，工程發包總經費9,740萬4,508元，本工程已完工驗收，工程決算金額為9,665萬5,408元。本署第五河川局已核撥補助經費9,665萬5,408元，核銷經費為8,239萬7,772元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款8,833萬2,631 元、設計監造費693萬3,318元及空污費35萬2,905元。縣府已將剩餘土方及鋼筋折價款104萬1,935 元繳回，另本案尚有設計疏失罰款20萬298 元，請依規定繳回並辦理核銷結案。
　　　2.應急工程(抽查2件，已納入縣府預算)：
1. 虎尾鎮新庄子排水應急工程：核定經費1,838萬元，中央補助82%為1,507萬2,000元，工程發包總經費1,413萬2,854元，本工程已完工驗收，工程決算金額為1,410萬4,714元。本署第五河川局已核撥補助經費347萬6,682元，核銷經費為347萬6,682元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款1,122萬4,025元及設計監造費93萬682元。縣府已將剩餘土方折價價值12萬8,691元繳回第五河川局。本工程尚未結案，請儘速辦理工程撥款及核銷結案。
2. 水林鄉萬興大排雲153上游左岸應急工程：核定經費1,271萬元，中央補助82%為1,042萬2,000元，工程發包總經費1,007萬2,780元，本工程已完工驗收，工程決算金額為1,006萬6,780元。本署第五河川局已核撥補助經費247萬7,904元，核銷經費為247萬7,904元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款776萬1,500元及設計監造費49萬487元。縣府已將刨除剩餘土方料（含混凝土塊）折價、瀝青混凝土挖（刨）除料折價6萬9,948元及品質缺失罰款1,640元繳回第五河川局。本工程尚未結案，請儘速辦理工程撥款及核銷結案。
　　　3.補助用地取得（抽查3件，已納入縣府預算）：
1. 蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程：雲林縣政府110年度執行用地費(含作業費)4,367.259（仟元），向本署第五河川局請撥補助用地費2,926.064（仟元），尚符補助比例（67％），惟尚未將決算書送第五河川局備查，請儘速辦理。
2. 馬公厝大排三塊寮三號橋上下游治理工程用地費：雲林縣政府110年度執行15,366.437有償撥用地價補償費（仟元），向本署第五河川局請撥中央補助用地費10,295.513千元，尚符補助比例（67％），惟尚未將決算書送第五河川局備查，請儘速辦理。
3. 新興排水朱丹灣區段治理工程用地費：雲林縣政府110年度執行22,773.554（仟元），向第五河川局請撥中央補助用地費15,258.281（仟元），尚符補助比例（67％），尚未將決算書送第五河川局備查，請儘速辦理。
　(二)前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程(抽查1件，已納入縣府預算)：濁水溪親水文化園區整體改善計畫：核定經費4,268萬3,000元，中央補助82%為3,500萬元，工程發包總經費3,644萬8,334元，本工程已完工驗收，工程決算金額為4,275萬515元，超過核定經費部分由縣府自籌。本署第五河川局已核撥3,112萬7,192元，核銷經費為2,699萬8,271元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款3,215萬1,526元及委託監造費77萬3,194元；另工程AC挖（刨）除料剩餘折價價值9萬9,200元，暨倘尚有其他罰款及違約金，併請儘速依補助比例繳回並辦理工程撥款及核銷結案。
三、內部控管機制
　　(一)主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因予以列管，惟原因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20%以上，則另函文要求廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
　　(二)該府水利處為落實進度控管，定期召開進度檢討會議研商各案辦理情形，涉及跨處之橋梁改建工程及用地取得情形，亦不定期召開跨處協調會議，強化內部橫向連繫及整合，以提升執行績效。主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另雲林縣政府亦針對各工程案於府內水利處下之水利工程科進行科務會議檢討管控，如落後情形嚴重者，必要時，則納入定期召開之處務會議中嚴格控管。
四、計畫執行效益
　　(一)前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
　　　1.治理工程：
1. 「牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程」辦理排水路改善1,076公尺，改善後可解決該渠段既有護岸高程不足等問題，確保當地民眾及農民之生命財產。
2. 「客子厝大排(第一期)治理工程」辦理排水路改善1,000公尺，改善後可解決該渠段既有護岸高程不足等問題，確保當地民眾及農民之生命財產。
應急工程：
1. 「虎尾鎮新庄子排水應急工程」辦理排水路改善160公尺，含箱涵1處，改善後可解決該渠段既有護岸高程及通洪斷面不足等問題，確保當地民眾及農民之生命財產。
2. 「水林鄉萬興大排雲153上游左岸應急工程」辦理排水路改善200公尺，改善後可解決該渠段既有護岸高程不足等問題，確保當地民眾及農民之生命財產。。
　　(二)前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-濁水溪親水文化園區整體改善計畫：配合濁水溪周邊既設資源，並依據都市計畫綠帶範圍規劃設計整體環境營造，包含水岸整建工程及景觀工程，打造安全、自然且親水之水岸風貌。
五、其他事項
　　　　請雲林縣政府持續加強本署補助經費之工程施工查核或督導，並落實公共工程品質管理相關規定，以提升施工品質。
查核人員：第五河川局：陳清郁、張文泰
        主 計 室：賴宜靚、莊家鋒
土地管理組：丁振興
工程事務組：蔡宗翰
河川海岸組：黃月琴、胡智凱
查核日期：111年3月15日