經濟部水利署110年度補助台南市政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
（一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行62件，截至110年12月底止16件工程已完工，14件工程施工中，另32件工程尚未發包。
      2.應急工程：計25件工程，截至110年12月底止19件工程已完工，另6件工程施工中。
   （二）「全國水環境改善計畫」110年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計5件工程，截至110年12月底止均已完工。
   （三）「中央管流域整體改善與調適計畫」110年度補助該府執行工程如下：計8件工程，截至110年12月底止1件工程已完工，6件工程施工中，另1件工程尚未發包。
整體經費與補助款支用情形
   (一）前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-
      1.治理工程(抽查3件，經查已納入該府110年度預算)：
       (1) 鹽水排水治理工程一工區B標：中央核定補助2,700萬元(中央補助100%)，本工程發包變更後總經費2,012萬7,214元，決算金額為2,009萬4,856元。本署第六河川局已核撥2,009萬4,856元，核銷數為2,009萬4,856元，市府撥付廠商工程款1,840萬9,747元、設計監造費120萬2,895元、空污費4萬9,093元、其他費9萬5,905元及工程管理費33萬7,216元，工程已完成驗收決算。另市府已繳回本署第六河川局違約金1萬5,661元及有價料回購28萬7,595元，無其他罰款。
       (2)將軍區青鯤鯓社區部落防護治理工程：中央核定補助4,500萬元(中央補助100%)，本工程發包變更後總經費4,968萬7,826元，決算金額為4,934萬7,826元。本署第六河川局已核撥4,500萬元，核銷數為4,500萬元，市府撥付廠商工程款4,628萬4,139元、空污費11萬2,552元、設計監造費225萬918元、其他費4萬5,746元及工程管理費63萬8,321元，工程已完成驗收決算。另市府已繳回本署第六河川局違約金3萬6,966元及有價料回購5萬1,110元，無其他罰款。
       (3)永康區永康排水段護岸(右岸)治理工程：中央核定補助4,200萬元(中央補助100%)，本工程發包變更後總經費4,198萬4,646元，決算金額為4,057萬8,818元。本署第六河川局已核撥4,057萬8,818元，核銷數為4,057萬8,818元，市府撥付廠商工程款3,749萬9,500元、空污費10萬748元、設計監造費216萬8,941元、其他費25萬3,831元及工程管理費55萬5,798元，工程已完成驗收決算。另市府已繳回本署第六河川局違約金20萬3,767元及有價料回購38萬5,740元，無其他罰款。
      2.應急工程(抽查1件，經查已納入該府110年度預算)：
        永康區永康排水(河邊春夢上游段)第4期護岸應急工程：中央核定補助1,100萬元，中央補助78%計858萬元。工程發包變更後總經費為1,533萬8,562元，決算金額為1,545萬4,382元，本署第六河川局已核撥858萬元，核銷數為858萬元，市府撥付廠商工程款1,394萬2,769元、空污費3萬7,181元、設計監造費112萬8,730元、其他費7萬2,030元及工程管理費27萬3,672元，工程已完成驗收決算。另市府已依補助比例繳回本署第六河川局違約金1萬3,906元及有價料回購2萬6,442元。
      3.用地取得(抽查1件經查已納入該府110年度預算)： 岸內排水護岸治理工程：中央補助用地費核定5,670萬元，中央補助63%計3,572萬1,000元，本署已核撥2,660萬8,690元，用地已完成決算。
   （二）前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程 (抽查1件，經查已納入該府110年度預算)：曾文溪水環境改善計畫-溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫：核定補助為7,000萬元，中央補助78%計5,460萬元。工程發包變更後總經費為4,618萬2,130元，工程決算總經費為4,624萬3,220元，市府撥付廠商工程款4,537萬2,585元、空污費12萬994元、工程管理費63萬936元、其他費11萬8,705元，本署已核撥3,606萬9,711元，業已全數核銷，另市府已依補助比例繳回本署第六河川局違約金14萬2,490元。
   （三）中央管流域整體改善與調適計畫-補助工程 (抽查1件，經查已納入該府110年度預算) ：鹽水溪七甲橋改建工程：原核定金額為5,600萬元，變更後總工程費為7,005萬6,820元，中央補助78%，計5,464萬4,319元，工程款6,382萬3,554元、空污費11萬9,932元、設計監造費404萬8,213元及其他費125萬8,198元、工程管理費80萬6,923元，工程已完成驗收，正辦理決算作業，截至查核日止，本署第六河川局已核撥4,917萬9,887元，已核銷4,917萬9,887元，請市府儘速辦理尾款請款及核銷事宜；另有關逾期違約金12萬6,269元及有價料回購24萬7,030元部分，請儘速依補助比例繳回。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
    另臺南市政府針對每案工程皆設立Line群組供監造單位及施工承商每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理。
四、計畫執行效益
  （一）鹽水排水治理工程一工區B標：排水路改善長度547公尺，可有效提升鹽水區防洪效益，減少淹水面積約20公頃，保護人口約1,700人。
（二）將軍區青鯤鯓社區部落防護治理工程：排水路改善長度643公尺，可有效提升將軍區鯤鯓里青鯤鯓社區防洪效益，減少淹水面積約20公頃，保護人口約1,000人。
（三）永康區永康排水段護岸(右岸)治理工程：排水路改善長度430公尺，可有效提升永康區蔦松里防洪效益，減少淹水面積約90公頃，保護人口約5,000人。
（四）永康區永康排水(河邊春夢上游段)第4期護岸應急工程：圍堤長度150公尺，可有效提升永康區塩洲里防洪效益，減少淹水面積約8公頃，保護人口約1,000人。
（五）曾文溪水環境改善計畫-溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫：增設生態棲地維續區，並補植緩衝林1,428公尺，可有效提升安定區蘇厝、蘇林、胡厝寮聚落防洪效益及生態美化。
（六）鹽水溪七甲橋改建工程：橋梁改建後可增加排水渠道通洪斷面，有效提升防洪效益。
五、其他事項
（一）110年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
（二）110年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）各項工程請臺南市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。
（四）本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
（五）工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
查核人員：第六河川局：黃仁宏、呂季蓉、巫昆霖、洪琬茹
        主 計 室：陳翠姿、楊瑜昕
工程事務組：郭怡君
土地管理組：陳右典
河川海岸組：姚又瑜、涂敬新
查核日期： 111 年 3 月 18 日