經濟部水利署110年度補助屏東縣政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
   （一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行10件，截至110年12月底止，6件工程已完工，4件工程施工中。
      2.應急工程：計執行8件，截至110年12月底止，7件工程已完工，另1件工程亦於111年1月3日完工。
   （二）「全國水環境改善計畫」110年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計3件工程，截至110年12月底止，2件工程已完工，1件尚在辦理發包程序。
二、整體經費與補助款支用情形
   （一）縣市管河川及區域排水整體改善計畫(治理工程)：
      1.補助工程：(抽查4件，已納入縣府預算。)
（1）楓港溪堤防改善工程(2K+050~2K+709)：
    核定經費83,000千元(水利署補助比例100％)，本工程變更後總經費為84,649千元(超過補助部分由縣府自籌)。截至110年12月底止，本署第七河川局已核撥74,700千元，累計核銷數為71,574千元，工程已完成驗收決算，決算金額為84,765千元，決算書尚未送本署第七河川局備查；另查本案工程結算證明書有違約金1,600元，請依補助比例繳回本署第七河川局。
（2）溪洲溪港東抽水站暨前池改善工程：
    核定經費100,000千元(水利署補助比例100％)，本工程變更後發包總經費102,685千元(超過補助部分由縣府自籌)。截至110年12月止，本署第七河川局已核撥87,591千元，累計核銷數為87,591千元，縣府撥付廠商工程款82,594 千元，工程已於110年10月20日完工，惟尚未完成決算。另本案有剩餘土石方標售收入214,875元尚未繳回，請俟決算後依補助比例繳回本署第七河川局。
（3）虎頭山排水改善工程(0k+000～1k+000)含橋梁改建併辦土石標售：
    核定經費43,000千元(護岸33,000千元，水利署補助比例100％ ; 橋梁10,000千元，水利署補助比例90％)，本工程變更後發包總經費38,209千元。截至110年12月底止，本署第七河川局已核撥31,328千元，累計核銷數為30,518千元，縣府撥付廠商工程款28,270千元，工程已於110年12月20日完工，尚未完成決算。另本案尚有剩餘土石方標售收入，請俟決算後依補助比例繳回本署第七河川局。
（4）武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)含橋梁改建：
    核定經費78,000千元(治理工程水利署補助100％;橋梁改建補助90％)。本工程發包後總經費為78,307千元。截至110年12月底止，本署第七河川局已核撥22,535千元，累計核銷數為17,983千元，縣府撥付廠商工程款17,983千元，工程尚未完工。
      2.補助治理工程用地費：(抽查2件，已納入縣府預算。)
（1）武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)(含橋梁改建)：
   原中央核定經費15,400千元，後調整中央核定經費為16,525千元。截至110年12月底止，已向本署第七河川局請款16,525千元，惟決算書尚未送本署第七河川局備查並辦理核銷。
（2）枋寮鄉新龍村聚落防護工程：
    核定經費3,200千元(水利署補助比例70％)，變更預算後補助金額為1,115千元。截至110年12月底止，已向本署第七河川局請款1,115千元，惟決算書仍尚未送本署第七河川局備查並辦理核銷。
   （二）縣市管河川及區域排水整體改善計畫(應急工程)：
       1.補助工程：(抽查1件，已納入縣府預算。)
（1）三西和農場滯洪池分洪應急工程：
    核定經費20,000千元(水利署補助比例90％)，本工程發包後總經費15,579千元。截至110年12月底止，本署第七河川局已核撥12,563千元，累計核銷數為535千元，縣府撥付廠商工程款12,563千元，工程尚未完工。
   （三）全國水環境改善計畫：
       1.補助工程：(抽查1件，已納入縣府預算。)
（1）萬年溪水岸空間環境改善工程：
    核定經費198,000千元(中央補助比例90％，水利署與環保署各半)，變更後工程發包總經費為207,936千元(超過補助部分由縣府自籌)，決算數為207,891千元(本署89,100千元、環保署補助85,464千元、縣府自籌33,327千元)。截至110年12月底止，已向本署第七河川局請款及核銷83,371千元，累計核銷數75,758千元，縣府撥付廠商工程款189,815千元；另本案查有剩餘土石方標售收入852,905元，請依補助比例繳回本署第七河川局。
   （四）依「政府支出憑證處理要點」第13條規定，分批(期)付款之收據或統一發票，應附分批(期)付款表，列明應付總額、已付及未付金額等；其訂有契約者，應於第一次付款時檢送契約副本或抄本。惟本次抽查原始憑證發現，貴府於請領第一期工程估驗款時均未檢附契約副本或抄本，請本權責依相關規定辦理。
   （五）依「政府採購法」第73條之一規定略以，機關應於接到廠商提出之請款單據後15日內付款。惟本次抽查「溪洲溪港東抽水站暨前池改善工程」及「虎頭山排水改善工程(0k+000～1k+000)含橋梁改建併辦土石標售」2案之原始憑證，仍發現有部分發票日期與支出傳票編製日期相距超過15日之情形，請注意依規定時限辦理。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
另屏東縣政府針對每案工程皆設立Line群組供監造單位及施工承商每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理。
四、計畫執行效益
   （一）楓港溪堤防改善工程(2K+050~2K+709)：辦理新建堤防長度850公尺，可有效提升枋山鄉楓港村防洪效益，減少淹水面積約6公頃，保護人口約100人。
   （二）溪洲溪港東抽水站暨前池改善工程：辦理抽水站擴建(2CMS抽水能力提升至7CMS)、前池改善(1公頃)及引水渠道200公尺，完成後崁頂鄉港東村逕流收集系統更完善，通水能力可達到10年重現期距洪水量，25年不溢堤之保護標準，可提升村落防洪效益，有利於積淹水排除，減少淹水面積約25公頃，保護人口約1,000人。
   （三）虎頭山排水改善工程(0k+000～1k+000)含橋梁改建併辦土石標售：辦理排水路改善長度1,000公尺及橋梁改建6座，可有效提升恆春鎮防洪效益，減少淹水面積約4公頃。
   （四）武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)含橋梁改建：辦理排水路整治長度720公尺及橋梁改建2座，可有效提升九如鄉防洪效益，減少淹水面積約15公頃。
   （五）枋寮鄉新龍村聚落防護工程：新建聚落防護圍堤長度1,180公尺及抽水機組0.6cms，可有效提升枋寮鄉新龍村防洪效益，減少淹水面積約15公頃，保護人口約300人。
   （六）三西和農場滯洪池分洪應急工程：新設分洪渠道225公尺，可有效提升三西和農場滯洪池滯洪功效，減少淹水面積約350公頃，保護人口約200人。
   （七）萬年溪水岸空間環境改善工程：預計達成排洪滯洪、淨水功能、生態保育、環境教育及景觀遊憩等五大效益：
      1.排洪滯洪功能:於萬年溪與復興公園交會之處，藉由擴大水域面積，增加生態溼地滯洪機能。
      2.淨水功能：建置攔水堰及太陽能等其他設施引水自萬年溪，輔以礫間淨化水道、創造疊瀑及溼地水生植物等手法，來提供水質淨水功能。
      3.生態保育功能：創造萬年溪水岸、萬年公園及復興公園成為一個生態豐富多樣的棲地。
      4.環境教育功能：將萬年溪水源引入公園內，作為淨化水道或親水空間之塑造，應更適合作學校戶外教學場所，藉此培訓社區解說員，應能產生更大效益。
      5.景觀遊憩功能：配合萬年溪人行與自行車景觀廊道系統，提供沿線水與綠之休憩囊袋公園，增加親水機會並打開屏東的觀光遊憩視野。
五、其他事項
（一）110年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜，且請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（二）各項工程請屏東縣政府確實依「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」規定辦理，，請加速估驗付款程序，以提高整體執行率。
（三）預算書編列請依工程會相關規定辦理，其中品管人員，以招標文件內品管人員設置規定為依據，訂有專職及人數等規定者，請以人月量化編列。
（四）本署補助辦理工程，請縣府按時於公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
（五）「萬年溪水岸空間環境改善工程」已於110年5月30日完工，請屏東縣政府儘速辦理請撥餘款及核銷事宜。
查核人員：第七河川局：鍾曉帆、鍾東志、韓坤平
        主 計 室：鄭凱夫、郭凌凡
工程事務組：郭怡君
土地管理組：張鉦敏
河川海岸組：蔡至禹、黃月琴、杜凱立
查核日期： 110 年 3 月 4 日