經濟部水利署110年度補助桃園市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
（一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度辦理案件如下：
1. 治理工程: 計2件工程，截至110年12月底止，已全部完工。
2. 用地取得: 計執行6件，目前尚未結案。
3. 應急工程: 計3件工程，截至110年12月底止， 2件工程已完工，1件工程施工中。
（二）全國水環境改善計畫：計7件工程，截至110年12月底止，5件工程已完工，2件工程施工中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）前瞻基礎建設計畫:
1.補助工程：（抽查5件，縣市管河川及區域排水整體改善計畫4件及全國水環境改善計畫1件）
   (1)老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程：核定經費1億3,000萬元，中央補助100%，已納入縣府預算。本工程發包後總經費1億3,433萬1,465元，決算金額為1億4,417萬1,267元（包括工作費1億3,238萬8,398元、工程管理費240萬4,482元、設計監造費882萬9,149元、空污費25萬4,763元、其他費29萬3,475元）。本署第二河川局已核撥1億3,000萬元，核銷數為1億3,000萬元，市府已撥付廠商金額1億4,121萬7,547元。本案工程已完成驗收決算，逾期違約金及其他違約金213,790元已繳回。
1. 老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41-斷面44)：用地費核定2億8,400萬元，中央補助55％計1億5,620萬元，經查已納入該府110年度預算，已向本署第二河川局請撥1億5,039萬4,400元，包括陳報徵收1,416萬6,430元、協議價購1億3,512萬7,970元，用地作業費110萬元，各項費用均已辦理發放，惟決算書尚未送予第二河川局備查。
2. 新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程：用地費核定1,450萬元，中央補助55％計797萬5,000元，經查已納入該府110年度預算，已向本署第二河川局請撥797萬5,000元，包括協議價購757萬6,250元，用地作業費39萬8,750元，各項費用均已辦理發放，惟決算書尚未送予第二河川局備查。
3. 霄裡溪2K+000~2K+200及2K+700~3K+250護岸加高應急工程：核定經費1,753萬6,000元(中央補助70%經費1,227萬4,000元)，本工程已發包，發包經費1,888萬6,886元，期程110年5月10日至111年3月13日，截至2月底止工程進度為90.58%，110年度本署已核撥1,104萬6,600元，己核銷976萬6,609元。
4. 老坑溪幹線排水綠廊環境改善計畫：核定經費3,530萬元，中央補助70%計2,471萬元。本工程發包總經費5,363萬9仟元（包括工作費4,856萬8仟元、工程管理費65萬9仟元、設計監造費429萬2仟元、空污費12萬元）。本署第二河川局已核撥2,471萬元，核銷數為2,471萬元。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另苗栗縣政府執行之「前瞻基礎建設計畫」案件均納入重大工程會報控管進度，進度落後案件除檢討原因外，落後進度達10%以上案件將由品質稽核小組邀集專家學者辦理現場查核，針對落後原因提出改善方案。
四、計畫執行效益
(一)前瞻計畫水與安全–「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」：工程內容為老街溪斷面46-1至44預計左右岸堤防改善約1.3公里，減少淹水面積：20公頃，改善後解決既有護岸通洪斷面不足問題，確保當地民眾與農民之生命財產。
(二)老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41-斷面44)：工程內容為改善右岸護岸731公尺，減少淹水面積：4公頃，改善後解決既有護岸通洪斷面不足問題，確保當地民眾與農民之生命財產。
(三)新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程：工程內容為新設半重力式護岸150公尺，減少淹水面積：2公頃，，改善後解決既有護岸通洪斷面不足問題，確保當地民眾與農民之生命財產。
(四)霄裡溪2K+000~2K+200及2K+700~3K+250護岸加高應急工程：工程內容為護岸加高1,150公尺、河道整理約700公尺。減少淹水面積：10公頃，保護人口約2,000人。
(五)前瞻計畫水與環境-「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」：本計畫採人行跨橋及水岸步道串聯方式辦理水環境改善，活化水岸空間之利用，銜接原有水岸步道至楊梅火車站，計畫範圍由老坑溪橋上游至桃園石門大圳匯流處，周圍緊鄰貴山公園、雅聞觀光工廠等周邊景點，並保留老坑溪沿岸原有之河岸，創造優質休憩綠廊空間。
五、其他事項
(一)110年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
(二)110年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
(三)各項工程請高雄市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。
(四)本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
(五)為使縣市政府辦理「全國水環境改善計畫」能以達成恢復河川生命力之目標，水利署於110年8月31日函頒修正「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」，增列推動水環境改善空間發展藍圖規劃，係以縣市行政區所有水域空間為規劃範圍，盤點水域現況資源、評估問題及分析改善需求等，整體性推動水環境空間改善規劃；並於同年9月17日函頒公告「縣市水環境改善空間發展藍圖規劃參考手冊(草案)」，提供各直轄市、縣市政府辦理藍圖規劃作業參考。查「桃園市水環境改善空間發展藍圖規劃」刻正辦理中，後續批次之提案，如擬列為積極推動重點及新興水環境改善提報案件，須先納入上開水環境改善空間發展藍圖規劃檢討確認後，再循評核機制爭取辦理，俾達全國水環境善之計畫目標願景，並建構更多優質水環境空間。
查核人員：
第二河川局：吳毓華、李彥德、蕭佩珊、陳舜傑
主 計 室：無派員
工程事務組：陳加榮
土地管理組：顏淑惠
河川海岸組：陳育成、賴可蓁
查核日期：111年3月11日