補助澎湖縣政府經費支用情形查核報告

查核110年度「海水淡化廠代操作營運管理計畫」及「望安鄉花嶼村海水淡化廠組擴充採購計畫」

經濟部水利署
111年5月

壹、前言
補助澎湖縣政府辦理「110年度海水淡化廠代操作營運管理計畫」及「110年度望安鄉花嶼村海水淡化廠組擴充採購計畫」，其目的在提供該縣離島小型海水淡化廠(馬公市虎井、桶盤及望安鄉花嶼村)供水系統正常營運及維護及擴增海淡機組作為備援水源，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全，為瞭解該計畫執行情形，爰辦理本次查核。
貳、計畫執行進度
(一)「海水淡化廠代操作營運管理計畫」:核定經費1,200萬元， 截至110年12月31日止，計畫預定進度100％，實際進度100％。
(二)「望安鄉花嶼村海水淡化廠組擴充採購計畫」:核定經費 300萬元，截至110年12月31日止，計畫預定進度100％，實際進度87％。
叁、補助款支用情形
   (一)「海水淡化廠代操作營運管理計畫」:
       1.核定經費1,200萬元，離島建設基金核列900萬元(75%)、本署核列180萬元(15%)、縣政府自籌120萬元(10%)，已納入該府110年度預算-其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資-公共建設及設施費－對地方政府之補助項下。
       2.本計畫離島建設基金經費補助900萬元，已全數撥入澎湖縣政府，本署補助180萬元部分尚未請款，全數保留；離島建設基金部分，實支數658萬2,539元(如附補助款執行情形附表)，計畫已完成驗收決算，辦理請款作業中，預計111年5月15日前繳回結餘款結案。
(二) 「望安鄉花嶼村海水淡化廠組擴充採購計畫」:
 1.核定經費300萬元，離島建設基金補助270萬元(90%)、縣政府自籌30萬元(10%)，已納入該府110年度預算-其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資-公共建設及設施費－對地方政府之補助項下。
2.基金補助270萬元縣府尚未請款，全數保留 (如附補助款執行情形附表)，計畫已完成驗收決算，辦理請款作業中，預計111年5月15日前繳回結餘款結案。

肆、內部控管機制
(一)經查澎湖縣政府已訂定「澎湖縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實執行，並於每月5日前將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送行政處彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」
(二)平時督導：該府為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導主辦單位順利完成計畫各項工作之執行，並協助其解決執行過程之困難問題，每半年召開計畫督導會議；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
伍、計畫執行效益
    (一)提供該縣離島小型海水淡化廠供水系統正常營運與維護及擴增海淡機組作為備援水源，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
    (二)馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，預計有桶盤居民295人受益、虎井居民669人受益、花嶼居民341人受益。
陸、查核意見
(一)請澎湖縣政府確實依計畫預算分配期程辦理請撥款作業，以改善執行率偏低現象。
(二)請澎湖縣政府就計畫代操作各海淡廠善盡維護及管理工作，以發揮其效益，俾持續穩定供應民眾量足質優用水。
(三)查核作業係依行政院「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第15條規定辦理，請澎湖縣政府就補助款之執行依權責配合辦理。110年度計畫未能於年底驗收決算結案，請澎湖縣政府依契約及相關規定積極辦理後續相關作業，務必於111年5月15日前完成驗收結案，如有結餘經費或逾期罰款應依補助比率繳回。

 查核人員：水源組鍾科長寬茂、蔡明坤
110年度「海水淡化廠代操作營運管理計畫」、
「望安鄉花嶼村海水淡化廠組擴充採購計畫」補助款執行情形表
單位:元
計畫名稱	各單位 / 經費分擔(12,000,000)	預算執行情形			縣府應 / 繳回金額	實際 / 繳回日期	備註
		請款數	實支數	結餘數
海水淡化廠代操作營運管理計畫 / (1,200萬元)	9,000,000 / (離島基金) / 1,800,000 / (水利署) / 1,200,000 / (縣政府)	9,000,000 / (離島基金) / 1,800,000 / (水利署)	6,582,539 / (離島基金) / 1,316,508 縣府代墊 / (水利署) / 877,671 / (縣政府)				1.前項補助比例係依據「離島第四期綜合建設實施方案規劃作業原則」，中央編列經費原則不得低於15%，地方編列經費原則為10%，其餘由離島建設基金補助之。 / 2.離島建設基金補助900萬元已全數核撥、本署公務預 算180萬元尚未核撥。 / 3. 截至110年12月31日止累計支用數877萬6,718元，其中離島建設基金分攤658萬2,539元，本署-澎湖地區公共供水改善計畫分攤131萬6,508元，縣府自籌款分攤87萬7671元。 / 4.查計畫已完成驗收決算，辦理請款作業中，預計111年5月15日前結案。
望安鄉花嶼村海水淡化廠組擴充採購計畫 / (300萬元)	2,700,000 / (離島基金) / 300,000 / (縣政府)	2,700,000 / (離島基金)	0 / (離島基金)				1.110年度期中檢討增辦案件。 / 2.離島建設基金補助270萬元尚未核撥，致執行率偏低。 / 3.查計畫已完成驗收決算，辦理請款作業中，預計111年5月15日前結案。