水利署110年度補助臺北自來水事業處
經費支用情形書面查核報告

(查核翡翠原水管工程計畫)

經濟部水利署
111年4月
壹、前言
    「翡翠原水管工程計畫」為「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行書面查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「翡翠原水管工程計畫」奉行政院107年7月2日院臺經字第1070023255號函核定實施。
二、110年12月底辦理進度如下：
(一)契約預定進度63.28%，實際進度63.28%，進度符合。
(二)工程內容執行說明如下：
1.調查設計：本案於108年4月18日決標，108年5月3日訂約，本案整體施工計畫、品質計畫及勞安衛計畫已於108年8月28日完成核定作業。至110年12月31日審查承商所提溢流水路方型舌閥計算書、取水口（攔汙柵至制水閘門段）施工圖、隧道襯砌標準段施工圖及釐清契約圖說疑義與協助現場施工監造相關事宜。
2.用地處理：
(1)台電用地於108年2月21日完成土地移轉相關事宜。
(2)國產署用地於108年3月12日完成土地移轉相關事宜。
3.直接工程：
(1)108年7月15日開工。
(2) 取水口工區：
A.取水口擋土排樁：擋土排樁計118支於109年4月9日完成，預力地錨152支於110年4月28日完成。
B.取水口圍堰：圍堰雙層鋼板樁全長共120m，於109年8月1日已完成施作，並於109年9月7日完成第一階段土堤圍堰。
C.排砂道(共計分5區塊)：
a.A區於110年6月2日施作完成。
b.B區於110年1月9日施作完成。
c.C區底版結構已完成，牆身共5個升層，於110年5月11日完成底版結構混凝土澆置，110年5月20日完成臨山側擋土牆第1升層混凝土澆置。
d.D區於110年10月28日底版結構施作完成，牆身共6個昇層，110年11月24日完成第2升層澆置。
e.E區於110年12月25日完成底板結構混凝土澆置，110年12月27日完成耐磨層混凝土澆置。
D.取水口取水及引水路設施(共計分7區塊)：
a.A區於111年1月25日施作完成。
b.B區於110年6月7日完成臨山側牆身第2升層混凝土澆置，110年6月7日完成臨河側牆身第1升層混凝土澆置，110年6月10日完成臨河側牆身第2升層混凝土澆置，110年9月14日完成1F樓版第1升層混凝土澆置。
c.C區於110年6月30日施作完成。
d.D區於110年7月15日施作完成。
e.E區於110年12月27日施作完成。
E.取水口護岸工程：於110年6月17日完成C區(里程60~80)牆身混凝土澆置，110年10月2日完成B區(里程40~60)第3升層混凝土澆置。
(3)原水隧道工區
A.1號橫坑(71m)：於109年1月3日隧道開挖輪進，109年3月8日橫坑開挖完成進入主隧道。
B.2號橫坑(301m)：於108年12月2日隧道開挖輪進，109年8月5日橫坑開挖完成進入主隧道。
C.主隧道全長2766m:(開挖長度1733.2m,襯砌長度216m)
a.1號橫坑主隧道西側工作面(往下游)~2號橫坑主隧道東側工作面(往上游)：至110年9月29日貫通完成長度1053M(0k+093~1k+146)，襯砌已完成216m。
b.1號橫坑主隧道東側工作面(往上游):至110年12月31日完成長度76.5M(0k+086~0k+9.5)。
c.2號橫坑主隧道西側工作面(往下游):至110年12月31日完成長度540.5M(1k+153~1k+693.5)。
d.出水口主隧道東側工作面(往上游):至110年12月31日完成長度49.2M(2k+766.5~2k+717.3)
e.隧道橫坑交叉段2處；14m。
(4)出水口工區:
A.地盤改良於109年3月25日完成(共1,215孔)。
B.「直潭二原粗坑頭水路改善工程」現有明渠加蓋雙孔箱涵已於109年4月21日完成。
C.沉箱部分於110年3月6日完成，110年4月2日完成沉箱底版灌漿作業，110年5月15日進行破鏡作業，110年6月15日沉箱鏡面段遭遇抽坍，並辦理緊急搶修會勘，接續施作自鑽式岩栓、管冪及PU灌注作業。
D.110年7月份施作支保組立及穩固洞口段開挖面，後將待隧道完成後再辦理粗坑頭水路連絡施工作業。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫核定總經費20億元，扣除自償4億元，其餘16億元由本署與台北市政府各分攤8億元，並分年編入台北自來水事業處（以下簡稱北水處）預算，110年度本署已核撥北水處3億3,700萬元(累計核撥6億5,440萬元)並全數報署核銷。
(一)依北水處發包經費總表，工作項目有1.翡翠原水管工程(含可行性評估及委託技術服務)、2.用地取得及拆遷補償費、3.翡翠原水管工程環境監測及水保監造費及4.行政規費。本計畫依據「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」於110年度4月撥付第一期款7,000萬、6月撥付第二期款8,000萬元、9月撥付第三期款9,000萬元及11月撥付第四期款9,700萬元，總計3億3,700萬元。補助款亦於當年度完成核銷3億3,700萬元。
(二)依據北水處各項費用統計表及明細分類帳等相關書面資料，至110年底台北自來水事業處已撥付用地取得及拆遷補償費支用數794萬9,664元、可行性評估費500萬元、委託技術服務費5,570萬3,406元、環境監測費1,137萬7,170元、行政規費200萬2,490元、水保監測費78萬7,965元、工程費8億7,444萬442元、工程管理費461萬1,627元，本案合計9億6,187萬2,764元；另110年度工程缺失罰款3萬3,000元及有價廢料變賣收入43萬3,480元應請依補助比率繳回。本工程尚在施工中，請縣府儘速趕辦，倘工程有逾期罰款及其他違約金，應依補助比例繳回。
肆、內部控管機制
一、臺北自來水事業處依本署訂定之「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用，其執行結果之賸餘應繳回本署。」
(四)要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；決算後如有賸餘款、違約金、罰款或收入款，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一)臺北自來水事業處督導承攬廠商每月定期提送工作執行月報，定期管控執行進度。本計畫係專案補助辦理，非屬由各縣市競爭爭取補助。另計畫110年度工程執行進度順利。請款及核銷部分北水處皆依照補助要點規定按進度請款及核銷。
(二)本工程整體執行進度與查核點達成情形本署及北水處皆定期管控。另為解決工程執行遭遇問題，北水處不定期召開工作會議，本署則於110年度召開「翡翠原水管工程計畫」控管會議共4次，確實掌握本工程及相關配合工程進度，並與北水處檢討執行中遭遇問題，協助北水處解決困難。
伍、計畫執行效益
一、本計畫為提升原水取水穩定性確保供水，預計111年完成通水，系統取水量為每日270萬噸，完成後可降低淨水場處理高濁度原水負荷，提升淨水及供水調配能量與穩定性。
二、本計畫屬跨區域合作事項，完成後除確保大臺北地區600萬人用水安全，保障產業活動在颱風暴雨期不受停水影響，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作聯合調度供水，紓解石門水庫供水壓力，亦達成穩定北部區域供水調度效益。

陸、查核意見
一、翡翠原水管工程計畫行政院107年7月核定，總經費20億元，預計111年完工，本工程已於108年7月15日開工，至110年底計畫契約預定進度與實際進度符合，請北水處持續依院核定目標督促承商辦理。
二、本案以分年編列預算納入北水處預算，本署110年度補助金額3億3,700萬元(累計核撥6億5,440萬元)並全數報署核銷，正確無誤。另本工程尚在施工中，相關110年度工程缺失罰款及有價廢料變賣收入，應於完工後依補助比率繳回。
三、本計畫內控機制完善，完工後效益可確保大臺北地區供水穩定及安全，請持續積極趕辦工程施工作業。

查核人員：水源經營組 黃律廸
        主計室 楊淳涵
查核日期：111 年 4月30日