水利署110年度補助金門縣政府經費支用情形
查核報告

查核計畫：離島地區供水改善計畫第二期
1.金門地區湖庫浚渫及改善工程
2.金門地區湖庫原水導水改善工程
3.金門地區地下水保育管理計畫
4.金門跨海橋樑附掛自來水管工程

經濟部水利署
111年9月
壹、前言
    「金門地區湖庫浚渫及改善工程」、「金門地區湖庫原水導水改善工程」、「金門地區地下水保育管理計畫」、「金門跨海橋樑附掛自來水管工程」為「離島地區供水改善計畫第二期(金門地區)」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」第8點規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、行政院107年6月11日院臺經字第1070020688號函核定「離島地區供水改善計畫第二期」，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動。期間因供水環境變遷、需求重新檢討等因素辦理計畫修正，已奉行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函核定第1次修正計畫，111年3月8日院臺經字第1110006429號函核定第2次修正計畫。
二、110年度補助金門縣政府執行內容包含「金門地區湖庫浚渫及改善工程」、「金門地區湖庫原水導水改善工程」、「金門地區地下水保育管理計畫」、「金門跨海橋樑附掛自來水管工程」等4案。
三、110年度各案辦理進度如下：
(一)金門地區湖庫浚渫及改善工程：
1、「金門地區湖庫浚渫及蓄水建造物更新改善工程委託規劃設計監造服務案」110年1月6日簽約，9月8日核定基本設計，12月28日核定細部設計報告及工程預算書圖。
2、110年12月底，預定年度進度100%，實際進度100%。
(二)金門地區湖庫原水導水改善工程：
1、本案原契約工項DIP管線埋設作業，已全數施作並辦理完成全線通水測試，另辦理變更設計新增工項，已於111年1月27日竣工。
2、110年12月底，預定年度進度100%，實際進度100%。
(三)金門地區地下水保育管理計畫：
1、本案於110年7月14日核定技服案成果報告，8月17日核定觀測井工程預算書圖，11月23日第3次開標流標，經辦理檢討及修正招標文件後，12月30日第4次上網公告。
2、110年12月底，預定年度進度100%，實際進度100%。
(四)金門跨海橋樑附掛自來水管工程
1、本案於110年2月9日決標，4月20日開工，因大橋方交付水廠可施作區域已全數施作完成，9月27日停工。
2、110年12月底，預定年度進度100%，實際進度100%。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫中央全額補助，核定總經費為3億8,100萬元。110年原補助金門縣政府之經費3,000萬元，已納入縣府年度預算，同年調整增加經費5,406萬元，計8,406萬元，於111年度辦理墊付及預計納編111年度追加減預算案，爰110年未辦理請款。110年度已核撥2,972萬元及109年國庫未撥數28萬元保留至110年核撥，縣府報本署核銷數為1,808萬0,337元及109年保留至110年度執行49萬2,727元已完成核銷。
二、各案經費執行情形如下：
(一)金門地區湖庫浚渫及改善工程：110年預算數500萬元，本署已核撥該府500萬元，累計核銷數256萬6,184元。
(二)金門跨海橋梁附掛自來水管工程:110年度原預算數400萬元，後調整增加經費2,232萬8,000元，計2,632萬8,000元。截至110年底本署已核撥1,072萬元，核銷數575萬1,182元，另109年度保留至110年度執行2萬8,343元已完成核銷。
(三)金門地區湖庫原水導水改善工程：110年原預算數1,300萬元，後調整增加經費3,873萬2,000元，計5,173萬2,000元，本署已核撥該府1,300萬元，累計核銷數為948萬4,520元。
(四)金門地區地下水保育管理計畫：110年原預算數800萬元，後調整減少經費700萬元至「金門跨海橋梁附掛自來水管工程」，計100萬元。截至110年底本署已核撥100萬元，核銷數27萬8,451元，另109年度保留至110年度執行共46萬4,384元已完成核銷(含109年保留18萬4,384元及109年國庫未撥數至110年度核撥28萬元)，共計74萬2,835元。
肆、內部控管機制
一、金門縣政府依本署109年2月3日訂定修正「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」進行控管，控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：受補助機關應於每月10日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。
(二)要點第8點規定：本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。
(三)要點第9點規定：本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用。
(四)要點第10點規定：本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；並應於工程完工驗收合格及決(結)算後，檢附經費累計表、工程驗收證明書、工程決(結)算書等文件一併送本署核銷，如有賸餘款及衍生之罰款或其他收入，應依補助比例繳回本署。
二、平時督導：110年度本署召開「離島地區供水改善計畫第二期」控管會議共4次，確實掌握計畫進度，並與金門縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
伍、計畫執行效益
一、金門地區湖庫浚渫及改善工程：穩定湖庫原水水質及水量，湖庫庫體滲漏及周邊設施改善，延長使用壽命。恢復湖庫庫容，提高原水蓄存量。
二、金門地區湖庫原水導水改善工程：增設調度管線長度，強化金湖地區各湖庫水源調度運用能力。
三、金門地區地下水保育管理計畫：建立完善地下水觀測站網，涵養地下水資源，復育地下水環境，達成地下水減抽目標。
陸、綜合查核意見
一、本計畫110年度辦理「金門地區湖庫浚渫及改善工程」、「金門地區湖庫原水導水改善工程」、「金門地區地下水保育管理計畫」、「金門跨海橋樑附掛自來水管工程」等4案，目前已完成「金門地區湖庫原水導水改善工程」及持續辦理「金門地區湖庫浚渫及改善工程」、「金門地區地下水保育管理計畫」，惟「金門跨海橋樑附掛自來水管工程」項下尚有金門大橋兩端送水管及配水池加壓站工程未完成發包，請金門縣政府檢討招標策略積極邀標，並以行政院核定計畫目標加緊趕辦。
二、金門地區地下水保育管理計畫截至110年底本署已核撥100萬元，核銷數27萬8,451元，另109年度保留至110年度執行共46萬4,384元已完成核銷(含109年保留18萬4,384元及109年國庫未撥數至110年度核撥28萬元)，共計74萬2,835元。經查縣府實際支付金額為71萬8,135元，與送本署辦理核銷金額兩者不符，請縣府重新修正核銷金額且爾後應注意送本署核銷金額應與實際撥付廠商金額相符。
三、查「金門地區地下水管理計畫」委託規劃設計監造案第2次觀測井細部設計成果審查及第2次期末報告審查，其審查委員「簡○○」君係補助單位現職人員，其支領支稿費顯與「中央政府各機關出席費及稿費支給要點」第8點不得支給稿費之規定有悖，應予以收回繳庫。
四、經檢視縣府所檢附經費核銷表及相關憑證等資料，針對支用項目或內容有疑慮部分已事先提出並經縣府回復，本署原則尊重，建請貴府爾後執行相關補助案件，應確實依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」相關規定及補助項目相關範疇辦理。

查核人員：水源經營組 詹昀憲
        主計室 楊淳涵