110年度補助澎湖縣政府經費支用情形
書面查核報告

查核案：離島地區供水改善計畫第二期
(110年度澎湖地區地下水保育管理計畫)

經濟部水利署
111年6月
壹、前言
    「澎湖地區地下水保育管理計畫」為「離島地區供水改善計畫第二期」項下子計畫，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」第八點規定，需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，因新型冠狀病毒疫情尚未和緩因素，為減少會議接觸及人員進出公共運輸的機會，本次查核採書面方式辦理，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫第二期」奉行政院107年6月11日院臺經字第1070020688號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動。期間因供水環境變遷、需求重新檢討等因素辦理計畫修正，已奉行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函核定第1次修正計畫、111年3月8日院臺經字第1110006429號函核定第2次修正計畫。
二、本計畫整體工作期程自108年至111年完成，補助澎湖縣政府辦理。110年度工作已辦理結案，符合預定期程。
三、辦理進度如下：
(一) 110年12月底，預定進度100%，實際進度100%。
(二) 「110年度地下水觀測井鑿井工程」於110年10月1日驗收合格，「108年度澎湖縣地下水保育實施計畫委託技術服務（110年度後續擴充）」於110年12月20日驗收合格。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫專案核定110年度全額補助澎湖縣政府經費為1,310萬元，已納入縣府預算。截至110年度本署已核撥該府1,216萬783元，該府報署核銷數為1,215萬8,273元及未核銷剩餘款2,510元已繳回本署。
二、依據澎湖縣政府各項費用統計表、原始憑證及控制帳備查簿等相關書面資料，至110年度執行「110年度澎湖縣地下水保育實施計畫委託技術服務 」及「110年度澎湖地區地下水保育管理計畫-建置地下水觀測站網」等案件，澎湖縣政府已完成決算工作並撥付廠商委託技術服務費282萬8,490元及工程費910萬33元、空汙費2萬5,480元、工程管理費20萬4,270元，共計1,215萬8,273元。
肆、內部控管機制
一、澎湖縣政府依本署109年2月3日訂定修正「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」進行控管，控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用。」
(四) 要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；並應於工程完工驗收合格及決(結)算後，檢附經費累計表、工程驗收證明書、工程決(結)算書等文件一併送本署核銷，如有賸餘款及衍生之罰款或其他收入，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一) 澎湖縣政府督導承攬廠商每月定期提送工作執行月報。於期末報告邀集專家學者及該府相關委員共同檢核廠商提送成果。
(二)110年度本署召開「離島地區供水改善計畫第二期」控管會議共4次，確實掌握本計畫進度，並與澎湖縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
伍、計畫執行效益
作為規劃澎湖地區地下水管理策略方向、釐清地下水補助來源與地下水井維護管理依據。
陸、綜合查核意見
一、本計畫期程自108年至111年，總經費3,850萬元。110年度補助澎湖縣政府1,310萬元，辦理「110年度地下水觀測井鑿井工程」、「108年度澎湖縣地下水保育實施計畫委託技術服務（110年度後續擴充）」，已於110年10月1日及110年12月20日完成驗收，進度符合預定期程。後續工作請澎湖縣政府持續依院核定目標積極辦理。
二、本計畫專案核定110年度全額補助澎湖縣政府經費為1,310萬元，已納入縣府預算。截至110年度本署已核撥該府1,216萬783元，該府報署核銷數為1,215萬8,273元及未核銷剩餘款2,510元已繳回本署。
三、依據澎湖縣政府各項費用統計表、原始憑證及控制帳備查簿等相關書面資料，至110年度執行「110年度澎湖縣地下水保育實施計畫委託技術服務 」及「110年度澎湖地區地下水保育管理計畫-建置地下水觀測站網」等案件，澎湖縣政府已完成決算工作並撥付廠商委託技術服務費282萬8,490元及工程費910萬33元、空汙費2萬5,480元、工程管理費20萬4,270元，共計1,215萬8,273元。

查核人員：水源經營組 詹昀憲
        主計室 楊淳涵
查核日期： 111 年 6月20日