水利署110年度補助連江縣政府經費支用情形
查核報告

離島地區供水改善計畫第二期
一、馬祖地區供水設施更新改善-
津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程
二、馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
三、民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提

經濟部水利署
111年9月
壹、前言
依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」第8點規定，就110年度「離島地區供水改善計畫第二期」項下補助連江縣政府各項工程之執行進度、補助款支用情形等進行查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫第二期」奉行政院107年6月11日院臺經字第1070020688號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動。期間因供水環境變遷、需求重新檢討等因素辦理計畫修正，已奉行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函核定第1次修正計畫、111年3月8日院臺經字第1110006429號函核定第2次修正計畫。
二、110年度補助連江縣政府執行內容包含「馬祖地區供水設施更新改善-津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程」、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」、「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提」等三案。
三、110年度辦理進度如下：
（一）馬祖地區供水設施更新改善-津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程：110年3月26日開工，12月14日申報竣工，12月23日完成驗收。
（二）馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫：開工日期108年7月9日，預定完工日期112年12月31日，至110年12月底，預定進度71.57%，實際進度72.38%。其中 110年度執行第二期採購(南竿廠暨東引廠機電工程、南竿廠海事工程、南竿二期海淡廠增產之UF機組暨相關設備)、第三期採購(東引海淡廠短期產能提升工程、西莒海水淡化廠-海水輸送管暨既有取水井邊平台改善、北竿海水淡化廠)，執行情形如下：
1.南竿廠暨東引廠機電工程、南竿廠海事工程、南竿二期海淡廠增產之UF機組暨相關設備、東引海淡廠短期產能提升工程、西莒海水淡化廠-海水輸送管暨既有取水井邊平台改善：至12/31止，預定進度100%，實際進度100%，符合預定進度。
2.北竿海水淡化廠工程：至12/31止，預定進度11.46%，實際進度18.76%，超前7.30%。
（三）民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫：每月均依廠商執行情形覈實支付建設攤提費及操作維護費。
叁、整體經費與補助款支用情形
 一、	本案補助經費由本署全額補助，計畫核定總經費為5億3,640萬元。110年度補助連江縣政府9,240萬元，已納入連江縣政府年度預算，同年調整增加經費1,338萬元，計1億578萬元，110年度已辦理墊付及預計納編111年度追加減預算案。本計畫110年度共編列1億578萬元，截至110年度已核撥1億491萬4,305元，縣府報署核銷數為8,217萬590元，其中「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」一案，結餘款5萬9,381元，已於111年1月份辦理繳回。
 二、各工項經費執行如下：
1. 「馬祖地區供水設施更新改善-津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程」：110年執行，已於110年12月23日完成驗收，決算後共計1,718萬782元。110年原預算數1,400萬元，後調整增加經費324萬元，計1,724萬元。110年本署已撥付數1,637萬4,305元，核銷數786萬426元，縣府於111年1月申請撥付餘款80萬6,477元，因扣除「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」結餘款5萬9,381元繳回，僅撥付差額74萬7,096元，故該案於111年1月累計已撥1,718萬782元，並累計核銷1,718萬782元。另因查核缺失扣罰款2,500元，已辦理繳回。
2. 「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」：110年預算數2,450萬元，本署已撥付2,450萬元，核銷數2,444萬619元，結餘款5萬9,381元，縣府已於111年1月來文申請撥付「馬祖地區供水設施更新改善」餘款新台幣80萬6,477元時，扣除結餘款5萬9,381元，實際撥付差額74萬7,096元。
3. 「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」：110年原預算數 5,390萬元，後調整增加經費1,014萬元，計6,404萬元。截至110年底本署已撥付數 6,404萬元，核銷數4,986萬9,545元，該府於111年1月申請核銷1,417萬455元，計6,404萬元完成核銷。
肆、內部控管機制
一、連江縣政府依本署109年2月3日訂定修正「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」進行控管，控管機制內容如下：
1. 要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
2. 要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
3. 要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用。」
4. 要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；並應於工程完工驗收合格及決(結)算後，檢附經費累計表、工程驗收證明書、工程決(結)算書等文件一併送本署核銷，如有賸餘款及衍生之罰款或其他收入，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
1. 110年度本署召開「離島地區供水改善計畫第二期」進度控管會議共4次，確實掌握本計畫進度，並與連江縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
2. 110年度工程執行進度順利，且均按計畫預定執行期程完成補助款請款、核銷作業。
伍、計畫執行效益
一、馬祖地區供水設施更新改善：完成「津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程」，藉各水庫間水源調度管線汰換與配水池改善，強化湖庫間水資源調度能力。
二、馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫：辦理馬祖地區南竿二期、北竿、東引及西莒等4座海淡廠設備更新、改善重置等作業，達成各廠穩定供水的目標。
三、民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫(南竿三期950噸海淡廠)建設及營運成本攤提：辦理是項BTO計畫之建設攤提費及操作維護費撥付，維持南竿三期950噸海淡廠穩定供水。
陸、綜合查核意見
一、本計畫110年度連江縣政府共辦理3案，(一)「馬祖地區供水設施更新改善-津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程」已完成；(二)「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」總預定進度71.57%，總實際進度72.38%。超前0.81%；(三)「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」110年度之建設及營運成本攤提，進度符合預定期程。請連江縣政府持續依行政院核定目標積極辦理。
二、本案經費由本署全額補助，計畫核定總經費為5億3,640萬元。110年度補助連江縣政府9,240萬元，已納入連江縣政府年度預算，同年調整增加經費1,338萬元，計1億578萬元。110年度已辦理墊付及預計納編111年度追加減預算案。本計畫110年度共編列1億578萬元，截至110年度已核撥1億491萬4,305元，縣府報署核銷數為8,217萬590元，其中「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」一案，結餘款5萬9,381元，已於111年1月份辦理繳回。
三、經檢視連江縣政府所檢附經費核銷表及相關憑證等資料，針對支用項目或內容有疑慮部分已事先提出並經連江縣政府回復，考量離島地區生活條件或資源不甚便利，本署原則尊重，惟仍建請連江縣政府爾後執行相關補助案件，應確實依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」相關規定及補助項目相關範疇辦理。

查核人員：水源經營組 詹昀憲
        主計室 楊淳涵