補助金門縣政府經費支用情形

查核報告

110年度「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」
(金沙溪人工湖)

經濟部水利署

111年8月
壹、前言
「金沙溪人工湖」為「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」項下工項，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「加強平地人工湖及伏流水推動計畫補助管考要點」第8點規定，需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，因新型冠狀病毒疫情因素，為減少人員會議接觸及進出公共運輸的機會，本次查核採書面方式辦理，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」奉行政院109年9月3日院臺經字第1090029544號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動。執行期間因其他地區因素辦理第1次修正，並獲行政院111年2月18日院臺經字第1110003396號函同意辦理。
二、本計畫整體工作期程自110年起至114年止，補助金門縣政府辦理金沙溪人工湖工程。
三、辦理進度如下：
(一)110年12月底，年度預定進度100%，實際進度85%。
(二)「金沙溪人工湖」委託規劃設計監造技術服務於110年11月17日決標，並接續辦理規劃調查及基本設計作業。
叁、整體經費與補助款支用情形
本計畫全額補助金門縣政府辦理工項為金沙溪人工湖，核定總經費5.49億元，期程110年至114年，其中110年度補助300萬元已納入該府預算。截至110年度本署已核撥300萬元，惟尚未完成核銷作業。
肆、內部控管機制
一、金門縣政府依本署「加強平地人工湖及伏流水推動計畫補助管考要點」進行控管，要點控管機制如下：
(一)第7點：受補助機關應於每月10日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。
(二)第8點：本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。
(三)第9點：本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用。
(四) 第10點：本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；並應於工程完工驗收合格及決(結)算後，檢附經費累計表、工程驗收證明書、工程決(結)算書等文件一併送本署核銷，如有賸餘款及衍生之罰款或其他收入，應依補助比例繳回本署。
二、平時督導
(一)110年度本署共召開4次控管會議，持續追蹤工程進度，並與金門縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
(二)委外規劃設計作業於後續各階段(規劃成果、基本設計、細部設計)之成果報告，金門縣政府將邀集專家學者及相關委員共同檢核廠商提送成果。
伍、計畫執行效益
金沙溪人工湖設計蓄水容量約200萬立方公尺，可提升金門金沙溪水資源利用率，並增加金門地區自有水源比例。
陸、綜合查核意見
一、110年度補助金門縣政府300萬元辦理「金沙溪人工湖」，已於110年11月17日完成委託規劃設計監造技術服務決標，惟規劃設計階段進度期程已明顯落後，請金門縣政府加速趕辦，並依行政院核定期程積極辦理。
二、110年度補助300萬元已納入金門縣政府預算，並於當年度全數核撥，惟尚未完成核銷，請金門縣政府盡速完成核銷。
查核人員：水源經營組 詹昀憲
        主計室 楊淳涵
查核日期： 111 年 8月4日