補助金門縣政府「離島地區供水改善計畫」經費

110年度支用情形查核報告

經濟部水利署
111年9月

壹、前言
    本署補助金門縣政府辦理「離島地區供水改善計畫」-「金門地區供水改善計畫」項下「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫」奉行政院95年8月15日院臺經字第0950037330號函核定實施，期間因供水環境變遷、需求重新檢討及海淡廠採購政策改變等因素辦理2次計畫修正，並分別奉行政院100年1月11日院臺經字第1000000469號函及106年2月20日院臺經字第1060002005 號函核定2次修正計畫。
二、「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」原定期程為105年12月完工，經「離島地區供水改善計畫」第2次修正後，展延至107年底完成，並由金門縣政府委託本署中區水資源局辦理。
三、110年度辦理進度如下：：
(一)109年12月底，預定工程進度100%，實際進度100%。
(二)海淡廠工程：107年8月27日竣工。
(三)驗收：於108年1月10日完成正式驗收。
(四)109年辦理委託技術服務案第四階段營運期間技術審查與技術諮詢工作(自108年4月至109年4月)。
叁、整體經費與補助款支用情形
 依金門縣政府提供書面查核資料，109年度尚有委託技術服務費用132萬5,000元與行政作業費2萬1,870元，計134萬6,870元未核銷；此外107年度縣府原陳報之核銷數為2億7,075萬3,811元及108年度為3,491萬5,190元，合計3億566萬9,001元。惟查核107年度實際核銷數為2億4,071萬3,815元及108年度為6,495萬5,366元，合計應為3億566萬9,181元，因誤植導致經費短報180元未核銷，爰110年度計134萬7,050元辦理核銷。故截至110年底止，累計核撥數為3億5,697萬9,606元、累計核銷數為3億5,264萬8,843元，其結餘款433萬763元、工程衍生罰款及違約金20萬2,638元，計453萬3,401元，縣府已於110年9月29日辦理繳回，完成結案。
肆、內部控管機制
金門縣政府依本署訂定「經濟部水利署辦理離島地區供水改善計畫補助執行要點」進行控管，控管機制內容如下：
一、要點第4點第4款規定略以：「受補助機關應依計畫進度切實嚴格執行，並應於每季結束後次月十日前檢送執行進度季報表予本署，俾利定期進行書面管考查核或實地查核。
二、要點第5點第1款規定略以：「執行補助計畫時，如有未依本署規定編列經費需求或執行績效不佳等情形者，經要求限期改善，逾期未完成者，本署得縮減或取消補助。」
三、要點第5點第2款規定略以：「各受補助機關於隔年二月底前依計畫工程項目與規定之評比標準，並參酌預期工作目標之達成效益先辦理自評後，函送考核表自評結果進行書面管考查核；或辦理實地查核時，本署將擇期至各受補助機關實地考核，並由受評機關準備相關資料、自評表等逐項簡報，供本署據予複評分數。」
伍、計畫執行效益
工程完成後，可增供水量3,000噸/日並可減抽地下水量，達到提高供水穩定度及強化地下水保育等效益。
陸、綜合查核意見
一、本計畫項下「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」已於107年8月27日竣工，108年1月10日完成正式驗收。108年度辦理委託技術服務案第四階段營運期間技術審查與技術諮詢工作，已於109年4月完成，截至110年底止，累計核撥數為3億5,697萬9,606元、累計核銷數為3億5,264萬8,843元，其結餘款433萬763元、工程衍生罰款及違約金20萬2,638元，計453萬3,401元，縣府已於110年9月29日辦理繳回，完成結案。
二、經檢視縣府所檢附經費核銷表及相關憑證等資料，針對支用項目或內容有疑慮部分已事先提出並經縣府回復，本署原則尊重。

 查核人員：水源經營組 詹昀憲
        主計室 楊淳涵