110及111年度補助澎湖縣政府計畫
經費支用情形查核報告

111年度「海水淡化廠代操作營運管理計畫」及
110年度「離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫」

經濟部水利署
112年4月

壹、前言
本署補助澎湖縣政府辦理「111年度海水淡化廠代操作營運管理計畫」及「110年度離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫」，其目的在提供該縣離島小型海水淡化廠(馬公市虎井、桶盤及望安鄉花嶼村)供水系統正常營運及汰換虎井自來水管老舊管線，減少水資源浪費並提供澎湖縣離島簡易自來水正常營運，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全，為瞭解該等計畫執行情形，爰辦理本次查核。
貳、計畫執行進度
(一)「海水淡化廠代操作營運管理計畫」:核定經費1,200萬元， 截至112年3月25日止，計畫預定進度100%，實際進度100%。
(二)「離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫」:核定經費2,254萬元，截至112年3月25日止，計畫預定進度100%，實際進度100%。
叁、補助款支用情形
   (一)「海水淡化廠代操作營運管理計畫」
       1.核定經費1,200萬元，離島建設基金補助900萬元(75%)、水利署補助180萬元(15%)、縣政府自籌120萬元(10%)，已納入縣政府111年度預算-其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資-公共建設及設施費－對地方政府之補助項下。
       2.本計畫離島建設基金經費補助900萬元，已全數撥入澎湖縣政府，水利署補助180萬元部分尚未請款，全數保留；離島建設基金部分，實支數852萬2,093元(如後補助款執行情形表)，計畫已完成驗收決算，辦理請款作業中，預計112年4月30日前繳回結餘款結案。
(二) 「離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫」
 1.核定經費2,254萬元，水利署補助1,690萬5,000元(75%)、離島建設基金補助338萬1,000元(15%)、縣政府自籌225萬4,000元(10%)，已納入縣政府110年度預算-其他公共工程-離島地區供水、供電計畫－設備及投資-公共建設及設施費－對地方政府之補助項下。
2.縣政府已請款水利署補助1,458萬1,215元，離島建設基金尚未請款，全數保留 (如後補助款執行情形)，計畫已完成驗收，刻正辦理決算，預計112年4月30日前完成請款並結案。
肆、內部控管機制
(一)經查澎湖縣政府已訂定「澎湖縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實執行，並於每月5日前將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送行政處彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」
(二)平時督導：該府為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導主辦單位順利完成計畫各項工作之執行，並協助其解決執行過程之困難問題，每半年召開計畫督導會議；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
伍、計畫執行效益
    (一)提供該縣離島小型海水淡化廠供水系統正常營運與維護及擴增海淡機組作為備援水源，提高供水品質，保障離島居民生活飲水安全。
    (二)馬公市桶盤、虎井海淡廠及望安鄉花嶼村海淡廠委外操作運轉及維修，預計有桶盤居民295人受益、虎井居民669人受益、花嶼居民341人受益。
(三)汰換虎井自來水管線計2,361公尺，並於管線節點增設制水閥及水量計，俾利後續自來水管檢修，減少水資源浪費。
陸、查核意見
(一)111年度辦理離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫經費保留時，僅提供新增工項議價紀錄資料，為確保保留金額正確性及資料查核，爾後辦理保留作業時，請提供議定書等詳細資料。
(二)離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫項下揚水幫浦啟動盤等設備因無相關屏蔽保護，已陸續有鏽蝕情形，為避免設備毀損，請澎湖縣政府改善，降低設備鏽蝕。
(三)請澎湖縣政府確實依契約及計畫預算分配期程辦理請撥款作業，務必於112年4月30日前完成驗收結案，如經費有結餘或逾期罰款應依補助比率繳回。
(四) 請澎湖縣政府就代操作各海淡廠計畫及管線汰換計畫善盡維護及管理工作，減少水資源浪費，以發揮其效益，俾持續穩定供應民眾量足質優用水，增加離島居民福祉。

查核人員：水源組林進榮簡任正工程司、蔡明坤及保育組邱婉婷
查核日期：112年3月25日

111年度「海水淡化廠代操作營運管理計畫」、
110年度「離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫」
補助款執行情形表
單位:元
計畫 / 名稱	經費分配	預算執行情形			備註
		請款數	實支數	結餘數
海水淡化廠代操作營運管理計畫	12,000,000 / (總經費) / 9,000,000 / (離島基金) / 1,800,000 / (水利署) / 1,200,000 / (縣府)	10,800,000 / (合計) / 9,000,000 / (離島基金) / 1,800,000 / (水利署)	11,362,791 / (合計) / 8,522,093 / (離島基金) / 1,704,419 / (水利署，縣府代墊) / 1,136,279 / (縣府)		1.前項補助比例係依據「離島第四期綜合建設實施方案規劃作業原則」，中央編列經費原則不得低於15%，地方編列經費原則為10%，其餘由離島建設基金補助之。 / 2.離島建設基金補助900萬元已全數核撥、水利署公務預算180萬元尚未核撥。 / 3. 截至112年3月止累計支用數1,136萬2,791元，其中離島建設基金分攤852萬2,093元，水利署-澎湖地區公共供水改善計畫分攤170萬4,419元，縣府分攤113萬6,279元。 / 4.查計畫已完成驗收決算，辦理請款作業中，預計112年4月30日前結案。
離島(虎井、桶盤)簡易自來水系統管線汰換工程計畫	22,540,000 / (總經費) / 3,381,000 / (離島基金) / 16,905,000 / (水利署) / 2,254,000 / (縣府)	14,581,215 / (合計) / 0 / (離島基金) / 14,581,215 / (水利署)	17,900,832 / (合計) / 2,685,125 / (離島基金， 縣府代墊) / 13,425,624 / (水利署) / 1,790,083 / (縣府)		截至112年3月止累計支用數1,790萬832元，其中離島建設基金分攤268萬5,125元，水利署-無自來水地區供水改善計畫分攤1,342萬5,624元，縣府自籌款分攤179萬83元。 / 截至112年3月止縣府申請水利署-無自來水地區供水改善計畫撥款數1,458萬1,215元，離島建設基金尚未請款。 / 計畫已完成驗收，刻正辦理決算，預計4月請款結案。