經濟部水利署111年度補助彰化縣政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫
1. 治理工程：補助核定21件，截至111年3月底止10件已發包，其中已完工6件，4件工程施工中，11件工程未發包。
2. 應急工程：核定62件，截至111年2月底止52件發包，其中51件工程已完工，1件工程施工中，10件工程未發包。
3. 治理工程用地：111年度補助彰化縣政府辦理用地取得共計4件，已成立預算，已向本署第四河川局請撥部份金額並發價，惟尚未將決算書送第四河川局備查。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫：補助核定7件，縣府併案招標計5件，截至111年2月底止已發包5件，其中1件已完成，4件執行中。
二、整體經費與補助款支用情形
前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
補助治理工程：（抽查2件，已納入縣府預算。）
1. 睦宜排水(第二期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售：核定經費6,180萬元，中央補助100%(橋梁82%)，工程發包總經費5,166萬7,488元，第一次變更設計總經費為5,563萬6,216元，本工程已完工驗收，工程決算金額為5,562萬8,078元。本署第四河川局已核撥補助經費5,519萬9,250元，核銷經費為5,519萬9,250元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款5,191萬709 元、設計監造費291萬35元及空污費13萬3,904元。縣府已將土方及瀝青混凝土折價款41萬4,481 元及工程違約金9,949 元繳回第四河川局。
2. 彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售：核定經費1億5,150萬元，中央補助100%(橋梁82%)，工程發包總經費1億4,258萬4,653元，本工程尚在施工中，截至查核日止，本署第四河川局已核撥補助經費7,116萬9,725元，核銷經費為7,116萬9,725元。縣府撥付廠商工程款3,748萬7,869 元、設計監造費263萬8,803元及空污費18萬305元，合計4,030萬6,977 元，與縣府提供予第四河川局實支數7,116萬9,725元不相符，請釐清差異原因。
補助應急工程：（抽查1件，已納入縣府預算。）
第四放水路(仁愛橋下游段)應急工程：核定經費2,900萬元，中央補助82%為2,378萬元，工程發包總經費2,285萬2,017元，本工程已完工驗收，工程決算金額為2,275萬8,183元。本署第四河川局已核撥補助經費1,866萬1,710元，核銷經費為1,866萬1,710元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款2,062萬8,636元、設計監造費167萬5,511元及空污費及規費8萬7,273元，縣府已將賸餘土石標售收入3萬7,138元及違約罰款9,020元繳回第四河川局。
補助用地取得（抽查1件，已納入縣府預算）：
番雅溝排水幹線(第五期)改善及橋梁改建工程用地費：用地費中央補助67％計2,512萬5,000元，縣府已向本署第四河川局請撥1,750萬元，包括協議價購62萬7,087元，陳報徵收3萬9,631元，用地作業費9萬3,800元，公地撥用1,673萬9,470元，已執行發放金額1,750萬元，本案尚未辦理決算，請彰化縣政府儘速辦理結案事宜。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程：（抽查1件，已納入縣府預算）
彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置計畫(第三期)：核定經費1億274萬元，中央補助82%為8,424萬6,800元，工程發包總經費7,057萬1,361元，變更設計總經費為8,981萬287元，本工程已完工，目前辦理決算作業中。本署第四河川局已核撥3,498萬1,106元，核銷經費為3,498萬1,106元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款5,551萬1,358元、設計監造費167萬9,841元及空污費22萬8,714元；另查工程懲罰性違約金4,000元，另倘尚有其他罰款及違約金，併請儘速依補助比例繳回並辦理工程請款及核銷結案。
三、內部控管機制
1. 主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因予以列管，惟原因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達15%以上，則另函文要求廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
2. 該府水利資源處為落實進度控管，定期召開進度檢討會議研商各工程案辦理情形，強化內部橫向連繫及整合，以提升執行績效。針對執行各工程案均列入各執行科室內部會議檢討管控，如落後情形嚴重者，必要時，則納入定期召開之處務會議中嚴格控管。
四、計畫執行效益
前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
1. 治理工程：
  1. 「彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程-改善工程」辦理排水路改善1,370公尺，可改善淹水面積約15公頃。
  2. 「睦宜排水(第二期)改善及橋梁改建工程-改善工程」1辦理排水路改善1,152公尺，可改善淹水面積約10公頃。
2. 應急工程：「第四放水路(仁愛橋下游段)應急工程」護岸改善375公尺，可改善淹水面積約250公頃。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置計畫(第三期)：建設烏溪優質水岸藍帶遊憩廊道，串連沿線鄉鎮特色景點，為彰化觀光遊憩景點增加亮點，活絡水岸環境觀光發展。
五、其他事項
1. 111年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
2. 111年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
3. 本署補助辦理之工程，請縣府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
4. 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
查核人員：第四河川局：呂佳蓉、楊弘宇、洪郁民、陳冠竹、
        陳琦政
        主 計 室：莊家鋒
土地管理組：王俊翰
工程事務組：廖士維
河川海岸組：李彥德
查核日期：112年3月21日