經濟部水利署111年度補助台南市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
（一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」111年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行36件，截至111年12月底止17件工程已完工，13件工程施工中，4件工程尚未發包，2件工程取消辦理。
      2.應急工程：計23件工程，截至111年12月底止18件工程已完工，另2件工程施工中。
   （二）「全國水環境改善計畫」111年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計3件工程，截至111年12月底止1件工程已完工，另5件工程施工中。
   （三）「中央管流域整體改善與調適計畫」111年度補助該府執行工程如下：計14件工程，截至111年12月底止6件工程已完工，2 件工程施工中，另6件工程尚未發包。
整體經費與補助款支用情形
   (一）前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-
      1.治理工程(抽查3件，已納入該府111年度預算)：
       (1) 下營區下營排水出口段大溪橋改建工程：中央核定補助橋梁130,000,000元，中央補助78%計101,400,000元;護岸12,000,000元，中央補助100%計12,000,000元，合計113,400,000元。本工程發包總經費117,726,417元，決算金額為119,499,089元。橋梁部分本署第六河川局已核撥8,304萬406元，核銷數為8,304萬406元;護岸部分本署第六河川局已核撥1,200萬元，核銷數為1,200萬元。市府撥付廠商工程款1億1,000萬5,745元、設計監造費741萬82元、空污費47萬25元、其他費38萬2,419元及工程管理費123萬818元，工程已完成驗收決算。另市府已繳回本署第六河川局違約金15萬7,609元及衍生之收入449萬7,622元。
       (2) 永康區西勢中排一(第四期)護岸治理工程：中央核定補助3,606萬3,000元(中央補助100%)，本工程發包後總經費3,319萬1,086元，決算金額為2,253萬3,239元。本署第六河川局已核撥2,987萬1,977元(已繳回結餘款7,338,738元)，核銷數為2,253萬3,239元，市府撥付廠商工程款2,022萬4,051元、設計監造費175萬6,440元、其他費18萬9,540元及工程管理費36萬3,208元，工程已完成驗收決算。另市府已繳回本署第六河川局土方價金8,905元、逾期罰款49,425元及其他罰款15,807元。
       (3) 下溪洲抽水站新建工程：中央核定補助5,200萬元(中央補助100%)，本工程發包後總經費5,099萬8,947元，決算金額為5,509萬4,660元。本署第六河川局已核撥5,200萬元，核銷數為5,200萬元，市府撥付廠商工程款4,984萬3,500元、設計監造費435萬3,100元、其他費22萬4,116元及工程管理費67萬1,214元，工程已完成驗收決算，惟查前揭工管費支用數較決算數67萬3,944元少2,730元部分請市府儘速繳回。另市府已繳回本署第六河川局違約金2,548,990元、剩餘土方13,790元及刨除料8,400元 。
      2.應急工程(抽查2件，已納入該府111年度預算)：
(1)善化區安順寮排水11K+935～12K+585左岸護岸應急工程：核定經費1,200萬元，中央補助78%計936萬元工程發包後總經費為1,321萬2,286元，決算金額為1,339萬9,241元，本署第六河川局已核撥936萬元，核銷數為936萬元，市府撥付廠商工程款1,193萬2,753元、設計監造費108萬3,011元、其他費14萬411元及工程管理費24萬3,066元，工程已完成驗收決算。另市府已依補助比例繳回本署第六河川局有價料回購9,746元。
       (2)官田區南廍排水(頂角橋上游)應急工程：核定經費2,300萬元，中央補助78%計1,794萬元。工程發包後總經費為1,655萬956元，決算金額為2,175萬7,731元，本署第六河川局已核撥1,697萬1,029元，核銷數為1,697萬1,029元，市府撥付廠商工程款2,026萬3,223元、設計監造費102萬2,058元、其他費10萬8,750元及工程管理費36萬2,860元，工程已完成驗收決算，惟查前揭工程管理費支用數較決算數363,700元少840元，請市府儘速依補助比例繳回。另市府已依補助比例繳回本署第六河川局違約金8萬6,510元。
      3.用地取得(抽查2件，已納入該府111年度預算)：
       (1)海尾寮排水3K+545~3K+835治理工程：中央補助用地費核定1億7,000萬元，中央補助63%計1億710萬元，本署已核撥28萬9,001元。
       (2)鹽水排水治理工程一期(鹽水區)：中央補助用地費核定1,750萬元，中央補助63%計1,102萬5,000元，本署已核撥15萬1,795元。
   （二）前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程 (抽查1件，已納入該府111年度預算)：
        全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫：核定補助為630萬8,000元，中央補助78%計480萬5,580元。工程發包總經費為630萬8,000元，工程決算總經費為616萬1,000元，市府撥付廠商616萬1,000元，本署已核撥480萬5,580元，業已全數核銷。
   （三）中央管流域整體改善與調適計畫-補助工程 (抽查1件) ：
鹽水溪七甲橋改建工程：中央補助78%計5,600萬元，惟查市府預算書僅編列2,340萬元之歲入及歲出預算，請市府儘速依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定編列足額預算數。工程發包後總經費為6,090萬9,116元，決算金額為6,949萬6,977元，本署第六河川局已核撥5,420萬7,642元， 核銷數5,420萬7,642元，市府撥付廠商工程款6,371萬4,226元、設計監造費404萬2,278元、其他費93萬4,591元及工程管理費80萬5,882元，工程已完成驗收決算。另市府已依補助比例繳回本署第六河川局違約金9萬8,490元及有價料回購19萬2,683元。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
    另臺南市政府針對每案工程皆設立Line群組供監造單位及施工承商每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理；臺南市政府及水利局每月另有辦理工程督導及查核，以實地督導工程施工品質及工程執行進度。
四、計畫執行效益
  （一）下營區下營排水出口段大溪橋改建工程：橋梁改建1座及上下游護岸改善120公尺，可有效提升下營區防洪效益，減少淹水面積約30公頃，保護人口約1,000人。
（二）永康區西勢中排一(第四期)護岸治理工程：排水路改善長度285公尺，可有效提升永康區西勢里防洪效益，減少淹水面積約0.47公頃，保護人口約300人。
（三）下溪洲抽水站新建工程：新設4cms抽水機組，可有效提升學甲區西南側市區防洪效益，減少淹水面積約166公頃，保護人口約3,000人。
（四）善化區安順寮排水11K+935～12K+585左岸護岸應急工程：排水路改善270公尺，可有效提升善化區什乃聚落防洪效益，減少淹水面積約3公頃，保護人口約300人。
（五）官田區南廍排水(頂角橋上游)應急工程：排水路改善500公尺，可有效提升官田區南廍聚落防洪效益，減少淹水面積約90公頃，保護人口約1,000人。
（六）全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫：辦理「全國水環境改善計畫」推動過程之生態檢核、公民參與、資訊公開、基本生態環境資料調查、資料收集、工程3D視覺化成果展示、水環境改善執行改善成效報告等工作。
（七）鹽水溪七甲橋改建工程：橋梁改建後可增加排水渠道通洪斷面，有效提升防洪效益。
五、其他事項
（一）111年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
（二）111年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
（四）工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。

查核人員：第六河川局：黃仁宏、黃祐泰、洪琬茹、蘇于婷
        主 計 室：陳明鈺、黃治嘉
工程事務組：郭怡君
土地管理組：張鉦敏
河川海岸組：姚又瑜、黃月琴、莊麗蓉、林宛瑩、簡榮成、涂敬新
查核日期： 112 年 3 月 17 日