經濟部水利署111年度補助嘉義縣政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：核定1件，截至查核日112年3月7日進度為62%。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫
  1. 治理工程：核定補助24件，截至111年2月底止已全數發包，其中已完工11件，13件工程施工中。
  2. 應急工程：核定補助10件，截至111年2月底止已全數發包，其中8件工程已完工，2件工程施工中。
  3. 治理工程用地：110年度補助嘉義縣政府辦理用地取得共計13件，已成立預算，已向本署第五河川局請撥部份金額並發價，惟尚未將決算書送第五河川局備查。
3. 前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫：核定補助2件，截至111年2月底止已全數發包，其中已完工1件，1件執行中。
二、整體經費與補助款支用情形
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：中央管流域整體改善與調適計畫：（抽查1件，已納入該府108、109年度追加預算及110年度預算。）新港鄉溪北村六興橋改建工程：核定補助經費為2億3,582萬9,000元，中央補助90%，工程總經費3億6,191萬545元，截至查核日止，本署第五河川局已核撥1億2,556萬8,000元，目前已核銷6,278萬4,000元。相關工程經費縣府已支付廠商1億9,022萬1,163元及規劃設計監造服務費1,080萬8,328元等。本工程預計於112年8月完工，請本署第五河川局及縣府儘速辦理。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
補助治理工程：（抽查2件，已納入縣府預算）
1. 白水湖第1滯洪池抽水站工程：核定經費1億500萬元，中央補助100%，工程發包總經費9,965萬4,502元，本工程已完工驗收，工程決算金額為1億1,120萬7,670元。本署第五河川局已核撥補助經費1億500萬元，核銷經費為1億500萬元。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款1億266萬9,000元、設計監造費703萬5,650元及空污費27萬3,760元等。另工程罰款縣府已繳回第五河川局278元，經查核尚有懲罰性罰款29,657元，請儘速依補助比例繳回。
2. 貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程：核定經費1億8,000萬元，中央補助100%，工程決算總經費為1億8,640萬3,548元，本署補助1億8,000萬元；截至查核日止本署已核撥1億4,922萬4,496元，業已全數核銷。本工程無逾期罰款及其他罰款，相關工程經費已支付廠商。本工程尚有尾款尚未向本署請撥，請儘速辦理請撥及結案作業。
補助應急工程：（抽查2件，已納入縣府預算）
1. 鴨母寮排水降真橋上游段左岸改善應急工程：核定經費3,000萬元，中央補助90%為2,700萬元，工程發包總經費2,916萬744元，本工程已完工驗收，工程決算金額為2,990萬647元。本署第五河川局已核撥787萬3,401元，業已全數核銷。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款2,727萬4,841元、設計監造費103萬1,436元及空汙費7萬907元，請縣府儘速辦理請撥及核銷事宜。
2. 民雄鄉鴨母坔排水福樂社區中心旁渠底改善應急工程：核定經費470萬元，中央補助90%為423萬元，工程決算總經費為465萬9,336元；截至目前本署己核撥113萬1,592元，業已全數核銷。本工程無逾期罰款及其他罰款，相關工程經費已支付廠商。本工程尚有尾款尚未向本署請撥，應請儘速辦理請撥及結案作業。另瀝青混凝土刨除料折價收入2萬2,752元，業已依比例繳回本署。
補助用地取得（抽查3件，已納入縣府預算）：
1. 鴨母寮排水(新莊段)治理工程用地費：中央補助用地費核定500千元，其中用地作業費108.3千元（含地方自籌款），110年度向本署第五河川局請撥75.84千元，並已執行75.81千元，尚符中央對直轄(縣、市)政府補助比例。
2. 溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程用地費：中央補助用地費28,000千元，110年度向本署第五河川局請撥890.581千元，並已執行890.581千元，尚未將決算書送予第五河川局備查。
3. 溪墘排水菜舖里北側段治理工程用地費：中央補助用地費28,000千元，本年度向本署第五河川局請撥221.352千元，並已撥付。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程：（抽查1件，已納入縣府預算）貴舍滯洪池水環境營造計畫：核定經費4,500萬元，中央補助90%為4,050萬元，本工程已完工驗收，工程決算金額為5,204萬2,987元。本署第五河川局已核撥3,838萬8,066元並全數核銷。截至查核日止，縣府撥付廠商工程款4,771萬2,146元及空汙費10萬9,600元，請儘速辦理請撥結案作業。
三、內部控管機制
1. 主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因予以列管，惟原因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20%以上，則另函文要求廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
2. 該府水利處為落實進度控管，定期召開進度檢討會議研商各案辦理情形，涉及跨處之橋梁改建工程及用地取得情形，亦不定期召開跨處協調會議，強化內部橫向連繫及整合，以提升執行績效。另嘉義縣政府亦針對各工程案於府內水利處下之水利工程科進行科務會議檢討管控，如落後情形嚴重者，必要時，則納入定期召開之處務會議中嚴格控管。
四、計畫執行效益
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：「新港鄉溪北村六興橋改建工程」現況六興橋梁底高程低於計畫洪水位與計畫堤頂高，於洪水時會有梁底遭淹沒狀況，改建後可提升河道通洪能力，減少溢淹機率。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
治理工程：
1. 「白水湖第1滯洪池抽水站工程」辦理抽水站6cms，可改善淹水面積約30公頃。
2. 「貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程」辦理抽水站6cms及滯洪池6.6ha，可改善淹水面積約50公頃。
應急工程：
1. 「鴨母寮排水降真橋上游段左岸改善應急工程」辦理護岸改善520公尺，可改善淹水面積約30公頃。
2. 「民雄鄉鴨母坔排水福樂社區中心旁渠底改善應急工程」辦理渠底加固工程60公尺，可改善淹水面積約60公頃。
前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-貴舍滯洪池水環境營造計畫：完成貴舍滯洪池等整體水岸環境改善，增加親水與遊憩空間，營造休憩與生活環境。
五、其他事項
無
查核人員：第五河川局：陳清郁
        主 計 室：郭凌凡，陳文信
土地管理組：丁振興
工程事務組：楊信凱
河川海岸組：黃月琴、陳金印
查核日期：112年3月7日