經濟部水利署111年度補助新北市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：核定補助9件，截至111年3月底止9件皆已發包，其中已完工4件，5件工程施工中。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
  1. 治理工程：核定補助3件，截至111年3月底止1件已發包，其中已完工1件，2件工程未發包。
  2. 應急工程：核定11件，截至111年3月底止9件發包，其中8件工程已完工，1件工程終止契約(已取消)，2件工程未發包。
  3. 治理工程用地：111年度補助新北市政府辦理用地取得共計1件，為第六批次"觀音坑溪排水幹線暨北市坑溪排水改善工程"1案，尚未轉正式工程。
3. 前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫：補助核定24件，市府併案招標計2件，截至111年3月底止24件皆已發包，其中14件已完成，9件執行中，1件取消辦理。
二、整體經費與補助款支用情形
1. 中央管流域整體改善與調適計畫-補助工程(抽查1件，已納入市府預算)：
  鶯歌區重慶橋改建工程：核定經費3,662萬7,260元，中央 補助可核撥經費為2,286萬7,531元，工程發包總經費3,471萬6,623元，本工程已完工驗收，工程決算金額為3,921萬5,468元，超過可核撥經費部分由市府自籌。截至查核日止，本署第十河川局已核撥2,058萬778元，核銷經費為2,058萬778元；市府撥付廠商工程款3,295萬1,827元、委託設計監造費113萬9,436元及空污費8萬7,872元。本工程尚未結案，請儘速辦理工程撥款及核銷結案。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
  1. 治理工程(抽查1件，已納入市府預算)：金山清水溪排水改善工程：核定經費8,985萬2,000元，中央補助100%為8,985萬2,000元，工程發包總經費7,772萬5,754元，本工程辦理設計變更作業中。截至查核日止，本署第十河川局已核撥6,995萬3,179元，累計核銷數為4,603萬6,911元；市府撥付廠商工程款4,111萬6,952元、委託設計監造費380萬2,152元及空污費9萬1,400元；本案有懲罰性違約金3萬9,000元，暨倘尚有其他罰款及違約金，併請儘速繳回並辦理工程撥款及核銷結案。
  2. 應急工程(抽查1件，已納入市府預算)：水仙溪長道坑二號橋至2號無名橋間護岸改善應急工程：核定經費884萬3,000元，中央補助70%為619萬元，工程發包總經費810萬518元，本工程已完工驗收 工程決算金額為988萬3,260元。截至查核日止，本署第十河川局已核撥567萬363元，累計核銷數為567萬363元；市府撥付廠商工程款869萬129元、設計監造費89萬8,885元及空污費2萬3,174元。
3. 前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程(抽查2件，已納入市府預算)：
  1. 藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程：核定經費1億6,642萬9,000元，中央補助70%為1億1,650萬元，本工程變更後總經費為1億7,223萬9,681元，本工程已於111年9月12日完工驗收，決算書已送本署第十河川局備查，決算金額為1億6,909萬2,590元。截至查核日止，本署第十河川局已核撥1億1,027萬4,115元，累計核銷數為1億1,027萬4,115元；市府已撥付廠商工程款1億5,522萬6,274元、設計監造費1,155萬8,140元及空汙費43萬1,731元；另查本案有違約金45萬3,791元，已依補助比例繳回31萬7,654元於本署第十河川局。
  2. 大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫：核定經費4,000萬元，中央補助70%為2,800萬元，本工程變更後總經費4,402萬2,384元，本工程已於111年11月10日完工驗收，決算書已送本署第十河川局備查，決算金額為4,382萬4,757元。截至查核日止，本署第十河川局已核撥2,800萬元，累計核銷數為2,800萬元；市府已撥付廠商工程款4,112萬2,697元、設計監造費143萬2,209元及空汙費10萬9,661元；另查本案無相關罰款及衍生收入需繳回本署第十河川局。
三、內部控管機制
1. 主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因予以列管，惟原因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20%以上，則另函文要求廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
2. 該府水利局為落實進度控管，定期召開進度檢討會議研商各工程案辦理情形，強化內部橫向連繫及整合，以提升執行績效。針對執行各工程案均列入各執行科室內部會議檢討管控，如落後情形嚴重者，必要時，則納入定期召開之處務會議中嚴格控管。
四、計畫執行效益
1. 中央管流域整體改善與調適計畫：
  鶯歌區重慶橋改建工程：因橋梁梁底高度不足，影響通洪，待完成改建後將有效確保兩岸河防安全。
2. 前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
  1. 治理工程：「金山清水溪排水改善工程」辦理排水路改善1,103公尺，可改善淹水面積約21公頃。
  2. 應急工程：「水仙溪長道坑二號橋至2號無名橋間護岸改善應急工程」護岸改善297公尺，可改善淹水面積約5公頃。
3. 前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫：
  1. 「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」創造河川的蜿蜒曲折，營造近自然水環境，提供生態棲息空間。
  2. 「大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫」改善大漢溪左岸鐵路橋至新月橋間高灘地景觀環境，整體檢討營造優質親水空間。
五、其他事項
查核是日部分案件受查機關事先未備齊相關工程及會計帳冊明細等資料，爾後應請依相關規定配合辦理。另查有採購水利局工作服防水透濕外套以補助經費工程管理費分攤財源列支之情形，惟其單價似屬偏高，除應符合計畫辦理內容及工程管理費支用要點規範，並撙節支用；爰費用執行之合理性，允應請檢討改進。

查核人員：第四河川局：曹榮顯、黃敏婷、陳永芬、黃世霖、
        游伯偉
        主 計 室：賴宜靚、楊瑜昕
土地管理組：請假
工程事務組：謝祥泊
河川海岸組：賴烱賓、黃月琴、林佑任
查核日期：112年3月28日