經濟部水利署111年度補助臺中市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
   （一）「中央管流域整體改善與調適計畫」111年度辦理案件如下：
橋梁改建工程：計2件工程，截至111年12月底止，1件完工，1件施工中。
   （二）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」111年度辦理案件如下：
        1.治理工程：計執行1件，截至111年12月底止，仍在施工中。
        2.應急工程：計執行3件，截至111年12月底止，1件工程已完工，2件工程驗收、決算中。
   （三）「全國水環境改善計畫」111年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計2件工程，截至111年12月底止，2件工程皆施工中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）中央管流域整體改善與調適計畫-補助工程 (抽查1件，經查已納入該府已於109-111年度預算及112年度追加預算。) ：
牛埔橋改建工程：中央核定補助為1億3,611萬8,000元，中央補助70%計9,528萬1,835元，期程自110年9月30日至112年4月21日；本工程已於111年11月11日完工，目前已驗收辦理決算中，工程決算總經費為1億6,454萬7,200元，中央應補助70%計1億1,518萬3,040元，本署已核撥8,575萬3,653元，截至目前已核銷8,186萬7,557元。相關工程經費已支付廠商1億175萬4,553元及規劃設計監造服務費364萬2,341元。本工程尚有尾款尚未向本署請撥，應請儘速辦理請撥及結案作業，另查有懲罰性違約金2,000元及營運剩餘物料折價收入172萬588元，應請依比例繳回。
（二）前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫
  1. 治理工程(抽查1件，經查已納入該府108年度預算。)：
龍井區山腳排水4K+225~4K+330治理工程併辦土石標售：中央核定補助5,400萬元(中央補助100%)，本工程變更後總工作費為6,375萬5,751元，期程自111年8月10日至112年2月2日；目前工程進度99%，本署已核撥4,438萬2,766元，截至目前已核銷3,707萬6,054元。相關工程經費已支付廠商3,907萬2,605元及規劃設計監造服務費332萬4,305元。本工程尚有尾款尚未向本署請撥，應請儘速辦理請撥及結案作業，另查有懲罰性違約金24,000元及土石標售收入8萬8,620元，請市府於完工決算後繳回本署第三河川局。
  1. 應急工程(抽查2件，經查已納入該府110年度預算及111年度追加預算)：
    1. 山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程：中央核定補助1,500萬元，中央補助78%計1,170萬元。工程發包變更後總經費為1,686萬7,036元，本署第三河川局已核撥578萬6,367元，核銷數為578萬6,367元，市府撥付廠商工程款362萬4,188元、設計監造費110萬4,622元及工程管理費25萬8,728元，工程執行中。另折價料等45萬1,257元，請市府於完工決算後依補助比例繳回本署第三河川局。
    2. 臺中市南區綠川排水-濟世綠橋梁改建應急工程：中央核定2,250萬元，中央補助78%計1,755萬元。本工程發包變更後總經費2,693萬4,364元，決算金額為2,685萬7,593元。本署第三河川局已核撥1,755萬元，核銷數為1,755萬元，市府撥付廠商工程款1,498萬3,842元、空污費4萬8,358元、設計監造費153萬0,161元、其他費68萬1,123元及工程管理費30萬6,506元，工程已完成驗收決算。另本案違約金10萬6,751元及折價料6萬2,527元，無其他罰款，市府已繳回本署第三河川局11萬1,630元(依補助金額占比計算)。
（三）前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程 (抽查1件，經查已納入該府111年度預算。) ：
筏子溪生態綠廊營造計畫工程：中央核定補助為4,100萬元，中央補助78%計3,198萬元，本工程變更後總工作費為4,100萬元，期程自111年2月10日至112年1月25日；目前工程進度99%，正準備辦理第2次變更設計中，即可辦理驗收決算，本署已核撥2,916萬6,485元，截至目前已核銷2,333萬5,588元。相關工程經費已支付廠商2,904萬4,233元及規劃設計監造服務費59萬1,120元。本工程尚有尾款尚未向本署請撥，應請儘速辦理請撥及結案作業。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
另臺中市政府針對每案工程皆與監造單位及施工承商確認每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理。
四、計畫執行效益
1. 牛埔橋改建工程：補助橋梁改建，增加港尾子溪排水幹線通洪斷面需求，以改善淹水問題。
2. 龍井區山腳排水4K+225~4K+330治理工程：新建護岸長度約210m，可有效提升龍井區防洪效益，減少淹水面積367公頃。
3. 山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程：辦理南勢溪、北勢溪匯流口分流工，可有效提升龍井區防洪效益，減少淹水面積約734公頃，保護人口約19,000人。
4. 臺中市南區綠川排水-濟世綠橋梁改建應急工程：濟世綠橋梁改建，完工後預計可有效提升南區防洪效益，減少淹水面積約2.4公頃，保護44戶人口。
5. 筏子溪生態綠廊營造計畫工程：藉由水環境營造計畫將透過補植綠帶作為緩衝及隔離帶，另為提升臺中市水域休閒場域以及配合門戶水岸迎賓廊帶景觀營造。
五、其他事項
（一）111年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜。
（二）111年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（三）本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。

查核人員：第三河川局：謝承志、潘彥仰、林志豪、莊佳惠
        主 計 室：陳翠姿、陳文信
工程事務組：謝祥泊
河川海岸組：林佑任、廖志勝、黃月琴
查核日期： 112年 3 月 24 日