經濟部水利署111年度補助屏東縣政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
（一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」111年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行10件，截至111年12月底止2件工程已完工，8件工程施工中。
      2.應急工程：計6件工程，截至111年12月底止4件工程已完工，另2件工程施工中。
   （二）「全國水環境改善計畫」111年度辦理案件如下：
        環境營造工程：計1件工程，截至111年12月底止1件工程施工中。
整體經費與補助款支用情形
   (一）前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-
      1.治理工程(抽查3件，已納入縣府預算)：
(1) 武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)~橋梁改建：核定經費7,800萬元，中央補助90%為7,020萬元，工程發包變更後總經費為8,520萬8,922元，截至查核日止本署第七河川局已核撥2,520萬元，核銷數為2,268萬元。縣府撥付廠商工程款6,871萬4,407元、空污費21萬234元及設計監造費387萬2,239元，請縣府儘速辦理請撥及核銷事宜。另本工程土石標售及鋼筋廢料剩餘價值計38萬320元，請於決算時依比例繳回本署。
(2) 武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期)：核定經費1億1,000萬元，中央補助100%，工程決算總經費為1億969萬5,483元；截至查核日止本署已核撥1億969萬5,483元，核銷經費為8,442萬3,998元。本工程土石標售及AC挖除料剩餘價值19萬5,540元與工程罰款及查核扣點為8,854元，業已依比例繳回本署。本工程已驗收決算，請儘速辦理核銷結案作業。
       (3) 武洛溪大仁支線排水治理工程(第三期)暨滯洪池: 核定經費1億9,600萬元，中央補助100%，工程發包總經費為1億9,671萬3,490元，截至查核日止本署第七河川局已核撥9,795萬6,107元，核銷數為8,727萬9,274元。縣府撥付廠商工程款7,865萬5,544元、空污費93萬9,160元及設計監造費768萬3,965元，請縣府儘速辦理請撥及核銷事宜。另本工程土石標售收入及鋼筋廢料剩餘值7萬1,800元，請於完工決算時依實際數繳回本署。
      2.應急工程(抽查2件，已納入縣府預算)：
(1) 番仔寮排水(國三上游段)支流改善應急工程：核定經費2,250萬元，中央補助90%為2,025萬元，工程變更後總經費為2,184萬3,298元，截至查核日止 本署第七河川局已核撥983萬5,120元，業已全數核銷。縣府撥付廠商工程款977萬4,262元及設計監造費78萬3,160元，請縣府儘速辦理請撥及核銷事宜。另本案工程及技術服務分別扣罰4,000及1,000元，請於決算時依比例繳回本署。
(2) 111年屏東縣內埔鄉老北勢排水應急工程：核定經費450萬元，中央補助90%為405萬元，工程發包總經費為416萬3,216元，截至查核日止本署第七河川局已核撥337萬1,233元，核銷數為337萬1,233元。縣府均未撥付，請縣府儘速辦理請撥及核銷事宜。另本工程逾期罰款8萬1,840元，請於決算時依比例繳回本署。
      3.用地取得(抽查2件，已納入該府111年度預算)：
       (1) 武洛溪大仁支線治理工程(第三期)暨滯洪池：用地費核定1億7,500萬元，中央補助70%，計1億2,250萬元，本署已核撥1,821萬6,173元。
       (2) 台一線437K+700處易淹水區排水改善工程：用地費核定9,400萬元，中央補助70%，計6,580萬元，本署已核撥0元。
   （二）前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫-補助工程 (抽查1件，已納入縣府預算)：
        福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫:核定經費2億2,222萬2,222元，中央補助90%計2億元，工程發包總經費為2億2,037萬7,204元，縣府撥付廠商工程款1億3,525萬8,929元及技術服務費643萬8,487元，截至查核日止本署已核撥1億8,842萬2,698元，核銷經費為9,339萬5,283元，請儘速辦理請撥結案作業。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。屏東縣政府水利處每月另有辦理工程督導及查核，實地督導工程施工品質及工程執行進度。
四、計畫執行效益
  （一）武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)~橋梁改建：橋梁改建及基腳保護2座及上下游護岸改善720公尺，可有效提升九如鄉防洪效益，減少淹水面積約15公頃，保護人口約100人。
（二）武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期)：排水路改善長度1,363公尺，可有效提升鹽埔鄉防洪效益，減少淹水面積約12公頃，保護人口約1,500人。
（三）武洛溪大仁支線排水治理工程(第三期)暨滯洪池：排水路改善長度1,282公尺，滯洪池11公頃，可有效提升鹽埔鄉防洪效益，減少淹水面積約24公頃，保護人口約1,000人。
（四）番仔寮排水(國三上游段)支流改善應急工程：排水路改善500公尺，可有效提升枋寮鄉防洪效益，減少淹水面積約50公頃，保護人口約500人。
（五）111年屏東縣內埔鄉老北勢排水應急工程：排水路改善140公尺，可有效提升內埔鄉防洪效益，減少淹水面積約10公頃，保護人口約1,000人。
（六）福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫：擴大海岸穩定效益，回復自然海岸，以利後續結合地方信仰文化、串聯後灣海岸、海生館等辦理整體性營造濱海休憩空間。
五、其他事項
無。

查核人員：第七河川局：莊德升、鍾曉帆、韓坤平
        主 計 室：陳翠姿、郭凌凡
工程事務組：李桂呈
土地管理組：張鉦敏
河川海岸組：莊麗蓉
查核日期： 112 年 3 月 31 日