經濟部水利署111年度補助高雄市政府
工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
   （一）「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」111年度辦理案件如下：
      1.治理工程：計執行19件，截至111年12月底止，10件工程已完工，9件工程施工中。
      2.應急工程：計執行20件，截至111年12月底止，12件工程已完工，8件工程施工中。
   （二）「全國水環境改善計畫」111年度辦理案件如下：
        高雄市水環境改善空間發展藍圖規劃、高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫及九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期)共計3件，均已發包；截至111年12月底止，「高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫」已完成，其餘辦理中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）縣市管河川及區域排水整體改善計畫：
      1.補助治理工程：(抽查2件，已納入市府預算。)
      （1）永安區永達路排水系統治理工程：
核定經費105,000千元(水利署補助比例100％)，本工程發包總經費為77,882千元，決算金額為101,084千元。截至查核日止，本署第六河川局已核撥101,084千元，累計核銷數為101,084千元，市府已撥付廠商工程款92,451千元、設計監造費6,942千元、其他費619千元及工程管理費1,072千元，本工程已於111年4月19日完工驗收，決算書已送本署第六河川局備查；另查本案有罰款29,282元及瀝青混凝土挖(刨)除料剩餘價值72,345元，罰款已全數繳回六局，惟剩餘價值僅繳回本署第六河川局54,340元，餘款18,005元請儘速補繳。
      （2）拷潭排水中上游左岸治理工程：
核定經費55,000千元(水利署補助比例100％)，本工程發包總經費為50,547千元，決算金額為54,583千元。截至查核日止，本署第六河川局已撥付54,583千元，累計核銷數為45,492千元，已撥付廠商工程款49,665千元、設計監造費3,872千元、其他費377千元及工程管理費669千元，已完成驗收決算，請市府儘速辦理請款及核銷事宜。另查本案工程有違約金5,000元及剩餘價值129,840元，已依補助比例繳回本署第六河川局。
      2. 補助應急工程：(抽查2件，已納入市府預算。)
      （1）燕巢區面前埔段144地號排水護岸應急工程：
核定經費8,000千元(水利署補助比例78％)，本工程發包總經費為7,732千元，決算金額為7,647千元。截至查核日止，本署第六河川局已依補助比例核撥5,964千元，累計核銷數為5,964千元，市府已撥付廠商工程款6,834千元、設計監造費612千元、其他費29千元及工程管理費172千元，本工程已於111年9月6日完工驗收，決算書已送本署第六河川局備查；另查本案有罰款500元，已依補助比例繳回390元於本署第六河川局。
      （2）嘉誠段518地號旁典寶溪支流護岸應急工程：
核定經費2,000千元(水利署補助比例78％)，本工程發包總經費為2,176千元，決算金額為2,564千元。截至查核日止，本署第六河川局已核撥1,560千元，累計核銷數為1,404千元，已撥付廠商工程款2,273千元、設計監造費213千元、其他費14千元及工程管理費64千元，已完成驗收決算，請市府儘速辦理請款及核銷事宜。
      3.補助工程用地費：(抽查1件，已納入市府預算)
        旗山區第五號排水治理工程(第二期)：
中央補助用地費核定695萬2,000元(水利署補助比例63％計437萬9,000元)，本土地用地總經費為692萬1,500元 本署依補助比例已核撥436萬545元，本用地已完成決算，決算書已送本署第六河川局備查。
   （二）全國水環境改善計畫
        補助工程：（抽查1件，已納入市府預算。）
        高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫：
核定經費7,693千元(水利署補助比例78％)，本計畫發包總經費為7,110千元，決算金額為3,732千元。截至查核日止，本署第六河川局已核撥2,911千元，累計核銷數為2,911千元，決算書已送本署第六河川局備查;另查本案違約金7,110元已依補助比例繳回本署第六河川局。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度，並每月召開工程進度檢討會議加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達15%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
另高雄市政府針對每案工程皆設立Line群組供監造單位及施工承商每日回報施工進度及工地狀況，並即時討論處理。
四、計畫執行效益
（一）永安區永達路排水系統治理工程：排水箱涵改善500公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積5公頃，保護人口約500人。
（二）拷潭排水中上游左岸治理工程：排水整治730公尺，可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約3公頃，保護人口約600人。
（三）燕巢區面前埔段144地號排水護岸應急工程：直立式護岸整治135公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約5公頃，保護人口約200人。
（四）嘉誠段518地號旁典寶溪支流護岸應急工程：新設石籠護岸整治約40公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約1公頃，保護人口約100人。
（五）高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫：執行第一批次治理工程4件、第五批次治理工程13件、第六批次治理工程13件、111年應急工程12件、112年應急工程43件生態檢核作業，減輕及監測工程執行對環境造成之負擔。
（六）旗山區第五號排水治理工程(第二期)：渠道整治長度200公尺，完工後預計可有效提升區里防洪效益，減少淹水面積約15公頃，保護人口約1,000人。
五、其他事項
（一）本次查核案件皆為完工案件，未查核之在建工程請務必依工程進度按契約規定辦理估驗作業，以提高執行率。
（二）工程施工中相關罰款，如查核扣點罰款、文件逾期罰款等相關費用，應依補助比例繳回本署。
（三）111年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷並繳回節餘款事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（四）「嘉誠段518地號旁典寶溪支流護岸應急工程」報竣當日監造日報實際進度未達100%，若為依實際數量結算，應於完工前修正結算數量及日報，以符合實際。
（五）各項工程請高雄市政府確實依「經濟部水利署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。
（六）本署補助辦理工程，請市府按時於公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，以利督導管控執行情形。
查核人員：第六河川局：祝郁絜、王正一、洪琬茹、史佳蓉
        主 計 室：陳明鈺、楊瑜昕
工程事務組：請假
土地管理組：張鉦敏
河川海岸組：杜凱立、莊麗蓉
查核日期： 112 年 3 月 10 日