臺北自來水事業處「翡翠原水管工程計畫」
111年度補助經費支用情形

查核報告

經濟部水利署
112年8月
壹、前言
    「翡翠原水管工程計畫」為「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設計畫」項下工程，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條規定需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行實地查核，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
1. 「翡翠原水管工程計畫」奉行政院107年7月2日院臺經字第1070023255號函核定實施，計畫期程因流標檢討後契約工期調整、隧道抽坍、隧道通過龜山向斜段、屈尺斷層擾動帶及地質堅硬節理少等地質變異問題、及民眾陳抗等因素，調整計畫期程至113年12月完工，相關修正奉行政院111年4月12日院臺經字第1110009848號函核定實施。
2. 111年12月底辦理進度如下：
1. 契約預定進度76.83%，實際進度78.25%，進度超前。
2. 本案工程於108年4月18日決標，108年7月15日開工，施作工項主要分為取水工、原水隧道及出水口，各工項執行情形說明如下：
取水工
1. 取水口擋土排樁及第一階段土堤圍堰：110年4月28日前陸續進行完成。
2. 取水口排砂道(共5區塊)：111年7月29日全數完成。
3. 取水口取水及引水路設施(共7區塊)：111年12月28日全數完成(含制水閘門安裝)。
4. 取水口護岸：上游護岸111年7月22日施作完成，下游護岸施作牆身混凝土澆置作業。
5. 溢流水路箱涵：111年12月28日完成底板澆置18M (32.7%)。
原水隧道
1. 隧道鑽掘(2,766m):截至111年12月31日累計開挖長度達2,553m。
2. 隧道襯砌：截至111年12月31日累計完成達984m。
出水口
1. 地盤改良及沉箱：110年3月6日前陸續進行完成。
2. 施工電梯：111年7月22日完成安裝，並於111年8月1日完成職安檢查。
叁、整體經費與補助款支用情形
本計畫原核定總經費20億元，扣除自償4億元，其餘16億元由本署與台北市政府各分攤8億元。於111年4月12日經行政院修正核定後計畫總經費為24億元，增加部分由台北市政府自籌，而水利署補助經費維持原核定額度8億元，並分年編入台北自來水事業處（以下簡稱北水處）預算，111年度本署補助款為1億4,000萬元，截至111年底已核撥北水處1億元(累計核撥7億5,440萬元)，已核銷1億元(累計核銷數為7億5,440萬元)，並辦理末期款歲出保留款4,000萬元。
一、依北水處發包經費總表，工作項目有1.翡翠原水管工程(含可行性評估及委託技術服務)、2.用地取得及拆遷補償費、3.翡翠原水管工程環境監測及水保監造費及4.行政規費。本計畫依據「翡翠原水管工程計畫補助管考要點」於111年度4月撥付第一期款3,000萬、6月撥付第二期款4,000萬元、9月撥付第三期款3,000萬元，總計1億元。補助款當年度完成核銷1億元，並辦理末期款歲出保留4,000萬元；另經詢問北水處有關4,000萬元之保留款未保留部分，北水處表示將於以後年度重新編列。
二、依據北水處各項費用統計表及明細分類帳等相關資料，至111年底台北自來水事業處已撥付用地取得及拆遷補償費支用數794萬9,664元、可行性評估費500萬元、委託技術服務費5,722萬6,220元、環境監測費1,632萬4,350元、行政規費200萬2,490元、水保監測費119萬7,253元、工程費12億5,965萬4,960元、工程管理費640萬1,627元及二級品管抽驗試驗費26,933元，本案合計13億5,578萬3,497元；另截至111年止工程缺失罰款14萬6,040元及有價廢料變賣收入78萬510元應請依補助比率繳回。本工程尚在施工中，請市府儘速趕辦，倘工程有逾期罰款及其他違約金，應依補助比例繳回。
肆、內部控管機制
1. 依「臺北自來水事業處工程總隊組織自治條例」第12條，由總隊長每月召開隊務會議，控管本計畫管進度等執行情形。
2. 依「臺北自來水事業處組織自治條例」第14條，每月將本計畫管進度等執行情形提報處務會議，並由一級主管機關列管之。
伍、計畫執行效益
一、本計畫為提升原水取水穩定性確保供水，預計113年完成通水，取水量為每日270萬噸，完成後可降低淨水場處理高濁度原水負荷，提升淨水及供水調配能量與穩定性。
二、本計畫屬跨區域合作事項，完成後除確保大臺北地區600萬人用水安全，保障產業活動在颱風暴雨期不受停水影響，並配合中央「產業穩定供水策略」跨區域合作聯合調度供水，紓解石門水庫供水壓力，亦達成穩定北部區域供水調度效益。
陸、查核意見
一、翡翠原水管工程計畫至111年底計畫契約預定進度與實際進度符合，請北水處持續依院核定目標督促承商辦理，如期於113年完工。
二、本工程尚在施工中，相關111年度工程缺失罰款及有價廢料變賣收入，應於完工後依補助比率繳回。
三、本計畫內控機制完善，完工後效益可確保大臺北地區供水穩定及安全，請持續積極趕辦工程施工作業。

查核人員：水源經營組 陳怡茹
        主計室 楊淳涵
查核日期：112年8月7日