補助金門縣政府
「加強平地人工湖及伏流水推動計畫-
金沙溪人工湖」

111年度經費支用情形查核報告

經濟部水利署

112年8月
壹、前言
「金沙溪人工湖」為「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」項下工項，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「加強平地人工湖及伏流水推動計畫補助管考要點」第8點規定，需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，本次查核採書面方式辦理，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」奉行政院109年9月3日院臺經字第1090029544號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動。執行期間因其他地區因素辦理第1次修正，並獲行政院111年2月18日院臺經字第1110003396號函同意辦理。
二、本計畫整體工作期程自110年起至114年止，補助金門縣政府辦理金沙溪人工湖工程。
三、辦理進度如下：
(一)111年12月底，預定進度30%，實際進度27.2%。
(二)「金沙溪人工湖」委託規劃設計監造技術服務於110年11月17日決標，111年度辦理規劃調查及基本設計作業，規劃成果報告111年7月27日同意核定，111年8月15日提送基本設計成果報告，經專家學者現地指導及與相關單位討論修正，112年1月4日提送修正後基本設計成果報告。
叁、整體經費與補助款支用情形
本計畫全額補助金門縣政府辦理金沙溪人工湖，核定總經費5.49億元，期程110年至114年，其中110年度經費尚未核銷轉入下年度執行為300萬元，111年度原核定補助4,500萬元，於111年6月6日依據進度控管會議調整下修補助經費至2,200萬元，已納入縣府預算。截至111年度本署累計核撥縣府2,500萬元、縣府報署核銷數為346萬9,550元及申請辦理111年度歲出保留數2,153萬450元。縣府經費累計執行數為346萬9,550元及歲出保留數2,153萬450元尚未核銷。

肆、內部控管機制
一、金門縣政府將本計畫進度及執行情形等納入縣長業務簡報中進行列管之。
二、另依本署「加強平地人工湖及伏流水推動計畫補助管考要點」進行控管，要點控管機制如下：
(一)於每月10日前將上月進度管考表送本署，以利定期召開控管會議。(第7點)
(二)配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。(第8點)
(三)本署撥付之年度補助經費均專款專用於核准之各項工作項目，未移作他用。(第9點)
(四)發包後總經費超過核定經費部分自行籌措；並於工程決(結)算後，檢附規定資料送本署核銷，如有賸餘款及衍生之罰款或其他收入，依補助比例繳回本署。(第10點)
三、委外規劃設計作業於後續各階段(規劃成果、基本設計、細部設計)之成果報告，均邀集專家學者及相關委員共同檢核廠商提送成果。
伍、計畫執行效益
金沙溪人工湖設計蓄水容量約200萬立方公尺，可提升金門金沙溪水資源利用率，並增加金門地區自有水源比例。
陸、綜合查核意見
一、111年度補助金門縣政府2,200萬元辦理「金沙溪人工湖」，請金門縣政府加速趕辦細部設計規劃等後續設計程序，並依行政院核定期程積極辦理。
二、金沙溪人工湖截至111年底本署已核撥2,500萬元，惟縣府報署核銷數僅346萬9,550元，2,153萬450元尚未完成核銷，請金門縣政府盡速完成核銷。
查核人員：水源經營組 洪秉吉
        主計室 楊淳涵
查核日期：112年8月15日