「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款（宜蘭縣政府）執行情形查核報告

經濟部水利署

109年7月21日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款（宜蘭縣政府）執行情形查核報告
一、計畫執行進度
宜蘭縣政府於105年10月起至108年6月30日期間，辦理水井申報納管及輔導合法，所受理之水井申報數，總計5,680件。截至108年已完成輔導合法之件數合計3,827件、無法輔導合法(含自願放棄、無井、重複申報及未完成輔導程式程序等)818件及尚需進行水井輔導合法約計883件。
為進一步落實本署之水井管理政策，民國109年之執行重點，除相關例行性工作必須持續外，針對宜蘭縣納管之水井及補申報之水井辦理輔導合法工作，輔導其辦理水利建造物建造及水權登記作業，確保宜蘭地區地下水資源永續利用，防患地層下陷於未然。

本計畫執行項目及進度臚列如下：
一、109年度宜蘭縣水井輔導合法推動計畫
1、持續台電報送養殖區用電異常戶水井建造物比對及現場查察
a.配合宜蘭縣政府轉送之臺灣電力公司報送用電異常戶查察比對資料，據以清(複)查水井。
 b.建立養殖區用電異常戶查察清冊(含比對前後)。
進度：已7月初完成台電查獲水產養殖超約用電109年5月至6月之30戶資料比對，歷年現地查察查獲有水井28戶、無水井2戶。預計針對歷年已現查察無水井之用戶，進行現地查察。
2、辦理宜蘭縣水井輔導合法工作
108年申報水井424口及107年申報水井再通知案件459口(一)~(六)項。
a.提供申請相關書件整備服務。
b.通知連繫水井所有人會勘、地籍出圖、DM製作寄送及QR CODE標籤製作。
c.辦理水權履勘作業(含特殊案件通知縣府會同)、收件、完成水權履勘紀錄、拍照、GPS定位及貼標。
d.申請書件初審、案件地籍資料列印統整、水井管理資訊網登打資料、補正文件通知繳件及彙整履勘作業相關文件電子檔。
e.建立未完成輔導合法納管水井清單(含原因及處置建議)，並登載水井管理資訊網。
f.建立「宜蘭縣水井輔導合法清冊」及合法案件送件，並登載水井管理資訊網。
g.協助縣府人員辦理108年輔導合法案件(約2,501口)輔導合法核發興辦地下水水利事業構造物證明及水權狀之書面文件製作。
進度：
1. 已完成108年申報水井424件及107年申報水井再通知案件459件申請相關書件整備服務、DM製作寄送及QR CODE標籤製作。
2. 108年申報水井424件中，已完成履勘244件，完成率57.5%(其中自願放棄辦理4件、錯誤、重複申報24件)
3. 107年申報水井再通知案件459件，已電話再次通知連絡222件，完成履勘94件，完成率20.5%。
  3、持續全縣工廠用水資料合理性分析及現場查察作業
109年度持續針對宜蘭縣登記之工廠進行分析，找出不合理用水量或可能違法抽用地下水之工廠，現地查察，並建立清冊。經查宜蘭縣政府於109年4月16日函請台灣自來水股份有限公司第八區管理處(下稱自來水八區處)、宜蘭縣政府環境保護局(下稱宜蘭縣環保局)等機關協助提供108年度相關供水及排放水資料，其中自來水八區處業於109年5月12日提供自來水供水資料，另宜蘭縣環保局則於109年7月16日提供該局依環保法規審視核定排放水量資料，該府表示將請承商儘速完成該工項。
  4、持續抽水量回報及行動App系統維護(每月)
a.針對「水井報報APP」系統進行維護及更新。
b.持續要求水權人將水井抽水量填報上傳，每月50件以上。
進度：針對未裝設智慧水表之溫泉井和工業井計57件及已安裝一般水表之納管水井約100件，合計約157件，每月以電話通知請其將水井抽水量填報上傳。

  5、 配合縣府違規水井查察及封填處置等現勘作業
違規水井封井案等配合縣府人員現勘、GPS定位及水井管理資訊網填報，預計35口。
進度：已完成19口違規水井封填、GPS定位及水井管理資訊網填報。

  6、水井資料庫圖資更新作業
a.109年度納管水井輔導合法案件及查獲違規水井資料，更新於「宜蘭縣水井資料庫」。
b.配合水利署水權核辦系統水井資料及違法水井清查結果，提供圖資(GIS檔)於「宜蘭縣多目標地籍圖資地理資訊系統」供使用，並辦理動態更新。
進度：納管水井輔導合法案件已更新列案新增、履勘、輔導合法資格確認、輔導合法管理等功能共166件。違規水井資料新增、封井案新增19件。

  7、獨立電表水電比試驗
將歷年輔導合法案件之獨立電表進行水電比試驗，以取代水表作為量水設備使用(120口)。
進度：已完成69口水井獨立電表水電比試驗，完成率佔57.5%。

本計畫預計於109年7月21日召開期中審查會議，後續尚有期末審查及期末成果報告，年底執行完畢及完成經費核銷。

二、整體經費與補助款支用情形
109年度補助宜蘭縣政府辦理「109年度宜蘭縣水井輔導合法推動計畫」計350萬元(自辦計畫120萬元及非自辦計畫230萬元)，另宜蘭縣政府已配合編列配合款17萬5,000元，上開補助款及補助款已納入宜蘭縣政府109年度法定預算「水利業務－水利業務-水利業務-業務費-臨時人員酬金」、「水利業務－水利業務-水利業務-業務費-委辦費」項下。至109年6月底止，已列支92萬5,000元，該府業於109年7月14日函報經費累計表。

三、宜蘭縣政府內部控管機制
為了解承辦人員辦況，業務單位主管參考歐美流行的走動式管理，與承辦人員良善溝通，討論每月辦理進度、個案執行現況等，倘個案有適法性疑慮，則採召開會議共同討論。

四、計畫執行效益
1、完成台電報送養殖區用電異常戶水井查察並建立清冊。
2、辦理水井輔導合法作業，以掌握地下水資源分佈及使用現況。
3、完成建立違法抽用地下水之工廠查察及封填清冊。
4、App相關管理系統維護，通知App抽水量回報每月50件以上。
5、違法水井封填35口，目前封填口數19口。
6、持續更新水井資料庫及圖資。
7、完成歷年輔導合法案件之獨立電表進行水電比試驗，以利後續水權申報業務執行。
查核人員：
水利行政組：吳組長益裕、張簡任正工程司昆茂
林副工程司育如、黃副工程司詩評
水文技術組：陳研究員文祥
主計室：鄭秘書凱夫
查核日期:109年7月21日