109年度第1次補助澎湖縣政府「前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫」執行及經費支用情形訪查會議紀錄
1. 時 間：109年9月24日上午10時00分
2. 地 點：澎湖縣政府工務處會議室
3. 主持人：吳簡任正工程司宗寶 紀錄：田永龍
4. 出列席人員:詳簽名冊
5. 主席致詞：（略）
6. 報告事項：（略）
7. 訪核人員意見：
   (一)養護課 陳課長柏宗
# 1、A工程已進入施工階段，惟未見核定階段、規劃設計階段及施工階段應填生態檢核表單，請檢討填列。另如經承辦單位認定本工程符合工程會函頒｢公共工程生態檢核注意事項｣第2條或水利署函頒｢水庫集水區工程生態檢核執行參考手冊｣第1.1節範疇，可依循上述規定辦理。
# 2、工程品管及職安相關工項，請依工程會或水利署相關規定納入預算書編列。
# 3、材料試驗費:｢塑膠硬質管及管材試驗｣及｢塑膠陰井試驗｣單位以｢式｣呈現不妥，建議以量化編列為宜。
# 4、為利本年度預算執行進度可達上級機關要求，｢興仁地區引水路污水截流改善工程｣請務必於9月底上網招標，並於10月底以前辦理第1期款請款作業。
# 5、｢成功地區引水路污水截流改善工程｣責請施工廠商於11月中旬前達成工程實際進度40%，並於11月底前向本局申請第2期款請款作業。
結論：
# (一)請依查核人員建議內容，並依相關規定辦理後續事宜。
# (二)請依水利署「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」規定於每次月15日前查填補助費支用情形表送本局核銷。
# (三)為達到年度列管整體支用比73%以上，請澎湖縣政府先行支用中央補助款，並以109年經費實支達1,000萬以上為目標。
# (四)「A.成功地區引水路污水截流改善工程」至109年底應達到項目：
# (1)執行進度40%以上，並請領補助總經費60%。
# (2)除符合工程會函頒｢公共工程生態檢核注意事項｣第2條或水利署函頒｢水庫集水區工程生態檢核執行參考手冊｣第1.1節範疇外，應於施工階段依生態檢核規定填寫表格。
# (五)「B.興仁地區引水路污水截流改善工程」至109年底應達到項目：
# (1)完成發包後請領補助總經費30%。

# (2)除符合工程會函頒｢公共工程生態檢核注意事項｣第2條或水利署函頒｢水庫集水區工程生態檢核執行參考手冊｣第1.1節範疇外，於各階段依生態檢核規定填寫表格。
散會時間：12時40分