110年度第1次補助高雄市政府「前瞻基礎建設計畫—加強水庫集水區保育治理計畫」經費支用情形查核會議紀錄
一、開會時間：110年12月23日(星期四)上午10時
二、開會地點：高雄市政府鳳山行政中心前棟4樓第3會議室
三、主持人：徐簡任正工程司立政	紀錄：司徒美惠
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
(一)主計室 劉主任益婷
1、工程管理費之動支，如有廳舍修繕等性質較為特殊之案件，於簽案內說明動支原因，並敘明屬於中央政府各機關工程管理費支用要點第三點可支用之項目何項為宜。
(二)政風室 呂課員純寧
1、「高雄市美濃區廣林里廣福街等四案集水區排水改善計畫工程」：新拌混凝土氯離子含量檢測報告書之試驗報告(出廠證明)判定審核章空白，請補填列。
(三)養護課 田工程員永龍
1、爾後高雄市政府及受補助工程執行公所之經費核銷作業，請於竣工決算後儘速辦理。
八、結論：
(一)請依本局查核人員意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)因「E.109年桃源區舊社野溪護岸治理工程」結案日期已落後原申請書預定期程，為利計畫經費執行順遂，於111年度應達成之進度管考項目如下：
(1) 於111年1月30日前送達本局請撥尾款。
(2) 於111年2月15日前完成全案核銷。
(三)依「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」規定，受補助機關應配合計畫相關管考需要提送工作進度、辦理情形、成果績效等彙報，爰請高雄市政府於本(110)年度12月29日前提供「E.109年桃源區舊社野溪護岸治理工程」執行成果數據(計畫工作指標)。
九、散會時間：中午11時40分

110年度第1次補助高雄市政府「前瞻基礎建設計畫—加強水庫集水區保育治理計畫」經費支用情形查核項目表
工程名稱： / A.寳來往求真道觀旁邊坡治理工程 / B.杉林區新庄里南河溪排水改善工程 / C.高雄市美濃區廣林里廣福街等四案集水區排水改善計畫工程 / D.茂林區情人谷野溪出水口護岸工程 / E.109年桃源區舊社野溪護岸治理工程 / F.109年度旗山區大福巷擋土牆及排水改善工程			日期：110年12月23日 / 執行單位：經濟部水利署南區水資源局 / 受補助單位：高雄市政府
項次	查核項目	查核重點		查核計畫	備註
1	執行範圍是否為核定範圍	須位於高屏溪水質水量保護區及高雄市(1)六龜區或(2)杉林區或(3)美濃區或(4)茂林區或(5)桃源區或(6)旗山區。		A.(1) B.(2) / C.(3) D.(4) / E.(5) F.(6)	已於110年8月19、24、31日及9月16日分別辦理6案計畫執行情形訪查現勘作業，執行範圍及項目符合核定內容。
2	執行項目是否為核定項目	須為崩塌處理、野溪整治、水土災害預警應變、削減集水區生活與農業污染及監測護水等項目。		A.B.C.D.E.F.
3	執行期程是否符合預期期程	110年度完成驗收決算並結案。		A.B.C.D.E.F.
4	計畫經費分配比例	須符合中央對直轄市與縣(市)政府經費最高補助比率78%。		A.B.C.D.E.F.
5	預算編列情形	須編列110年度補助款11,607千元及自籌款3,274千元以上。		A.B.C.D.E.F.
6	經費編列有無不得編列費用	土地取得、維護管理費用、已依其他法令領有性質相同之補助者、增加員額經費(含「聘僱」臨時工作人員)及購置稽查車或公務車輛等經費、獎勵金及慰問金、出國旅費、捐助支出、每件（組、份）超過新臺幣一百元之宣導品(例紀念品、工作服【帽】等)或其他顯與計畫需求不符之項目。		A.B.C.D.E.F.
7	補助款請領額度	(1)完成發包後請領補助總經費30%。 / (2)進度達40%請領補助總經費60% / (累計90%)。 / (3)決算後請領餘款(累計100%)。		A.B.C.D.E.F. (3)
8	已支用補助款額度	年度支用比73%以上。		A.B.C.D.E.F.
9	經費核銷情形	每次月15日前查填補助費支用情形表送本署南區水資源局核銷。		A.B.C.D.E.F.
10	生態檢核辦理情形	(1)生態檢核前置作業確認表 / (2)生態檢核表主表 / (3)工程核定階段填表P-01 / (4)規劃設計階段填表D-01~05 / (5)施工階段填表C-01~06 / (6)維護管理階段填表M-01 / (7)資訊公開情形		A.B.C.D.E.F. (1)	如經確認符合(1)無須辦理生態檢核，則免填(2)至(6)表。