111年度「前瞻基礎建設—加強水庫集水區保育治理計畫」
補助嘉義縣政府計畫執行及經費支用情形查核會議紀錄
一、開會時間：111年10月27日(星期四)上午10時
二、開會地點：嘉義縣政府水利處會議室
三、主持人：吳簡任正工程司宗寶	紀錄：司徒美惠
四、出列席單位及人員：(詳簽名冊)
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：(略)
七、查核人員意見：
(一)主計室 方課員致堯
1、針對縣府工程合約需達工程進度60%才可辦理估驗，導致經費轉正核銷速度較慢，未來建請縣府再評估合約請款條件是否有修正可能以加速各案補助經費執行。
(二)養護課 司徒工程員美惠
1、有關施工階段縣府實地督導工程之紀錄，請再補充工區座標相關內容，俾利與補助申請書核定位置進行核對。
2、本次查核工程之生態檢核資料完整、填表確實，惟「公共工程生態檢核注意事項」第六條規定，生態檢核作業應由「生態背景人員(學歷或2年以上經歷)」執行。故針對本次查核工程，請縣府於生態檢核報告再補充填表人員的學經歷或生態檢核受訓歷程及時數，另未來亦建請縣府再評估訂定生態人員資格，以加強生態檢核作業執行。

八、結論：
(一)請依本局查核小組意見及相關規定辦理後續事宜。
(二)為達本計畫控管之績效指標、目標及執行率，請縣府趕辦各案工程，後續管控點及配合辦理事項如下：
1、新美村亞沙有野溪整治工程
(1) 請於11月7日前送達本局請撥第2期款。
(2) 請於12月21日前先以電子掃描檔送達本局請撥尾款(併核銷)。
(3) 本案應於本(111)年度全案核銷結案。
2、新美村耶比亞比崩塌地處理工程
(1) 請於12月21日前送達本局核銷累計60%以上之補助款。
(2) 本案未於本(111)年度請撥之補助款，由本局112年度「前瞻加強水庫集水區保育治理計畫」補助嘉義縣政府預算額度下支應。
(三)因A.B.兩案計畫進度有落後情形，請縣府配合出席經濟部水利署召開之「前瞻基礎建設－加強水庫集水區保育治理計畫」執行工作會議(跨部會)，俾利向署說明執行落後因應對策。

九、散會時間：上午11時40分

附件一、經費支用情形查核項目表
工程名稱： / A.特富野8鄰崩塌地處理工程 / B.特富野10鄰坑溝整治工程 / C.大同二號橋上游野溪整治工程 / D.新美村獨立山邊坡整治工程			日期：110年11月15日 / 執行單位：經濟部水利署南區水資源局 / 受補助單位：嘉義縣政府
項次	查核項目	查核重點		查核計畫	備註
1	執行範圍是否為核定範圍	須位於曾文水庫集水區及嘉義縣(1)阿里山鄉或(2)大埔鄉。		A.B.D.(1) / C.(2)	已於110年5月10~11日及10月19日分別辦理4案計畫執行情形訪查現勘作業，執行範圍、項目及期程符合核定內容。
2	執行項目是否為核定項目	須為崩塌處理、野溪整治、水土災害預警應變、削減集水區生活與農業污染及監測護水等項目。		A.B.C.D
3	執行期程是否符合預期期程	110年度完成驗收決算並結案。		A.B.C.D
4	計畫經費分配比例	須符合中央對直轄市與縣(市)政府經費最高補助比率90%。		A.B.C.D
5	預算編列情形	須編列110年度補助款18,757千元及自籌款2,084千元以上。		A.B.C.D
6	經費編列有無不得編列費用	土地取得、維護管理費用、已依其他法令領有性質相同之補助者、增加員額經費(含「聘僱」臨時工作人員)及購置稽查車或公務車輛等經費、獎勵金及慰問金、出國旅費、捐助支出、每件（組、份）超過新臺幣一百元之宣導品(例紀念品、工作服【帽】等)或其他顯與計畫需求不符之項目。		A.B.C.D
7	補助款請領額度	(1)完成發包後請領補助總經費30%。 / (2)進度達40%請領補助總經費60% / (累計90%)。 / (3)決算後請領餘款(累計100%)。		D.(2) / A.B.C.(3)
8	已支用補助款額度	年度支用比73%以上。		A.B.C.D
9	經費核銷情形	每次月15日前查填補助費支用情形表送本署南區水資源局核銷。		A.B.C.D
10	生態檢核辦理情形	(1)生態檢核前置作業確認表 / (2)生態檢核表主表 / (3)工程核定階段填表P-01 / (4)規劃設計階段填表D-01~05 / (5)施工階段填表C-01~06 / (6)維護管理階段填表M-01 / (7)資訊公開情形		A.(2)(4)(5) / B.(2)(4)(5) / C.(2)(4)(5)(6) / D.(2)(4)(5)	如經確認符合(1)無須辦理生態檢核，則免填(2)至(6)表。