108年度補助澎湖縣政府經費支用情形
書面查核報告

查核案：108年度澎湖地區地下水保育管理計畫

經濟部水利署
109年3月
壹、前言
    「澎湖地區地下水保育管理計畫」為「離島地區供水改善計畫第二期」項下子計畫，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」第八點規定，需就計畫執行進度、補助款支用情形等進行查核，因2019新型冠狀病毒疫情嚴峻，為減少會議接觸及人員進出公共運輸的機會，本次查核採書面方式辦理，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫第二期」奉行政院107年6月11日院臺經字第1070020688號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動。期間因供水環境變遷、需求重新檢討及等因素辦理計畫修正，已奉行政院108年5月9日院臺經字第1080011321號函核定修正計畫。
二、本計畫整體工作期程自108年至111年完成，補助澎湖縣政府辦理。108年度工作已辦理結案，符合預定期程。
三、辦理進度如下：
(一) 108年12月底，預定進度100%，實際進度100%。
(二) 驗收：於108年12月31日驗收合格。
叁、整體經費與補助款支用情形
一、本計畫專案核定108年度全額補助澎湖縣政府經費為790萬元。截至108年度本署已核撥該府790萬元，該府報署核銷數為788萬7,000元及賸餘1萬3,000元繳回本署。
二、本案縣府支出憑證金額合計數與送本署核銷數未符，請縣府查明補正；另建請爾後備齊相關會計帳冊、經費帳表明細表等，俾利查帳核對。
三、請補附有關本計畫納編該縣市政府預算書歲入面及歲出面之部份影本，俾利核對納入預算證明。
四、本案經查下列支出與本計畫未符，應請查明繳回(明細詳附件)：
(一)國內旅費-參加保育回饋業務系統教育訓練、下水道建設…等非與本計畫相關經費計41,741元。
(二)出席費-內灣周邊水質改善及水岸環境營造計畫委託規劃設計監造技術服務評選出席費計7,500元。。
肆、內部控管機制
一、澎湖縣政府依本署108年5月6日訂定「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用，其執行結果之賸餘應繳回本署。」
(四) 要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；決算後如有賸餘款、違約金、罰款或收入款，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一) 澎湖縣政府督導承攬廠商每月定期提送工作執行月報，定期管控執行進度。於期中期末報告邀集專家學者及該府相關委員共同檢核廠商提送成果。
(二)108年度本署召開「離島地區供水改善計畫第二期」控管會議共6次，確實掌握本計畫進度，並與澎湖縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
伍、計畫執行效益
作為規劃澎湖地區地下水管理策略方向、釐清地下水補助來源與地下水井維護管理依據。
陸、綜合查核意見
一、本計畫期程自108年至111年，總經費3,500萬元。108年度補助澎湖縣政府790萬元辦理「澎湖地區地下水保育管理計畫」，已於108年12月31日完成驗收，進度符合預定期程。請縣府持續依院核定目標積極辦理。
二、108年度補助款縣府於109年1月30日始提送經費支用核銷資料，爾後請儘速辦理核銷。
三、縣府支出憑證金額合計數與送本署核銷數未符，請縣府查明補正；並請縣府爾後辦理補助款查核，應先備齊相關資料，俾利查帳核對。
四、本案查有國內旅費、出席費支出與本計畫未符部分，請縣政查明繳回。

查核人員：水源經營組 許宏達
        主計室 陳翠姿

附件