108年度補助連江縣政府經費支用情形
書面查核報告

查核計畫：離島地區供水改善計畫第二期
1. 馬祖地區供水設施更新改善：
  1. 后沃水庫水源水質改善計畫
  2. 秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程
2. 馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫
3. 民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提

經濟部水利署
109年3月
壹、前言
    依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第15條暨本署「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」第8點規定，就108年度「離島地區供水改善計畫第二期」項下補助連江縣各項工程需就執行進度、補助款支用情形等進行查核，因2019新型冠狀病毒疫情嚴峻，為減少會議接觸及人員進出公共運輸的機會，爰本次查核採書面方式辦理，並製作本查核報告。
貳、計畫執行進度
一、「離島地區供水改善計畫第二期」奉行政院107年6月11日院臺經字第1070020688號函核定通過，並列入「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設-水與發展」項下推動，計畫期程自108年1月至113年12月止。
二、108年度補助連江縣政府執行內容包含有：「馬祖地區供水設施更新改善(含湖庫間水源調度管線建置更新及水庫水源之淨水處理改善)」、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」、「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提」等案。
三、108年度辦理進度如下：
馬祖地區供水設施更新改善
1.后沃水庫水源水質改善工程
  1. 至108年12月底，預定進度100%，實際進度100%。
  2. 驗收：業於12月19日驗收合格，並完成經費核銷。
2.「湖庫間水源調度管線建置更新」-「秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程」：108年12月31日完成工程決標，108年尚無執行進度。109年1月20日開工，預訂於109年7月17日竣工。
馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫：開工日期108年07月9日，預定完工日期111年12月31日，至108年12月底，總預定進度24.54%，總實際進度27.26%，已估驗金額24.79%。
其中 108年度執行第一期採購(南竿二期海淡廠&東引海水淡化廠：廠房修繕&RO/UF設備採購)，執行情形如下：
(1)開工日期108年10月15日，訂109年2月29日申報竣工。
(2)至108年12月底，預定進度97.34%，實際進度97.92%。
(3)於108年11月3日申請第一次估驗計價完成，108年12月15日申請第二次估驗計價完成。
民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫：每月均依廠商執行情形覈實支付建設攤提費及操作維護費。

叁、整體經費與補助款支用情形
 一、本案補助經費由經濟部水利署全額補助，計畫核定總經費為4億8,900萬元。108年度補助連江縣政府1億1,440萬元，已納入連江縣政府預算，截至108年度已核撥1億1,440萬元，縣府報署核銷數為1億1,270萬5,740元並繳回結餘款42萬8,816元，尚餘126萬5,444元轉入109年度繼續執行。
 二、各工項經費執行如下：
(一)「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫建設及營運成本攤提」：108年預算數2,440萬元，累計核銷數2,397萬1,184元，繳回結餘款42萬8,816元。
(二)「馬祖地區供水設施更新改善」：108年預算數3,500萬元，累計核銷數3,373萬4,556元，因本計畫期程至113年，後續尚有馬祖地區湖庫間水源調度管線建置更新委託設計、監造與工程待執行，餘款126萬5,444元轉入109年度繼續執行。
(三)「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」：108年預算數5,500萬元，累計核銷數5,500萬元，已全數完成核銷。
肆、內部控管機制
一、連江縣政府依本署108年5月6日訂定「離島地區供水改善計畫第二期補助管考要點」進行控管，要點控管機制內容如下：
(一)要點第7點規定：「受補助機關應於每月十日前，將上月進度管考表送本署，以利本署定期召開控管會議。」
(二)要點第8點規定：「本計畫執行期間，受補助機關應配合本署每年至少一次之查核工作，查核事項包括工作進度、執行成果及經費支用情形等。前述查核本署得採書面或派員實地查核之方式為之。」
(三)要點第9點規定：「本署撥付受補助機關之年度補助經費應專款專用於核准之各項工作項目，不得移作他用，其執行結果之賸餘應繳回本署。」
(四)要點第10點規定：「本計畫發包後總經費超過核定經費部分，由受補助機關自行籌措；決算後如有賸餘款、違約金、罰款或收入款，應依補助比例繳回本署。」
二、平時督導
(一) 108年度本署召開「離島地區供水改善計畫第二期」控管會議共6次，確實掌握本計畫進度，並與連江縣政府檢討執行中遭遇問題，協助該府解決困難。
(二)108年度工程執行進度順利，且均按計畫預定執行期程完成補助款請款、核銷作業。

伍、計畫執行效益
  1. 馬祖地區供水設施更新改善：
(一)「后沃水庫水源水質改善工程」：增設產水量達1200CMD前處理設備機組(纖維過濾、超過濾及逆滲透等)，該系統串聯既有傳統製水流程，改善強化原傳統水製程處理能力不足的部分，並配合液位自動啟停，執行各系統濾程自動反沖洗或藥洗，有效減省人力，該機組設備現已啟用，執行南竿地區產水工作，以提供更佳之水質及水量供應。
(二)「湖庫間水源調度管線建置更新」-「秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程」：藉各水庫間水源調度管線汰換與配水池改善，強化湖庫間水資源調度能力。
  1. 馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫：辦理馬祖地區南竿二期、北竿、東引及西莒等4座海淡廠設備更新、改善重置等作業，達成各廠穩定供水的目標。
  2. 民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫（南竿三期950噸海淡廠）建設及營運成本攤提：辦理是項BTO計畫之建設攤提費及操作維護費撥付，維持南竿三期950噸海淡廠穩定供水目標。
陸、綜合查核意見
一、本計畫108年度補助連江縣1億1,440萬元辦理「馬祖地區供水設施更新改善」、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」、「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」等3項，已完成后沃水庫水源水質改善工程、馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫第一期採購二次估驗計價(進度97.92%)及民間參與馬祖南竿海水淡化廠108年度之建設及營運成本攤提，進度符合預定期程，請縣府持續依院核定目標積極辦理。
二、請縣府爾後辦理補助款查核，應先備齊相關資料，俾利查帳核對。

查核人員：水源經營組 許宏達
        主計室 陳翠姿