## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度(以度表示)	緯 度(以度表示)	Google Map超連結	權責單位
1	台9甲10.2K大崩塌災害復建工程(第二期)	新北DF230潛勢溪流二期工程	新北市烏來區忠治里	100	100	0	34,780,000	107/3/7	預定108/5/31前		108/5/31	久旺營造股份有限公司	1.防砂壩4座 / 2.固床工5座。 / 3.護岸約272M。 / 4.稻草蓆覆蓋及灑播草種約1337M2。 / 5.噴漿溝85M。 / 6.噴漿靜水井2處。 / 7.土袋溝78M。	豐華工程顧問股份有限公司	121.554710	24.885461		經濟部水利署臺北水源特定區管理局
2		忠治二號橋下游右岸崩塌處理二期工程	新北市烏來區忠治里	100	100	0	33,180,000	107/3/1	預定108/5/31前		108/5/31	久旺營造股份有限公司	1.防砂壩3座 / 2.固床工3座。 / 3.護岸約167M。 / 4.砌石溝153M。 / 5.噴漿靜水井15M。 / 6.土袋截水192M。 / 7.噴漿溝270M。 / 8.掛網噴植4580M2。	豐華工程顧問股份有限公司	121.553814	24.885433		經濟部水利署臺北水源特定區管理局
3		台9甲10.2K大崩塌補充調查及監測計畫	新北市烏來區忠治里	100	100	0	4,750,000	107/3/15	107/12/25		107/12/25	青山工程顧問股份有限公司	1.地質鑽探。 / 2.地電阻探測。 / 3.自動化觀測系統建置。 / 4.地下水檢層試驗。 / 5.無人載具數值地形建立及比對地形變異。 / 6.崩塌情況模擬。 / 7.調查成果分析及研判。	-				經濟部水利署臺北水源特定區管理局
4	馬祖地區水庫集水區保育實施計畫	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第一標)	連江縣	100	100	0	16,938,793	107/01/02	107/08/09		107/11/5	聖育營造有限公司	馬祖區域水庫保育	華邦工程顧問有限公司	119.929116	26.150630		經濟部水利署北區水資源局
5	馬祖地區水庫集水區保育實施計畫	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第二標)	連江縣	100	100	0	5,600,000	107/01/04	107/06/20		107/10/5	凱南營造有限公司	馬祖區域水庫保育暨颱風災後重建	東成工程顧問有限公司	119.989978	26.220466		經濟部水利署北區水資源局
6	馬祖地區水庫集水區保育實施計畫	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第三標)	連江縣	100	100	0	620,000	107/09/05	107/10/03		107/10/2	震森營造有限公司	津沙水庫集水區整治工程	華邦工程顧問有限公司	119.917975	26.146035		經濟部水利署北區水資源局
7	馬祖地區水庫集水區保育實施計畫	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第四標)	連江縣	100	100	0	2,398,000	107/11/11	107/12/15		107/12/15	宏旗營造有限公司	儲水沃水庫集水區整治工程	華邦工程顧問有限公司	119.916789	26.153484		經濟部水利署北區水資源局
8	湖山水庫南勢坑溪上游防淤設施工程	湖山水庫南勢坑溪上游防淤設施工程	雲林縣古坑鄉	100	100	0	8,830,000	107/7/2	107/12/28		108/1/4	承翰營造有限公司	固床工及護岸約120M。	禾唐工程顧問有限公司	120.632667	23.675306	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B040'31.1%22N+120%C2%B037'57.6%22E/@23.6752994,120.6320378,290m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.6752981!4d120.632657	經濟部水利署
9	榮湖水庫水質自動即時監控儀器建置	榮湖水庫水質自動即時監控儀器建置	金門縣	100	100	0	4,830,000	107/8/20	107/12/31		107/12/14	今日儀器股份有限公司	榮湖水庫水質監測系統建置	財務採購	118.411500	24.486000	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B029'09.6%22N+118%C2%B024'41.4%22E/@24.4859969,118.4093163,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3414bb466b7ab3cb:0x290f457ad483baa6!2z5qau5rmW5rC05bqr!8m2!3d24.4859389!4d118.4116029!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4859918!4d118.4115049	經濟部水利署中區水資源局
10	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程	嘉義縣湖山水庫水質水量保護區污水處理工程(第一標)	嘉義縣梅山鄉太平村	40	40	0	47,000,000	108/7/1	預定109/3/31前	109/05/11	-	宥保土木包工業	1.處理140戶用戶接管 / 2設計污水處理為200CMD / 3.污水管線長度約4956m	艾亦康工程顧問股份有限公司	120.600750	23.559389	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B033'33.8%22N+120%C2%B036'02.7%22E/@23.5593936,120.6000302,332m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.559392!4d120.6007376	經濟部水利署中區水資源局
11	106年度曾文水庫集水區主流茶山段崩塌地河道護岸工程	106年度曾文水庫集水區主流茶山段崩塌地河道護岸工程	嘉義縣 / 阿里山鄉	100	100	0	36,740,000	106/11/16	107/07/13		107/05/15	豐益營造有限公司	施設複式斷面護岸450m及14座基腳保護工	經濟部水利署南區水資源局曾文水庫管理中心	120.666168	23.309977	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B018'35.9%22N+120%C2%B039'58.2%22E/@23.3091056,120.6640603,16.95z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.309977!4d120.666168	經濟部水利署
12	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第五標)	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第五標)	連江縣南竿鄉	100	100	0	4,500,000	108/7/16	109/1/20		108/12/31	連江營造有限公司	后沃水庫截水系統改善。		119.929159	26.149214		經濟部水利署北區水資源局
13	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程	嘉義縣梅山鄉太平村	20	20	0	30,487,000	108/12/2	109/5/11		-	賀群營造有限公司	依據第一期工程設計成果完成工程招標與施工作業，預計108年完成污水處理廠工程案發包、工程施工及完工。	艾亦康工程顧問股份有限公司	120.600750	23.559389	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B033'33.8%22N+120%C2%B036'02.7%22E/@23.5593936,120.6000302,332m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.559392!4d120.6007376	經濟部水利署
14	金門地區湖庫水質自動回傳系統建置	金門地區湖庫水質自動回傳系統建置	金門縣	100	100	0	5,790,000	108/8/6	108/12/31		108/11/30	今日儀器股份有限公司	因已於107年度先行辦理「榮湖水庫水質自動即時監控儀器建置」，故本年度針對金門地區12座水庫(太湖、田埔水庫、金湖水庫、擎天水庫、金沙水庫、山西水庫、蘭湖、西湖、蓮湖、菱湖、瓊林水庫、陽明湖)建置水質監測自動回傳系統，項目：包含酸鹼度、溶氧量、導電度、水溫、濁度、水位等。	財務採購	118.426472	24.439556	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B026'22.4%22N+118%C2%B025'35.3%22E/@24.4395719,118.4242693,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3414a4efbc390609:0x1da62af1653c1a76!2z5aSq5rmW!8m2!3d24.4398059!4d118.426292!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.4395669!4d118.426458	經濟部水利署
15	108年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	108年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	新北市烏來/新店區	100	100	0	6,919,000	108/4/16	108/12/15		108/10/02	泉億營造有限公司	新北市烏來區及新店區之控制土砂及崩塌地整治。	銘美工程技術顧問有限公司	121.515246	24.708044		經濟部水利署
16	108年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	108年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	新北市雙溪/坪林/石碇區	100	100	0	10,781,000	108/6/25	108/12/15		108/11/11	捷暉營造有限公司	新北市雙溪區、坪林區及石碇區之控制土砂及崩塌地整治。	銘美工程技術顧問有限公司				經濟部水利署
17	108年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	108年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	新北市雙溪/坪林/石碇/烏來/新店區	100	100	0	12,230,000	108/7/9	108/12/15	109/07/30	109/07/30	睿鋐營造有限公司	新店溪青潭水源、水質、水量保護區(全區)之野溪及河道整治，以及年度突發性土砂災害治理。	銘美工程技術顧問有限公司				經濟部水利署
18	108年度臺北水源特定區4號集水區治理工程	108年度臺北水源特定區4號集水區治理工程	新北市雙溪/坪林/石碇/烏來/新店區	100	100	0	8,710,000	108/7/9	108/12/16		108/11/25	泉億營造有限公司	新店溪青潭水源、水質、水量保護區(全區)之野溪及河道整治，以及年度突發性土砂災害治理。	紘業水土保持技師事務所				經濟部水利署
19	臺北水源特定區汙水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程	臺北水源特定區汙水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程	新北市坪林/烏來/新店/石碇區	87	87	0	4,090,000	108/7/10	109/11/29			裕昌營造股份有限公司	為了集水區水體水質之持續改善，針對削減集水區生活與農業污染部分，推動村落型污水處理設施，期以有效減輕集水區分散式聚落生活污水。	永聯工程技術顧問有限公司				經濟部水利署
20	臺北水源特定區污水水質水量監控系統建置	臺北水源特定區污水水質水量監控系統建置	新北市雙溪/坪林/石碇區	100	100	0	2,180,000	108/2/18	108/6/25		108/6/21	力聖環保科技有限公司	有關集水區水體水質之持續改善，除了建置淨化槽汙水處理設施外，另建置必要之汙水處理監測設施及監測網各1處，以即時及完整掌控汙水處理及排放情形。	自辦	121.700499	24.935817		經濟部水利署
21	108年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案	108年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及設置案	新北市坪林/烏來/新店區	100	100	0	3,551,000	108/9/4	108/12/15		108/12/13	用新科際整合有限公司	108~109年度持續於臺北水源特定區推動茶園非點源污染削減之低衝繫影響開發（LID）方法，依污染熱點分析之成果，排定處理優先次序進行非點源污染削減最佳化效益配置，分流域進行分區推廣設置，另為了掌握整體水質改善情形，並執行LID設施前後之水質變化，辦理場址之監測及效益評估，作為日後水質削減改善規劃之參考依據。本計畫希望以持續推動茶園LID設施模組化產業，與在地共同合作推動非點源污染削減工作，逐步推展茶園設置LID設施。	自辦				經濟部水利署
22	中部水源保育社區小水力發展示範計畫	中部水源保育社區小水力發展示範計畫	南投縣魚池鄉	100	100	0	3,190,000	108/11/14	109/6/30		109/06/08	建安土木包工業	建置1處發電容量20KW之小水力發電廠或機組示範案，預計108年1月底完成招標程序，108年10月底完工，108年11月底展示保育社區參與小水力發電成果。	自辦				經濟部水利署
23	108、109年度玉峰壩保育治理工程	108、109年度玉峰壩保育治理工程	新竹縣尖石鄉	35	35	0	29,311,000	108/12/30	109/08/25			安慶營造股份有限公司	辦理石門水庫集水區玉峰壩副壩、尾檻溢流口修復及下游左岸土方淘刷進行相關修復及改善。	世合工程技術顧問股份有限公司	121.296935	24.655536		經濟部水利署北區水資源局
24	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第六標)	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第六標)	連江縣南竿鄉	30	30	0	14,547,000	108/12/3	109/9/9			陞揚營造有限公司	后沃水庫周邊，珠螺集水池截水系統改善。		119.929159	26.149214		經濟部水利署北區水資源局
25	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	新北市/烏來、新店區	15	15	0	9,990,000	109/3/31	109/9/11			永豐盛營造工程有限公司	辦理集水區之既有及有潛勢之崩塌地及河溪治理整治	艾斯工程技術顧問有限公司				經濟部水利署臺北水源特定區管理局
26	109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	新北市/雙溪、坪林、石碇區	20	20	0	10,760,000	109/4/7	109/9/20			承盈營造有限公司	辦理集水區之既有及有潛勢之崩塌地及河溪治理整治	紘業水土保持技師事務所				經濟部水利署臺北水源特定區管理局
27	109年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期	109年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期	嘉義縣大埔鄉	20	20	0	26,080,000	109/4/13	109/9/28			佶原營造有限公司	大壩淹沒區整修及綠化	南區水資源局曾管中心				經濟部水利署南區水資源局
28	109年度曾文水庫集水區主流山美段福美吊橋下游左岸河道護岸工程	109年度曾文水庫集水區主流山美段福美吊橋下游左岸河道護岸工程	嘉義縣阿里山鄉	15	15	0	26,700,000	109/5/12	109/12/26			晨發營造有限公司	400m複式斷面護岸	南區水資源局曾管中心				經濟部水利署南區水資源局
29	109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	新北市/雙溪、坪林、石碇、烏來、新店區	15	15	0	10,290,000	109/5/27	109/12/15			永榮營造有限公司	辦理集水區之既有及有潛勢之崩塌地及河溪治理整治	艾斯工程技術顧問有限公司				經濟部水利署臺北水源特定區管理局
30	109年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及建置案	109年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及建置案	新北市坪林區/石碇區/烏來區	15	15	0	3,760,000	109/5/27	109/12/30			用新科際整合有限公司	持續於臺北水源特定區推動茶園非點源污染削減之低衝繫影響開發（LID）方法，依污染熱點分析之成果，排定處理優先次序進行非點源污染削減最佳化效益配置，分流域進行分區推廣設	自辦				經濟部水利署臺北水源特定區管理局
31	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第七標)	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第七標)	連江縣南竿鄉	5	5	0	8,535,000	109/7/13	109/11/30			柏宏營造有限公司	勝利水庫上游排水截流及MSL水質淨化設施。
32	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第八標)	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第八標)	連江縣東引鄉	5	5	0	5,145,000	109/7/30	109/12/30			昶富營造工程有限公司	東湧水庫上邊坡排水截流設施。
33
34
35
36
37
38
39
40
41