經濟部水利署 訪查會議紀錄

1. 會議名稱：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「桃園-新竹備援管線工程計畫」及「防災及備援水井建置計畫」訪查
2. 會議與現勘時間：109年9月7日(星期一)上午10時10分起
3. 會議地點：阿姆坪防淤隧道工務所會議室
4. 主持人：本署張副總工程司廣智 紀錄：張家榮
5. 參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
6. 主席致詞：（略）
7. 業務單位報告：（略）
8. 報告事項：台灣自來水股份有限公司、台灣自來水股份有限公司北區工程處、本署水源經營組、水文技術組、北區水資源局等機關(單位)分別簡報權管計畫截至8月底執行情形或補充說明。
9. 決議：
「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」:
(1)請北水局於每月10日前上工程會標案管理系統填報施工執行進度，並持續於每月20日前配合提供最新施工資訊，俾公開於本署全球資訊網。
(2)本計畫之沖淤池工程，本年度目標為完成牆身160塊，請盡速完成第3套系統模板組裝上場施工；必要時，請規劃第4套系統模板進場，加速工進。
「桃園-新竹備援管線工程計畫」:
(1)請台水公司於每月10日前上工程會標案管理系統填報施工執行進度，並持續於每月20日前配合提供最新施工資訊，俾公開於本署全球資訊網。
「防災及備援水井建置計畫」:
(1)本計畫第二次修正甫於本(109)年8月18日奉行政院核定，本年度可用預算數由14.62億元調降為12.38億元，後續請水文組據以辦理「行政院政府計畫管理資訊網(GPMNET)」作業計畫調整。
(2)有關北水局反映辦理新竹地區備援水井遇有市電供應之管線問題，請綜企組協助洽詢經濟部(國營會)「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」提案申請程序，俾供該局辦理。
(3)為利備援水井後續移交台水公司接管，請水文組協助提供相關代管契約範例。
拾、散會：109年9月7日(星期四)下午14時00分止。