## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	桃園-新竹備援管線工程計畫(第一次修正)	桃竹管線水源南送新竹市區工程	新竹縣竹北市	96.01	96.14	0.13	269,100	111/10/28	113/11/1			力有營造有限公司、政東水電工程有限公司	(一)工程內容：興建1座9,000噸配水池及加壓站。 / (二)工程效益：自桃園支援新竹每日20萬噸水量中，調配9萬噸供應新竹市區，提高市區供水穩定度。	台灣自來水公司北區工程處	121°02'40.7"E	24°48'34.4"N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25