## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	翡翠原水管工程計畫	翡翠原水管工程	新北市新店區	71.40	71.40	0.00	1,832,500	108/7/15	111/12/31			福清營造股份有限公司	1.蘇迪勒颱風之強降雨，造成新店溪上游南勢溪流域多處崩塌，原水濁度一度飆至39,300NTU歷史新高，超越淨水設備處理能力（濁度6,000NTU）6倍以上，濁度超過1萬NTU以上的時間亦長達12小時，淨水場難以負荷，造成出水水質不佳，致轄區用戶用水遭受影響。南勢溪集水區發生高強度降雨事件時淨水場高濁度原水將成為必須面對的難題，為降低原水取水風險，提高直潭淨水場原水取水穩定性，爰提報本計畫，以確保大臺北地區供水穩定及安全。 / 2.主要工項:取水設施及出水設施各1座、2,766M原水隧道。	臺北自來水事業處工程總隊工務科	121°33'32.9"E	24°54'28.8"N	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B054'28.8%22N+121%C2%B033'32.9%22E/@24.9080078,121.5569533,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d24.9080029!4d121.559142
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25