## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	石門水庫防淤隧道工程計畫(第一階段)	阿姆坪防淤隧道工程	桃園市大溪區石門水庫	100.00	100.00	0.00	3,658,000	106/11/20	112/1/12	112/1/12	112/2/13	中華工程股份有限公司、 / 三源興股份有限公司	經濟部水利署北區水資源局(以下簡稱北水局)轄管之石門水庫，自民國53年6月30日竣工營運，迄今歷經數場極端颱洪事件。截至民國103年度止，石門水庫總庫容已從原設計3.09億立方公尺減少為2.01億立方公尺，使得穩定供水及防洪操作之風險提高，故加強防淤及排洪能力為石門水庫永續經營之重要課題。因此，主辦機關積極加強石門水庫相關之排洪排砂設施改善計畫，並於民國101年完成電廠防淤一期改善工程(發電鋼管改為排砂專用管)。惟整體防淤能力仍不足，須再增設水庫防淤設施以為因應。 / 民國100年水利署於根據可行性規劃成果，決議採大灣坪隧道及阿姆坪隧道作為規劃設計組合，開始辦理「石門水庫防淤隧道工程計畫」，並於民國106年3月完成「石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)」阿姆坪隧道基本設計成果；本案即延續石門水庫阿姆坪防淤隧道基本設計與相關成果，辦理推動『石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)-阿姆坪防淤隧道工程』細部設計與施工，預計本工程完成後，可達成『透過機械抽泥及水力沖淤手段，每年減淤64萬立方公尺』與『提升水庫排洪能力，增加600cms以上排洪量』兩大主要計畫目標。	阿姆坪防淤隧道工程工務所	24°48'44.9"N	121°14'44.9"E	https://www.google.com.tw/maps/place/335%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%A4%A7%E6%BA%AA%E5%8D%80%E6%A1%8363%E9%84%89%E9%81%93%E7%9F%B3%E9%96%80%E6%B0%B4%E5%A3%A9/@24.8122901,121.2435974,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x34683de5d9462b8b:0xe36ce9eba2f09ec4!8m2!3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25